INSTRUCŢIUNI DE PLATĂ PENTRU BENEFICIARII SUBMĂSURII

4.3, 7.2, 7.6, 19.2 obiective asimilate

pentru proiectele de investiții cu construcții – montaj care se încadrează în prevederile art. 12 din OUG 64/ 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

Prezenta instrucțiune completează  Anexa V (care acum are secțiunea A și Secțiune B) respectiv completare cu Secțiunea C – prezentată mai jos, care se va anexa actelor adiționale la contractul de finanțare pentru decontarea sumelor privind ajustarea prețurilor conform OUG 64/ 2022.

C. PREVEDERI PRIVIND SUPORTAREA SUMELOR SUPLIMENTARE CU AJUSTAREA rezultate prin actualizarea prețurilor conform OUG nr. 64/ 2022, cu modificările și completările ulterioare, exclusiv pentru cele aferente cheltuielilor eligibile nerambursabile din bugetul indicativ

Sumele suplimentare cu ajustarea cheltuielilor eligibile din FEADR prevăzute pe linia bugetară -  rezerva de ajustare din bugetul indicativ, se vor solicita în cadrul cererii de plată pentru cheltuielile din FEADR depusă conform Secțiunilor A și B din Instrucțiunea de plată și prin completarea dosarului cererii de plată cu documentele și informațiile suplimentare prevăzute în prezenta secțiune.

Avand în vedere Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. C(2022) 6627 din 12.09.2022 de aprobare a modificării programului de dezvoltare rurală al României pentru sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și de modificare a Deciziei de punere în aplicare C(2015)3508 din 26 mai 2015, coroborat cu prevederile art. 47 OUG nr. 64/2022, începand cu data de 13 septembrie 2022, dispozițiile OUG 64/2022 cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile si proiectelor cu finanțare prin PNDR 2014-2020 din cadrul submăsurilor 4.3A+I, 7.2, 7.6 și 19.2, respectiv data de 13 septembrie 2022 reprezinta data de referință de la care curg termenele prevazute în OUG 64/2022.

Pentru decontarea sumelor suplimentare cu ajustarea, beneficiarii vor depune declarații de eșalonare  și cereri de plată cu secțiuni referitoare la solicitarea sumelor suplimentare rezultate în urma ajustării prețurilor în cadrul contractelor de achiziție publică. De asemenea, pentru sumele suplimentare rezultate în urma ajustării prețurilor se vor emite facturi distincte.

Beneficiarul va depune o declarație de eșalonare „Rectificată” însoțită de un memoriu justificativ pentru rectificarea valorilor estimate din declarația de eșalonare inițială în termen de 30 de zile de la aprobarea actului adițional pentru decontarea sumelor cu ajustarea sau cel târziu odată cu prima cerere de plată pentru ajustare.

Declarația de eșalonare și Dosarul cererii de plată pentru submăsura 19.2 se depun prin aplicația OneDrive sau la Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (CRFIR)/ Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR), după caz, într-un singur exemplar, la care se atașează, pe suport magnetic după caz, documentele întocmite de beneficiar.

- Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Declarația de eșalonare, Cererea de plată, Declarația de cheltuieli, Declarația pe propria răspundere AP 1.4, Declarația pe propria răspundere AP 1.4 a, Anexa 2 la Raportul de execuție – Modalitate de calcul a ajustării  în urma aplicării OUG nr. 64/2022 aferentă lucrărilor/bunurilor solicitate la plată) vor fi disponibile pe site-ul AFIR (www.afir.info). Pentru completarea formularelor tip, beneficiarul va utiliza cele mai recente documente în format electronic (pdf. editabil) postate pe site-ul AFIR (www.afir.info) la secțiunea INFORMAȚII UTILE – Tipizate;

- Dosarele Cererilor de plată aferente ajustărilor se depun în conformitate cu Declarația de eșalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată AP 0.1.

- Dosarele Cererilor de plată  pentru decontarea TVA-ului aferent ajustărilor se vor depune odată cu dosarul cererii de plată pentru cheltuielile cu ajustarea conform OUG 64/2022 sau ulterior solicitării spre autorizare a cheltuielilor purtătoare de TVA cărora li se aplică taxa respectivă;

- Pentru a putea solicita decontarea de la bugetul de stat a cheltuielilor cu TVA aferente ajustării conform prevederilor OUG nr. 49/ 2015, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarul trebuie să se încadreze în prevederile art. 43 din același act normativ și să aibă precizate în Contractul de finanțare, cu modificările și completările ulterioare, prevederile referitoare la posibilitatea decontării cheltuielilor cu TVA de la bugetul de stat;

Dosarul cererii de plată trebuie să cuprindă următoarele documente:

- Cerere de plată – cu secțiuni specifice decontării sumelor cu ajustarea conform OUG nr. 64/ 2022;

- Declarația de cheltuieli, inclusiv cu pentru cheltuielile aferente ajustării conform OUG 64/2022

- Declarația pe propria răspundere AP 1.4;

- Declarația pe propria răspundere AP 1.4 a;

- Anexa 2 la Raportul de execuție – Modalitate de calcul a ajustării  în urma aplicării OUG nr. 64/2022 aferentă lucrărilor/bunurilor solicitate la plată și, dacă este cazul, modalitatea de calcul a ajustării  în urma aplicării formulei existentă în contractul de achiziție publică inițial pentru calculul ajustărilor de preț aferente lucrărilor/bunurilor solicitate la plată. Se va utiliza ultima versiune postată pe site-ul AFIR;

- Copiile facturilor;

- Copiile extraselor de cont (sau documente doveditoare cu valoare echivalentă – de exemplu: documente privind compensarea TVA prin ANAF) care dovedesc plata integrală a facturilor;

- Centralizatorul situațiilor de lucrări pentru lucrările executate și solicitate spre decontare conform OUG 64/ 2022; Se va întocmi un singur centralizator al situațiilor de lucrări și o singură situație de plată. Sumele aferente ajustărilor din închiderea de deviz se vor evidenția distinct.

- Contractul de asigurare a lucrărilor pe perioada execuției, actualizat conform ajustărilor -OUG nr. 64/2022  (în cazul achiziţiilor de lucrări realizate conform Legii 98/ 2016);

- Garanția de bună execuție pentru lucrări actualizată potrivit ajustărilor solicitate conform OUG nr. 64/2022;

- Procesele-verbale de receptie parțială a bunurilor furnizate în cadrul unui contract de lucrări (   unde este cazul), care vor cuprinde, dupa caz, și bunurile solicitate spre decontare conform OUG 64/2022;

- Procesele-verbale de punere în funcțiune a bunurilor/ echipamentelor şi a altor dotări independente achiziționate (unde este cazul), care vor cuprinde, după caz, și bunurile solicitate spre decontare conform OUG 64/ 2022;

- Hotărârea consiliului local privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici, unde este cazul, însoțită de dovada din partea institutiei prefectului ca a fost supusa controlului de legalitate al prefectului (la ultima cerere de plată)

Sau

- Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/ certificate și documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii acestora AP 1.4.1 (la ultima cerere de plată, dacă este cazul);

- Pe baza centralizatorului situațiilor de lucrări, documentele de plată- facturile, trebuie să fie întocmite la nivelul prețurilor din oferta câștigătoare, cu modificările ulterioare deja aprobate de AFIR, calculul ajustării lucrărilor/ bunurilor fiind evidențiat distinct.

- Pentru fiecare factură solicitată spre decontare conform OUG 64/ 2022, se vor prezenta și documente ce vor conține următoarele informații minimale obligatorii, însușite de executant și beneficiar:

- Formula de ajustare, Indicii de cost/preț, Valoarea lucrărilor/ bunurilor, Valoarea ajustării -cuprinse în cadrul  Anexei 2 și folosite pentru decontarea în baza OUG 64/2022.

- Executantul și beneficiarul răspund pentru corectitudinea și legalitatea modalității de calcul a ajustării realizate și  solicitate spre decontare conform OUG 64/ 2022 la fiecare solicitare de plată.

- Copiile documentelor contabile.

- *Documentelor atașate dosarului cerere de plată li se aplică toate celelalte prevederi conform

- Anexei V – Instrucțiuni de plată, Secțiunile A, B și C, legate de formă, semnături și conținut.

Beneficiarii submăsurii 19.2 au obligația de a depune toate cererile de plată inițial la GAL pentru efectuarea verificării conformității (cu excepția proiectelor în cadrul cărora GAL este beneficiar), iar ulterior, odată cu depunerea dosarului cererii de plată la OJFIR/CRFIR se va prezenta și fișa de verificare a conformității emisă de GAL.

Decontarea cheltuielilor cu ajustarea conform OG nr. 64/ 2022 se va realiza prin AFIR conform următoarei metodologii:

- Ajustarea se realizează de executant la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de achiziție publică, exclusiv pentru restul rămas de executat la data 13.09.2022, până la finalizarea şi recepţionarea lucrărilor, pe baza situaţiilor de lucrări însuşite de executant, diriginte de şantier şi autoritatea/entitatea contractantă;

- Ajustarea prin actualizarea preţului se aplică exclusiv contractelor de achiziție publică de lucrări și contractelor de achiziție publică de furnizare produse și nu se aplică contractelor de achiziție publică de servicii, conform prevederilor art. 15 alin. 1 și 2 din OUG nr. 64/ 2022, cu modificările și completările ulterioare;

- În cazul contractelor inițiale de achiziție publică care au menționată în cuprins formula de ajustare a prețului contractului de achiziție publică, rezerva de implementare pentru reechilibrarea contractelor se constituie iniţial în procent de până la 23% din valoarea restului de executat a contractului de achiziţie la data de 13.09.2022 și poate fi utilizată numai pentru plata diferenţelor de valoare de ajustare de preţ rezultate din aplicarea celor două formule, respectiv dintre formula prevăzută la art. 17 şi formula prevăzută iniţial în contractul de achizitie publică, fără a depăşi pragurile stabilite la art. 8 şi 18 din OUG 64/2022.

- Formulele de ajustare utilizate pentru fiecare solicitare de plată sunt în conformitate cu art. 17 alin.8 din OUG 64/ 2022, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta Secțiune completează Anexa V – Instrucțiuni de plată pentru beneficiarii submăsurilor 4.3, 7.2, 7.6 și 19.2 proiecte de investiții cu construcții-montaj cu obiective asimilate devine parte integrantă din Contractul de finanțare.