INSTRUCŢIUNI DE PLATĂ PENTRU BENEFICIARII SUBMĂSURII 5.1- Beneficiari Publici

Declarația de eșalonare se încarcă de beneficiar online și se transmite prin intermediul sistemului electronic la Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (CRFIR) pentru verificare. Aceasta se încarcă în format electronic (pdf. editabil) și în format pdf. cu semnătura electronică/ olografă a beneficiarului/ reprezentantului legal.

În cazul Declarației de eșalonare de tip “Rectificate” se încarcă și un memoriu justificativ în format pdf. cu semnătura electronică/ olografă a beneficiarului/ reprezentantului legal, însoțit de alte documente justificative, după caz.

Dosarul Cererii de Plată se încarcă și transmite de beneficiar online, conform ultimei Declarații de eșalonare validate și se transmite prin intermediul sistemului electronic la Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (CRFIR) pentru verificare. Documentele încărcate de beneficiar online trebuie să respecte cerințele menționate la Secțiunile A și B din prezenta Instrucțiune de plată.

Răspunsul la informațiile suplimentare solicitate de CRFIR/AFIR prin intermediul sistemului informatic se vor încărca și transmite de beneficiar online.

Pentru asistență la depunerea online, beneficiarii au la dispoziție Instrucțiuni de utilizare ale aplicației și clarificări postate pe site-ul AFIR.

A. INFORMAŢII CU CARACTER GENERAL

În cazul depunerii în format letric Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar la Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (CRFIR),  într-un exemplar pe suport de hârtie, la care atașează pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar

Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă următoarele documente:

  - Cererea de plată AP 1.1;

  - Declarația de cheltuieli AP 1.2, care va avea atasate:

- facturi scanate;

- Adeverințe ISC scanate (unde este cazul);

- alte tipuri de Adeverințe scanate (în cazul eliberării acestora de către consiliile locale/județene sau alte instituții pentru avize, acorduri, autorizații etc);

- extrasele de cont (sau documente doveditoare cu valoare echivalentă – de exemplu: documente privind compensarea TVA prin ANAF) scanate;

- extrasul de cont scanat pentru justificarea modului de utilizare a avansului acordat, în cazul în care a fost acordat avans;

- Copia extrasului de cont/fila de buget aprobată de Ministerul Finantelor Publice  care evidentieaza creditele de angajament aferente implementarii proiectului, pentru justificarea modului de utilizare a cofinanțării, la cererea pentru prima tranșă de plată, după caz;

3. Raportul de execuție AP 1.3 și anexa - Centralizatorul proceselor-verbale;

4. Declarația pe proprie răspundere a beneficiarului AP 1.4;

5.Garanția de buna execuție pentru lucrări/servicii (unde este cazul);

6.Contractul de asigurare a lucrărilor/ bunurilor pe perioada execuției lucrărilor (pentru beneficiarii care au achiziții de lucrări realizate conform Legii 98/ 2016);

7.Autorizația de construire (la cererea pentru prima tranșă de plată în care se solicită spre autorizare și cheltuieli cu lucrări, în cazul proiectelor cu construcții-montaj);

8.Ordinul de începere a lucrărilor (la cererea pentru prima tranșă de plată în care se solicită spre autorizare și cheltuieli cu lucrări, în cazul proiectelor cu construcții-montaj);

9.Procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor (la ultima cerere de plată - unde este cazul);

10.Situațiile de plată pentru lucrările executate și centralizatoarele situațiilor de plată (unde este cazul);

11.Procesele-verbale de recepție parțială pentru bunurile furnizate în cadrul unui contract de lucrări, unde este cazul, la tranșele de plată intermediare (inclusiv prima);

12.Procesele-verbale de recepție, procesele-verbale de recepție provizorie sau procesele-verbale de punere în funcțiune (după caz);

13.Procese-verbale de predare – primire a serviciilor achiziționate (unde este cazul);

14.Certificatele de calitate (conformitate) pentru bunurile achiziționate;

15.Copiile Declarațiilor vamale (pentru importurile directe);

16.Devizele financiare pentru servicii (unde este cazul);

17.Copiile documentelor contabile: Balanța de verificare, Fișa mijlocului fix, după caz, semnate de beneficiar (cu excepția Dosarului Cererii de plată tranșă unică/ finală)

18.Documentele emise de autoritățile de mediu, sanitar și sanitar veterinar, după caz;

19. Alte documente justificative (se vor specifica după caz).

În situații justificate, la depunerea ultimei cereri de plată beneficiarul poate atașa în locul documentelor menționate la punctul 18, documente doveditoare a iniţierii demersurilor necesare obținerii lor și a Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1, cu condiţia prezentării lor la CRFIR în maxim 6 luni de la primirea Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plății.

Dovada inițierii demersurilor poate fi făcută, de exemplu, prin: prezentarea adresei de înaintare a documentației specifice cu numărul și data de înregistrare al autorității sau prezentarea unei adrese emise de autoritatea în domeniu care să confirme că demersurile pentru obținerea avizului/ autorizației au fost inițiate.

- Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Declarația de eșalonare a plăților AP 0.1, Cererea de plată AP 1.1, Declarația de cheltuieli AP 1.2, Raportul de execuție AP 1.3, Declarația pe propria răspundere a beneficiarului AP 1.4) sunt disponibile pe site-ul AFIR (www.afir.info). Pentru încărcarea formularelor tip (Declarație de eșalonare, Cerere de plată, declarație de cheltuieli etc.), beneficiarul va utiliza cele mai recente documente în format electronic (pdf. editabil) postate pe site-ul AFIR (www.afir.info) la secțiunea INFORMAȚII UTILE – Tipizate;

- Dosarele Cererilor de plată se depun în conformitate cu Declarația de eșalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată AP 0.1, inclusiv Dosarele Cererilor de plată pentru cheltuielile cu TVA. Cheltuielile cu TVA se pot solicita la plată odată cu sau ulterior solicitării spre autorizare a cheltuielilor purtătoare de TVA cărora li se aplică taxa respectivă;

- Pentru a putea solicita decontarea de la bugetul de stat a cheltuielilor cu TVA conform prevederilor OUG nr. 49/ 2015, beneficiarul trebuie să se încadreze în prevederile art. 43 din același act normativ și să aibă aprobate prin Contractul de finanțare, cu modificările și completările ulterioare, prevederile referitoare la posibilitatea decontării cheltuielilor cu TVA de la bugetul de stat;

- Declarația de eșalonare “Inițială” se va depune conform prevederilor menționate în Ghidul Solicitantului;

- Orice modificare (modificare termen sau valoare) a Declaraţiei de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată se va face numai în baza unui Memoriu justificativ. În acest caz, beneficiarul va depune o Declarație de eșalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată - AP 0.1 “Rectificată”.

- Obligația înscrisă în art. 3(6) din Anexa I la Contractul de finanțare cu privire la termenul de depunere a cererii pentru prima tranșă de plată se consideră respectată doar dacă Dosarul Cererii de plată este conform.

- Beneficiarul se va asigura că nu vor fi incluse în Dosarul cererii de plată cheltuieli realizate în baza unor contracte de achiziție pentru care nu a primit avizul favorabil al CRFIR conform Anexei IV la Contractul de finanțare - Instrucţiuni privind achiziţiile publice pentru beneficiarii PNDR.

În cazul în care beneficiarul optează pentru plata avansului, conform contractului de finanțare/ actului adițional, acesta va depune:

  - formularul Cererii de plată AP 1.1 – pentru avans;

  - Garanția financiară în original;

  - Declarația pe proprie răspundere a beneficiarului AP 1.4;

  - Alte documente, după caz.

Avansul poate fi utilizat doar pentru plata cheltuielilor eligibile și neeligibile prevăzute în bugetul aprobat anexă la Contractul de finanțare cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, la fiecare tranșă de plată – cu excepția beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetelor locale – beneficiarul va atașa Dosarului cererii de plată extrasul de cont cuprinzând toate operațiunile efectuate de la momentul acordării avansului pentru a demonstra utilizarea acestuia exclusiv pentru plata cheltuielilor cuprinse în bugetul indicativ. Extrasul de cont trebuie să fie emis cu cel mult 15 zile înainte de depunerea Dosarului cererii de plată și să îndeplinească cerințele menționate în prezenta Instrucțiune.

Avansul se justifică și recuperează la ultima tranșă de plată. Pentru proiectele care au beneficiat de avans, valoarea finanțării nerambursabile eșalonată de beneficiar la ultima tranșă de plată trebuie să acopere cel puțin valoarea avansului acordat. În cazul în care, la ultima tranșă de plată, nu a fost justificat parțial/ integral avansul acordat, contravaloarea avansului nejustificat se va recupera conform legislației în vigoare.

Pentru decontarea TVA conform prevederilor art 20 din OUG nr. 49/ 2015, beneficiarii prevăzuți la art. 43 alin. (1) din același act normativ pot depune cererea de plată fără a avea atasate documentele de plată și extrasele de cont care să justifice plata TVA-ului pentru facturile care fac obiectul tranșei. După finalizarea verificării cererii de plată și plata contravalorii TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile, beneficiarii au obligația de a încărca online și transmite  la CRFIR în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data primirii Notificarii beneficiarului cu privire la confirmarea plății, Dosarul cererii de plată pentru justificarea plății TVA-ului aferent cheltuielilor declarate eligibile și neeligibile (pentru întreaga valoare a TVA-ului mentionata în factura), precum și documentele originale. Dosarul cererii de plată trebuie să cuprindă următoarele documente:

- Opis;

- Declarația de cheltuieli;

- extrasele de cont scanate.

- Toate documentele din Dosarul cererii de plată care au regim de document tipizat vor fi în conformitate cu prevederile legale.

  - La sediul beneficiarului trebuie să se regăsească originalele facturilor, adeverințelor, extraselor de cont, autorizațiilor și a altor documente asemenea, care au făcut obiectul unei cereri de plată.

- Facturile/ adeverinţele trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- să aibă formatul prevazut de actele normative în vigoare și să fie completate în conformitate cu acestea;

- data inscrisa pe factura/ adeverinţă să fie  începand cu data de 31.07.2017

- data inscrisa pe factura să nu fie anterioara datei semnarii contractului de achiziții în baza căruia a fost emisă;

- pe facturi să fie menționate numarul, data și/ sau obiectul contractului de achiziții pentru servicii/bunuri/lucrări în baza carora au fost emise;

- adeverinta eliberata de ISC să fie semnata;

- Pe adeverinţe să fie menţionat(ă) obiectivul/ investitita/ proiectul pentru care au fost emise.

Beneficiarul trebuie să se asigure ca valoarea cheltuielilor solicitate spre rambursare (valoarea din factura fără taxe recuperabile) se incadreaza în capitolele/ subcapitolele de cheltuieli din ultimul buget aprobat, completand în Declarația de cheltuieli incadrarea pe capitole/ subcapitole a cheltuielilor solicitate la plată. Cheltuielile care depasesc valoarea din capitolul/ subcapitolul bugetului sunt considerate cheltuieli neeligibile prin Programul FEADR și trebuie suportate de beneficiar.

Daca se acopera cu o factura cheltuielile aferente mai multor capitole/ subcapitole ale bugetului, se va specifica, atât valoarea totala a facturii, cât și valorile solicitate pentru fiecare capitol/ subcapitol. Daca nu a fost specificat pe factura, beneficiarul va atasa o anexa cu detalierea acestor cheltuieli, care trebuie să contina datele de identificare ale beneficiarului, să fie semnata de emitentul facturii, precum și de beneficiar.

În cazul achizitiei de servicii, dacă au fost emise mai multe facturi, valoarea tuturor facturilor trebuie să fie egala cu valoarea din devizul/ devizele financiar(e) de servicii aferent(e) tranșei de plată.

În cazul achizitiei de lucrări, dacă au fost emise mai multe facturi, valoarea tuturor facturilor trebuie să fie egala cu valoarea din centralizatorul/ centralizatoarele de lucrări aferent(e) tranșei de plată.

Facturile verificate în tranșe anterioare în teren/ la sediul beneficiarului de către personalul AFIR trebuie să conțină semnăturile experților CRFIR/ AFIR.

- Utilajele și echipamentele fără montaj, alte achiziții specifice, precum și dotarile trebuie să fie achitate integral pentru a putea fi solicitate la plată în vederea decontarii cheltuielilor eligibile, cu excepția situațiilor permise în conformitate cu prevederile OUG 49/ 2015 (art. 20).

- Extrasele de cont  trebuie să indeplineasca următoarele cerinte:

- să fie datate de bancă (trezorerie) și emise pentru beneficiarului finanțării;

- să ateste că plățile au fost efectuate ulterior semnării contractului de achiziție și emiterii facturilor/ adeverințelor;

- să se mentioneze în clar numarul facturii sau contractului pe care le achita;

- numele, contul și banca beneficiarului plății să corespundă cu datele din contractul de achiziții/ cesiune de creanță sau din adresa furnizorului din contractul de achiziții sau a cesionarului privind contul bancar al acestuia.

În cazul în care s-au efectuat plăți în numerar acestea sunt cheltuieli neeligibile prin Programul FEADR și vor fi suportate de beneficiar.

În cazul în care se efectuează plăți către cesionarii operatorilor economici din contractele de achiziție avizate de AFIR, beneficiarul trebuie să prezinte contractele de cesiune de creanță, care trebuie să fie datate și semnate cel puțin de cedent și cesionar.

În cazul în care plățile se efectueaza prin CEC-uri/ bilete la ordin, beneficiarul trebuie să prezinte Borderourile de incasare a acestor documente de plată, care trebuie să fie  semnate de banca.

În cazul în care plata se efectueaza prin acreditiv extern, trebuie ca la Dosarul Cererii de Plată beneficiarul să ataseze copii după toate documentele solicitate de banca pentru transferul sumelor respective (conform contractului de credit).

Beneficiarul atașează documentele extras de cont/ contract de credit/ fila de buget aprobată de Ministerul Finanțelor Publice, care evidențiază creditele de angajament/ cofinanțarea privată  aferentă implementării proiectului, după caz.

Extrasul de cont trebuie să fie emis cu cel mult 15 zile înainte de depunerea Dosarului cererii de plată și să îndeplinească cerințele menționate în prezenta Instrucțiune.

  - Platile în cadrul unui contract de achiziții trebuie efectuate conform clauzelor contractuale la termenele și valorile stabilite.

- Pentru bunurile importate direct de la furnizor, factura trebuie insotita de Declarația vamala, iar valoarea în euro din factura trebuie să fie aceeasi cu valoarea în euro a acestor bunuri din Declarația vamala la data inregistrarii în vama.

- Datele menționate în Raportul de execuție trebuie să fie reale și să aiba acoperire în situația existenta la locul de implementare a proiectului.

- Lucrarile executate, bunurile livrate sau serviciile prestate trebuie să corespunda cantitativ, calitativ și valoric ofertelor castigatoare care au stat la baza contractelor incheiate intre beneficiar și furnizori.

- Pentru toate documentele incluse în dosarul cererii de plată, redactate în alte limbi, se va anexa o traducere în limba romana realizată fie de un traducator autorizat, fie de beneficiar (caz în care pe traducere acesta va face mentiunea “Imi asum raspunderea privind corectitudinea traducerii“ si va semna).

- Nerespectarea clauzelor contractuale și a termenelor de finalizare a investitiilor, asumate prin contractul de finanțare, poate conduce la rezilierea acestuia și implicit la constituirea de debite pentru sumele plătite pana la momentul rezilierii contractului.

- Beneficiarul va fi informat în ceea ce priveste suma autorizata la plată și cheltuielile  respinse, precum și motivul respingerii.

  - INFORMATII CU CARACTER PUNCTUAL:

- Cererea de plată trebuie să fie completata, datata si semnata (cu numele mentionat în clar) de reprezentantul legal al proiectului, avand toate datele de identificare ale beneficiarului proiectului.

- Declarația de cheltuieli trebuie să fie completata, datata si semnata de reprezentantul legal al proiectului.

- Raportul de execuție trebuie să aiba toate rubricile completate, să fie datat si semnat de reprezentantul legal al proiectului. Acest raport trebuie să descrie în general stadiu fizic de realizare al investitiei. Pentru cheltuielile cu lucrări solicitate la plată, beneficiarul va completa și anexa la Raportul de execuție - Centralizatorul proceselor-verbale. Centralizatorul trebuie să cuprindă toate procesele-verbale aferente lucrărilor executate și solicitate la plată, ordonate logic și cronologic.

- Garanția de buna execuție pentru lucrări/servicii trebuie constituita în conformitate cu Contractul de lucrări/servicii (în favoarea beneficiarului finanțării). Garanția poate fi constituita, fie prin emiterea unei scrisori de garanție bancara, a unei polite de asigurare, a unui cec etc., fie prin constituirea acesteia prin retineri succesive din tranșele de plată.

- Contractul de asigurare a lucrărilor/ bunurilor pe perioada execuției lucrărilor (pentru beneficiarii care au achiziții de lucrări realizate conform Legii 98/ 2016) se afla în perioada de valabilitate.

- Autorizația de construire și Autorizația de construire pentru lucrările cu caracter provizoriu trebuie emise în conformitate cu legislatia în vigoare (Legea nr. 50/1991, cu modificarile și completarile ulterioare) și să fie valabile pe toata durata execuției lucrărilor.

Autorizația de construire pentru lucrările cu caracter provizoriu este necesara în vederea organizarii execuției lucrărilor de baza (organizare de santier).

- Ordinul de începere a lucrărilor este documentul care atesta momentul inceperii executarii lucrărilor. Data emiterii acestui document trebuie să fie anterioara oricaror date de inregistrare a buletinelor de analiza, a intocmirii proceselor-verbale de lucrări ascunse și a proceselor-verbale pe faze determinate.

- Programul de urmarire și control al calitatii lucrărilor trebuie vizat de Inspectia de Stat în Constructii, semnat de reprezentantul legal al proiectului, de proiectant și executant. (se va prezenta la momentul vizitei în teren).

- Procesul-verbal de predare al amplasamentului și planul de amplasare al investitiei continand pozitiile bornelor topografice trebuie să fie datat si semnat (cu numele mentionat în clar) conform Programului de urmarire și control al calitatii lucrărilor. Data elaborarii acestui document trebuie să fie ulterioara Ordinului de începere a lucrărilor. (se vor prezenta la momentul vizitei în teren).

- Procesele-verbale de recepție calitativa, pentru lucrări ascunse și faze determinante trebuie să fie elaborate, datate și semnate conform programului de  urmarire și control al calitatii lucrărilor din proiectul tehnic (se vor prezenta la momentul vizitei în teren).

- Procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor prezentate la ultima cerere de plată trebuie completate, datate si semnate.

- Procesele-verbale de recepție parțială prezentate la tranșele de plată intermediare (inclusiv prima), întocmite pe modelul procesului-verbal de recepție provizorie adaptat, trebuie completate, datate si semnate de executantul lucrării și beneficiar. Acestea se prezintă pentru bunurile furnizate în cadrul unui contract de lucrări, a căror furnizare și montare se derulează în etape succesive, pentru care nu au fost încă efectuate probele tehnologice/ funcționale necesare. Aceste bunuri trebuie să fie cel puțin puse pe poziție și montate, conform documentației de execuție.

- Procesele-verbale de recepție, procesele-verbale de recepție provizorie sau procesele-verbale de punere în funcțiune a bunurilor achiziționate, trebuie completate, datate si semnate de furnizorul de bunuri și de beneficiar.

- Beneficiarul trebuie să prezinte procese-verbale de recepție pentru bunurile independente care nu necesită montaj și nici probe tehnologice, la dosarul cererii de plată în care se solicită cheltuieli cu astfel de bunuri;

- Beneficiarul trebuie să prezinte procese-verbale de recepție provizorie pentru bunurile care necesită montaj, dar care nu necesită probe tehnologice (exemplu: echipamente și utilaje cu montaj și altele asemenea), la dosarul cererii de plată în care se solicită cheltuieli cu astfel de bunuri;

- Beneficiarul trebuie să prezinte procese-verbale de punere în functiune pentru bunurile care necesită montaj și probe tehnologice, a căror furnizare și montare se derulează în etape succesive, după efectuarea probelor tehnologice, cel târziu la ultima cerere de plată.

- Procesele-verbale de predare – primire a serviciilor achiziționate: proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de execuție etc. trebuie completate, datate si semnate.

- Certificatele de calitate/conformitate pentru bunurile achiziționate trebuie să fie datate si semnate  de autoritatea emitenta.

- Declaratiile vamale pentru importurile directe de bunuri achiziționate sunt atasate la facturi (acolo unde este cazul). Aceste documente trebuie semnate de autoritatea emitenta. (Importul reprezinta intrarea de bunuri din afara spatiului comunitar).

Realizarea tuturor lucrărilor trebuie să se faca în conformitate cu Graficul de execuție al lucrărilor. Daca apar modificari, trebuie să se ataseze la Dosarul Cererii de Plată, actul adițional de prelungire sau modificarea Graficului de execuție.

Beneficiarul trebuie să depună online, odată cu Dosarul Cererii de Plată care cuprinde cheltuieli cu achiziții de lucrări/ bunuri, și fotografii relevante ale investitiei:

- Pentru lucrările solicitate: să evidentieze stadiul de execuție al lucrărilor (inclusiv cu organizarea de șantier), precum și să asigure identificarea acestora raportat la elemente fixe pe teren (ex: stâlpi pentru reţele de transporturi publice, limite de proprietate, borne hectometrice şi kilometrice etc). Fotografiile pentru lucrări se vor prezenta semnate de dirigintele de șantier;

- Pentru bunurile solicitate: să evidenţieze, după caz, parametrii tehnici, kilometrajul, numarul orelor de functionare, datele inscrise pe placutele matricole, prezenţa plăcuţelor şi a autocolantelor informative etc.

Beneficiarul trebuie să se asigure că lucrările cu caracter provizoriu (organizarea de șantier – subcapitolul bugetar 5.1.1) nu vor fi desfiinţate înainte de efectuarea a cel puţin o verificare în teren a unui Dosar cerere de plată de către experţii verificatori din cadrul AFIR. În caz contrar, cheltuielile cu acest tip de lucrări sunt considerate cheltuieli neeligibile şi trebuie suportate de beneficiar şi, dacă este cazul, se va aplica procedura de constatare a neregulii.

În situația în care pe parcursul execuției lucrărilor se impun modificari ale solutiei din Proiectul Tehnic se vor intocmi și prezenta următoarele documente:

  - dispozitia de santier pentru executia lucrărilor intocmita de proiectantul lucrărilor și verificată de verificatorul de proiect, precum și cu acordul scris al beneficiarului;

  - liste de cantitati pentru lucrările la care se renunta întocmite de proiectant;

  - listele de cantitati pentru lucrări suplimentare întocmite de proiectant;

  - nota de renuntare;

  - nota de comanda suplimentara care trebuie să fie semnata  de reprezentantul legal al proiectului, de dirigintele de santier, de proiectant;

  - situațiile de plată aferente notelor de comanda suplimentara  trebuie să fie semnate de către constructor, dirigintele de santier și beneficiar.

Cheltuielile de natura “diverse și neprevazute” sunt considerate cheltuieli neeligibile conform Bugetului indicativ și trebuie suportate de beneficiar.

- Devizele financiare pentru servicii trebuie să fie datate si semnate de furnizorul de servicii și de reprezentantul legal al proiectului. Acestea trebuie să fie în conformitate cu ofertele financiare castigatoare prezentate de furnizorul de servicii.

Cheltuielile de consultanta și pentru managementul proiectului se deconteaza proportional cu valoarea fiecarei tranșe de plată aferenta proiectului, cu excepţia tranşei finale unde se pot deconta până la 100% din valoarea rămasă.

Cheltuielile cu dirigenția de șantier și cu asistența tehnică se decontează proporțional cu valoarea lucrărilor executate conform proiectelor tehnice și detaliilor de execuție.

Prin exceptie, cheltuielile de consultanta pentru intocmirea dosarului cererii de finanțare se pot deconta integral în cadrul primei tranșe de plată.

- Documente emise de autoritățile de mediu, sanitar și sanitar veterinara se vor prezenta, după caz, de către beneficiar la ultima cerere de plată, după finalizarea investitiei realizată prin Program FEADR.

Documentele din care să rezulte ca proiectul este în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare în domeniu trebuie să fie emise în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare și a Protocoalelor incheiate intre AFIR și Ministerul Sanatatii, Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara și pentru Siguranta Alimentelor, Ministerul Mediului și Padurilor.

- Declarația pe proprie răspundere a beneficiarului trebuie completata, datata si semnata  de beneficiar (la fiecare cerere de plată).

- Documentele contabile se prezintă de beneficiar în conformitatea cu legislația națională aplicabilă fiecărui tip de beneficiar/ achiziție. Documentele contabile trebuie să confirme o evidenta contabilă pe conturi analitice  pentru  proiectul finanțat prin PNDR, cat si să reflecte realitatea si conformitatea declaratiei pe propria răspundere a beneficiarului raportată la evidența contabila a proiectului.

- Alte documente justificative specificate (după caz) în cererea de plată trebuie datate si semnate  de emitent.

Beneficiarii care dispun de semnatură electronică pot încărca on-line Declarațiile de eșalonare și Cererile de plată și documentele anexe semnate electronic cu certificat digital calificat. Din momentul actualizării aplicației privind utilizarea semnăturii electronice, beneficiarii vor avea obligația semnării documentelor cu certificat digital calificat.

Beneficiarul are obligația de a tine o evidenta contabila analitica pentru proiectul finantat prin Programul FEADR.

Beneficiarul trebuie să puna la dispozitia expertilor verificatori din cadrul AFIR documente din contabilitatea acestuia.

Daca în urma verificării Dosarelor cererilor de plată beneficiarul nu este de acord cu cheltuielile declarate eligibile și decontate, acesta poate încărca online și transmite la CRFIR-ul de care apartine, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plății, o adresa prin care să conteste modul de verificare a eligibilitatii cheltuielilor.