INSTRUCŢIUNI DE PLATĂ PENTRU BENEFICIARII INTERVENȚIEI DR 20

” INVESTIŢII ÎN SECTORUL ZOOTEHNIC ”

(Anexa V – C1.1 Contract de finanțare DR 20)

Beneficiari:

- Fermieri constituiți și organizați din punct de vedere juridic conform legislației naționale, cu excepția persoanelor fizice;

•  Cooperative agricole și societățile cooperative care deservesc interesele membrilor fermieri;

• Grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare şi recunoscute de MADR, care deservesc interesele membrilor.

Toate documentele se vor depune online de către beneficiar și semnate electronic.

Semnătura electronică aplicată de beneficiar pe documentele transmise trebuie să fie validă și să fie emisă de un furnizor înscris în lista oficială a  Uniunii Europene - verificarea se realizează cu ajutorul Adobe Acrobat Reader DC.

Graficul de eșalonare anuală a plăților se va depune de către beneficiar la semnarea Contractului de Finanțare. Beneficiarul are obligația de a respecta depunerea tranșelor de plată conform prevederilor Contractului de Finanțare și a graficului asumat, din punct de vedere al sumelor care trebuie solicitate la plată în fiecare an de implementare.

Cheltuielile de TVA se pot solicita la plată odată sau ulterior solicitării spre autorizare a cheltuielilor purtătoare de TVA cărora li se aplică taxa respectivă.

ATENȚIE!

În cazul în care nu sunt respectate previziunile anuale în ceea ce privește sumele anuale asumate de către beneficiar prin Graficul de eșalonare anuală a plăților, vor fi aplicate penalități de 1% calculate la diferența ce rezultă între valoarea previzionată anuală și valoarea autorizată la plată în anul respectiv.

Plata penalităților va fi făcută voluntar de către beneficiar în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea Notificării beneficiarului cu privire la calculul penalităților. La calculul penalității vor fi luate în calcul toate Cererile de plată depuse în anul de implementare, chiar dacă procesarea plății se realizează în anul următor.

Va fi permisă o singură rectificare pe an a graficului de eșalonare anuală a plăților, caz în care beneficiarul va depune un nou grafic de eșalonare ”rectificat” pentru anul/ anii rămași de implementare în care va repartiza ceea ce nu a îndeplinit în anul anterior. Acesta se va depune în același timp sau anterior depunerii Dosarului cererii de plată

Primul an de implementare începe de la data semnării contractului de finantare.

Beneficiarii depun online cererea pentru prima tranşă de plată şi documentele justificative în termen de cel mult 12 luni de la data semnării contractului de finanţare. Aceste termene se pot prelungi cu cel mult 3 luni, cu plata penalităţilor prevăzute în contractul de finanţare şi cu prezentarea de către beneficiar a dovezii demarării implementării proiectului. Termenul se consideră respectat dacă Dosarul Cererii de plată este transmis online, cel mai târziu în ultima zi a lunii în care se împlinește termenul maxim.

Demararea implementării proiectului este considerată îndeplinită dacă beneficiarul are avizul favorabil al AFIR pentru un dosar de achiziții de cel puțin servicii.

Obligația cu privire la depunerea cererii pentru prima tranșă de plată în termenul menționat se consideră respectată dacă Dosarul Cererii de plată este eligibil.

Având în vedere cerința cu privire la eligibilitatea cererii de plată, beneficiarul poate depune dosarul cererii de plată pentru prima tranșă  cu cel puțin 25 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului.

Cererea pentru prima tranșă de plată se poate depune și ulterior termenului de 25 de zile lucrătoare menționat, dar înainte de expirarea celor 12 luni de la semnarea contractului de finanțare, cu condiția depunerii, odată cu cererea de plată și a unei solicitări de prelungire a termenului de depunere a primei cereri de plată (notă explicativă însoțită de memoriul justificativ), pentru situația în care tranșa depusă nu este eligibilă în urma finalizării verificărilor de către CRFIR/AFIR.

Numărul maxim de cereri de plată pe care un beneficiar le poate depune este de maximum 7.

Atenție! Nerespectarea acestor termene și condiții se sancționează cu rezilierea contractului de finanțare.

Documentele încărcate de beneficiar online trebuie să respecte cerințele menționate la Secțiunile A și B din prezenta Instrucțiune de plată.

A. INFORMAŢII CU CARACTER GENERAL

Dosarul Cererii de Plata trebuie sa cuprindă următoarele documente justificative:

  - Cererea de plată;

  - Declarația de cheltuieli, care va avea atașate:

- Copiile facturilor;

- Copiile Adeverințelor ISC (unde este cazul);

- Copiile altor tipuri de Adeverințe (în cazul eliberării acestora de către consiliile locale/județene sau alte instituții pentru avize, acorduri, autorizații etc);

- Copiile extraselor de cont (sau documente doveditoare cu valoare echivalentă – de exemplu: documente privind compensarea TVA prin ANAF);

  - Raportul de execuție și anexa - Centralizatorul proceselor-verbale;

  - Garanția de bună execuție pentru lucrări/servicii (unde este cazul);

  - Contractul de asigurare a lucrărilor pe perioada execuției (pentru beneficiarii care au achiziții de lucrări realizate conform legii achizițiilor publice);

  - Autorizația de construire (la cererea pentru prima tranșă de plată în care se solicită spre autorizare și cheltuieli cu lucrări, în cazul proiectelor cu construcții-montaj);

  - Ordinul de începere a lucrărilor (la cererea pentru prima tranșă de plată în care se solicită spre autorizare și cheltuieli cu lucrări, în cazul proiectelor cu construcții-montaj/ la cererea prin care se solicită avans);

  - Procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor (la ultima cerere de plată);

  - Procesele verbale de receptie partiala pentru bunurile a caror achizitie se deruleaza in etape succesive, ex: linii tehnologice, echipamente, utilaje cu montaj, etc., se vor prezenta de beneficiar la transele la care se achizitioneaza acestea;

  - Procesele verbale de punere in functiune a bunurilor achizitionate;

  - Procese verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate (unde este cazul);

  - Certificatele de calitate (conformitate) pentru bunurile achizitionate ;

  - Copiile Declaratiilor vamale (pentru importurile directe din afara spațiului UE);

  - Contractul de vanzare-cumparare al masinii/ utilajului/ echipamentului si anexa la contract (în

cazul achizitiilor directe prin utilizarea Bazei de date cu preturi de referinta);

  - Contractul de cesiune de creanta (dacă este cazul);

  - Situațiile de plată pentru lucrările executate și centralizatoarele situațiilor de plată (unde este cazul);

  - Fotografii relevante ale investiției, atât de detaliu cât și de ansamblu, inclusiv cu organizarea de șantier;

  - Contractul de leasing financiar (cu conditia depunerii si a documentului prin care se face dovada constituirii dreptului de proprietate al beneficiarului asupra bunului), (daca este cazul);

  - Procese-verbale de predare – primire a serviciilor achiziționate (unde este cazul);

  - Devizele financiare pentru servicii (unde este cazul);

21. Documentul emis de autoritățile de mediu, sanitar și sanitar- veterinar (se va prezenta la prima tranșă de plată dacă acesta nu a fost depus odată cu Cererea de Finanțare), după caz, având rol de avize de principiu aferente etapei initiale (la prima cerere de plata) astfel:

1. Document emis de DSP județeană pentru investiția propusă, dacă este cazul

2. Document emis de DSVSA pentru investiția propusă (dacă nu a fost depus în etapa de evaluare împreună cu documentul emis de către DSVSA din care să rezulte îndeplinirea elementelor de biosecuritate superioară.)

3. Document final de emis de Autoritatea Competentă de Mediu pentru investiția propusă.

22. Documentele emise de autoritatile de mediu, sanitar si sanitar veterinare, dupa caz, având rol de avize finale/de funcționare (la ultima cerere de plata);

23. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz).

- Documente specifice DR 20:

- Documentul emis de DAJ pentru verificarea conformității investiţiei legate de facilitățile (platforme) de gestionare a gunoiului de grajd/dejecțiilor de origine animală cu cerintele Programului de acțiune impotriva poluării apelor cu nitrați – la ultima cerere de plata

- Autorizatie de gospodarire / Notificare de punere in functiune emise de ANAR. Aviz emis de ANIF/  Document emis de OUAI- privind acordul de bransare/ Document privind acordul de bransare emis de entitatea care administreaza sursa de apa -dupa caz, (la ultima cerere de plata) trebuie sa fie completate, datate și semnate de autoritatea competenta.

- Fisa de inregistrare ca producator si/sau procesator in agricultura ecologica, eliberata de DAJ, insotita de contractul incheiat cu un organism de inspectie si certificare in cazul investitiilor noi sau in cazul modernizarii exploatatiilor care obtin dupa implementarea proiectului, un produs ecologic sau Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice emis de un organism de inspecţie şi certificare, conform prevederilor OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu completările și modificările ulterioare pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică (pentru modernizări în vederea obținerii unui produs existent)  (la ultima cerere de plata)  trebuie sa fie completate, datate și semnate de Organismul de inspectie si certificare cu care producatorul a incheiat contractul si sa fie emise pentru beneficiarul finantarii.

- În cazul beneficiarilor care au și investiții de producerea și utilizarea energiei (electrice și/sau termice) din surse regenerabile (solară, eoliană geotermală, aerotermală, hidrotermală etc.), inclusiv echipamentele de stocare a energiei, ca o componentă secundară a unui proiect de investiții, pentru demonstrarea utilizării energiei obținute, exclusiv pentru consumul propriu, se va depune atât la ultima tranșă de plată cât și la solicitarea AFIR în perioada de monitorizare, un document eliberat de catre un Expert tehnic extrajudiciar în domeniul energetic, care certifică faptul că pentru obiectivul/obiectivele vizate de proiect nu s-a livrat surplusul de energie electrică în rețeaua națională de distribuție a energiei electrice.

- Contracte cu persoane juridice prin care se realizează comercializarea produselor proprii pentru a dovedi ca se comercializează propria producție agricolă primară (într-un procent de minimum 30%) pe o raza de maximum 200 km (distanța geografica) sau în județele învecinate în zona geografică, pentru proiectele care au fost punctate la criteriul 3.5.b) – la ultima transa de plata;

- În cazul proiectelor care propun procesare/depozitare/condiționare - Documente relevante pentru a justifica faptul ca minimum 50% din produsele agricole care sunt supuse procesării/depozitării/condiționării provin din exploatația proprie și/sau din exploatațiile membrilor (în cazul formelor asociative);

- Statut al formei Grup/Organizație de producători/ Cooperativă/ Societate Cooperativă care reunește exploatații agricole mici și medii actualizat, daca acesta a suferit modificări de la depunerea Cererii de Finanțare;

- Poliță de asigurare a animalelor în cazul proiectelelor care promovează investiții ce permit aplicarea măsurilor de managementul riscului și monitorizarea sănătății animalelor (la fiecare tranșă de plată). Se verifică dacă polița de asigurare pentru efectivele de animale pentru care beneficiarul a primit punctaj, certifica încheierea contractului de asigurare, dacă este emisă pe numele beneficiarului, dacă  e semnată de emitent și dacă se află în perioada de valabilitate la tranșa de plată care face obiectul verificării. Polița va fi însoțită de documentul care face dovada plății acesteia (în functie de elementele punctate la criteriul 4);

- Poliță de asigurare a construcțiilor noi, care au făcut obiectul investiției, în cazul  proiectelelor care promovează investiții ce permit aplicarea măsurilor de managementul riscului (la ultima tranșă de plată) (în functie de elementele punctate la criteriul 4) Polița trebuie să fie valabilă la ultima tranșă de plată și va fi însoțită de documentul care face dovada plății acesteia.

- Polița de asigurare asupra culturilor aflate în exploatație în cazul proiectelor care promovează investiții ce permit aplicarea măsurilor de managementul riscului (la fiecare tranșă de plată)  Polița trebuie să fie valabilă la tranșa de plată care face obiectul verificării și va fi însoțită de documentul care face dovada plății acesteia (în functie de elementele punctate la criteriul 4).

- Depunerea Dosarelor cererilor de plată

- Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar, Graficul de eșalonare anuală a plăților, Cererea de plată, Declarația de cheltuieli, Raportul de execuție și anexa - Centralizatorul proceselor verbale, Declarația pe propria răspundere a beneficiarului) sunt disponibile pe site-ul AFIR (www.afir.ro); Pentru încărcarea formularelor tip (Cerere de plată, declarație de cheltuieli etc.), beneficiarul va utiliza cele mai recente documente în format electronic (pdf. editabil) postate pe site-ul AFIR (www.afir.ro) la INSTRUMENTE-TIPIZATE și FORMULARE PS PAC 2027;

- Dosarele Cererilor de plată se depun în conformitate cu Graficul de eșalonare anuală a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată AP 0.0, inclusiv Dosarele Cererilor de plată pentru cheltuielile cu TVA. Cheltuielile de TVA se pot solicita la plată odată sau ulterior solicitării spre autorizare a cheltuielilor purtătoare de TVA cărora li se aplică taxa respectivă;

- Pentru a putea solicita decontarea de la bugetul de stat a cheltuielilor cu TVA conform prevederilor alin. 9 al art. 20 din OUG nr. 85/ 2023, cu modificările si completările ulterioare, beneficiarul trebuie să se încadreze în prevederile art. 20 din același act normativ și să aibă precizate în Contractul de finanțare, cu modificările și completările ulterioare, prevederile referitoare la posibilitatea decontării cheltuielilor cu TVA de la bugetul de stat.

- Graficul de eșalonare anuală a plăților “Inițial” se va depune conform prevederilor menționate

în Ghidul Solicitantului;

- Orice modificare (modificare termen sau valoare) a Graficului de eșalonare anuală a depunerii

Dosarelor Cererilor de Plată se va face numai în baza unui Memoriu justificativ. În acest caz,

beneficiarul va depune un Grafic de eșalonare anuală a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată

AP 0.0 “Rectificat”;

- Obligația înscrisă în Contractul de finanțare cu privire la termenul de depunere a cererii pentru prima tranșă de plată se consideră respectată doar dacă Dosarul Cererii de plată este este transmis online, este eligibilă și este depusă înainte de expirarea termenului;

- Ultima cerere de plată trebuie să se depuna cu cel puțin 90 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei de execuție menționată în contractul de finanțare/ actul adițional.

- In cazul proiectelor care includ investiții aferente mai multor acțiuni/ componente, Dosarul cererii de plata trebuie sa cuprindă cate o Declarație de cheltuieli distincta pentru fiecare acțiune/ componenta. Celelalte documente din Dosarul cererii de plata (facturi, procese verbale, situații de lucrări, etc) trebuie sa fie elaborate in mod distinct pentru fiecare acțiune/ componenta, precizandu-se pe documentul respectiv tipul de acțiune/ componenta la care se refera.

- Decontarea cheltuielilor efectuate aferente investiţiei de baza se poate realiza in maxim 7 transe de plata, după caz, conform Contractului de finanțare/actelor adiționale la Contractul de finanțare.

Beneficiarul se va asigura că nu vor fi incluse în Dosarul cererii de plată cheltuieli realizate în baza unor contracte de achiziție pentru care nu a primit avizul favorabil al OJFIR/ CRFIR, cu excepția achizițiilor realizate prin Baza de date cu preturi de referință.

- Precizări cu privire la de avans

În cazul in care beneficiarul opteaza pentru plata avansului, conform contractului de finantare/ actului aditional, acesta va depune:

  - formularul Cererii de plata AP 1.1 – Avans;

  - Garanția financiara in original;

  - Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului.

  - Alte documente, după caz.

Beneficiarul poate solicita avansul după semnarea Contractului de Finanţare şi numai după avizarea achiziţiei majoritare de către AFIR.

Plata avansului este condiţionată de constituirea unei garanţii în procent de 100% din valoarea avansului, prezentată sub formă de scrisoare de garanţie bancară sau, în cazul beneficiarilor publici, sub formă de scrisoare de garanţie bancară sau scrisoare de garanţie emisă de o instituţie financiară nebancară înregistrată pe toată perioada de valabilitate a garanţiei în Registrul special al Băncii Naţionale a României.

În cazul în care instituţia financiară nebancară care a emis scrisoarea de garanţie este radiată din Registrul special al Băncii Naţionale a României, beneficiarul AFIR este obligat să prezinte o altă scrisoare de garanție emisă în aceleași condiții, valabilă până la expirarea duratei de execuţie a contractului.

Prevederea de mai sus este obligatorie şi în cazul beneficiarilor AFIR ale căror scrisori de garanţie au fost eliberate de instituţii financiare bancare, care nu mai pot desfăşura activitatea specifică în domeniul emiterii de garanţii bancare sau din alte motive de legalitate.

Garanția trebuie constituită la dispoziția AFIR pentru o perioadă cuprinsă între data cererii de acordare a avansului și data expirării duratei de execuție a contractului de finanțare și se depune odată cu dosarul cererii de plată prin care se solicită avansul.

Garanţia este eliberată în cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor reale efectuate, justificată pe bază de documente, care corespund contribuţiei financiare a Uniunii Europene şi contribuţiei publice naţionale pentru investiţii, depăşeşte suma avansului.

Avansul poate fi acordat pe parcursul implementării proiectului.

În conformitate cu prevederile contractelor de finanțare, avansul se poate solicita de către beneficiar și la tranșe intermediare de plată, acesta fiind acordat proporțional cu valoarea rămasă de plătit în cadrul contractului.

Utilizarea avansului se justifica de catre beneficiar pe baza de documente pana la expirarea duratei de executie a contractului de finantare, respectiv la ultima transa de plata.

În cazul în care, la ultima tranșă de plată nu a fost justificat parțial/ integral avansul acordat, contravaloarea avansului nejustificat se va recupera conform legislației în vigoare.

Pentru autorizarea la plată a cererii de plată pentru avans înregistrată după acordarea unei/ unor tranșe de plată se va verifica dacă beneficiarul este înregistrat cu debite constituite și nerecuperate, caz în care, cererea de plată pentru avans va fi declarată neeligibilă. Beneficiarul poate redepune cererea pentru acordarea avansului la tranșă intermediară, prin act adițional/spre decontare la plată doar după recuperarea integrală a debitului constituit.

În cazul beneficiarilor privați care derulează achiziții directe utilizând Baza de Date cu prețuri de referință AFIR, avansul se acordă pe baza contractului de vânzare-cumpărare a bunului/ echipamentului respectiv, prezentat de beneficiarul privat la momentul solicitării avansului.

Avansul se recupereaza până la ultima transa de plata. Pentru proiectele care au beneficiat de avans, valoarea finantarii nerambursabile esalonata de beneficiar în una din tranșele până la ultima transa de plata trebuie sa acopere cel putin valoarea avansului acordat. In cazul in care, până la ultima transa de plata, nu a fost justificat partial/ justificat integral avansul acordat, contravaloarea avansului nejustificat se va recupera conform legislației în vigoare.

- Precizări cu privire la rambursarea contribuției publice aferente cheltuielilor eligibile conform alin. 11 art. 21 din OUG 85/2023

Pentru rambursarea contributiei publice aferente cheltuielilor eligibile, conform prevederilor alin. (11) al art. 21 din OUG 85/ 2023, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii privati pot depune cererea de plata fara a avea atasate documentele de plata care sa justifice plata contributiei publice pentru facturile solicitate la plata. Dupa finalizarea verificarii cererii de plata si plata contributiei publice aferente cheltuielilor eligibile, beneficiarii au obligatia de de a încărca online și transmite / prezenta la sediul OJFIR/ CRFIR in termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către AFIR, Dosarul cererii de plata pentru justificarea plătii cheltuielilor declarate eligibile si neeligibile (pentru intreaga valoare a facturilor solicitate).

Dosarul cererii de plata cuprinde următoarele documente:

- Declaratia de cheltuieli;

- Facturile;

- Copiile extraselor de cont/extrase de cont electronice (fișier PDF cu XLM atașat). În cazul plaţilor efectuate în valută către furnizorii externi,  Extrasele de cont trebuie sa fie emise de instituția bancară pentru beneficiarul finantarii și semnate  de aceasta;

Neprezentarea in termen/ prezentarea incompleta a documentelor mentionate anterior va conduce la restituirea sumelor primite de catre beneficiar.

Atenție:  Beneficiarii care figurează cu debite nu pot solicita plata la factură.

- Precizări cu privire la decontarea TVA conform alin. 9 art. 20 din OUG 85/2023

Pentru decontarea TVA-ului conform prevederilor alin. 9 al art. 20 din OUG nr. 85/ 2023, cu modificările și completările ulterioare, in maxim 5 zile lucrătoare de la data primirii Formularului AP 7.1 modelul d), beneficiarul are obligatia de a transmite la OJFIR/ CRFIR/ Online Dosarul pentru demonstrarea efectuării platii TVA-ului aferent cheltuielilor declarate eligibile si neeligibile.

Dosarul cererii de plata cuprinde următoarele documente:

- Declaratia de cheltuieli;

- Facturi;

- Copiile extraselor de cont/extrase de cont electronice (fișier PDF cu XLM atașat). În cazul plaţilor efectuate în valută către furnizorii externi,  Extrasele de cont trebuie sa fie emise de instituția bancară pentru beneficiarul finantarii și semnate  de aceasta;

Neprezentarea in termen/ prezentarea incompleta a documentelor mentionate anterior va conduce la restituirea sumelor primite de catre beneficiar.

La sediul beneficiarului trebuie să se regăsească originalele facturilor, adeverințelor, extraselor de cont, autorizațiilor și a altor documente asemenea, care au făcut obiectul unei cereri de plată.

- Facturile / adeverintele emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

- sa fie emise pentru beneficiarul finantarii;

- data inscrisa pe factura/ adeverinta sa nu fie este anterioara datei semnarii contractului de finantare cu Agenţia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, cu exceptia facturilor emise pentru costurile generale ale proiectului;

- data inscrisa pe factura sa nu fie anterioara datei semnarii contractelor de achizitii in baza carora a fost emisa;

- pe facturi sa fie mentionate numarul, data si/ sau obiectul contractului de achizitii pentru servicii/bunuri/lucrari in baza carora au fost emise;

- pe adeverinte sa fie mentionate numarul, data si/ sau obiectul contractului de achizitii pentru servicii/bunuri/lucrari in baza carora au fost emise.

ATENTIE!

Sunt considerate conforme și acceptabile facturile emise în baza prevederilor Legii nr. 139 din 17 mai 2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura, care se pot prezenta în format electronic în copie sau copie scanată. Exemplarul original al facturii electronice se consideră fişierul de tip XML însoţit de sigiliul electronic al Ministerului Finanţelor care va fi verificat la sediul beneficiarului destinatar al facturii electronice, unde se va verifica și conformitatea documentelor originale cu cele depuse online, după caz.

Începând cu data 01.07.2024 emitenții facturilor electronice au obligația de transmitere a acestora către destinatari utilizând sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) din OUG nr. 120/2021.

Până la această dată sunt considerate conforme și acceptabile și facturile care nu sunt transmise prin RO e-factura.

Beneficiarul trebuie sa se asigure ca valoarea cheltuielilor solicitate spre rambursare (valoarea din factura fara taxe recuperabile) se incadreaza in capitolele/ subcapitolele de cheltuieli  din ultimul buget aprobat, completand in Declaratia de cheltuieli incadrarea pe capitole/ subcapitole  a cheltuielilor solicitate la plata. Cheltuielile care depasesc valoarea din capitolul/ subcapitolul bugetului  sunt considerate cheltuieli neeligibile și vor fi rerspinse de la plată.

Daca se acopera cu o factura cheltuielile aferente mai multor capitole/ subcapitole ale bugetului, se va specifica, atat valoarea totala a facturii, cat si valorile solicitate pentru fiecare capitol/ subcapitol. Daca nu a fost specificat pe factura, beneficiarul va atasa o anexa cu detalierea acestor cheltuieli, care trebuie sa contina datele de identificare ale beneficiarului, sa fie semnata de emitentul facturii si de beneficiar.

In cazul achizitiei de servicii, daca au fost emise mai multe facturi, valoarea tuturor facturilor trebuie sa fie egala cu valoarea din devizul/ devizele financiar (e) de servicii aferent (e) transei de plata.

In cazul achizitiei de lucrari, daca au fost emise mai multe facturi, valoarea tuturor facturilor trebuie sa fie egala cu valoarea din centralizatorul/ centralizatoarele de lucrari aferent (e) transei de plata.

Utilajele si echipamentele fara montaj, mijloacele de transport, alte achizitii specifice, precum si dotarile trebuie sa fie achitate integral pentru a putea fi solicitate la plata in vederea decontarii cheltuielilor eligibile, cu exceptia celor decontate in conformitate cu prevederile OUG 85/ 2023 (art. 20 și/ sau 21).

- Condiții documente de plată

- Extrasele de cont (inclusiv cele pentru demonstrarea utilizării partii de cofinantare privata) trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

    - sa fie datate  de bancă (trezorerie) și emise pentru beneficiarului finantarii;

    - să ateste, valoric și ca dată, efectuarea plăților din documentul/ documentele de plată corespondente;

    - să se mentioneze in clar numarul facturii sau contractului pe care le achita*;

    - numele, contul si banca beneficiarului platii corespund cu datele din contractul de achizitii/ cesiune de creanta sau din adresa furnizorului din contractul de achiitii sau a cesionarului privind contul bancar al acestuia*.

*Aceste cerințe sunt obligatorii pentru extrasele de cont aferente plăților efectuate prin Trezorerie.

În cazul beneficiarilor care și-au luat angajamentul prezentării dovezii cofinanţării private a investiției, prin extras de cont și/ sau contract de credit acordat în vederea implementării proiectului, se va verifica daca totalul platilor efectuate in scopul proiectului (eligibile + neeligibile) de la momentul semnarii contractului de finantare si soldul contului prezentat la prima transa de plata, reprezinta cel putin 50% din valoarea cofinantarii private, astfel incat, sa se poata demonstra existenta si nu mentinerea cofinantarii private. Daca dovada cofinantarii s-a facut prin contract de credit, acesta nu se va mai depune la dosarul cererii de plata, ci se va verifica de catre experti in SPCDR, in modulul de contractare.

Extrasul de cont trebuie să fie emis cu cel mult 15 zile înainte de depunerea Dosarului cererii de plată și să îndeplinească cerințele menționate în prezenta Instrucțiune.

  - Platile in cadrul unui contract de achizitii trebuie efectuate conform clauzelor contractuale la termenele si valorile stabilite.

- Pentru bunurile importate direct de la furnizor, factura trebuie insotita de Declaratia vamala, iar valoarea in euro din factura trebuie sa fie aceeasi cu valoarea in euro a acestor bunuri din Declaratia vamala la data inregistrarii in vama.

- Datele mentionate in Raportul de executie trebuie sa fie reale si sa aiba acoperire in situatia existenta la locul de implementare a proiectului.

- Lucrarile executate, bunurile livrate sau serviciile prestate trebuie sa corespunda cantitativ, calitativ si valoric ofertelor castigatoare care au stat la baza contractelor incheiate intre beneficiar si furnizori. La ultima cerere de plată, toate lucrările prevazute prin proiect trebuie sa fie finalizate având proces verbal final de receptie (atât cele aferente cheltuielilor eligibile cât și cele aferente cheltuielilor neeligibile).

- În situația în care la o tranșă intermediară de plată, se solicită la plată bunuri care necesită montaj, iar montajul nu este realizat, dacă acest fapt conduce la imposibilitatea verificării existenței în integralitate a bunului/bunurilor achiziționate, cheltuielile aferente acestora vor fi declarate neeligibile. La ultima cerere de plată, toate bunurile trebuiesc montate si puse în funcțiune ( atât cele aferente cheltuielilor eligibile cât și cele aferente cheltuielilor neeligibile).

- Pentru toate documentele incluse in dosarul cererii de plata, redactate in alte limbi, se va anexa o traducere in limba romana realizata fie de un traducator autorizat, fie de beneficiar (caz in care pe traducere acesta va face mentiunea “Imi asum raspunderea privind corectitudinea traducerii“ si va semna).

- Nerespectarea clauzelor contractuale si a termenelor de finalizare a investitiilor, asumate prin contractul de finantare, poate conduce la rezilierea acestuia si implicit la constituirea de debite pentru sumele platite pana la momentul rezilierii contractului.

- Beneficiarul va fi informat in ceea ce priveste suma autorizata la plata si cheltuielile  respinse, precum si motivul respingerii.

  - INFORMATII CU CARACTER PUNCTUAL:

- Cererea de plata trebuie sa fie completata si semnata electronic de reprezentantul legal al proiectului, avand toate datele de identificare ale beneficiarului proiectului.

- Anexa la Cererea de plata – Identificarea financiara, trebuie sa fie completata și semnata de banca/ trezoreria beneficiarului finantarii, precum si semnata de titularul contului.

- Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie completata si semnata electronic de reprezentantul legal al proiectului.

- Contractul de vanzare-cumparare al masinii/ utilajului/ echipamentului agricol (in cazul achizitiilor directe prin utilizarea Bazei de date cu preturi de referinta) este datat si semnat de furnizor si beneficiar si este insotit de anexa la contract, precum si de certificatul de conformitate/ declaratia de conformitate al/a masinii/ utilajului/ echipamentului agricol.

Din anexa la contractul de vanzare-cumparare rezulta detalierea standardului de  echipare al masinii/ utilajului/ echipamentului agricol (in cazul achizitiilor directe prin utilizarea Bazei de date cu preturi de referinta).

- Copia contractului de cesiune de creanta in baza caruia beneficiarul a efectuat platile catre cesionarii furnizorilor in cazul în care se efectuează plăți către cesionarii operatorilor economici din contractele de achiziție avizate de AFIR. Numele, contul si banca beneficiarului platii asa cum reies din ordinele de plata/ sau extrasele de cont trebuie sa corespunda cu datele din contractul de cesiune de creanta. Contractele de cesiune de creanțe trebuie sa fie  datate şi semnate de cedent și cesionar.

- Garantia de buna executie pentru lucrari/servicii trebuie constituita in conformitate cu Contractul de lucrari/servicii (in favoarea beneficiarului finantarii). Garantia poate fi constituita, fie prin emiterea unei scrisori de garantie bancara, a unei polite de asigurare, a unui cec etc., fie prin constituirea acesteia prin retineri succesive din transele de plata.

- Contractul de asigurare a lucrarilor pe perioada executiei acestora (pentru beneficiarii care au achizitii realizate conform Legii 98/ 2016) se afla in perioada de valabilitate.

- Autorizatia de construire si Autorizatia de construire pentru lucrarile cu caracter provizoriu trebuie emise in conformitate cu legislatia in vigoare (Legea nr. 50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare), sa fie valabile pe toata durata executiei lucrarilor si valoarea mentionata in continutul lor trebuie sa acopere valoarea lucrarilor solicitate la plata.

Autorizatia de construire pentru lucrarile cu caracter provizoriu este necesara in vederea organizarii executiei lucrarilor de baza (organizare de santier).

- Raportul de executie trebuie sa aiba toate rubricile completate, sa fie datat si semnat de reprezentantul legal al proiectului. Acest raport trebuie sa descrie in general stadiu fizic de realizare al investitiei. Pentru cheltuielile cu lucrări solicitate la plată, beneficiarul va completa și anexa la Raportul de execuție - Centralizatorul proceselor verbale. Centralizatorul trebuie să cuprindă toate procesele verbale aferente lucrărilor executate și solicitate la plată, ordonate logic și cronologic.

- Certificatele de calitate/conformitate pentru bunurile achizitionate trebuie sa fie datate și semnate  de autoritatea emitenta. In cazul achizitiilor directe prin utilizarea Bazei de date cu preturi de referinta, marca si modelul mentionat in Certificatul de conformitate/ declaratia de conformitate al masinii/ utilajului/ echipamentului trebuie sa fie identice cu cele mentionate in Baza de date cu preturi de referinta. In cazul in care documentul respectiv nu este emis de producator, autoritatea emitenta trebuie sa faca dovada ca este importator/ dealer autorizat al producatorului. Acest document va avea mentionata data emiterii si perioada de valabilitate.

- Declaratiile vamale pentru importurile directe de bunuri achizitionate sunt atasate la facturi (acolo unde este cazul). Aceste documente trebuie semnate de autoritatea emitenta. (Importul reprezinta intrarea de bunuri din afara spatiului comunitar).

- Ordinul de incepere al lucrarilor este documentul care atesta momentul inceperii executarii lucrarilor. Data emiterii acestui document trebuie sa fie anterioara oricaror date de intocmire a proceselor verbale de lucrari ascunse si a proceselor verbale pe faze determinate.

- Procesele  verbale de receptie la terminarea lucrarilor prezentate la ultima cerere de plata trebuie completate, datate şi semnate .

- Procesele  verbale de receptie,  Procesele  verbale de receptie partiala  si procesele verbale de punere in functiune a bunurilor achizitionate trebuie completate, datate şi semnate de furnizorul de bunuri si beneficiar.

- Beneficiarul trebuie sa prezinte procese verbale de receptie partiala pentru bunurile a caror achizitie se deruleaza in etape succesive Ex: linii tehnologice, echipamente, utilaje cu montaj la transele la care se achizitioneaza acestea.

- Procesele verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate: proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de executie, trebuie completate, datate și semnate .

- Devizele financiare pentru servicii trebuie sa fie datate și semnate de furnizorul de servicii si de reprezentantul legal al proiectului. Acestea trebuie sa fie in conformitate cu ofertele financiare castigatoare  prezentate de furnizorul de servicii.

- Situatiile de plata pentru lucrari si centralizatoarele situatiilor de plata trebuie semnate cu numele mentionat in clar si datate de reprezentantul legal, de dirigintele de santier (pentru care s-a prezentat certificatul de atestare) si de executantul lucrarii.

Realizarea tuturor lucrarilor trebuie sa se faca in conformitate cu Graficul de executie al lucrarilor. Daca apar modificari, trebuie sa se ataseze la Dosarul Cererii de Plata, actul aditional de prelungire sau modificare a Graficului de executie.

- Beneficiarul trebuie sa incarce in sistem odata cu Dosarul Cererii de Plata (cu exceptia transei finale) fotografii relevante ale investitiei astfel:

- Pentru lucrarile solicitate: sa evidentieze stadiul de executie al lucrarilor (inclusiv cu organizarea de santier);

- Pentru bunurile solicitate: sa evidentieze, dupa caz, parametrii tehnici, kilometrajul, numarul orelor de functionare, datele inscrise pe placutele matricole, prezenta placutelor si a autocolantelor informative, etc.

- cel putin o fotografie cu panoul informativ publicitar, de tip panou stradal care sa asigure si identificarea acestuia raportat la elementele fixe pe teren. Pentru DCP conforme, fotografiile realizate de beneficiar se vor scana si incarca in sistemul informatic  SPCDR.

- Contractul de leasing financiar este aferent bunurilor solicitate la plata, este încheiat pe numele beneficiarului, are precizata valoarea si este semnat de ambele parti iar termenul de finalizare a contractului de leasing  nu depaseste termenul pentru depunerea ultimei transe de plata conform prevederilor contractului de finantare/actelor aditionale.Totodata se va depune si documentul prin care se va face dovada constituirii dreptului de proprietate al beneficiarului asupra bunului respectiv.

- Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului AP 1.4  trebuie completata si semnata electronic de beneficiar (la fiecare cerere de plata).

- Alte documente justificative specificate (dupa caz) in cererea de plata trebuie datate şi semnate de emitent.

IMPORTANT!

Beneficiarul poate să solicite la plată cheltuieli care corespund unor modificări tehnice minore efetuate pe propria răspundere pentru care nu este necesar să solicite anterior modificarea contractului de finanțare.

Aceste modificări minore sunt cele care nu au implicații financiare în cadrul bugetului,  în sensul în care se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- nu generează realocări între liniile bugetare, respectiv nu se încadrează  la Cap. II.1.2 Notificarea beneficiarului din Manualul de contractare și modificare contracte;

- nu depășesc 10% din valoarea contractului de achiziții afectat de modificare.

Beneficiarul va prezenta documentele justificative care au stat la baza modificării respective:  memoriu justificativ în care beneficiarul fundamentează modificarea propusă, notă explicativă, dispoziția de șantier, NR/ NCS (nota de renunțare, nota de constatare proiectant/ constructor). Această prevedere se aplică pentru acele modificări ale soluțiilor tehnice din documentația tehnică, care se realizează pe bază de dispoziție de șantier dată de proiectantul lucrărilor și verificată de către un verificator de proiecte atestat în condițiile legii și care nu necesită emiterea unei noi autorizații de construire, conform prevederilor art. 67(2) din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. În cazul în care aceste cheltuieli nu îndeplinesc condițiile impuse vor fi declarate neeligibile.

Cheltuielile de natura “diverse si neprevazute” se pot utiliza in conditiile prevazute  HG 907 din 2016, cu modificarile si completarile ulterioare privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente  obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, precum și în actele normative elaborate pentru aplicarea acesteia si trebuie sa se incadreze in limita sumei disponibile in bugetul proiectului.

Din valoarea maxim disponibila destinata pentru cheltuieli de natura “diverse si neprevazute” pot fi decontate, doar dacă apar, cheltuielile rezultate în urma modificărilor de soluţii tehnice, cantităţi suplimentare de lucrări ce se impun pe parcursul derulării investiţiei, precum şi cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii execuţiei din cauze independente de autoritatea contractantă.

Aceste cheltuieli pot fi decontate numai după ce actele aditionale incheiate intre beneficiar si executantul de lucrari ce au ca obiect cheltuieli de natura “diverse si neprevazute” și documentațiile care au stat la baza întocmirii lor au fost verificate conform listei de verificare specifică din Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie publica pentru proiectele finantate prin PS.

Pentru cheltuieli de natura „diverse si neprevazute” beneficiarul trebuie sa prezinte in Dosarul Cererii de Plata urmatoarele documente:

- situatiile de plata care să cuprindă cantitățile de lucrări executate a căror valoare face obiectul cheltuielilor de natura “diverse și neprevăzute” sau situații de plată distincte cu cantitățile de lucrări executate a căror valoare face obiectul cheltuielilor de natura “diverse și neprevăzute”, dacă este posibil, pentru lucrarile diverse si neprevazute executate care trebuie sa fie semnate de catre constructor, dirigintele de santier si beneficiar;

- devizele financiare pentru servicii, care să cuprindă cheltuielile de natura “diverse și neprevăzute”, dacă este cazul, completate, datate şi semnate de furnizorul de servicii si de beneficiarul proiectului;

- sa apara distinct pe factura de servicii/lucrari mentiunea referitoare la “cheltuielile diverse si neprevazute”;

Cheltuielile aferente “marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ” se pot utiliza in conditiile prevazute de HG nr. 907/ 2017 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico – economice aferente investitiilor public, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii cu modificările și completările ulterioare privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente  obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, precum și în actele normative elaborate pentru aplicarea acesteia si trebuie sa se încadreze in limita sumei disponibile in bugetul proiectului.

Din valoarea maxim disponibila destinata pentru cheltuieli de natura ““marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ” pot fi decontate pentru acoperirea eventualelor diferențe de costuri determinate de lucrările care pot apărea pe parcursul fazelor de proiectare și asistenței tehnice pe durata de execuție, ca urmare a completării sau optimizării soluțiilor tehnice stabilite la fazele anterioare. Sumele cu această destinație vor constitui marja de buget și pot fi utilizate până la finalizarea elaborării/ definitivării proiectului tehnic de execuție și a detaliilor de execuție.

Cheltuielile de consultanta si pentru managementul proiectului se deconteaza proportional cu valoarea fiecarei transe de plata aferenta proiectului, cu excepţia tranşei finale unde se pot deconta până la 100% din valoarea rămasă.

Prin exceptie, cheltuielile de consultanta pentru intocmirea dosarului cererii de finantare se pot deconta integral in cadrul unei singure transe de plata.

Cheltuielile cu dirigenția de șantier și cu asistența tehnică se decontează proporțional cu valoarea lucrărilor executate conform proiectelor tehnice si detaliilor de executie.

In cazul proiectelor care prevad doar achizitii de utilaje agricole nu este necesara prezentarea documentelor emise de DSVSA si DSP.

Este necesara prezentarea unui document emis de DSVSA care trebuie sa confirme inregistrarea mijloacelor de transport alimente/ animale dacă în tranșa respectivă se cere avizarea cheltuielii cu astfel de mijloace de transport.

Pentru investitiile care prevad atat achizitia de utilaje agricole cat si utilaje necesare procesarii, documentul emis de DSVSA va trebui sa ateste conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si siguranta alimentelor si trebuie sa faca referire clar si la activitatea de procesare.

Beneficiarul are obligația de a tine o evidenta contabila analitica pentru proiectul finanțat prin FEADR.

Beneficiarul trebuie sa pună la dispoziția experților verificatori din cadrul AFIR documente din contabilitatea acestuia.

Daca in urma verificării Dosarelor cererilor de plata beneficiarul nu este de acord cu cheltuielile declarate eligibile si decontate, acesta poate depune/ transmite online la OJFIR/ CRFIR-ul de care aparține, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plății, o adresa prin care sa conteste modul de verificare a eligibilității cheltuielilor.

Retragerea documentației aferente unei cereri de plată depuse și înregistrate se poate realiza în baza unei cereri scrise, bine fundamentata, transmisă de beneficiar. Cererea va fi aprobată de Directorul OJFIR/ Directorul General Adjunct CRFIR, dacă beneficiarul nu a fost înștiințat cu privire la realizarea unui control pe teren.

Astfel, în urma aprobării retragerii documentației, beneficiarul revine la situaţia în care se afla înainte de a depune documentele în cauză sau o parte a acestora.