Manual de proceduri specifice aferente submăsurii 19.1 – „Sprijin pregătitor” din cadrul PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 - 2020

Versiunea 02

ROMÂNIA

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENŢIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE

Manual de proceduri specifice aferente submăsurii 19.1 – „Sprijin pregătitor” din cadrul PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 - 2020

Cod manual M 01 – 09.1

Versiunea 02

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 - 2020

CUPRINS

|  | pag. |
| --- | --- |
| 1.DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI | 1 |
| 2. REFERINȚE LEGISLATIVE | 3 |
| 2.1 LEGISLAȚIE EUROPEANĂ | 3 |
| 2.2 LEGISLAȚIE NAȚIONALĂ | 5 |
| 3. SCOPUL PROCEDURII ȘI DOMENIUL DE APLICARE | 6 |
| 3.1 PREVEDERI GENERALE | 7 |
| SECȚIUNEA I – EVALUARE – SELECTARE |  |
| 4. EVALUAREA CERERILOR DE FINANȚARE | 7 |
| 4.1 COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE DE CĂTRE SOLICITANT | 8 |
| 4.2 PRIMIREA, ÎNREGISTRAREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE | 8 |
| 4.2.1 ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE | 9 |
| 4.2.2 EVALUAREA CERERII DE FINANȚARE | 10 |
| 4.2.3 MEDIEREA DIFERENȚELOR DE EVALUARE PRIVIND VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE | 13 |
| 4.3 RENUNŢAREA LA CEREREA DE FINANȚARE | 14 |
| 4.4 EVALUAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE ȘI STABILIREA SCORULUI | 15 |
| 4.5 CALCULAREA RISCULUI TOTAL PE BAZA FACTORILOR DE RISC AFERENȚI CERERILOR DE FINANȚARE | 15 |
| 4.6 VERIFICAREA PE EȘANTION LA NIVELUL SERVICIULUI LEADER ȘI INTERVENȚII SUPORT | 16 |
| 4.7 FINALIZAREA VERIFICĂRILOR | 17 |
| 5. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR PRIVIND RAPORTUL DE EVALUARE | 18 |
| 6. ÎNTOCMIREA RAPORTULUI DE SELECȚIE | 20 |
| SECȚIUNEA II - CONTRACTARE |  |
| 7. NOTIFICAREA SOLICITANȚILOR | 21 |
| 8. ELABORAREA SI SEMNAREA DECIZIEI DE FINANȚARE | 23 |
| 8.1 PRECIZĂRI PRIVIND MODIFICĂRILE AFERENTE PROIECTELOR SELECTATE ŞI NOTIFICATE CU E6.8.3L EFECTUATE ÎNAINTEA ÎNCHEIERII DECIZIEI DE FINANȚARE | 24 |
| 8.2 AVIZAREA DECIZIILOR DE FINANȚARE – ANGAJAMENTELOR LEGALE | 24 |
| 8.3 SEMNAREA DECIZIILOR DE FINANȚARE DE CĂTRE BENEFICIAR | 24 |
| 8.4 PRIMIREA, VERIFICAREA ŞI TRANSMITEREA REGISTRULUI UNIC PRIVIND SITUAȚIA DECIZIEI DE FINANȚARE C1.13L CĂTRE ALTE COMPARTIMENTE DIN CADRUL AFIR | 25 |
| 9. MODIFICAREA DECIZIEI DE FINANȚARE | 25 |
| 10. RECONCILIEREA PRIVIND SITUAȚIA ANGAJAMENTELOR BUGETARE, A DECIZIILOR DE FINANȚARE ŞI A NOTELOR DE ÎNCETARE A DECIZIILOR DE FINANȚARE | 31 |
| SECȚIUNEA III - IMPLEMENTAREA PROIECTELOR | 31 |
| 11. VERIFICAREA PE TEREN A PROIECTELOR | 32 |
| 12. VERIFICAREA RAPORTULUI DE ACTIVITATE (INTERMEDIAR/FINAL) | 33 |
| 13. ASPECTE GENERALE PRIVIND AVIZAREA ACHIZIȚIILOR3 | 34 |
| 14. AUTORIZAREA PLĂȚILOR | 37 |
| 14.1 ETAPA AP0: DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DECLARAŢIILOR DE EŞALONARE A DEPUNERII DOSARELOR CERERILOR DE PLATĂ ȘI REALIZAREA PREVIZIUNILOR PRIVIND DEPUNEREA DOSARELOR CERERILOR DE PLATA | 38 |
| 14.2.VERIFICAREA DOSARELOR CERERILOR DE PLATA INCLUSE ÎN EȘANTIONUL DE CONTROL | 43 |
| 14.3.ETAPA AP2: VERIFICAREA LA NIVELUL SLIS A PROIECTELOR | 44 |
| 14.3.1 STABILIREA EȘANTIONULUI DE CONTROL LA FAȚA LOCULUI (OTSC) DE CĂTRE SLIS | 44 |
| 14.3.2 VERIFICAREA PROIECTELOR INCLUSE ÎN EȘANTIONUL DE CONTROL LA FAȚA LOCULUI | 51 |
| 14.3.3 CONTROLUL LA FAȚA LOCULUI | 51 |
| 14.3.4 VERIFICAREA DOCUMENTARĂ | 55 |
| 14.3.5 VERIFICAREA CONTESTAȚIILOR AFERENTE DOSARELOR CERERILOR DE PLATĂ | 58 |
| 14.4 ETAPA AP3: VERIFICAREA BENEFICIARULUI ÎN REGISTRUL UNIC AL NEREGULILOR ȘI ÎN REGISTRUL DEBITORILOR | 59 |
| 14.5 ETAPA AP4: AUTORIZAREA PLĂŢII | 59 |
| 14.6 ETAPA AP5: ELABORAREA ȘI TRANSMITEREA CENTRALIZATORULUI CERTIFICATELOR DE PLATĂ | 61 |
| 14.7 ETAPA AP6: PRIMIREA NOTIFICĂRILOR CU PRIVIRE LA TRANSFERUL FONDURILOR ÎN CONTUL AFIR | 62 |
| 14.8 ETAPA AP7: INFORMAREA BENEFICIARULUI ÎN LEGĂTURĂ CU EFECTUAREA PLĂȚII | 63 |
| 14.9 ETAPA AP8: TRANSFERUL DE LA AFIR LA DGBFFE DIN CADRUL MADR A FONDURILOR NEUTILIZATE | 64 |
| 14.10 ETAPA AP9: RECONCILIEREA PLĂȚILOR | 64 |
| 14.11 ETAPA AP10: COMPLETAREA PISTEI DE AUDIT | 65 |
| 14.12 ETAPA AP11: FINALIZAREA PROIECTULUI | 65 |
| 14.13 ETAPA AP12: ÎNTOCMIREA ȘI TRANSMITEREA SITUAȚIILOR SPECIFICE | 67 |
| 14.14 ETAPA AP13: ARHIVAREA DOSARELOR CERERIOR DE PLATĂ | 69 |
| SECȚIUNEA IV – FORMULARE | 70 |
| FORMULARE AFERENTE ETAPEI DE EVALUARE - SELECTARE | 70 |
| E0.1L PISTA DE AUDIT PENTRU ETAPA DE EVALUARE - SELECTARE | 70 |
| E0.2L CERERE DE RENUNŢARE LA CEREREA DE FINANŢARE | 76 |
| E1.2L – FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI | 77 |
| E2.2L REGISTRU DE ÎNREGISTRARE A CERERILOR DE FINANȚARE depuse în cadrul sM 19.1 | 95 |
| E3.1L FIȘA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE | 97 |
| E4.2L RAPORT (individual) DE VERIFICARE PRIVIND CONTESTAȚIA DEPUSĂ | 103 |
| E2.1.1L FIŞA DE COMPLETARE A FACTORILOR DE RISC PENTRU CERERILE DE FINANȚARE DIN CADRUL SUBMĂSURII 19.1 | 105 |
| E2.1.2L LISTA CENTRALIZATOARE PE REGIUNE A FACTORILOR DE RISC PENTRU CERERILE DE FINANȚARE DIN CADRUL SUBMĂSURII 19.1 | 106 |
| E2.1.3L LISTA CENTRALIZATOARE ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A RISCULUI TOTAL PENTRU CERERILE DE FINANȚARE DIN CADRUL SUBMĂSURII 19.1 | 107 |
| E4.4L EŞANTIONUL DE VERIFICARE A CERERILOR DE FINANȚARE DIN CADRUL SUBMĂSURII 19.1 | 108 |
| E7.1L RAPORT DE VERIFICARE PE EŞANTION A CERERILOR DE FINANȚARE DEPUSE ÎN CADRUL SUBMĂSURII 19.1 | 109 |
| E6.0L RAPORTUL DE EVALUARE A CERERILOR DE FINANȚARE | 110 |
| E6.1L LISTA CERERILOR DE FINANȚARE ELIGIBILE | 112 |
| E6.2L LISTA CERERILOR DE FINANȚARE NEELIGIBILE | 114 |
| E6.3L LISTA CERERILOR DE FINANȚARE RETRASE | 116 |
| E6.8.0L NOTIFICAREA SOLICITANȚILOR PRIVIND REZULTATUL EVALUĂRII | 118 |
| E6.8.1L - NOTIFICAREA CERERILOR DE FINANȚARE ELIGIBILE ȘI NESELECTATE | 119 |
| E6.8.3L NOTIFICAREA CERERILOR DE FINANȚARE ELIGIBILE ȘI SELECTATE | 120 |
| SECȚIUNEA II, Părțile C și D ale formularului E1.2L | 122 |
| E6.8.2L NOTIFICAREA SOLICITANTULUI CU PRIVIRE LA SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIEI | 128 |
| FORMULARE AFERENTE ETAPEI DE CONTRACTARE | 129 |
| C1.0L DECIZIA DE FINANȚARE | 129 |
| Formular 1 LISTA DE VERIFICARE a a dosarului de achiziție prin achiziție directă. | 161 |
| Formular 3 FIȘA NAVETĂ Secțiunea 1 | 167 |
| Formular 4 FIȘA NAVETĂ Secțiunea 2 | 168 |
| PISTA DE BUGET PENTRU ACHIZIȚII | 170 |
| Formular 5 - Program de achiziții pe proiect | 171 |
| C1.0.1L - FIȘA DE VERIFICARE A DECIZIEI DE FINANȚARE AFERENTĂ SUBMĂSURII 19.1 | 172 |
| C1.4L PISTA DE AUDIT PENTRU CONTRACTARE | 177 |
| C0.2L NOTIFICAREA DE NEÎNCHEIERE A DECIZIEI DE FINANȚARE | 179 |
| C6.2.2L NOTIFICAREA BENEFICIARULUI PRIVIND ÎNCETAREA DECIZIEI DE FINANŢARE | 180 |
| C1.13L REGISTRUL PRIVIND SITUAȚIA DECIZIEI DE FINANȚARE – etapa contractare | 181 |
| C3.1L NOTA EXPLICATIVĂ PRIVIND MODIFICAREA DECIZIEI DE FINANȚARE | 182 |
| C3.2.1L FIŞA DE VERIFICARE PRIVIND APROBAREA/ NEAPROBAREA MODIFICĂRII DECIZIEI DE FINANȚARE | 186 |
| C3.2.2L NOTĂ DE APROBARE/ NEAPROBARE PRIVIND MODIFICAREA DECIZIEI DE FINANȚARE | 190 |
| C3.3.10L NOTIFICAREA BENEFICIARULUI PRIVIND MODIFICAREA DECIZIEI DE FINANȚARE* | 192 |
| D 1.1L FIȘA DE VERIFICARE PE TEREN | 194 |
| D1.2.1L RAPORT INTERMEDIAR DE ACTIVITATE | 196 |
| D1.3L FIȘA DE VERIFICARE PENTRU AVIZAREA RAPORTULUI INTERMEDIAR/FINAL DE ACTIVITATE | 198 |
| D1.4L NOTIFICAREA DE AVIZARE/AVIZARE PARȚIALĂ/NEAVIZARE A RAPORTULUI DE ACTIVITATE (INTEMEDIAR/FINAL) | 200 |
| D0.1L PISTA DE AUDIT PENTRU ETAPA DE DERULARE A PROIECTULUI DE SERVICII | 201 |
| FORMULARE AFERENTE ETAPEI DE AUTORIZARE A PLĂȚILOR | 202 |
| FORMULARUL AP0.1L - DECLARAȚIA DE EȘALONARE A DEPUNERII DOSARELOR CERERILOR DE PLATĂ | 202 |
| AP0.1L – TVA conform OUG nr. 49/2015 | 205 |
| AP 1.1L CERERE DE PLATĂ | 208 |
| AP1.1L CERERE DE PLATĂ TVA* | 212 |
| ANEXA AP 1.1L – IDENTIFICARE FINANCIARĂ | 215 |
| AP1.2L DECLARAȚIE DE CHELTUIELI | 216 |
| AP1.3.1L RAPORT DE ASIGURARE | 220 |
| AP1.5.1L - FIȘA DE VERIFICARE PRIVIND CRITERIILE DE ELIGIBILITATE ȘI SELECȚIE* | 227 |
| PISTA DE BUGET | 238 |
| AP1.5.2L - FISA DE VERIFICARE PRIVIND CREAREA CONDITIILOR ARTIFICIALE PENTRU OBTINEREA FINANTARII | 239 |
| AP1.5L – FIȘA DE VERIFICARE TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ A DOSARULUI CERERII DE PLATĂ | 242 |
| AP1.5.3 – FIȘA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR AFERENTE PLĂȚII TVA | 252 |
| AP2.3.2L - RAPORTUL DE CONTROL LA FAȚA LOCULUI | 269 |
| AP2.3.3L - FIȘA DE VERIFICARE DOCUMENTARĂ A DOSARELOR CERERILOR DE PLATĂ | 274 |
| AP1.4L - DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE | 285 |
| AP1.7 - NOTIFICAREA BENEFICIARULUI CU PRIVIRE LA REFUZUL PLĂȚII | 286 |
| AP1.11 - NOTA DE CONVOCARE A BENEFICIARULUI | 288 |
| NOTA DE CONFIRMARE A PROGRAMĂRII | 289 |
| AP1.12 - NOTIFICAREA BENEFICIARULUI PENTRU REPROGRAMAREA VERIFICARII | 290 |
| AP1.13 - SCRISOARE DE SOLICITARE A INFORMATIILOR SUPLIMENTARE | 291 |
| AP2.1 - CENTRALIZATORUL DOSARELOR CERERILOR DE PLATĂ INCLUSE ÎN EȘANTIONUL DE CONTROL LA FAȚA LOCULUI | 292 |
| AP2.3.4 - FIȘA DE VERIFICARE A CONTESTAȚIEI AFERENTE DOSARULUI CERERII DE PLATĂ | 294 |
| AP2.3.5 - DECIZIE CU PRIVIRE LA CONTESTAȚIA DEPUSĂ | 296 |
| AP2.4 – RAPORT PRIVIND VERIFICAREA DOSARELOR CERERILOR DE PLATA INCLUSE IN ESANTIONUL DE CONTROL LA FATA LOCULUI AFERENT LUNII ...... | 299 |
| AP2.5 - RAPORT SEMESTRIAL | 302 |
| AP2.6 - FISA DE VERIFICARE PRIVIND RECONCILIEREA STATISTICILOR DE CONTROL CU INFORMATIILE EXISTENTE ÎN DOSARELE CERERILOR DE PLATĂ | 303 |
| AP3.1 – FIȘA DE VERIFICARE A DEBITELOR | 306 |
| AP3.2 - FISA DE RECUPERARE A DEBITULUI | 309 |
| AP4.1 - CERTIFICATUL DE PLATĂ | 312 |
| AP5.1 - CENTRALIZATORUL CERTIFICATELOR DE PLATA | 339 |
| AP7.1 - NOTIFICAREA BENEFICIARULUI CU PRIVIRE LA CONFIRMAREA PLATII | 350 |
| AP7.1.1 - NOTIFICARE | 357 |
| AP9.1 - RECONCILIEREA PLATILOR | 358 |
| AP10.1 - PISTA AUDIT | 365 |
| AP11.1 - NOTIFICAREA BENEFICIARULUI ASUPRA PLATILOR EFECTUATE | 372 |
| AP11.2 NOTĂ CU PRIVIRE LA PROIECTELE FINALIZATE ŞI PENTRU CARE SE FACE DEZANGAJARE ÎN CADRUL SUBMĂSURII 19.1 | 373 |
| REGISTRUL DE CORESPONDENȚĂ R1 | 374 |
| REGISTRUL PRIVIND PREVIZIUNEA DEPUNERII DOSARELOR CERERILOR DE PLATA – R2 | 375 |
| REGISTRUL DE PRIMIRE A DCP – R3 | 376 |
| REGISTRUL CERTIFICATELOR DE PLATA – R4 | 377 |
| REGISTRUL CENTRALIZATOARELOR CERTIFICATELOR DE PLATA – R5 | 379 |
| REGISTRUL CONTESTAȚIILOR – R8 | 381 |
| SITUATIA PRIVIND STADIUL DOSARELOR CERERILOR DE PLATA – S1 (model on drive) | 382 |
| SITUATIA PRIVIND STADIUL DOSARELOR CERERILOR DE PLATA – S1 | 384 |
| Formularul F2 | 386 |
| Formularul F3 | 387 |

# DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI

- Abordare „bottom up” (de jos în sus) - Participarea activă a populației locale în procesul de planificare, luare a deciziilor și implementare a strategiilor necesare dezvoltării zonei;

- Animator - Persoana care identifică problemele din spațiul rural, propune soluții pentru rezolvarea lor, promovează oportunități de finanțare;

- Beneficiar – organizație publică sau privată care preia responsabilitatea realizării unui proiect și pentru care a fost emisă o Decizie de finanțare de către AFIR, pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;

- Cerere de finanțare - document depus de către un solicitant în vederea obținerii sprijinului financiar nerambursabil;

- Cofinanțare publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor prin FEADR; aceasta este asigurata prin contribuția Uniunii Europene și a Guvernului României;

- Decizie de finanțare – document cadru care reglementează acordarea fondurilor nerambursabile între AFIR și beneficiarul fondurilor nerambursabile;

- Eligibilitate – suma criteriilor pe care un beneficiar trebuie să le îndeplinească în vederea obținerii finanțării prin măsurile /operațiunile din FEADR;

- Eșantion – stabilirea unui segment de subiecți/beneficiari, în urma unor criterii prestabilite cu un scop bine definit;

- Fișa măsurii/submăsurii – reprezintă documentul care descrie motivația sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele măsurii/submăsurii, aria de aplicare și acțiunile prevăzute, tipul de investiții/servicii, menționeaza categoriile de beneficiari și tipul sprijinului;

- Fonduri nerambursabile – reprezintă fondurile acordate unei persoane fizice sau juridice în baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea de investiții/servicii încadrate în aria de finanțare a Masurii și care nu trebuie returnate – singurele excepții fiind nerespectarea condițiilor contractuale și/sau nerealizarea investiției/serviciului conform proiectului aprobat de AFIR.

- Grup de Acțiune Locală (GAL) – parteneriat public-private alcătuit din reprezentanți ai sectoarelor public, privat și societate civilă;

- LEADER – Măsură din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunităților rurale ca urmare a implementării strategiilor elaborate de către GAL. Provine din limba franceză „Liaisons Entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale” – „Legături între Acțiuni pentru Dezvoltarea Economiei Rurale”;

- LEADER - DLRC – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, conform art.3, pct.15, din Reg. UE 2021/2115;

- Măsură – definește aria de finanțare prin care se poate realiza cofinanțarea proiectelor (reprezintă o sumă de activități cofinanțate prin fonduri nerambursabile);

- Pista de audit – dă posibilitatea unei persoane să urmărească o etapă procedurală din momentul inițierii până în momentul în care se raportează rezultatele finale – reprezintă trasabilitatea operațiunilor;

- Potențial beneficiar (solicitant) – reprezintă o persoană juridică care este eligibilă (care îndeplineste toate condițiile impuse prin FEADR) pentru accesarea fondurilor europene, dar care nu a încheiat înca o decizie de finanțare cu AFIR;

- Reprezentantul legal – reprezentant al proiectului care semnează Decizia de finanțare (în cazul în care cererea va fi selectată);

- Strategie de Dezvoltare Locală - Document elaborat în baza nevoilor identificate la nivel local,  care stabilește resursele, prioritățile și acțiunile necesare dezvoltării teritoriului acoperit de parteneriat;

- Zi – zi lucrătoare;

- PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală;

- MADR – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

- DGDR-AM PNDR – Direcția Generală Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală;

- AFIR – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

- DATLINA – Direcția Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole

- SLIS – Serviciul LEADER și Intervenții Suport;

- CRFIR – Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale din cadrul AFIR;

- OJFIR – Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale din cadrul AFIR;

- OneDrive – Aplicație informatică ce facilitează  partajarea în siguranță a fișierelor de către un potențial beneficiar (solicitant) în relația cu AFIR;

- SLINA – CRFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non-Agricole din cadrul Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

- SLINA – OJFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non-Agricole din cadrul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

- SCP – Serviciul Contabilizare Plăți din cadrul Direcției Efectuare și Contabilizare Plăți Fonduri Europene – AFIR;

- DCA – Direcția Control și Antifraudă din cadrul AFIR.

- DGA ILINA – Director General Adjunct Infrastructură, LEADER și Investiții Non-Agricole.

# REFERINȚE LEGISLATIVE

IMPORTANT!  Reglementările legislației naționale și europene primează reglementărilor prezentului manual de procedură. În situația în care survin modificări în cadrul unor acte normative în vigoare sau completărilor și modificărilor aduse acestora, personalul AFIR și al celorlalte organisme implicate în derularea măsurilor cuprinse în prezentul manual de procedură vor aplica prevederile legislației în vigoare până în momentul modificării prezentului manual în conformitate cu acestea.

Atenție! În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative, solicitanții/beneficiarii privați nu au obligația de a aplica ștampila pe documentele/ cererile/ formularele depuse la instituțiile și autoritățile publice. Prin urmare, obligativitatea utilizării ștampilei pe documentele depuse la AFIR și structurile teritoriale ale AFIR se va aplica numai în cazul solicitanților/beneficiarilor publici.

## 2.1 LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

- Regulamentul (UE) Nr. 1305/2013 din 17 decembrie 2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul (UE) 2020/2220 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 decembrie 2020 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 și 2022, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013 și (UE) nr. 229/2013, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește resursele și aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 și 2022 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea unui astfel de sprijin ‏pentru anii 2021 și 2022, cu modificările ulterioare;

- Regulamentul (UE) 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013;

- REGULAMENTUL (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;

- REGULAMENTUL (UE) 2021/2116 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013;

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a  Regulamentului (UE) Nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);

- Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) Nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii;

- Regulamentul (UE) Nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1083/2006 al Consiliului și completările ulterioare;

- Regulamentul Delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime;

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei din 7 martie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, în ceea ce privește metodologiile privind sprijinul pentru obiectivele legate de schimbările climatice, stabilirea obiectivelor de etapă și a țintelor în cadrul de performanță și nomenclatura categoriilor de intervenție pentru fondurile structurale și de investiții europene;

- Regulamentul (UE) NR. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului;

- Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE

- Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015)3508 din 26 mai 2015, cu modificările și completările ulterioare.

## 2.2 LEGISLAȚIE NAȚIONALĂ

- Acordul de delegare a sarcinilor privind implementarea unor măsuri din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, susţinute financiar de la Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Bugetul de stat, încheiat între AM-PNDR și AFIR nr.78061/6960/2015, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2000, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 339/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a procesului de selecție și a procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente submăsurii 19.1 „Sprijin pregătitor” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020;

- Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art.6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării;

- Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 795/2016 pentru aprobarea manualelor de proceduri consolidate ale Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

- SCOPUL PROCEDURII ȘI DOMENIUL DE APLICARE

Scopul principal al Manualului de procedură este să furnizeze personalului AFIR cu atribuții specifice în implementarea submăsurii 19.1 ”Sprijin pregătitor”, la nivel național, regional  și județean, mijloacele necesare pentru implementarea eficientă a acestei submăsuri.

În cadrul manualului se descrie procedura de lucru a Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, privind repartizarea atribuţiilor şi responsabilităţilor între structurile şi organismele implicate, documentele utilizate şi termenele care trebuie respectate.

Procedura stabilește pașii procedurali aferenți etapelor de evaluarea cererilor de finanțare, contractarea și implementarea proiectelor și autorizarea plății.

În cadrul procedurii se delimitează activitățile desfășurate de serviciile implicate de la nivelul OJFIR, CRFIR și Serviciul LEADER și Intervenții Suport – AFIR.

Manualul a fost elaborat de către Serviciul LEADER și Intervenții Suport din cadrul AFIR și va fi urmat și respectat de către personalul AFIR cu atribuții specifice de la toate nivelele (central, regional și judeţean), în vederea implementării proiectelor de servicii aferente acestei submăsuri, conform fișelor de post.

## 3.1 PREVEDERI GENERALE

Abordarea LEADER/DLRC (Dezvoltarea Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității) urmărește aceleași obiective generale și specifice ale Politicii Agricole Comune ale U.E. și ale programului național și presupune dezvoltarea comunităților locale într-o manieră specifică, adaptată nevoilor și priorităților acestora.

Intervenția LEADER este o inițiativă colectivă pentru sprijinirea comunităților rurale, care se concretizează într-o strategie de dezvoltare locală ce urmărește construirea unei identități locale și utilizarea resurselor locale într-un mod care să răspundă cel mai bine nevoilor din teritoriu.

Valoarea adăugată a abordării LEADER derivă din acele inițiative locale care combină soluții ce răspund problematicii existente la nivelul comunităților locale, reflectate în acțiuni specifice acestor nevoi. Valoarea adăugată a SDL poate fi generată atât de caracterul inovator al intervenției LEADER, cât și de impactul generat de aceasta la nivelul respectivului teritoriu. Cuantificarea valorii adăugate se va realiza cu ajutorul indicatorilor specifici propuși în fiecare SDL.

Grupurile de Acțiune Locală (GAL) sunt parteneriate privat–publice active, constituite din reprezentanți ai sectorului public, sectorului privat și societății civile, desemnați dintr-un teritoriu rural omogen, care vor trebui să îndeplinească o serie de cerințe privind componența, teritoriul acoperit și care vor implementa o strategie integrată pentru dezvoltarea teritoriului.

LEADER se aplică în teritorii coerente, cu o populație și cu o suprafață care să asigure viabilitatea GAL și utilizarea eficientă a fondurilor. Teritoriul este reprezentat de Unități Administrativ Teritoriale - comune și Unități Administrativ Teritoriale - orașe mici, cu o populație de maximum 20.000 de locuitori. GAL-urile trebuie să reprezinte un teritoriu cu o populație de cel puțin 10.000 de locuitori. Având în vedere densitatea redusă a populației în zona Delta Dunării, pentru această zonă se va accepta un prag minim de 5.000 locuitori.

Sprijinul pregătitor constă în sprijinul acordat beneficiarilor eligibili pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2023-2027. Atât GAL-urile autorizate pentru funcționare în perioada 2014-2020, cât și parteneriatele noi pot beneficia de sprijinul pregătitor în scopul elaborării SDL care vizează următoarea perioadă de programare. Sursa de finanțare pentru acest tip de sprijin este constituită din fondurile aferente LEADER pentru perioada de tranziție.

# SECȚIUNEA I – EVALUARE – SELECTARE

# 4. EVALUAREA CERERILOR DE FINANȚARE

AFIR lansează un anunț de deschidere a sesiunii de primire de cereri de finanțare, finanțate prin submăsura 19.1 „Sprijin pregătitor”, care va fi publicat pe site-ul AFIR (www.afir.info).

Acesta va cuprinde următoarele informații:

•	Perioada apelului de selecție și locul în care pot fi încărcate cererile de finanțare;

Va fi mentionat site-ul unde poate fi identificat formularul cadru al Cererii de finanțare utilizat pentru submasura 19.1, modalitatea de completare și încărcare a formularului împreună cu anexele sale, conform listei documentelor prevăzută în modelul standard.

•	Fondurile disponibile din cadrul alocării submăsurii 19.1;

•	Suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect (conform prevederilor fișei submăsurii 19.1, valoarea maximă a sprijinului public nerambursabil nu poate depăși 30.000 de euro/proiect);

•	Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele privind verificarea cererii de finanțare și criteriile de eligibilitate menționate în cadrul Ghidului solicitantului aferent submăsurii 19.1, disponibil pe site-ul www.afir.info.

## 4.1 Completarea și depunerea dosarului cererii de finanțare de către solicitant

Completarea cererii de finanțare se face conform modelului standard, care poate fi accesat de pe pagina de internet a AFIR – www.afir.info. Modificarea formularului (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) conduce la respingerea proiectului.

Cererea de finanțare trebuie redactată în formatul .pdf editabil impus, în limba română, completată într-un mod clar și coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia. Pe baza informațiilor înscrise în cererea de finanțare se va stabili modul în care este atins obiectivul proiectului, activitățile propuse, rezultatele preconizate și bugetul propus. Bugetul cererii de finanțare va fi întocmit în Euro.

Cererea de finanțare, însoțită de anexele prevăzute în formularul cadru, care fac parte integrantă din aceasta, va fi depusă înaintea datei limită de depunere specificată în anunțul de deschidere a sesiunii de primire de cereri de finanțare.

Atenție! Cererea de finanțare și toată documentația aferentă se semnează electronic, solicitantul asumându-și, astfel, veridicitatea documentelor, iar dacă la prezentarea în original a documentelor încărcate scanat (în etapa de contractare) se constată neconcordanțe care afectează condițiile de eligibilitate sau selecție, proiectul va fi declarat neeligibil.

## 4.2 Primirea, înregistrarea  și verificarea dosarului cererii de finanțare

După depunerea pe platforma AFIR, cererile de finanțare sunt repartizate automat către Oficiile Județene - Serviciul LEADER și Investiții Non-AgricoleSLINA, în funcție de județul în care solicitantul are sediul social sau punctul de lucru, în teritoriul parteneriatului.

În ziua primirii dosarului cererii de finanțare la OJFIR, Șeful SLINA – OJFIR repartizează dosarul unui expert din cadrul din cadrul serviciului, pe baza criteriului de repartizare uniformă din punct de vedere al numărului de cereri.

## 4.2.1 Înregistrarea Cererii de finanțare

Ulterior încărcării documentelor în platformă de către solicitant, în Registrul electronic aferent submăsurii 19.1 (E2.2L) cererea de finanțare va primi automat număr de înregistrare, structurat astfel:

F/N       1   9        1   0      0   0   0   0      0   1                         0  0 0 0   1

Tip cerere de finanțare

Numărul de ordine de înregistrare în registru

Codificarea măsurii

Codul Judeţului

Codificarea sub-măsurii

Codul Regiunii

Codificare de rezervă

Nr. de referinţă al licitaţiei de proiecte

- Tip cerere de finanțare: F – pentru cereri eligibile, N – pentru cereri neeligibile;

- Două cifre pentru codificarea Măsurii: 19.

- Două cifre pentru codificarea Submăsurii: 1(0).

- Codificare de rezervă – 4 caractere – câmp alfanumeric (ex. codificare scheme de ajutor de stat, măsuri de tranziţie, subprograme tematice, etc.). Nu se aplică – pentru submăsura 19.1 se va completa întotdeauna ”0000”.

- Patru cifre care corespund:

  - două cifre reprezintă nr. sesiunii de selecție: Se va lansa o singură sesiune de selecție în cadrul Submăsurii 19.1. Se va completa întotdeauna cu ”01”.

  - următoarele două cifre reprezintă anul licitației (lansării sesiunii de selecție -ex. 23 pentru 2023).

- O cifră corespunzând codului regiunii, aşa cum este precizat mai jos :

| COD | REGIUNE |
| --- | --- |
| 1 | NORD EST |
| 2 | SUD EST |
| 3 | SUD |
| 4 | SUD VEST |
| 5 | VEST |
| 6 | NORD VEST |
| 7 | CENTRU |
| 8 | BUCUREŞTI - ILFOV |

- Două cifre corespunzând codului judeţului, aşa cum este precizat mai jos :

| Cod | Judeţ | Cod | Judeţ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | ALBA | 22 | HUNEDOARA |
| 02 | ARAD | 23 | IALOMIŢA |
| 03 | ARGEŞ | 24 | IAŞI |
| 04 | BACĂU | 26 | MARAMUREŞ |
| 05 | BIHOR | 27 | MEHEDINŢI |
| 06 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 28 | MUREŞ |
| 07 | BOTOŞANI | 29 | NEAMŢ |
| 08 | BRASOV | 30 | OLT |
| 09 | BRĂILA | 31 | PRAHOVA |
| 10 | BUZĂU | 32 | SATU MARE |
| 11 | CARAŞ-SEVERIN | 33 | SĂLAJ |
| 12 | CĂLĂRAŞI | 34 | SIBIU |
| 13 | CLUJ | 35 | SUCEAVA |
| 14 | CONSTANŢA | 36 | TELEORMAN |
| 15 | COVASNA | 37 | TIMIŞ |
| 16 | DAMBOVIŢA | 38 | TULCEA |
| 17 | DOLJ | 39 | VASLUI |
| 18 | GALAŢI | 40 | VÂLCEA |
| 19 | GIURGIU | 41 | VRANCEA |
| 20 | GORJ | 42 | BUCUREŞTI - ILFOV |
| 21 | HARGHITA |  |  |

- Cinci cifre corespunzătoare numărului cererii în ordinea înregistrării în Registrul de înregistrare a cererilor de finanţare, aşa cum este indicat în prima coloană a tabelului din formularul E2.2L.

## 4.2.2 Evaluarea Cererii de finanțare

Șeful de serviciu SLINA OJFIR selectează experții evaluatori și lansează sarcina de evaluare. Experții evaluatori selectați și data repartizării cererii de finanțare se înregistrează automat în aplicația aferentă Registrului E2.2L – „Registrul electronic al cererilor de finanțare pentru submăsura 19.1”.

De la momentul preluării de către expert a sarcinii de evaluare, proiectul se regăsește în aplicație cu status „în evaluare”.

Verificarea cererii de finanțare se realizează pe baza formularului E1.2L - „Fișa de evaluare generală a proiectului”, disponibil în Secțiunea IV – „Formulare” din cadrul prezentului Manual de procedură.

În termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data primirii dosarului cererii de finanțare, expertul SLINA OJFIR va completa Fișa de evaluare, structurată astfel:

- Partea I - evaluare generală

Expertul OJFIR verifică existența documentelor menționate în Lista prezentată în secțiunea E a cererii de finanțare. Se verifică dacă solicitantul a încărcat copiile scanate ale documentelor semnate electronic de către reprezentantul legal.

GAL-urile care au beneficiat de sprijin pregătitor pentru perioada de programare 2014-2020 pot beneficia de acest tip de sprijin și pentru perioada 2023-2027, în concordanță cu condițiile stipulate în Ghidul solicitantului.

Pentru evitarea dublei finanțări, pentru GAL-urile care beneficiază de sprijin financiar pentru funcționare în actuala perioadă de programare (2014-2020), activitățile și cheltuielile aferente acestora vor fi evidențiate, monitorizate și verificate distinct, în conformitate cu legislația specifică în vigoare (de ex: contracte individuale de muncă distincte, program de muncă destinat exclusiv atribuțiilor specifice, evidență contabilă distinctă etc.).

NOTĂ. Un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare în calitate de reprezentant al unui parteneriat în cadrul submăsurii 19.1 finanțată din fondurile de tranziție.

O cerere de finanțare retrasă de către solicitant de două ori nu va mai fi acceptată pentru verificare.

- Partea a II-a – Verificarea eligibilității

După verificarea administrativă, cererile de finanțare sunt verificate în baza aceluiași formular, de către experții SLINA – OJFIR, cu privire la îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și bugetul indicativ al poiectului, conform metodologiei de verificare inclusă în cadrul fișei E1.2L.

Evaluarea cererii de finanțare din punct de vedere tehnic și financiar constă în:

- verificarea eligibilității solicitantului;

- verificarea respectării criteriilor de eligibilitate;

- verificarea  bugetului indicativ al proiectului.

În etapa de evaluare a proiectului, în urma realizării verificărilor conform cerințelor formularului E1.2L (partea I și partea II), expertul verificator va solicita informații suplimentare în următoarele situații:

- în procesul de verificare a documentelor din dosarul cererii de finanțare se constată erori de formă sau erori materiale (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete-inclusiv din cererea de finanțare, atașării unor documente obligatorii specifice proiectului, prezentarea unor documente neconforme, care nu respectă formatul standard) sau necorelări/ informații contradictorii;

- necesitatea prezentării unor clarificări sau documente suplimentare, fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea cererii de finanțare. Se acceptă orice informații și alte documente care certifică o stare existentă la momentul depunerii cererii de finanțare, care vin în susținerea și clarificarea informațiilor solicitate din documentele obligatorii existente la dosarul cererii de finanțare;

- informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligibilitate;

- necesitatea corectării bugetului indicativ.

În situația în care în procesul de verificare a dosarului cererii de finanțare se constată erori de tipul celor menționate mai sus, expertul OJFIR va solicita obligatoriu documente sau informații suplimentare prin formularul E3.4L, utilizând sistemul OneDrive. Expertul încarcă formularul E3.4L în folderul creat cu denumirea solicitantului, iar acesta este notificat, prin e-mail, cu privire la modul de accesare a folderului și de încărcare a răspunsului la solicitarea de clarificări, precum și a documentelor justificative, dacă este cazul.

Termenul de răspuns este de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la momentul luării la cunoștință de către solicitant, dar nu mai mult de 7 (șapte) zile lucrătoare de la comunicare. Dacă în urma răspunsului la solicitarea de informații suplimentare nu au fost remediate aspectele vizate sau a fost depășit termenul menționat, cererea de finanțare este respinsă de către OJFIR, care va notifica solicitantul în acest sens.

Pentru solicitarea de informații suplimentare se va utiliza modelul de formular E3.4 (la care se va adăuga codificarea specifică ”L”) existent în cadrul Manualului de procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte de investiții, cod manual M01 - 01.

În cazul în care au fost solicitate clarificări, termenul de emitere a fișei E1.2L se prelungește cu termenul de răspuns la solicitarea/solicitările de informații.

Atenție!

În etapa de verificare a cererii de finanțare se pot solicita informații suplimentare de maximum două ori, incluzând situațiile în care în urma răspunsului primit la prima solicitare de informații suplimentare se constată că există informații/documente transmise în format incomplet sau ilizibile.

În situația în care clarificările nu răspund cerințelor, cererea de finanțare este respinsă de către OFIR, care  notifică solicitantul în acest sens.

Solicitările de informații suplimentare precum și răspunsul solicitantului se înregistrează de către expertul SLINA OJFIR în Registrul de înregistrare a cererilor de finanţare - E2.2L, care se accesează în online, prin intermediul sistemului de gestiune, astfel:

- se copiază codul proiectului, se deschide în SPCDR ”Cerere nouă”, accesând „ADAUGA_DATE_191”.

- În caseta ” DataSolicitareInfSupl1”, expertul 1 completează data transmiterii solicitării de informații suplimentare, iar în caseta ” Nr.SolicitareInfSupl1” se inserează numărul de înregistrare al documentului.

- La momentul primirii răspunsului la solicitarea de informații suplimentare, se completează caseta ”DataRaspunsInfoSupl1” și caseta ”Nr.Raspuns InfSupl1”.

În cazul în care se consideră necesară transmiterea unei noi solicitări de informații suplimentare, se reia procesul de înregistrare, cu mențiunea că se vizează completarea casetelor aferente ”...InfSupl2”.

Dacă în urma răspunsului la solicitarea de informații suplimentare apar modificări în datele înregistrate inițial în Registrul E2.2L (ex.: adresă sediu social, CUI/CIF etc.), expertul verificator va posta incident în Service Desk pentru actualizarea/corectarea acestora, în procesul de verificare a cererii de finanțare.

Fișa de evaluare generală a proiectului (E1.2L) va fi întocmită de către expertul SLINA OJFIR, verificată de către expertul 2, avizată de către șef SLINA și aprobată/neaprobată de către Director OJFIR.

După aprobarea/neaprobarea cererii de finanțare, data finalizării verificării proiectului și statusul proiectului (eligibil/neeligibil) vor fi înscrise de către expertul OJFIR în SPCDR și preluate automat în Registrul E2.2L.

Notă! Procesul de evaluare a fiecărei cereri de finanțare presupune obligatoriu verificarea tuturor criteriilor de eligibilitate, chiar dacă, pe parcurs, experții evaluatori constată neîndeplinirea unuia sau mai multora dintre criteriile de eligibilitate.

După finalizarea verificării criteriilor de eligibilitate, decizia poate fi următoarea: eligibilă/ neeligibilă.

Cererile de finanțare eligibile vor fi incluse în „Lista cererilor de finanțare eligibile”(formularul E6.1L), iar cele neeligibile vor fi incluse în „Lista  cererilor de finanțare neeligibile” (formularul E6.2L).

## 4.2.3 Medierea diferențelor de evaluare privind verificarea criteriilor de eligibilitate

Dacă există diferențe de opinie în procesul de evaluare între experții evaluatori/experți şi șeful de serviciu, acestea sunt mediate/rezolvate de şeful ierarhic superior. Acesta va tăia cu o linie orizontală decizia privind eligibilitatea/neeligibilitatea cererii de finanțare cu care nu este de acord, semnează și completează data la care s-a efectuat verificarea.

Pentru precizări privind decizia sa, șeful de serviciu va  completa rubrica ”Observații” din „Fișa de evaluare generală a proiectului” – E1.2L.

## 4.3 Renunţarea la cererea de finanțare

Solicitanții vor putea retrage şi redepune cererea de finanțare o singură dată în cadrul sesiunii de depunere.

Atenție! Nu se poate reveni asupra unei solicitări de retragere a cererii de finanțare!

Pentru retragerea cererii de finanțare, solicitantul completează formularul E0.2L - „Cerere de renunțare la cererea de finanțare”, pe care îl validează prin semnătură electronică și îl depune online, în contul creat pentru depunerea cererii de finanțare inițiale. Formularul E0.2L se regăsește în cadrul Secțiunii IV – „Formulare” a prezentului Manual de procedură.

Solicitantul are posibilitatea de a transmite cererea de retragere a cererii de finațare numai după repartizarea proiectului de către șeful de serviciu către expertul evaluator, pas în care este vizibilă în platformă opțiunea de retragere.

Cererea de finanțare poate fi retrasă în următoarele condiții:

- apelul de selecție lansat pentru submăsura  19.1 este în derulare;

- solicitantul nu a primit o solicitare de clarificări în etapa de evaluare a cererii de finanțare până la momentul retragerii.

Solicitarea de renunțare va fi aprobată/respinsă, după caz, de către Directorul OJFIR.

În cazul aprobării solicitării de renunțare, șeful SLINA OJFIR va dispune expertului întreruperea verificării proiectului și înregistrarea cererii de retragere în platformă (SPCDR), iar în Registrul electronic al cererilor de finanțare pentru submăsura 19.1 - E2.2L proiectul va fi înscris automat cu eticheta „RETRAS”, în coloana ”Status proiect”.

Verificarea în aplicația Registrul electronic E2.2L se realizează astfel:

După repartizarea cererii de finanțare, expertul verifică în ,,Registrul electronic al cererilor de finanțare” dacă proiectul figurează „RETRAS” în coloana  ,,Status proiect” .

În situația în care în Registrul E2.2L se regăsesc două solicitări de retragere a cererilor de finanțare ale aceluiași solicitant, expertul SLINA OJFIR va opri verificarea administrativă la acest stadiu. Dacă solicitantul se regăseşte în Registrul electronic al cererilor de finanțare cu o singură înregistrare de retragere a cererii de finanțare, expertul verificator va continua verificarea proiectului.

După verificarea Părții I, expertul SLINA - OJFIR completează și/sau actualizează informațiile din Registrul de înregistrare a cererilor de finanţare (E2.2L). Expertul responsabil cu monitorizarea din cadrul compartimentului Monitorizare și IT de la nivelul CRFIR din cadrul Serviciului Monitorizare, Evaluare și Raportare de la nivel Central vor prelua datele completate în fișierul electronic, în vederea prelucrării informațiilor necesare.

Nr. de înregistrare al cererilor de finanțare returnate sunt incluse în E6.3L – „Lista cererilor de finanțare retrase”.

## 4.4 Evaluarea criteriilor de selecție și stabilirea scorului

În termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data finalizării verificării eligibilității cererilor de finanțare, expertul verificator desemnat la nivelul SLINA OJFIR va realiza evaluarea criteriilor de selecție și stabilirea scorului pentru fiecare cerere de finanțare eligibilă. Evaluarea se va face pe baza formularului E3.1L – „Fișa de verificare a criteriilor de selecție”,  disponibil în Secțiunea IV – „Formulare” din cadrul prezentului Manual de procedură.

Criteriile de selecție vor fi scorate pe baza anexelor prezentate de solicitant la cererea de finanțare, iar în situația în care în urma evaluării tuturor cererilor de finanțare există proiecte cu același punctaj, departajarea se va realiza conform criteriului de departajare menționat în metodologia de verificare prevăzută în cadrul fișei de verificare.

Expertul evaluator va înscrie punctajul obținut în sistemul de gestiune AFIR, în vederea completării Registrului E2.2L.

Pentru această submăsură, pragul minim de punctaj, sub care niciun proiect nu poate fi finanțat, este de 20 de puncte.

## 4.5 Calcularea riscului total pe baza factorilor de risc aferenți cererilor de finanțare

Pentru cererile de finanțare  verificate  de către OJFIR, expertul din cadrul SLINA va completa formularul E2.1.1L – „Fișa de completare a factorilor de risc pentru cererile de finanțare din cadrul submăsurii 19.1”. Prin aplicarea algoritmului de calcul menționat în cadrul formularului se vor puncta factorii de risc și se va stabili riscul total al proiectului. Riscul total pe proiect se va întocmi de către expertul SLINA OJFIR și va fi verificat de șef SLINA OJFIR. Expertul evaluator va înscrie punctajul obținut în sistemul de gestiune AFIR, în vederea completării Registrului E2.2L.

Riscul total se va stabili în aceeași zi în care se finalizează verificarea cererii de finanțare, iar formularul E2.1.1L se întocmește odată cu formularul E3.1L.

După stabilirea riscului total pe proiect, expertul SLINA OJFIR va transmite Fișele de completare a factorilor de risc la SLINA – CRFIR, în vederea centralizării la nivel regional.

SLINA CRFIR va centraliza aceste formulare de la toate OJFIR arondate acestuia, va completa formularul E2.1.2L – „Lista centralizatoare pe regiune a factorilor de risc pentru cererile de finanțare din cadrul submăsurii 19.1” și va transmite situația centralizată către Serviciul LEADER și Intervenții Suport, care va stabili și instrumenta verificările pe eșantion. Centralizarea la nivelul CRFIR se va face în decurs de o zi de la data primirii tuturor fișelor E2.1.1L de la OJFIR.

## 4.6 Verificarea pe eșantion  la nivelul Serviciului LEADER și Intervenții Suport

În termen de 2 (două) zile lucrătoare de la primirea de la SLINA CRFIR a formularului „Lista centralizatoare pe regiune a factorilor de risc pentru cererile de finanțare din cadrul submăsurii 19.1”, Serviciul LEADER și Intervenții Suport va completa formularul E2.1.3L „Lista centralizatoare în ordinea descrescătoare a riscului total pentru cererile de finanțare din cadrul submăsurii 19.1” și va stabili un eșantion de verificare într-un procent de 5% din numărul total de cereri de finanțare pentru care s-a calculat riscul total. Eșantionul se va stabili având în vedere cererile de finanțare cu riscul total cel mai mare (până la atingerea procentului de 5%), iar la valoare egală a riscului total pe proiect, verificarea se va face pentru cererea de finanțare care are valoarea cea mai mare.

Șeful Serviciului LEADER și Intervenții Suport atribuie sarcina de evaluare pe eșantion a cererilor de finanțare către experți din cadrul Serviciului, pe care îi înregistrează în interfața aplicației din SPCDR aferentă 19.1, astfel:

- se copiază codul proiectului, se deschide în SPCDR ”Cerere nouă”, accesând „ADAUGA_DATE_191”;

- Se înregistrează numele experților în câmpurile aferente, acestea preluându-se automat în Registrul E2.2L („Raport M191”).

După stabilirea eșantionului, expertul SLIS va completa formularul E4.4L „Eșantionul de verificare a cererilor de finanțare din cadrul submăsurii 19.1”. Formularul va fi întocmit de către expertul SLIS, verificat de șef serviciu SLIS, avizat de director DATLINA și aprobat de DGA ILINA și va fi transmis către SLINA - OJFIR.

În termen de o zi de la primirea listei, SLINA - OJFIR va posta pe fileserver documentația de verificare pentru cererile de finanțare aflate în eșantion. Verificarea se concretizează în completarea „Fișei de evaluare generală a proiectului” – E1.2L – „Verificarea eligibilității” și a „Fișei de evaluare a criteriilor de selecție” - E3.1L (doar pentru cererile de finanțare eligibile).

În situația în care, în urma verificării pe eșantion, o cerere de finanțare este declarată „eligibilă” (față de evaluarea de la nivelul OJFIR), Serviciul LEADER și Intervenții Suport va completa pentru aceasta și formularul E3.1L - „Fișa de evaluare a criteriilor de selecție”.

În cazul în care la nivelul Serviciului LEADER și Intervenții Suport se constată diferențe de evaluare între expert 1 și expert 2, acestea se mediază de către șeful de serviciu, care va stabili decizia finală, înscriind la rubrica „Observații” din cadrul Fișei de verificare E1.2L decizia privind scorul atribuit din formularul E3.1L cu care nu este de acord și data la care a realizat verificarea. Ulterior aprobării/neaprobării și scorării, după caz, a cererii de finanțare, data finalizării verificării, punctajul total acordat și statusul proiectului vor fi înscrise de către expertul Serviciului LEADER și Intervenții Suport în sistemul de gestiune (SPCDR). Aceste date vor fi preluate automat în Registrul electronic E2.2L („Raport M191”).

După verificarea cererilor de finanțare din eșantion, în termen de o zi, expertul SLIS va întocmi formularul E7.1L „Raport de verificare pe eșantion a cererilor de finanțare depuse în cadrul submăsurii 19.1”, care va fi verificat de șeful SLIS, avizat de director DATLINA și aprobat de DGA ILINA.

Dacă apar diferențe între SLINA OJFIR și Serviciul LEADER și Intervenții Suport privind decizia de eligibilitate/neeligibilitate/punctajul acordat, decizia Serviciului LEADER Intervenții Suport va fi cea finală.

Stabilirea eșantionului și verificarea cererilor de finanțare incluse în eșantion se va face la nivelul Serviciului LEADER și Intervenții Suport, în termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la data primirii documentației de accesare.

După aprobare, „Raportul de verificare pe eșantion a cererilor de finanțare” va fi transmis către SLINA - OJFIR.

## 4.7 Finalizarea  verificărilor

După finalizarea fiecărei etape a verificării, la nivelul fiecărei structuri implicate în procesul de evaluare se completează rubricile din „Pista de audit pentru etapa de evaluare - selectare” (Formularul E0.1L). În momentul semnării pistei de audit, șeful de serviciu SLINA - OJFIR/ CRFIR (după caz) verifică actualizarea informațiilor în Registrul de înregistrare a cererilor de finanțare depuse pe submăsura 19.1 (E2.2L).

Atenție!

Documentele (formularele) întocmite și asumate de căte structurile AFIR implicate în procesul de evaluare se vor încărca în SPCDR de către experții fiecărei structuri (după caz) ulterior finalizării fiecărei etape de verificare.

- La nivelul OJFIR

În termen de o zi de la primirea Raportului de verificare pe eșantion a cererilor de finanțare de la Serviciul LEADER și Intervenții Suport, șeful SLINA - OJFIR întocmește Lista cererilor de finanțare eligibile (E6.1L), neeligibile (E6.2L) și retrase (E6.3L) și le transmite către SLINA - CRFIR, în format electronic și pdf, semnate de către directorul OJFIR.

La nivelul Centrului Regional

În termen de o zi de la primirea tuturor situațiilor de la OJFIR, șeful SLINA - CRFIR cumulează listele transmise de către SLINA – OJFIR și întocmește  Raportul de evaluare (E6.0L), care va fi avizat de Directorul CRFIR și aprobat de Directorul General Adjunct CRFIR. După aprobare, listele cererilor de finanțare E6.1L, E6.2L, E6.3L și Raportul de evaluare (E6.0L) se transmit la Serviciul LEADER și Intervenții Suport.

•    La nivelul Serviciului LEADER și Intervenții Suport

Serviciul LEADER și Intervenții Suport primește de la CRFIR rapoartele de evaluare însoțite de Listele cererilor de finanțare eligibile (unde este menționat punctajul aferent fiecărui criteriu de selecție, criteriul de departajare și scorul pentru fiecare cerere de finanțare), neeligibile și retrase (E6.1L, E6.2L, E6.3L), le centralizează folosind formularele E6.1L, E6.2L și E6.3L, întocmește Raportul de evaluare E6.0L în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la primirea documentelor. Acestea sunt transmise pentru avizare și aprobare către DGA ILINA și către Directorul General AFIR.

Raportul de evaluare aprobat de către directorul general al AFIR se comunică directorului general al DGDR-AM PNDR împreună cu situaţia centralizatoare a rezultatelor verificării prin eşantion la nivel central AFIR, conform anexei nr.3 și anexei nr. 4 pe suport hârtie și în format electronic.

La nivelul AFIR, Serviciul LEADER și Intervenții Suport transmite acest raport către:

- SLINA - OJFIR, care va notifica, SLINAîn termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data primirii documentului, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost declarate eligibile/ neeligibile, prin intermediul formularului E6.8.0L ”Notificarea solicitanților privind rezultatul evaluării”.

- Direcția Relații Publice – AFIR, în vederea publicării pe site-ul Agenţiei.

# 5. Soluționarea contestațiilor privind Raportul de evaluare

Conform art. 8 al.(1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a procesului de selecție și a procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente submăsurii 19.1 „Sprijin pregătitor” aprobat prin OMADR nr. 339/2022, contestaţiile pot fi depuse începând cu momentul publicării Raportului de evaluare pe site-ul AFIR. Aplicanţii au la dispoziţie 5 (cinci) zile lucrătoare de la postarea pe site-ul AFIR a Raportului de evaluare pentru a depune contestaţii cu privire la rezultatul evaluării.

Contestaţiile, semnate electronic de solicitanți, vor fi depuse on-line, prin intermediul aplicației OneDrive, în folderul creat din pasul evaluare. Solicitanții vor transmite un e-mail de notificare (similar unei adrese de înaintare) către SLINA - OJFIR (la nivelul căruia s-a derulat evaluarea proiectului), care le va transmite cu adresă de înaintare către SLINA - CRFIR, în vederea analizării. În situații temeinic justificate se acceptă și contestațiile depuse în format letric, depuse, în termen, la sediul OJFIR la care s-a instrumentat dosarul Cererii de finanțare.

Contestaţiile depuse în mod eronat, în format letric, la sediul AFIR sau la structurile teritoriale ale AFIR (altele decât OJFIR la nivelul căruia a fost evaluat proiectul)/ MADR – DGDR - AM PNDR se redirecţionează la AFIR central, pentru a fi repartizate structurii competente în vederea instrumentării.

Vor fi considerate contestaţii şi analizate doar acele solicitări care contestă elemente legate de eligibilitatea proiectului depus, punctarea unui/ unor criterii de selecţie, valoarea proiectului declarată eligibilă.

Analizarea contestațiilor se realizează de către SLINA – CRFIR, care va întocmi pentru fiecare proiect contestat un Raport privind analiza contestației. Termenul de analizare a contestaţiilor depuse este de  10 (zece) zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere și poate fi prelungit cu maximum 5 (cinci) zile lucrătoare în situația în care numărul contestațiilor depuse nu permite încadrarea în termenul inițial.

Șeful SLINA - CRFIR atribuie sarcina de soluționare a contestației către experți din cadrul serviciului, pe care îi înregistrează în interfața aplicației din SPCDR aferentă 19.1, astfel:

- se copiază codul proiectului, se deschide în SPCDR ”Cerere nouă”, accesând „ADAUGA_DATE_191”;

- Se înregistrează numele experților în câmpurile aferente, acestea preluându-se automat în Registrul E2.2L („Raport M191”).

După analizarea  tuturor contestaţiilor depuse, în termen de o zi, SLINA – CRFIR transmite către Serviciul LEADER și Intervenții Suport situaţia centralizată a contestaţiilor, la care va atașa contestațiile formulate de către solicitanți și Rapoartele de analiză aferente, întocmite la nivelul serviciului.

Pe baza situațiilor primite de la SLINA - CRFIR, în termen de o zi de la primirea tuturor documentelor, Serviciul LEADER și Intervenții Suport va întocmi situația centralizată a contestațiilor, conform Anexei 5 la Regulamentul de Organizare și Funcționare a procesului de selecție și a procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente submăsurii 19.1 „Sprijin pregătitor” din PNDR 2014-2020, care va fi comunicată directorului general al DGDR AM PNDR, pe suport hârtie și în format electronic.

Situaţia centralizatoare a contestaţiilor va fi însoţită în mod obligatoriu de dosarul fiecărei contestaţii care va cuprinde:

- contestaţia depusă;

- raportul de analiză a contestaţiei;

- notificarea transmisă aplicantului;

- fişele de verificare;

- fişele de verificare refăcute (E1.2LR) pentru contestațiile propuse a fi admise sau parțial admise;

- documentele justificative elocvente, menţionate în raportul de analiză a contestaţiei.

În situația în care Comisia de soluționare a Contestațiilor consideră că informațiile prezentate în rapoartele de contestații ale AFIR sau în documentele justificative atașate sunt incomplete, neclare, prezintă erori, sau sunt neconcludente sau insuficient motivate, aceasta poate solicita în funcție de complexitatea situației constatate, ca AFIR nivel central să completeze/corecteze, explice în scris, elementele în cauză. În mod obligatoriu, contestațiile vor fi reevaluate  de către alți experți, care nu au participat la evaluarea inițială a proiectelor sau analiza contestațiilor.

În situația în care constatările Comisiei de soluționare a Contestațiilor diferă de cele cuprinse în raportul de instrumentare a contestației, soluția finală este cea dată de Comisia de Soluționare a Contestațiilor și consemnată pentru fiecare contestație în parte, într-o notă justificativă care va fi atașată la dosarul Cererii de finanțare în cauză.

După analizarea tuturor contestațiilor depuse, Comisia de Soluționare a Contestațiilor de la nivelul DGDR AM PNDR întocmește un Raport de contestaţii. Raportul de contestații este comunicat Directorului General al AFIR pentru a fi postat pe site-ul AFIR, cel târziu în ziua următoare primirii acestuia.

AFIR răspunde de aducerea la îndeplinire a prevederilor Raportului de contestaţii şi de notificarea solicitanţilor, prin intermediul formularului E6.8.2L ”Notificarea solicitantului cu privire la soluționarea contestației”, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la primirea documentului.

În situația în care în urma finalizării analizării contestațiilor, respectiv după publicarea Raportului de contestații pe site-ul AFIR, se constată existența unor erori materiale în cadrul acestuia, modificarea documentului se va realiza printr-o erată, elaborată de către DGDR AM PNDR/ AFIR, care se va publica pe pagina de internet AFIR.

Articolul 8 alin. 20 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a procesului de selecție și a procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente submăsurii 19.1 „Sprijin pregătitor”  din PNDR 2014-2020 prevede ca în cazul în care un proiect neeligibil devine eligibil ca urmare a deciziei Comisiei de Soluționare a Contestațiillor, AFIR are obligația de a continua evaluarea, respectiv scorarea proiectului. După primirea Notificării și a punctajului obțiunut, solicitanții sunt repuși în termenul de depunere a contestațiilor conform prevederilor art. 9 al aceluiași Regulament.

Articolul menționat confera oferă dreptul solicitanților de a depune contestații privind punctajul obținut, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la postarea pe site-ul AFIR a Raportului de contestații. Depunerea contestației pe alte elemente atrage după sine inadmisibilitatea contestației. Analizarea contestațiilor se realizează conform art. 8 din ROF, cu mențiunea că termenele procedurale se reduc la jumătate, iar în urma instrumentării contestațiilor, Comisia de Soluționare a Contestațiilor va întocmi un Raport de contestații Individual ce se va publica pe pagina de internet www.afir.info.

# 6. Întocmirea Raportului de selecție

În termen de 6 (șase) zile lucrătoare de la data postării pe site-ul AFIR a Raportului de contestații și/sau a Raportului de contestații individual, Serviciul LEADER și Intervenții Suport - AFIR întocmește proiectul Raportului de selecție în baza Raportului de evaluare revizuit/corectat cu rezultatele din Raportul de contestații și/sau a Raportului de contestații individual.

După parcurgerea procedurilor proprii de selecție și, după caz, a celei de departajare, Serviciul LEADER și Intervenții Suport - AFIR elaborează Raportul de selecție, întocmit conform Anexei 7 a Regulamentului de Organizare și Funcționare a procesului de selecție și a procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente submăsurii 19.1 „Sprijin pregătitor” din PNDR 2014-2020 (ROF), și îl transmite, spre aprobare, Directorului General al DGDR AM PNDR, pe suport hârtie și în format electronic.

În termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii, DGDR AM PNDR transmite Serviciului LEADER și Intervenții Suport din cadrul AFIR Raportul final de selecție aprobat, în vederea publicării pe pagina de internet a AFIR și notificării solicitanților declarați selectați.

Cel târziu în ziua următoare aprobării raportului de selecție sau a raportului de selecție rectificat de către DGDR AM PNDR (dacă este cazul), AFIR postează documentul pe pagina de internet www.afir.info.

Șeful Serviciului LEADER și Intervenții Suport transmite Raportul final de selecție, scanat, ( care cuprinde  listele cu proiectele selectate/eligibile și neselectate) către:

- CRFIR, care va notifica (prin intermediul formularului E6.8.3L ”Notificarea cererilor de finanțare eligibile și selectate”) solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost selectate, în vederea emiterii deciziilor de finanțare. Formularul Notificare E6.8.3L se va transmite solicitantului (cu confirmare de primire), pe adresa de e-mail menționată în cererea de finanțare,s, în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la primirea Raportului final de selecție;

- OJFIR, care va notifica toți solicitanții care au depus cereri de finanțare eligibile, dar neselectate, prin intermediul formularului E6.8.1L ”Notificarea cererilor de finanțare eligibile și neselectate”,  în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la primirea Raportului final de selecție. În această etapă, OJFIR va introduce în sistemul de gestiune al AFIR (SPCDR) rezultatele finale ale verificărilor (valoarea eligbilă a proiectului și punctajul total obținut în urma soluționării contestației), în vederea completării Registrului electronic al cererilor de finanțare depuse în cadrul submăsurii 19.1;

- DRP, în vederea publicării pe pagina de internet a AFIR.

# SECȚIUNEA II - CONTRACTARE

- NOTIFICAREA SOLICITANȚILOR

Proiectele eligibile și selectate se înregistrează în „Registrul privind situația deciziei de finanțare” (formularul C1.13L).

În termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la primirea Raportului final de selecție și repartizarea dosarelor, expertul SLINA - CRFIR întocmește și transmite către beneficiarii declarați eligibili și selectați Notificarea cererilor de finanțare eligibile și selectate (formular E6.8.3L). Prin intermediul formularului E6.8.3L sunt transmise solicitantului și informații cu privire la bugetul proiectului.

În vederea încheierii deciziei de finanțare, solicitanții declarați eligibili și selectați vor trebui să prezinte obligatoriu, la sediul OJFIR, documentele specifice pentru care au atașat copii la cererea de finanțare, în original, în vederea verificării conformității.

După confruntarea documentelor, dosarul cuprinzând documentele în original va rămâne la beneficiar.

Atenție! Nu se cer informații suplimentare pentru documentele care nu sunt conforme cu cele depuse inițial, în copie, la cererea de finanțare.

Verificarea conformității documentelor copie cu originalul și a documentelor solicitate în vederea încheierii deciziei de finanțare se va realiza la nivelul  SLINA - OJFIR. Verificarea se va realiza prin completarea Secțiunii II, părțile C și D, din fișa de evaluare E1.2L, prezentată în secțiunea IV - „Formulare” din cadrul prezentului Manual de procedură.

Dacă se constată neconcordanțe care pot afecta condițiile de eligibilitate și criteriile de selecție, nu se semnează decizia de finanțare.

După verificarea documentelor obligatorii, o copie a fișei de verificare (reprezentând Secțiunea II, părțile C și D), împreună cu documentele obligatorii în vederea încheierii deciziei se transmit către SLINA - CRFIR, la nivelul căruia se întocmește decizia de finanțare.

În vederea încheierii deciziei de finanțare, experții SLINA CRFIR se asigură că toate documentele obligatorii menționate în formularul E6.8.3L au fost depuse de beneficiar la Autoritatea Contractantă în termenele menționate în cuprinsul acesteia și sunt conforme, respectiv îndeplinesc cerințele procedurale.

De asemenea, expertul CRFIR verifică rezultatele consemnate în Secțiunea II, părțile C și D din fișa de verificare completată la nivelul SLINA - OJFIR și procedează la întocmirea deciziei de finanțare.

În situația în care solicitanții nu prezintă documentele necesare contractării în termenul precizat în notificare, se consideră că au renunțat la ajutorul financiar. CRFIR transmite notele de neîncheiere a contractelor de finanțare în termen de 3 (trei) zile lucrătoare (include şi termenul necesar aprobării de către DGA CRFIR) de la expirarea termenului de răspuns al solicitantului la notificarea E6.8.3L.

Proiectul se clasează „neîncheiat” și se înregistrează în Registrul C1.13L de către expertul  SLINA CRFIR.

În vederea întocmirii deciziei de finanțare, expertul SLINA CRFIR completează formularul C1.0.1L - Fișa de verificare a deciziei de finanțare - Secțiunea I - Verificarea condițiilor în vederea întocmirii deciziei de finanțare. Acesta este verificat de către alt expert SLINA  CRFIR  sau de către Șeful SLINA - CRFIR.

Termenul total de instrumentare şi aprobare a formularului C1.0L - Decizie de finanţare este de maximum 3 (trei) zile lucrătoare.

Informațiile care se introduc în formularul C1.0L sunt regăsite de către expertul SLINA CRFIR în cererea de finanțare, Lista proiectelor eligibile și selectate și în Fișa de evaluare generală a proiectului - (formularul E1.2L), aflată în dosarul administrativ al cererii de finanțare.

ATENŢIE!

Decizia de finanţare intră în vigoare la data aprobării acesteia de către Directorul General Adjunct CRFIR.

Etapele de întocmire PAC-ABI/avizare/aprobare/semnare/transmitere ale deciziei de finanțare, precum și primirea, verificarea și transmiterea Registrului unic privind situația deciziei de finanțare C1.13L se vor derula în conformitate cu prevederile în vigoare ale Manualului de procedură pentru implementare – Secțiunea I Contractarea și modificarea contractelor de finanțare/ deciziilor de finanțare (Cod manual: M 01 - 02). Copii scanate ale acestora se încarcă de către expertul SLINA CRFIR în sharepoint, în folderul care conține dosarul administrativ al Cererii de finanțare.

- ELABORAREA SI SEMNAREA DECIZIEI DE FINANȚARE

Decizia de finanțare va avea atașate următoarele anexe:

| Anexa nr. I | Conditii Generale |
| --- | --- |
| Anexa nr. II | Bugetul Indicativ (Euro și Lei) |
| Anexa nr. III | Materiale și activități de informare de tip publicitar |
| Anexa nr. IV | Instrucțiuni de plată pentru beneficiarii submăsurii 19.1 |
| Anexa nr. V | Instrucțiuni privind achizițiile pentru beneficiarii publici/ Instrucțiuni privind achizițiile pentru beneficiarii privați ai submăsurii 19.1 |

Expertul  SLINA - CRFIR completează angajamentul legal, care reprezintă  Decizia de finanțare (formularul C1.0L), având la  baza completării următoarele documente:

- Cererea de finanțare;

- Dosarul administrativ al cererii de finanțare;

- Lista proiectelor eligibile si selectate, extrase din Raportul final de selectie, transmis de către DGDR AM-PNDR.

Expertul SLINA - CRFIR atribuie deciziei  de finanțare acelaşi număr cu cel din cererea de finanțare, cu excepţia primului câmp unde se va scrie codul D (codul reprezintă etapa în care se află cererea de finanțare). Expertul SLINA - CRFIR se asigură că valorile din angajamentul legal - decizia de finanțare și din angajamentele financiare (Propunerea de angajare a unei cheltuieli și Angajamentului bugetar individual) sunt transcrise corect.

Expertul SLINA - CRFIR completează formularul de buget indicativ (Anexa II la decizia de finanțare) cu valorile din formularul de buget anexat la cererea de finanțare (luând în considerare inclusiv eventualele diminuări rezultate pe parcursul evaluării cererii de finanțare) transformând Euro în Lei la cursul euro-leu stabilit de către Banca Central Europeană, publicat pe pagina web: http://www.ecb.int/index.html, valabil pentru data de 1 ianuarie a anului în cursul căruia este luată decizia de acordare a ajutorului financiar nerambursabil (respectiv anul semnării deciziei de finanțare). Expertul SLINA – CRFIR anexează la bugetul indicativ și Fundamentarea Bugetului.

În această etapă, expertul SLINA – CRFIR completează formularul „Decizia de finanțare”. De asemenea, expertul SLINA – CRFIR completează și semnează formularul C1.4L – „Pista de audit pentru contractare ”, document care reflectă etapa procedurală în care se află decizia de finanțare, formular pe care semnează și fiecare dintre reprezentanții compartimentelor care avizează decizia de finanțare.

## 8.1 Precizări privind modificările aferente proiectelor selectate şi notificate cu E6.8.3L efectuate înaintea încheierii deciziei de finanțare

În situații temeinic justificate, pentru proiectele selectate şi notificate prin intermediul formularului E6.8.3L, solicitanţii pot solicita schimbarea reprezentatntului legal al proiectului înaintea de semnarea deciziei de finanţare. Această modificare se acceptă doar cu condiția respectării “Manualului de procedură pentru implementare – Secțiunea I Contractarea şi modificarea contractelor de finanțare/deciziilor de finanțare”, capitolul 3.2.

## 8.2 Avizarea Deciziilor de finanțare – Angajamentelor legale

Etapa de avizare ale deciziilor de finanțare se va derula în conformitate cu prevederile în vigoare ale Manualului de procedură pentru implementare – Secțiunea I Contractarea și modificarea contractelor de finanțare/ deciziilor de finanțare (Cod manual: M 01 - 02).

## 8.3 Semnarea deciziilor de finanțare de către beneficiar

Toate deciziile  de finanțare (C1.0L) se întocmesc și se aprobă la nivel CRFIR. Expertul SLINA CRFR transmite deciziile de finanțare pe e-mail către beneficiar în vederea semnării în formă electronică (exemplar unic), cu semnătură electronică generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice care este asimilat, în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată. După semnare, beneficiarul transmite decizia de finanțare  pe adresa de e-mail indicată de către expertul SLINA CRFIR.  În cazul în care reprezentantul legal nu poate semna decizia de finanțare (C1.0L), acesta poate împuternici o altă persoană, prin procura autentificată la notariat.

Termenul de semnare a deciziei de finanțare de către beneficiar este de maximum 2 (două) zile lucrătoare de la comunicare.

După semnarea de către beneficiar a deciziei de finanțare, expertul SLINA CRFIR încarcă documentul semnat în sharepoint.

8.4 Primirea, verificarea şi transmiterea registrului unic privind situația deciziei de finanțare C1.13L către alte structuri din cadrul AFIR

Expertul desemnat din cadrul SLINA  CRFIR va transmite Registrul C1.13L structurilor din cadrul AFIR, cu respectarea prevederilor Manualului de procedură pentru implementare – Secțiunea I Contractarea şi modificarea contractelor de finanțare/deciziilor de finanțare Cod manual: M 01 –02.

Pentru toate proiectele selectate, Registrul electronic privind situaţia deciziei de finanţare (C1.13L) va fi actualizat după finalizarea fiecărei etape, experții desemnați completând toate informaţiile solicitate de formular.

În etapa de implementare, Registrul C1.13L  se completează în timp real, cu date privind orice tip de modificare adusă deciziei de finanțare. Experții de la nivel SLINA OJFIR actualizează zilnic registrul C1.13L, iar șeful de serviciu SLINA OJFIR îl transmite, în format excel, săptămânal, către șeful de serviciu SLINA CRFIR, prin e-mail, cu confirmare de primire. SLINA CRFIR realizează centralizarea și transmite registrul către SLIS AFIR, conform prevederilor Manualului de procedură pentru implementare – Secțiunea I Contractarea şi modificarea contractelor de finanțare/deciziilor de finantare Cod manual: M 01 –02.

- MODIFICAREA DECIZIEI DE FINANȚARE

Pe parcursul perioadei de implementare, decizia de finanțare poate suferi modificări.

În conformitate cu dispoziţiile Articolului 9 din Anexa I – Condiții generale, decizia de finanțare, semnată de către Autoritatea Contractantă și de către beneficiar, poate fi modificată dacă circumstanţele executării proiectului s-au schimbat de la data semnării acesteia.

Beneficiarul sau Autoritatea Contractantă pot solicita modificarea deciziei de finanțare numai în cursul duratei de execuţie a acesteia, iar modificările nu pot avea efect retroactiv.

Orice modificare a deciziei de finanțare se face cu acordul ambelor părţi, cu excepţia situaţiilor în care intervin modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile (inclusiv modificări de PNDR/ corelări cu legislația relevantă (inclusiv recomandări ale misiunilor de audit)/ simplificări) sau sunt necesare corelări ale prevederilor procedurale, caz în care CRFIR va notifica în scris beneficiarul cu privire la aceste modificări, prin intermediul formularului C3.3.10L – „Notificarea beneficiarului privind modificarea deciziei de finanțare”, iar beneficiarul se obligă a le respecta întocmai.

Nu sunt acceptate modificările care afectează criteriile de eligibilitate. Dacă modificarea afectează criteriile de selecție în baza cărora a fost selectat proiectul, se va analiza dacă în urma nerespectării unui/unor criterii de selecție proiectul își păstrează statutul de proiect selectat. Valoarea totală eligibilă nerambursabilă aprobată și prevăzută în decizia de finanțare nu poate fi depăşită.

Beneficiarul trebuie să solicite în scris Autorității Contractante orice modificare a deciziei de finanțare, inclusiv a anexelor acesteia, completând formularul C3.1L – „Notă explicativă pentru modificarea deciziei de finanțare” din Secțiunea IV – „Formulare” a prezentului manual.

Modificarea  deciziei de finanțare se realizează prin Nota de aprobare/neaprobare privind modificarea deciziei de finanțare (formular C3.2.2L), document care se analizează la nivelul OJFIR și se aprobă de către Directorul OJFIR, cu respectarea prevederilor prevederilor Manualului de procedură pentru implementare – Secțiunea I Contractarea şi modificarea contractelor de finanțare/deciziilor de finantare Cod manual: M 01 –02.

Documentele de modificare a deciziei de finanțare (notă de aprobare/ notificare) devin parte integrantă a deciziei de finanțare. După aprobarea modificării deciziei de finanțare, SLINA OJFIR/ CRFIR, după caz, actualizează Registrul electronic C1.13L.

Următoarele cazuri pot face obiectul modificării deciziei de finanțare:

• Realocări de sume între categoriile de cheltuieli eligibile menționate în fundamentarea bugetului, în cadrul aceluiași capitol bugetar;

Beneficiarul poate efectua modificări bugetare, în sensul realocărilor de sume între categoriile de cheltuieli eligibile menționate în fundamentarea bugetului, în cadrul aceluiași capitol bugetar, fără a majora valoarea totală eligibilă nerambursabilă a capitolului, înscrisă în decizia de finanțare. În acest caz, experții SLINA OJFIR vor verifica fundamentarea bugetară modificată, anexată Notei explicative (C3.1L).

• Rectificarea bugetului prin dezangajare din valoarea eligibilă nerambursabilă ca urmare a efectuării de realocări financiare în cadrul fiecărui capitol bugetar/neavizării/avizării procedurilor de achiziție/alte situații temeinic justificate;

• Modificarea duratei de implementare a proiectului, fără a se depăși termenul limită de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locală la DGDR AM PNDR în vederea evaluării acestora, cu respectarea prevederilor privind durata maximă de valabilitate prevăzută în decizia de finanțare;

Durata de implementare a activităților proiectului se poate modifica doar cu respectarea prevederilor art. 2 al deciziei de finanțare. Experții SLINA OJFIR vor verifica graficul de implementare  a proiectului refăcut, în conformitate cu noua durată de implementare, anexat Notei explicative (C3.1L).

• Schimbarea graficului de implementare al proiectului, cu încadrare în durata de implementare a proiectului, precum:

- modificări ale tipurilor de activități și a numărului acestora, cu respectarea numărului minim de activități de animare/întâniri ale partenerilor prevăzute de criteriul de eligibilitate EG 7 – punctele a și b;

- modificarea numărului de participanți la evenimente (se acceptă diferențe în minus de maximum 20%, diferențele în plus fiind acceptate indiferent de procent, cu condiția încadrării în bugetul inițial);

Atenție!

În cazul grupurilor de lucru (întâlniri ale partenerilor semnatari ai acordului de parteneriat), constituite în vederea îndeplinirii criteriului de eligibilitate EG7 – punctul b, modificarea se va realiza cu condiția ca la fiecare întâlnire să fie asigurată prezența unui procent mai mare de 50% din numărul total al partenerilor, având în vedere, totodată, ca fiecare partener să participe la cel puțin o întâlnire.

- schimbarea etapelor din cadrul unei activități care nu afectează însă realizarea acesteia;

- modificarea perioadelor de organizare a activităților proiectului, cu încadrarea în durata inițială a deciziei.

În cazul modificării calendarului de implementare, beneficiarul va anexa la Nota explicativă și graficul calendaristic de implementare refăcut.

• Schimbarea denumirii beneficiarului sau a oricărui element de identificare a beneficiarului;

• Schimbarea adresei sediului social/punctului de lucru/sucursalei beneficiarului ;

În cazul solicitării de schimbare a adresei sediului social/ punctului de lucru/sucursalei din  decizia de finanțare, expertul SLINA OJFIR verifică dacă beneficiarul a depus documentul/ documentele care atestă şi fundamentează modificarea însoțit/e de datele actualizate. În această situație se verifică raportul RECOM sau alte documente cu valoare echivalentă, în funcție de tipul de beneficiar. În  urma modificării, beneficiarul trebuie să mențină sediului social/filiala/sucursala/sediul secundar(agenția, punctul de lucru, alt asemenea sediu) în teritoriul acoperit de parteneriat. • Cazul în care beneficiarul devine pe parcursul derulării proiectului plătitor de TVA şi depune la Autoritatea Contractantă în termen de 10 zile calendaristice documentul care atestă că este înregistrat ca plătitor de TVA, document eliberat în conformitate cu legislaţia în vigoare;

În situaţia în care beneficiarul PNDR notifică AFIR că a devenit, pe parcursul derulării proiectului, plătitor de TVA se va depune bugetul refăcut prin diminuarea acestuia cu valoarea TVA calculată de la data când devine plătitor de TVA.

• Schimbarea reprezentantului legal al beneficiarului;

În cazul solicitării de înlocuire a reprezentantului legal al beneficiarului, expertul SLINA OJFIR verifică dacă:

-	noul reprezentant legal are calitatea de reprezentare conferită în condițiile legii (potrivit actului normativ privind organizarea şi funcţionarea entităţii/persoanei juridice respective şi conform statutului/actului constitutiv al persoanei juridice respective);

-	Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor sau a Asociaților semnată de către acționari/asociați prin care fostul reprezentant este revocat din funcție și decizia de numire a noului reprezentant legal);

-	s-a depus declaraţia prin care noul reprezentant legal îşi exprimă consimţământul ca AFIR să solicite instituției abilitate conform legii extrasul de pe cazierul judiciar;

-     noul reprezentant legal are înscrise în cazierul judiciar fapte penale din domeniul economico-financiar. Verificarea se realizează prin accesarea bazei de date a IGPR, ROCRIS, expertul formulând cererea pentru extras de pe cazierul judiciar, care se ataşează la dosarul administrativ. Daca se regăsesc înscrise fapte din domeniul economico-financiar, solicitarea nu se aprobă;

-	noul reprezentant legal deține semnătură electronică (bazată pe un certificat calificat emis de un furnizor de servicii de încredere calificat și care se află în lista oficială a Uniunii Europene și care se regăsește la https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/);

-	a fost prezentată copie după actul de identitate (se acceptă inclusiv transmiterea de către beneficiar a actului de identitate în formă scanată, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative);

-	a fost depusă declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal, semnată şi datată de noul Reprezentant legal (în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

• Schimbarea contului bancar/ de trezorerie și/sau al instituției financiare bancare pentru proiectul PNDR;

În cazul solicitării de modificare a contului bancar/de trezorerie și/sau a instituției financiare înscrise în decizia de finanțare/nota de schimbare a contului bancar/trezorerie aprobată anterior, expertul SLINA OJFIR verifică dacă la Nota explicativă beneficiarul a atașat acordul scris al instituției financiare înscrise în decizia de finanțare/Nota de aprobare şi adresa de confirmare a noului cont şi a instituției financiare aferente.

În cazul în care instituția financiară bancară/Trezoreria rămâne aceeaşi şi se modifică doar codul IBAN al contului (care reprezintă un şir de 24 de caractere ce identifică în mod unic la nivel internaţional contul unui client la o instituția financiară bancară/Trezorerie, cod utilizat pentru procesarea plăţilor în lei sau valută), expertul SLINA OJFIR  verifică dacă beneficiarul a depus adresa de la instituția financiară, în care se specifică modificarea codului IBAN al contului.

•Alte situații temeinic justificate și fundamentate documentar care pot surveni pe parcursul implementării deciziei de finanțare (ex: schimbarea cărții de identitate, modificări asupra parteneriatului etc.).

Modificarea structurii parteneriatului se poate realiza numai cu condiția menținerii criteriilor de eligibilitate privind raportul dintre sectorul public, privat, economic și social din teritoriul eligibil, astfel încât niciun grup de interese să nu controleze procesul decizional și, de asemenea, respectarea procentului de maximum 50% urban și a punctajului obținut ca urmare a îndeplinirii criteriilor de selecție. Totodată, se va verifica menținerea status-ului de proiect selectat.

În toate situaţiile menţionate mai sus, expertul desemnat din cadrul SLINA OJFIR verifică dacă beneficiarul demonstrează prin documente justificative oportunitatea și viabilitatea modificărilor, urmărindu-se inclusiv respectarea încadrării în valoarea angajată prin decizia de finanțare.

Documente care trebuie depuse de beneficiar în cazul modificării deciziei de finanțare sunt:

- Nota explicativă completată, înregistrată și semnată de către beneficiar;

- Bugetul indicativ actualizat propus;

- Alte documente care fundamentează soluţia propusă (după caz);

- În situaţia în care beneficiarul PNDR notifică AFIR că a devenit, pe parcursul derulării proiectului, plătitor de TVA se va depune bugetul refăcut prin diminuarea acestuia cu valoarea TVA calculată de la data când devine plătitor de TVA.

Pentru beneficiarii care se încadrează în prevederile OUG nr. 49/2015, cu modificările și completările ulterioare și care nu își exercită dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile, potrivit prevederilor Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare, următoarele prevederi pot fi introduse la momentul încheierii deciziei de finanțare, fără a mai fi nevoie de amendament la decizie pentru decontarea TVA de la bugetul de stat:

„Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în calitate de Autoritate Contractantă va efectua plata TVA aferentă cheltuielilor eligibile prevăzute în bugetul indicativ - Anexa II la decizia de finanţare, până la valoarea maximă de ……………… RON (………………) cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:

- Beneficiarul va depune Dosarul Cererii de Plată completat conform Instrucţiunilor de plată, anexă la decizia de finanţare, în termenele prevăzute în Declaraţia de eşalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată.

- Contravaloarea TVA va fi rambursată numai pentru cheltuielile efectiv realizate şi declarate eligibile prin PNDR de către Autoritatea Contractantă”.

Atenție!

Nu se acceptă modificarea secțiunii A6 – „Amplasamentul proiectului” din Cererea de finanțare, în care sunt menționate UAT incluse în teritoriul LEADER.

Modificarea teritoriului în sensul diminuării suprafeței acoperite de parteneriat nu este permisă, având în vedere că Hotărârea de Consiliu Local, care a produs efecte juridice prin obținerea de finanțare în cadrul submăsurii 19.1, nu poate fi revocată decât la solicitarea în instanță a autorității publice emitente, în condițiile legii.

În cazul în care o UAT care a emis o Hotărâre de Consiliu Local pe baza căreia s-a obținut finanțarea aferentă submăsurii 19.1 se retrage din parteneriat, teritoriul și populația aferentă nu vor putea fi incluse într-un alt  GAL, în vederea depunerii unei alte Strategii de Dezvoltare Locală.

O extindere a teritoriului se poate realiza doar la momentul depunerii SDL la AM PNDR în vederea selecției, prin includerea unei UAT  - zonă albă, pentru care autoritatea publică nu a emis anterior o HCL care a fost document justificativ al unei   deciziei  de finanțare în cadrul submăsurii 19.1, sesiunea 2023.

Extinderea teritoriului în etapa de depunere a SDL nu face obiectul proiectului aferent submăsurii 19.1. Beneficiarul are obligația de a realiza ceea ce a propus prin proiect, pe teritoriul pentru care a solicitat finanțare. Pentru respectarea menținerii criteriului de eligibilitate care vizează acoperirea teritorială, la ultima tranșă de plată se va verifica faptul că în Raportul de selecție intermediar al SDL sau în Raportul de Contestații, pentru cei declarați neeligibili în Raportul de selecție intermediar, emis de AM PNDR, sunt menționate minimum UAT-urile pentru care s-a solicitat finanțare în cererea de finanțare.

Următoarele cazuri fac obiectul modificării deciziei de finanțare prin notificare emisă de către AFIR privind modificarea deciziei de finanțare:

• modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile (inclusiv modificări de PNDR/ corelări cu legislația relevantă, inclusiv recomandări ale misiunilor de audit/ simplificări)  care impun modificarea deciziei de finanțare și/sau a anexelor;

• modificări sau corelări procedurale, inclusiv actualizarea instrucţiunilor de plată şi de achiziţii/prevederilor generale ale deciziei de finanțare, urmare modificării/actualizării manualelor de procedură aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

În cazul în care pe durata derulării deciziei de finanțare intervin modificări procedurale (inclusiv corelări procedurale) sau modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile (inclusiv modificări de PNDR)/ corelări cu legislația relevantă (inclusiv recomandări ale misiunilor de audit)/ simplificări incidente deciziei de finanțare, SLINA – CRFIR va iniția procesul de modificare a acesteia, prin transmiterea unei Notificări privind modificarea deciziei de finanțare (formular C3.3.10L). Acestea se transmit beneficiarului cu confirmare de primire în maxim 2 (două) zile lucrătoare de la aprobarea lor.

Beneficiarul are obligația de a se conforma modificărilor comunicate de către CRFIR.

O copie a Notificării C3.3.10L se va transmite și către SLINA OJFIR pentru anexarea la dosarul administrativ, în aceeași zi în care se transmite către beneficiar.

Instrumentarea contestațiilor privind modificarea deciziilor de finanțare

Beneficiarul poate contesta decizia privind Nota de neaprobare. Contestația va fi depusă la structurile teritoriale ale AFIR sau transmisă prin e-mail/ încărcată în sistemul online al AFIR prin intermediul aplicației „OneDrive“, cu încadrarea în termenul de 10 (zece) zile lucrătoare de la data comunicării deciziei privind Nota de neaprobare. Soluționarea contestațiilor depuse de beneficiari se va realiza în conformitate cu prevederile Manualului de procedură pentru implementare - Sectiunea I: „Contractarea și modificarea Contractelor de finanțare/Deciziilor de finanțare” (Cod manual M01-02).

Încetarea deciziei de finanţare

Dacă, pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, Autoritatea Contractantă constată neîndeplinirea de către beneficiar a obligațiilor asumate la semnarea deciziei de finanțare sau omisiunea notificării OJFIR în cazul operării unor modificări care afectează decizia de finanțare, sau în cazul în care se constată deficiențe în implementare, se va demara procedura de încetare a deciziei în conformitate cu prevederile din acesteia și recuperarea ajutorului financiar nerambursabil acordat (dacă au fost efectuate plăți). Încetarea deciziei de finanțare se va realiza în conformitate cu prevederile Manualului de procedură pentru implementare - Secțiunea I: „Contractarea și modificarea Contractelor de finanțare/Deciziilor de finanțare” (Cod manual M01-02).

După expirarea termenului legal de contestare, de 30 de zile de la data comunicării către beneficiari a Notificării beneficiarului privind încetarea deciziei de finanțare (formularul C6.2.2L), valoarea deciziilor va fi dezangajată din contabilitatea AFIR.

- RECONCILIEREA PRIVIND SITUAȚIA ANGAJAMENTELOR BUGETARE, A DECIZIILOR  DE FINANȚARE ŞI A NOTELOR DE ÎNCETARE A DECIZIILOR DE FINANȚARE

Scopul reconcilierii este de verificare a datelor operate (înregistrate) în evidența Serviciului LEADER și Intervenții Suport/SLINA CRFIR cu datele operate în evidența contabilă ca urmare a încheierii angajamentelor legale (deciziilor de finanțare), cu propunerile  de angajare a unei cheltuieli, precum și cu datele existente în evidențele expertului cu atribuții de monitorizare de la CRFIR și cu evidențele SMER-AFIR.

Reconcilierea privind situația angajamentelor bugetare, a deciziilor de finanțare şi a notelor de încetare a deciziilor de finanțare se realizează de către SLINA CRFIR și Serviciul LEADER și Intervenții Suport, conform Manualului de procedură pentru implementare – Sectiunea I: „Contractarea și modificarea Contractelor de finanțare/Deciziilor de finanțare” (Cod manual M01-02).

# SECȚIUNEA III - IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

Beneficiarul are obligația să implementeze proiectul în conformitate cu descrierea acestuia cuprinsă în cererea de finanţare, astfel cum a fost aprobată, împreună cu toate documentele anexate şi în baza modificărilor şi completărilor aprobate pe parcursul implementării. Acesta trebuie să respecte prevederile deciziei de finanțare, legislația în vigoare aplicabilă și regulile emise de Autoritatea Contractantă, inclusiv prevederile Ghidului solicitantului aferent submăsurii 19.1, în vigoare la momentul semnării/ aprobării modificării deciziei de finanțare.

În cazul în care Autoritatea Contractantă constată că beneficiarul nu respectă regulile de implementare, aceasta poate proceda la retragerea totală sau parțială a sprijinului financiar.

Pe durata de valabilitate a deciziei de finanțare, beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Autorităţii Contractante toate informațiile solicitate pentru realizarea monitorizării și verificării proiectului. Principalele documente pe care trebuie să le transmită beneficiarul în conformitate cu prevederile deciziei de finanțare sunt:

- Raportul de activitate intermediar și/sau final, care se verifică conform prevederilor prezentei proceduri;

- Documentația pentru avizarea achizițiilor (pentru beneficiari privați sau publici, în funcție de tipul de beneficiar), care se verifică la nivel OJFIR/CRFIR, după caz;

- Dosarul cererii de plată, care se verifică la nivelul CRFIR, conform prevederilor prezentei proceduri.

Autoritatea Contractantă verifică activitățile derulate de beneficiar pe baza graficului calendaristic de implementare și pe baza raportului/ rapoartelor de activitate transmise de beneficiar.

- VERIFICAREA PE TEREN A PROIECTELOR

Beneficiarul a prezentat în cererea de finanțare activitățile pe care le va desfășura, precum și un grafic calendaristic de implementare. După semnarea deciziei de finanțare, cu minimum 10 (zece) zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei activități din cadrul proiectului, beneficiarul va transmite la OJFIR (scanat și încărcat prin intermediul aplicației OneDrive) graficul calendaristic de implementare, care să includă data și locul de desfășurare a activităților.

Pe baza graficului de implementare prezentat de beneficiar, expertul SLINA OJFIR va propune un grafic calendaristic de desfăşurare a verificărilor pe teren, obligatoriu de realizat de către experții SLINA OJFIR pentru activitățile aferente capitolului I (consultare, animare, organizare grupuri de lucru etc.).

Experții SLINA OJFIR efectuează cel puțin o verificare pe teren anterior depunerii raportului de activitate (intermediar sau final) care va cuprinde acțiuni de consultare, animare și organizare grupuri de lucru în vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală.

În cazul în care raportul final cuprinde exclusiv activitatea de elaborare a SDL (Capitolul II al bugetului indicativ), nu se realizează vizită pe teren în vederea avizării acestuia.

Verificarea pe teren se realizează, de către doi experți din cadrul SLINA OJFIR desemnați de către șeful de serviciu, la locul de desfășurare a evenimentelor. Experții pot notifica beneficiarul, cu privire data şi ora verificării pe teren, cu cel mult 24 de ore înainte de efectuarea acesteia. Beneficiarul va avea în vedere faptul că este obligat să prezinte la vizita pe teren toate documentele care vizează proiectul. Un reprezentant al beneficiarului va participa la verificarea pe teren. Reprezentantul beneficiarului va avea obligatoriu calitate oficială în cadrul entității juridice/ în cadrul proiectului (manager sau expert în cadrul proiectului, angajat, președinte, administrator etc.).

În cadrul vizitei pe teren, cei 2 experți din cadrul SLINA OJFIR completează ”Fișa de verificare pe teren” (formular D1.1L), care se semnează olograf. La finalul verificării, experții vor completa secțiunea „Observații“ din cadrul acestui formular, în care vor preciza dacă modalitatea de desfășurare a activității a fost corespunzătoare sau nu. Rezultatul verificării poate fi:

•	„avizat” (dacă toate căsuţele sunt bifate „DA”);

•	„avizat parțial” (dacă o parte din căsuţe sunt bifate „DA”);

•	„neavizat” (dacă toate căsuțele au bifa „NU”).

Reprezentantul beneficiarului poate să formuleze observaţii la concluziile experților verificatori, pe care le va înscrie în Fişa de verificare pe teren.

Pentru situația „avizat parțial”, beneficiarului i se va oferi posibilitatea de a remedia neconcordanțele semnalate de către experții SLINA OJFIR și de a înștiința, în scris, OJFIR cu privire la acest aspect.

În acest caz, experții OJFIR vor face o nouă vizită pe teren, în urma căreia rezultatul verificării poate fi „avizat” sau „avizat parțial”, existând două situații:

•	în cazul remedierii de către beneficiar a aspectelor neavizate inițial, rezultatul verificării consemnat în „Fișa de verificare pe teren” devine „avizat”;

•	în situația în care activitățile nu au fost derulate cu respectarea condițiilor de avizare, experții  SLINA OJFIR vor rămâne la decizia „avizat parțial”, iar motivele vor fi consemnate la rubrica „Observații” din fișa de verificare.

Experții OJFIR vor urmări ca activitățile care nu au fost avizate să nu fie incluse în raportul de activitate (intermediar sa final, după caz) ca realizate, fiind în acest fel excluse de la plată.

- VERIFICAREA RAPORTULUI DE ACTIVITATE (INTERMEDIAR/FINAL)

În termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la finalizarea ultimei activități aferente perioadei de raportare, beneficiarul va încărca raportul intermediar de activitate în sistemul online al AFIR, prin intermediul aplicației „OneDrive“, în vederea verificării de către experții SLINA OJFIR.

Beneficiarul întocmește raport de activitate intermediar numai în situația în care solicită tranșă de plată intermediară, pentru decontarea cheltuielilor aferente Cap. I al bugetului indicativ.

Dacă beneficiarul nu a întocmit raport de activitate intermediar, atunci raportul de activitate final va cuprinde toate activitățile din cererea de finanțare și se va putea depune o singură cerere de plată.

Raportul final de activitate va fi încărcat în sistemul online al AFIR prin intermediul aplicației „OneDrive“, însoțit de adresă de înaintare, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la publicarea de către DGDR AM PNDR a raportului prin care se stabileste eligibilitatea SDL, care poate fi: Raport de selecție intermediar  sau Raport de Contestații, pentru cei declarați neeligibili în Raportul de  selecție intermediar.

Raportul de activitate aprobat reprezintă document obligatoriu de plată.

Rapoartele de activitate (intermediar/final) (formular D1.2.1L) vor conține perioada de referință, descrierea activităților, persoanele implicate în derularea acestora, gradul de implicare a fiecărui angajat în cadrul proiectului, inclusiv numărul de ore necesar derulării activității respective, numărul participanților și rezultatele obținute, precum și documentele justificative pentru activitățile desfășurate și tipurile de materialele relevante elaborate prin proiect (liste de prezență, materiale de informare etc.) aferente capitolului I.

Listele de prezență se realizează pentru fiecare eveniment și trebuie să includă rubrici privind numele și prenumele participanților, datele de contact ale acestora (adresă, telefon, e-mail) și semnături. De asemenea, se va indica data/durata evenimentelor și locul (localitatea) de desfășurare. Experții responsabili de realizarea evenimentelor au obligația de a asigura păstrarea confidențialității asupra datelor cu caracter personal ale participanților înscriși în listele de prezență, conform prevederilor art. 5  din cadrul Anexei I a deciziei de finanțare încheiată între beneficiar și  AFIR.

Expertul SLINA OJFIR analizează raportul de activitate în maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la depunerea acestuia, în timp ce șeful SLINA OJFIR îl verifică în termen de o zi de la primirea din partea expertului responsabil. În cazul în care, pe parcursul verificării,  șeful SLINA OJFIR identifică inadvertențe în ceea ce privește concluzia expertului SLINA OJFIR, acesta solicită remedierea acestora în cadrul aceleiași zile.

Expertul SLINA OJFIR verifică raportul de activitate prin completarea „Fișei de verificare a raportului de activitate (intermediar/ final)” (Formular D1.3L), iar șeful SLINA OJFIR verifică modul de completare prin contra-bifarea fiecărei rubrici. La rubrica „OBSERVAȚII” din acest formular vor fi menționate aspectele care trebuie refăcute în cuprinsul raportului de activitate. În acest caz, raportul va fi neavizat/avizat parțial.

După semnarea Fișei de verificare a raportului de activitate (D1.3L) de către expertul SLINA OJFIR și șeful SLINA OJFIR, aceasta va fi semnată de către Directorul OJFIR în termen de o zi de la primirea din partea șefului de serviciu.

Concluzia verificării (avizat/ avizat parțial/ neavizat) menționată în raportul de activitate este comunicată beneficiarului de către expertul SLINA OJFIR în termen de maximum 6 (șase) zile lucrătoare de la primirea raportului, prin intermediul formularului D1.4L „Notificarea de avizare/ avizare parțială/ neavizare a raportului de activitate”.

În cazul „avizării parțiale/ neavizării”, beneficiarul are posibilitatea de a reface raportul  de activitate intermediar (ținând cont de observațiile menționate în notificarea de înștiințare (formular D1.4L) preluate din Fișa de verificare a raportului de activitate (intermediar/ final) – formular D1.3L), în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea înștiințării. Fluxul procedural aplicabil după redepunerea acestuia este același cu cel aferent depunerii inițiale.

Raportul de activitate (intermediar/ final) poate fi retransmis o singură dată. În situația în care, după retransmiterea raportului de activitate, se constată că beneficiarul și-a însușit observațiile OJFIR, raportul de activitate va fi avizat. În situația în care se constată că beneficiarul nu și-a însușit observațiile OJFIR sau nu a exclus din raport activitățile neavizate, acesta nu va fi avizat/ va fi avizat parțial și prin urmare, cheltuielile aferente acestor activități neavizate nu vor fi decontate.

Expertul SLINA OJFIR păstrează o copie a raportului de activitate la dosarul administrativ al proiectului.

Pentru etapa de derulare a proiectului, experții responsabili de pașii procedurali vor  completa și semna Pista de Audit (D0.1L) pentru implementarea  proiectului.

- ASPECTE GENERALE PRIVIND AVIZAREA ACHIZIȚIILOR

Etapele de verificare și aprobare a achizițiilor efectuate de beneficiari, inclusiv depunerea și soluționarea contestațiilor, se vor desfășura în conformitate cu prevederile prezentului manual și ale legislației privind achizițiile publice/ Manualului operațional de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR 2014-2020, respectiv Instrucțiunile privind achizițiile publice/private - anexă la decizia de finanțare, în funcție de tipul de beneficiar (public/privat).

Beneficiarii publici ai submăsurii 19.1 vor efectua achizițiile în conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 98/2016 și cu respectarea Instrucțiunilor de achiziții pentru beneficiarii publici ai submăsurii 19.1, prezentate în anexa V a deciziei de finanțare.

Beneficiarul, în calitatea sa de autoritate contractantă (UAT, GAL etc.), are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în măsura în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea 98/2016, cu modificările si completările ulterioare.

Dosarele de achizitii se depun în sistemul online al AFIR, prin intermediul aplicației „OneDrive“. Documentația primită de la beneficiar va fi înregistrată în Registrul CRFIR și apoi va fi repartizată de către șeful de serviciu SLINA CRFIR unui expert din cadrul serviciului. Experții desemnați verifică documentele de achiziții în conformitate cu prevederile cuprinse în legislația din domeniul achizițiilor publice și cu condițiile specifice de finanțare stabilite prin PNDR, utilizând formulare menționate în cadrul anexei V a deciziei de finanțare, care se regăsesc în secțiunea „Formulare” din cadrul prezentului manual.

Beneficiarul are obligația de a întocmi programul achizițiilor aferent proiectului (Formularul 5), în baza căruia vor fi derulate procedurile de atribuire. Programul va cuprinde toate contractele de achiziție pe care beneficiarul trebuie să le atribuie în vederea implementării proiectului. Programul achizițiilor aferent proiectului trebuie actualizat de către beneficiar, ori de câte ori este necesar, în așa fel încât prevederile acestuia să fie în concordanță cu modul de derulare a achizițiilor.

Dosarul de achizitii trebuie sa conțină: Programul achizitiilor pentru proiect, Contractul de achizitie (semnat de catre părțile contractante), "Declarația pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese", Certificatul constatator ONRC valabil la data semnării contractului si oferta contractantului.

- Depunerea și verificarea dosarelor de achiziții la CRFIR

După finalizarea fiecărui dosar de achiziții, beneficiarul completează Formularul 3 – „FIȘA NAVETĂ pentru documentele specifice achiziției - Secțiunea 1 – Cererea” și le încarcă prin intermediul aplicației „OneDrive“  la CRFIR.

În scopul diminuării riscului apariției de nereguli, se vor aplica următoarele reguli/ principii privind achizițiile în cadrul submăsurii 19.1:

- Beneficiarul are obligația de a încărca dosarele de achiziții prin intermediul aplicației „OneDrive“ la CRFIR în vederea avizării, anunțând totodată pe e-mail asupra acestui fapt SLINA-CRFIR. Beneficiarul are obligația de a depune în cadrul dosarelor de achiziții, oferte complete în care prețurile să fie defalcate clar pe activități/componente pentru a se putea verifica rezonabilitatea prețurilor propuse (cu alte proiecte similare, cu baza de date, internet sau alte metode relevante);

- Contractele prezentate în cadrul dosarelor de achiziții să fie clare din punct de vedere al obiectului și obligațiilor prestatorului/furnizorului;

- Achiziția cu materialele de animare să fie corelată cu grupul țintă pentru care sunt desfășurate aceste acțiuni (scopul este acela de a se asigura o acțiune de animare eficientă și corectă, prin tipărirea unui număr optim de materiale, dar și evitarea unor cheltuieli nejustificate.

Termenul de verificare a dosarului de achizitie si transmitere către beneficiar a Formularului 4 este de 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor la CRFIR. În cazul în care sunt necesare clarificări/remedieri, termenul de verificare se va prelungi cu perioadele de așteptare a primirii răspunsurilor din partea beneficiarului.

Experții desemnați din cadrul AFIR verifică documentele de achiziții în conformitate cu prevederile cuprinse în legislația din domeniul achizițiilor publice și cu condițiile specifice de finanțare stabilite prin PNDR, utilizând lista de verificare (Formular 1), si transmite către beneficiar FIȘA NAVETĂ pentru documentele specifice achiziției Secțiunea 2 – Nota intermediară (Răspunsul) (Formular 4).

Pentru verificarea achizițiilor aferente Dosarului Cererii de Plată în cadrul eșantionului verificării cererilor de plată aferente implementării submăsurii 19.1, experții Serviciului LEADER și Intervenții Suport vor utiliza formularele 1 și 2.

Dosarul achiziției transmis de beneficiar va cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:

  - opis;

  - analiza rezonabilității valorii estimate a contractului pentru achiziția de bunuri;

Prețul unui produs se consideră rezonabil dacă este mai mic sau egal cu:

- prețul unui produs de același tip identificat în baza de date cu prețuri maximale de la nivelul AFIR;

sau

- prețul unui produs de acelasi tip identificat pe internet;

sau

- prețul unui produs de acelasi tip obținut prin solicitarea unei oferte (de către expertul verificator);

sau

- cu prețurile unor produse/servicii de același tip obținute prin alte proiecte PNDR similare.

Informațiile obținute din sursele menționate mai sus se atașează analizei efectuate.

  - un document justificativ (angajament legal): contractul de achiziție/ comandă/ alt tip de document încheiat în condițiile legii;

  - calculul valorii estimate a achiziției efectuat conform art. 9, alin. (1) din Legea nr. 98/2016;

  - declaratia dată de beneficiar privind conflictul de interese, utilizând formularul „Declarație privind conflictul de interese”;

  - În cazul operatorilor economici care nu sunt înregistrați la Registrul Comerțului, se va depune un document de unde să reiasă dreptul de a desfășura activitatea prevăzută de contract.

  - alte documente, dacă e cazul.

Atenție!

Depunerea spre verificare și avizarea de către CRFIR a dosarelor de achiziții se realizează înainte de demararea implementării contractelor de achiziții (anterior achiziționării serviciilor/ bunurilor propuse în contractele încheiate între beneficiari și contractanți).

Beneficiarul poate realiza achiziția și implementarea contractului pe propria răspundere înaintea obținerii avizării din partea AFIR, dar dacă dosarul de achiziție nu va fi avizat înaintea solicitării sumelor la plată, cheltuiala aferentă contractului în cauză devine neeligibilă.

De asemenea, în momentul avizării achizițiilor de către CRFIR/ reverificării de către SLIS pe eșantion a dosarelor de achiziții, se va aplica principiul proporționalității în sensul reducerii procentuale din sumele solicitate la rambursarea/plata finală, reprezentând cheltuieli efectuate și declarate de beneficiar (dacă este cazul).

- AUTORIZAREA PLĂȚILOR

- Prevederi generale

Termenul maxim de verificare și autorizare la plată a unui DCP este de  25 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului,  cu excepția dosarelor cererilor de plată incluse în eșantionul de control la fața locului. De la data înregistrării dosarului cererii de plată și până la data efectuării plății nu se vor depăși 90 zile calendaristice.

Cererile de plată se vor depune în termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la data aprobării raportului de activitate.

Atenție! Avizarea activităților în cadrul unui raport de activitate nu conduce în mod obligatoriu la decontarea cheltuielilor aferente acestor activități.  Eligibilitatea cheltuielilor va fi verificată de către AFIR pe baza documentelor justificative, atașate la dosarul cererii de plată, în conformitate cu prevederile Instrucțiunilor de plată, anexă la decizia de finanțare.  Semnarea formularelor:

a)	Formulare care se întocmesc pe teren vor fi semnate olograf, respectiv formularele AP1.5.1L,  AP2.3.1L, AP1.5.2L, AP2.3.2L,

b)	formularele in format xls. întocmite în cadrul acestei proceduri vor fi transformate in document de tip pdf și vor fi semnate electronic. Pentru buna gestionare a acestor documente la nivel CRFIR/AFIR central, experţii desemnaţi vor crea foldere în care vor fi arhivate documentele semnate, în forma lor originală (electronică), fără drept de ștergere a documentelor stocate.

Semnatura electronică calificată în sensul Regulamentului (UE) nr. 910/2014 se bazează pe un certificat calificat emis de un furnizor de servicii de încredere calificat care se află în  lista oficială a  Uniunii Europene si care se regaseşte la https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/.

## 14.1 Etapa AP0: Depunerea și verificarea Declaraţiilor de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată și realizarea previziunilor privind depunerea Dosarelor cererilor de plata

Beneficiarul poate solicita decontarea cheltuielilor aferente deciziei de finanțare în maximum 2 (două) tranșe de plată.

Beneficiarii au obligatia de a transmite la SLINA CRFIR declarațiile de esalonare AP0.1L conform prevederilor deciziei de finanțare cu modificarile ulterioare (dacă este cazul) și anexele acesteia. În cazul în care beneficiarul nu depune declarația de eșalonare în termenul prevăzut, aceasta se va depune cel târziu odată cu dosarul cererii de plată aferent primei tranșe.

Declarațiile de eșalonare sunt primite de șeful de serviciu și repartizate expertului 1, în aceeasi zi. Expertul 1 va verifica dacă declarația a fost completată corect, conform metodologiei de completare prezentată în cadrul formularului (AP0.1L). În cazul transmiterii de către beneficiar a dosarelor cererilor de plată în termene mai scurte decât cele prevăzute în declaraţia de eşalonare AP0.1L sau cu valori mai mari decât valoarea tranșei conform declaraţiei, acesta va transmite, odată cu dosarul cererii de plată, o declaraţie de eşalonare a depunerii DCP „Rectificată”.

Declaraţiile de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP0.1L depuse corect completate se vor înregistra în Registrul electronic privind previziunea depunerii Dosarelor Cererilor de Plata R2. După înregistrarea Declaratiilor de eșalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată AP0.1L, acestea vor fi centralizate de expert și verificate de șeful SLINA - CRFIR.

Datele centralizate de expert și verificate de șeful  SLINA – CRFIR se vor transmite periodic (conform termenelor stabilite la solicitarea DECPFE) la DATLIN – SLIS în vederea realizării previziunilor şi ulterior transmiterii acestora la DECPFE în termenele stabilite. În conformitate cu decizia de finanțare și cu declaraţia de eşalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată, beneficiarul trebuie să transmită dosarul cererii de plată respectând termenul de depunere (luna previzionată) și suma (valoarea) din formularul AP0.1L.

Expertul 1 verifică termenul limită pentru depunerea dosarelor cererilor de plată pe care le are în portofoliu prin raportarea datei curente de depunere a DCP cu luna corespunzătoare tranșei, aşa cum este menţionat în Registrul privind previziunea DCP R2, precum și declaraţia de eşalonare.

În cazul în care se decontează TVA de la bugetul de stat conform prevederilor legislației în vigoare, beneficiarii trebuie să depună și declarația de eșalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată distinctă pentru TVA.

Beneficiarii vor depune distinct dosare cerere de plată pentru decontarea cheltuielilor specifice și dosare cerere de plată pentru rambursarea TVA de la bugetul de stat conform prevederilor OUG 49/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Șeful de serviciu completează Registrul de primire a Dosarelor Cererilor de Plata R3.

Descoperirea unei nereguli

În cazul descoperirii unei nereguli/fraude, așa cum este definită în decizia de finanțare, personalul din cadrul Centrelor Regionale și Direcția de specialitate de la nivel central va respecta prevederile Manualului de procedura pentru Nereguli și Recuperare Datorii, versiunea în vigoare.

Verificarea dosarelor cererilor de plată

În conformitate cu Regulamentul UE nr 809/2014, cu modificările și completările ulterioare, dosarele cererilor de plată transmise de beneficiari vor fi  verificate astfel:

a) Verificarea administrativă, care se va efectua pentru toate DCP și include verificarea documentară la birou;

b) Controlul la fața locului, pe eșantion, on the spot (OTSC- on the spot control). Acest control se efectuează  pe un  eșantion de minim 5% din valoarea totală solicitată la plată în cadrul dosarelor cererilor de plată depuse. Scopul acestui control la fața locului pe eșantion este de a efectua o verificare completă a cheltuielilor, a obiectivelor realizate și declarate de către beneficiar în cadrul proiectului, respectarea prezentei proceduri și ale legislației în vigoare de către experții de la nivel regional.

Etapa AP1: Depunerea și verificarea la CRFIR a dosarelor cererilor de plată

Dosarul cererii de plată se depune de beneficiar prin încărcarea acestuia  în sistemul online al AFIR, prin accesarea link-ului pus la dispoziție de expertul 1, respectiv prin accesarea aplicației “OneDrive”, data depunerii fiind data transmiterii cererii de plată de către beneficiar. DCP este preluat de șeful de serviciu, care îl repartizează expertului 1 aferent și expertului 2, cu respectarea prevederilor ROF AFIR în vigoare. Expertul 2 nominalizat de șeful de serviciu pentru a efectua verificarea pe baza principiului “4 ochi” va rămâne expertul verificator pentru toate celelalte etape de verificare a dosarului cerere de plată, cu excepția verificării pe eșantionul de control.

Repartizarea se realizează asfel încât experții care primesc atribuții (în calitate de expert 1) pentru verificarea și autorizarea dosarului cererii de plată pentru un proiect să nu fi avut atribuții privind funcția de verificare a cererii de finanțare (etapele de eligibilitate, selecție şi contractare) pentru același proiect.

Verificarea administrativă a dosarelor cererilor de plată

Verificarea DCP se realizează pentru toate dosarele cererilor de plată prin completarea Secțiunii A din Fișa de verificare AP1.5L de către experții nominalizați din cadrul SLINA CRFIR conform Registrului de primire a DCP - R3.

Pentru DCP de justificare a TVA-ului depus în conformitate cu prevederile alin. 9 al art. 20 din OUG 49/ 2015, verificarea se realizează prin completarea Secțiunii A din Fișa de verificare AP1.5.3.

Pentru DCP de justificare a contributiei publice aferente cheltuielilor eligibile în cazul beneficiarilor privați (în conformitate cu prevederile Art. 21 din OUG 49/ 2015) verificarea DCP se realizează prin completarea Secțiunii A din Fișa de verificare AP1.5.4.

Verificarea administrativă a DCP constă în verificarea la birou a eligibilității cheltuielilor solicitate în cererea de plată, a îndeplinirii condițiilor pentru acordarea sprijinului, a menținerii criteriilor de eligibilitate și de selecție, a creării de condiții artificiale pentru obținerea finanțării în cazul beneficiarilor privați, precum și în stabilirea sumei finale eligibile/admise pentru tranșa de plată în cauză.

Verificarea administrativă a DCP se va realiza de către experții nominalizați din cadrul SLINA CRFIR , prin completarea documentelor mai jos:

- Fișa de verificare administrativă a DCP - AP1.5L;

- Fișa de verificare privind criteriile de eligibilitate și selecție - AP1.5.1L (verificare menținere la tranșele pentru DCP - tranșă finală/unică);

- Fișa de verificare privind crearea condițiilor artificiale pentru obținerea finanțării - AP1.5.2L (se completează pentru toate proiectele depuse de beneficiari privați);

- Pista de buget;

- Pista de audit.

Expertul 1 întocmește fişa de verificare AP1.5L, o semnează în spaţiul corespunzător după care o transmite pentru verificare expertului 2 nominalizat de șeful de serviciu. Cel de-al doilea expert verifică și semnează Fișa AP1.5L. Verificarea se efectuează conform metodologiei specifice, prevăzută în cadrul formularului.

Șeful de serviciu avizează dacă toate rubricile sunt completate de către ambii experţi și verifică, prin sondaj, conformitatea/eligibilitatea și conţinutul dosarului cererii de plată. În cazul în care concluziile experţilor asupra verificării sunt diferite, șeful de serviciu va relua verificarea asupra punctelor de divergență, luând decizia finală și va motiva această decizie la rubrica „Observații” din fișa de verificare.

În fişa de verificare, expertul 1 va menționa cheltuielile eligibile/sumele finale admise, precum și cele neeligibile/respinse, precizând motivele respingerii. În caz de neeligibilitate a cererii de plată, motivaţia este menţionată în fișa de verificare.

Șeful de serviciu va certifica, prin semnatură, în fișa de verificare, fapul că sunt respectate toate termenele procedurale aferente etapelor parcurse de experți în procesul de verificare a dosarului cererii de plată.

De asemenea, acesta confirmă, prin semnatură, faptul că expertul implicat în verificarea respectivului dosar cerere de plată nu a participat la verificarea documentelor aferente cererii de finanțare.

Fișele de verificare AP1.5, AP1.5.3 și AP1.5.4

Expertul 1 întocmește Fişele de verificare AP1.5, AP1.5.3 și AP1.5.4 semnează aceste fişe în spaţiul corespunzător după care le transmite pentru verificare expertului 2 nominalizat de șeful de serviciu. Cel de-al doilea expert verifică și semnează fișele de verificare. Verificarea se efectuează conform metodologiei specifice.

Șeful de serviciu avizează dacă toate rubricile sunt completate de către ambii experţi și verifică, prin sondaj, conformitatea/ eligibilitatea și conţinutul Dosarului cererii de plată. În cazul în care concluziile experţilor asupra verificării sunt diferite, șeful de serviciu va relua verificarea asupra punctelor de divergență, luând decizia finală și motivând această decizie la rubrica „Observații” din fișa de verificare.

Rezultatul verificării este consemnat în Fişele de verificare. Expertul 1 va mentiona cheltuielile eligibile, precum și cele respinse, precizând motivele respingerii. În caz de neeligibilitate motivaţia este menţionata în Fișa de verificare. Șeful de serviciu va certifica prin semnătură, în fișele de verificare, că sunt respectate toate termenele procedurale aferente etapelor parcurse de experți în verificarea respectivului dosar cerere de plată.

De asemenea, acesta confirmă prin semnatură că expertul implicat în verificarea respectivului dosar cerere de plată nu a participat la verificarea documentelor aferente cererilor de finanțare.

Verificarea beneficiarilor în buletinul procedurii de Insolvență/ Registrul situaţiilor de insolvenţă al Administraţiei Judeţene a Finantelor Publice În cazul beneficiarilor publici (în Fişa de verificare AP1.5L/AP2.3.3L)

În cazul în care beneficiarul este identificat în Buletinul Procedurilor de Insolvență/ Registrul situaţiilor de insolvenţă al Administraţiei Judeţene a Finantelor Publice cu referiri la deschiderea procedurii de insolvență acest lucru se comunică Direcției Juridice și Contencios – Serviciul Contencios  (DJC- SC). Verificarea se realizează  în conformitate cu prevederile Manualului de procedură pentru implementare, Secțiunea II – Autorizare plăți, cod manual: M01 – 02.

Fișele de verificare AP1.5.1L și AP1.5.2L

Fișa de verificare privind criteriile de eligibilitate și selectie (AP1.5.1L) se completează pentru verificarea menținerii acelor criterii înainte de efectuarea plății finale.

Fișa de verificare privind crearea condițiilor artificiale pentru obținerea finanțării (AP1.5.2L) se completează pentru fiecare tranșă de plată, în cadrul verificarii documentare a DCP depuse de beneficiarii privați.

Experții vor atașa la dosarul administrativ copiile ultimului formular E1.2L – Fisa de evaluare generală întocmit, dupa caz, după contestație, înainte de semnarea deciziei de finanțare.

În cazul în care în urma verificării se constată ca nu mai sunt îndeplinite unul sau mai multe criterii de selecție, expertul care a efectuat verificarea va reface punctajul și va analiza dacă punctajul proiectului este mai mare sau egal cu punctajul ultimului proiect selectat în cadrul sesiunii de depunere sau cu punctajul minim stabilit pentru această submăsură. Dacă punctajul este mai mic decât punctajul ultimului proiect selectat în cadrul sesiunii de depunere sau decât punctajul minim stabilit pentru această submăsură, se propune rezilierea deciziei de finanțare. Dacă nu, proiectul își continuă implementarea fără întocmirea Notei preliminare de sesizare a neregulii. Expertul care a făcut această verificare va formula concluziile în formularul de verificare AP1.5.1L.

În cazul în care concluziile experților asupra verificării sunt diferite, șeful de serviciu va relua verificarea asupra punctelor de divergență, luând decizia finală și va motiva această decizie la rubrica „Observații” din fișa de verificare.

Pista de buget

Formularul se întocmește la fiecare tranșă de plată de către experți și se avizează de către șeful de serviciu.

Scrisoarea de solicitare a informatiilor suplimentare AP1.13:

La verificarea în birou, în cazul în care sunt necesare informaţii suplimentare, expertul 1 întocmește scrisoarea de solicitare a informaţiilor suplimentare AP1.13, pe care o transmite beneficiarului pe e-mail, posta cu confirmare de primire.

Beneficiarul trebuie să transmită clarificările în cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la confirmarea de primire a scrisorii de informații suplimentare, dar nu mai mult de 7 (șapte) zile lucrătoare de la comunicare. Documentele/clarificările astfel primite vor fi verificate să corespundă cu solicitarile din scrisoarea de informații suplimentare.

Rezultatul verificării

În urma încheierii verificării dosarului cererii de plată, experții menționează în Fișa de verificare AP1.5L, la rubrica „Rezultatul verificării”, concluzia privind eligibilitatea dosarului cererii de plată. Ca urmare, există două tipuri de concluzii:

•	„eligibilă”, caz în care expertul 1 întocmește documentele aferente etapei AP3 și AP4 în ceea ce priveşte elaborarea Certificatului și a Ordonanţării de Plată;

•	„neeligibilă”, caz în care expertul 1 întocmește Notificarea beneficiarului cu privire la refuzul plății AP1.7, care va fi avizată de șeful de serviciu și aprobată de Directorul General Adjunct CRFIR și o transmite beneficiarului prin e-mail/prin poștă cu confirmare de primire. Șeful de serviciu va transmite AP1.7 în aceeași zi către expertul contabil din cadrul Compartimentului Contabilizare Fonduri Europene din cadrul CRFIR, în vederea înregistrării în sistemul contabil.

În cazul în care DCP e declarat neeligibil, beneficiarul poate să retransmită dosarul cererii de plată, cu respectarea termenelor prevazute în decizia de finanțare/ Declarația de eșalonare a depunerii DCP. În această situație, codul dosarului cererii de plată redepus va avea numărul tranșei declarate neeligibile, iar la codul dosarului cererii de plată declarat neeligibil numărul tranșei depuse va avea mențiunea „Ne”.

Retragerea documentatiei

Retragerea documentatiei aferente unei cereri de plată  depuse și înregistrate se poate realiza în baza unei cereri scrise, bine fundamentată, transmisă de beneficiar. Cererea va fi aprobată de Directorul General Adjunct CRFIR, cu condiția respectării prevederilor art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 809/ 2014 potrivit cărora: „Dacă autoritatea competentă a informat deja beneficiarul cu privire la eventualele cazuri de neconformitate din documentele menţionate la alineatul (1), (...) nu sunt autorizate retragerile în ceea ce priveşte acele părţi din respectivele documente care sunt implicate în neconformitate”.

Astfel, în urma aprobării retragerii documentației, beneficiarul revine la situaţia în care se afla înainte de a depune documentele în cauză sau o parte a acestora.

În cazul în care DCP e retras, beneficiarul poate să redepună dosarul cererii de plată, cu respectarea termenelor prevazute în Decizia de finanțare/ Declarația de eșalonare a depunerii DCP. În această situație, codul dosarului cererii de plată redepus va avea numărul tranșei retrase, iar la codul dosarului cererii de plată retras, numărul tranșei depuse va avea mențiunea „R”. Un DCP retras poate fi redepus cu același număr o singură dată.

Transmiterea documentației

Pentru dosarele cererilor de plată incluse în eșantionul de control la fața locului, expertul 1 de la nivelul SLINA CRFIR va transmite toată documentatia aferenta proiectului respectiv la SLIS, la solicitarea acestuia.

## 14.2.	Verificarea Dosarelor Cererilor de Plata incluse în eșantionul de control

Verificarea Cererilor de plată incluse în eșantionul de control se realizează de către DATLIN – SLIS.

În baza unei Note aprobate de Directorul General al AFIR (în cazul eșantionului de control la fața locului), verificarea la fața locului și/ sau documentară a DCP incluse în eșantionul de control se va realiza la nivelul SLINA CRFIR.

În această situație, Șeful SLINA CRFIR va primi de la Șeful SLIS, semnat electronic, Centralizatorul Dosarelor Cererilor de Plata incluse în eșantion AP2.1 și, după caz, proiectele care fac obiectul controlului la nivelul CRFIR privind vizita la fața locului și/ sau verificarea documentară a DCP incluse în eșantionul de control.

Șeful SLINA CRFIR repartizează sarcinile către experți pentru verificarea pe eșantionul de control la faţa locului, a modificărilor la  deciziile  de finanțare/dosarelor de achiziție/dosarelor cererilor de plată, cu respectarea prevederilor ROF AFIR în vigoare.

Experții SLINSLINA CRFIR preiau de la expertul 1 din cadrul SLINSLINA CRFIR, după caz, DCP, dosarele administrative, dosarele de achiziție etc.

## 14.3.	Etapa AP2: Verificarea la nivelul SLIS a proiectelor

## 14.3.1	Stabilirea eșantionului de control la fața locului (OTSC) de către SLIS

Bilunar, șeful SLIS lansează sesiunea de  eșantionare prin solicitarea de verificare către șefii de la nivelul SLINA CRFIR a Centralizatoarelor certificatelor de plată AP5.1 și de întocmire a Situației privind stadiul dosarelor cererilor de plată S1 (pentru eșantion). Acțiunea trebuie să se încadreze în termenul maxim de 5 (cinci) zile lucrătoare ale primei jumătăți și ale celei de a doua jumătăți a lunii pentru transmiterea formularului AP5.1 final la SMER-DCP.

În maximum 2 zile lucrătoare de la primirea formularelor AP5.1 și S1 pentru eșantion de la șefii CRFIR, șeful/expertul SLIS va stabili un eșantion de control, pe baza a cel puțin 4 factori de risc, din DCP depuse în fiecare an calendaristic și incluse în Centralizatoarele certificatelor de plată AP5.1 transmise de CRFIR-uri, cu respectarea prevederilor art 49, 50 și 51 din Regulamentul nr. 809/ 2014, cu modificările și completările ulterioare.

Ținându-se cont că eșantionul este întocmit bilunar, în stabilirea eşantionului se vor preciza datele de începere și de finalizare a verificării dosarelor cererilor de plată de către experţii SLIS în Raportul AP2.4 (punctul 2).

În acest sens, Șeful SLIS va stabili și comunica pe e-mail Șefului SLINA-CRFIR, cel târziu în penultima zi lucrătoare a lunii anterioare stabilirii eșantioanelor, termenul limită de transmitere a Centralizatoarelor certificatelor de plată AP5.1 și a Situatiei privind stadiul dosarelor cererilor de plată S1 (pentru eșantion), astfel încât să se încadreze în termenul maxim de 5 zile lucrătoare ale primei jumătăți și ale celei de a doua jumătăți a lunii pentru transmiterea formularului AP5.1 final la SMER-DCP.

În cazuri exceptionale, decise de conducerea AFIR, se poate suplimenta sau diminua numărul solicitărilor de fonduri dintr-o lună, respectiv se poate modifica perioada elaborării Centralizatoarelor Certificatelor de plată AP5.1. Eșantionul se va stabili conform prezentei etape inclusiv pentru aceste solicitări de fonduri, după caz.

Scopul eșantionului este de a verifica cheltuielile/ obiectivele realizate și declarate de către beneficiar în cadrul proiectului, precum și respectarea prevederilor procedurale și ale legislatiei în vigoare de către experții de la nivel regional.

Dosarele cererilor de plată incluse în eșantionul de control la fața locului (OTSC) vor fi verificate, de către Serviciul LEADER și Intervenții Suport, numai după finalizarea verificării administrative și autorizarea la nivel regional.

În cazuri justificate, proiectele incluse în eșantionul de control la fața locului pot fi verificate de către același Centru Regional sau, dacă se consideră necesar, de către alt Centru Regional față de cel care a întocmit inițial certificatul de plată.

Eşantionul de control bilunar de minim 5% din valoarea solicitată a DCP va fi selectat prin 2 metode:

•	aleator între 30-40%.

•	analiza de risc între 60-70%;

Metoda aleatoare

În baza Centralizatoarelor certificatelor de plată AP5.1 primite, în format electronic, de la fiecare SLINA-CRFIR, Șeful SLIS va selecta cheltuielile care fac obiectul controalelor la faţa locului prin această metodă, prin introducerea în mod aleator în eșantion a proiectelor, până când, pentru proiectele selectate, valoarea solicitată la plată în anul calendaristic pentru care se selectează eșantionul cumulată cu valoarea sumei autorizate în tranșa anterioară depășește 1,5 - 2% din valoarea totală solicitată la plată în același an calendaristic, pentru DCP incluse în AP5.1 din care se vor elimina plata TVA de la bugetul de stat și plățile în urma contestațiilor.

Metoda analizei de risc

Pasul 1. Stabilirea bazei de eșantionare, luând în considerare și neregulile identificate la verificările anterioare.

În baza Centralizatorului certificatelor de plata AP5.1 și a Situatiei privind stadiul dosarelor cererilor de plată S1 (pentru eșantion) primite, în format electronic, de la fiecare SLINA-CRFIR, Șeful/ expertul  SLIS va elimina DCP selectate prin metoda aleatoare și va întocmi o situație cu cererile autorizate la plată, cu excepția celor autorizate în urma verificării pe eșantionul de control la fața locului, cu următoarea structură:

- măsura/ submăsura;

- codul deciziei de finanțare;

- denumirea beneficiarului;

- județul;

- valoarea proiectului;

- sume autorizate în tranșa anterioară;

- numărul tranșei de plată;

- valoarea tranșei de plată;

- valoarea autorizată la plată (lei-finanțare nerambursabilă, conform Formularului AP5.1)

- tipul tranșei:

    - ultima tranșă;

    - prima tranșă.

- numele expertului SLINA-CRFIR;

- numărul dosarelor autorizate/ expert SLINA-CRFIR;

- valoarea factorului de risc I1 (tranșa de plată);

- valoarea factorului de risc I2;

- valoarea factorului de risc I3;

- valoarea factorului de risc I4;

- riscul total.

Pasul 2. Determinarea gradului de risc pentru fiecare dosar cerere de plată.

S-a considerat că se vor utiliza factorii de risc descriși mai jos, care vor avea ponderi diferite și vor conţine punctaje cuprinse între 0 – 5, în funcţie de expunerea la risc a elementului analizat.

| Factor de risc | Punctaj |
| --- | --- |
| I1. Transa de plata (30%) |  |
| Prima transa | 5 |
| Ultima transa | 3 |
| I2. Valoarea transei de plata (30%) |  |
| Valoarea transei este > 30% din valoarea proiectului | 5 |
| Valoarea transei este ≤ 30% din valoarea proiectului | 1 |
| I3. Numărul dosarelor autorizate/expert SLINA-CRFIR (30%) |  |
| > 10 dosare | 5 |
| 6 – 10 dosare | 3 |
| ≤ 5 dosare | 1 |
| I4. Proiectul a făcut obiectul unui alt control pe eșantion (10%) |  |
| NU | 5 |
| DA, pe un alt eșantion de control la fața locului | 1 |

Numărul poate fi extins și cu alti factori de risc care pot interveni pe parcursul instrumentării dosarului cererii de plată.

| Nr.Crt. | Factor de risc | Pondere |
| --- | --- | --- |
| I1 | Tranșa de plată | 30% |
| I2 | Valoarea tranșei de plată | 30% |
| I3 | Numărul dosarelor autorizate/ expert SLINA-CRFIR | 30% |
| I4 | Proiectul a făcut obiectul unui alt control pe eșantion | 10% |

B. Stabilirea punctajului corespunzător fiecărui factor de risc*

*punctajele pentru factorii de risc se vor prelua din Situația privind stadiul dosarelor cererilor de plată S1 (pentru eșantion) întocmite de către structurile de la nivel regional

Din situația astfel obținută, se vor selecta cheltuielile care fac obiectul controalelor la faţa locului prin analiza de risc, prin introducerea în eșantion, în ordine descrescătoare a riscului total, a proiectelor pentru care valoarea solicitată la plată în anul pentru care se selectează eșantionul cumulată cu valoarea sumei autorizate în tranșa anterioară depășește 3 - 3,5% din valoarea totală solicitată la plată în același an calendaristic a DCP incluse în AP5.1 din care se vor elimina DCP care vizează plata TVA de la bugetul de stat și plățile în urma contestațiilor.

Atenție!

Conform prevederilor Regulamentului UE 809/2014 art. 50(1), în cazul în care un proiect care va face obiectul unui control la faţa locului a beneficiat de plată intermediară, acea plată este luată în considerare în cheltuielile care fac obiectul controlului la faţa locului.

Dacă există dosare cereri de plată care au acelasi punctaj, acestea vor fi departajate astfel încât să se acopere toate județele/ regiunile etc.

| Fluxul de eşantionare - sintetizat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Se selectează aleator proiectele |  |  |
|  |  | A | Pentru proiectele selectate aleator, se calculează valoarea cheltuielilor care fac obiectul controlului la fața locului pe eșantion |  |
|  |  |  | Dacă A≥B se întocmește Centralizatorul Dosarelor Cererilor de Plata incluse în eșantion AP2.1 |  |
|  |  |  | Dacă A <B se reia fluxul de la pasul 7 selectând aleator încă un proiect |  |
| 2 |  | Se elaborează situația proiectelor pentru eșantionare din S1 (modelul pentru eşantion) cuprinzând proiectele autorizate în Centralizatorul AP5.1, excluzând TVA-urile și plățile în urma contestației, proiectele selectate aleator |  |  |
| 3 |  | Se aplică factorii de risc pentru fiecare proiect |  |  |
| 4 |  | Se calculează riscul total pentru fiecare proiect |  |  |
| 5 |  | Se separă proiectele în funcție de anul depunerii DCP inclus în Solicitare |  |  |
| Următorii pași se realizează distinct pentru cererile de plată în funcție de anul în care au fost depuse |  |  |  |  |
| 6 | Se ordonează proiectele în ordinea descrescătoare a riscului total |  |  |  |
|  | A |  | Se calculează valoarea totală solicitată la plată distinct în funcție de anul depunerii cererilor de plată (unde anul depunerii DCP este același) |  |
|  | B |  | Se calculează valoarea minimă a eșantionului aleator (1,5-2% din A) |  |
|  | C |  | Se calculează valoarea minimă a eșantionului de risc (3-3,5% din A) |  |
| 7 | Se alege prin analiza de risc un proiect (cu riscul total cel mai mare) |  |  |  |
|  | D |  | Pentru proiectele selectate prin analiză de risc, se calculează valoarea cheltuielilor care fac obiectul controlului la fața locului pe eșantion |  |
|  |  |  | Dacă D≥C se întocmește Centralizatorul Dosarelor Cererilor de Plata incluse în eșantion AP2.1 |  |
|  |  |  | Dacă D <C se reia fluxul de la pasul 6, selectând următorul proiect din punct de vedere al riscului |  |
| Modul de calcul a valorii cheltuielilor care fac obiectul controlului la fața locului pe eșantion |  |  |  |  |
| pentru prima tranșă |  |  |  | = suma solicitată pentru DCP inclus în solicitare |
| pentru tranșă finală |  |  |  | = suma solicitată pentru DCP inclus în solicitare + suma autorizată în tranșa anterioară |
| *Nu se include în valoarea cheltuielilor care fac obiectul controlului la fața locului pe eșantion suma autorizată în tranșa anterioară, care a făcut obiectul unui alt control la fața locului pe eșantion. |  |  |  |  |

În situații bine justificate, șeful de serviciu are posibilitatea selectării unor proiecte în plus în eșantionul aleator/de risc față de cele alese prin cele două metode, justificând decizia în Centralizatorul dosarelor cererilor de plată incluse în eșantion AP2.1.

Prin selectarea DCP prin cele două metode va rezulta conținutul eșantionului care va fi inclus în Centralizatorul dosarelor cererilor de plată incluse în eșantion AP2.1..

Șeful SLIS va comunica eșantionul șefului SLINA CRFIR în vederea anulării* certificatelor de plată incluse în Centralizatorul AP5.1 și transmiterii documentației la nivel central.

*Având în vedere prevederile art. 49 alineatul 1 din Regulamentul UE nr. 809/2014, în baza unei Note întocmite de direcția de specialitate, aprobată de Directorul General Adjunct și Directorul General al AFIR, se poate dispune realizarea verificărilor pe eșantionul de control la fața locului conform capitolului „Verificarea proiectelor incluse în eșantionul de control” fără a anula, respectiv retrage de la plată, certificatele cu rest de plată diferit de 0,00  aferente proiectelor selectate în eșantion.

În urma încheierii verificării proiectelor pe eșantion, există trei tipuri de concluzii:

•	„eligibilă” fără diferențe față de verificările administrative, caz în care expertul 1 va transmite, spre informare, scanat via e-mail, documentația întocmită (AP1.5.1L,  AP1.5.2L după caz,  AP2.3.1L, AP2.3.2L, AP2.3.3L, PB, Raportul de verificare, listele de verificare a dosarelor de achiziții) șefului din cadrul serviciului SLINA CRFIR care a realizat verificarea administrativă a DCP și expertului 1.

•	„eligibilă” cu diferențe față de verificările administrative, caz în care expertul 1 va transmite scanat, via e-mail, documentația întocmită (AP1.5.1L,  AP1.5.2L după caz,  AP2.3.1L, AP2.3.2L, AP2.3.3L, PB, Raportul de verificare, listele de verificare a dosarelor de achiziții șefului din cadrul serviciului SLINA CRFIR care a realizat verificarea administrativă a DCP și expertului 1.

De asemenea, expertul 1 va demara procedura de constatare a neregulilor pentru recuperarea sumelor rambursate beneficiarului și constatate a fi neeligibile în urma controlului pe eșantion.

•	„neeligibilă” caz în care expertul 1 va transmite scanat, via e-mail, documentația întocmită (AP1.5.1L,  AP1.5.2L după caz,  AP2.3.1L, AP2.3.2L, AP2.3.3L, PB, Raportul de verificare, listele de verificare a dosarelor de achiziții) șefului din cadrul serviciului SLINA CRFIR care a realizat verificarea administrativă a DCP și expertului 1.

De asemenea, expertul 1 va demara procedura de constatare a neregulilor pentru recuperarea sumelor rambursate beneficiarului și constatate a fi neeligibile în urma controlului pe eșantion.

În situația unui grad mare de încărcare a experților de la nivel central, șeful SLIS poate să  propună, prin  Centralizatorul AP2.1, ca efectuarea vizitei la fața locului și/ sau verificarea documentară a DCP incluse în eșantionul de control să se facă la nivel regional. Centralizatorul AP2.1 se supune avizării Directorului DATLIN și aprobării Directorului General Adjunct Infrastructură, LEADER și Investiții Non–agricole. Șeful de serviciu motivează necesitatea verificării DCP incluse în eșantionul de control și prezintă lista dosarelor cererilor de plată care urmează a fi verificate la nivelul CRFIR.

Dosarele cererilor de plată vor fi instrumentate în baza documentelor transmise de expertul 1 de la nivelul CRFIR și, în cazul controlului la fața locului, și în baza documentelor existente la beneficiar.

Se va analiza procentul ratei de control raportată la valoarea solicitată la plată în tranșa anterioară, analiză realizată prin instrumentul de monitorizare al ratei de eșantionare (formularul AP2.4).

În situația în care se constată că rata de control a atins procentul de minim 10% din valoarea solicitată, atât în ceea ce privește eșantionul aleator cât și de risc, se poate diminua eșantionul de control pentru această submăsură, cu justificarea motivelor în formularul AP2.1 „Centralizatorul dosarelor cererilor de plată incluse în eșantionul de control la fața locului”, cu monitorizarea periodică a îndeplinirii procentului din regulament până la finalul anului calendaristic.

În cazul în care există un numar mic de DCP depuse iar selectarea bilunară a eșantionului poate conduce la o rată de control de peste 50%, se poate decide ca eșantionarea să se efectueze trimestrial, la ultima solicitare de fonduri din trimestrul respectiv, în conformitate cu  prevederile art. 49 alin. (1) din R(UE) nr. 809/2014. În populația de eșantionare se vor include toate DCP depuse în trimestrul respectiv.

La finalizarea verificării fiecărui eșantion/eșantioanelor de control selectate într-o lună (după caz), se va întocmi, de către șeful de serviciu/expertul SLIS și se va verifica de către șeful de serviciu, dacă este cazul, și se va aviza de catre Directorul DATLIN, un Raport privind verificarea dosarelor cererilor de plată incluse în eșantion AP2.4, care se va prezenta, în vederea aprobării, Directorului General Adjunct ILINA și Directorului General, în cel mult 3 zile lucrătoare de la elaborarea acestuia. Acesta se elaborează în maximum 20 zile lucrătoare de la finalizarea verificării dosarelor cererilor de plată incluse în eșantionul care face obiectul raportului. Raportul AP2.4 va cuprinde concluzii privind eligibilitatea cheltuielii/sumelor/îndeplinirea obiectivelor realizate și declarate de către beneficar, respectarea prevederilor procedurale/legislatiei în vigoare/termenelor de verificare de către expertii SLINA CRFIR, precum și măsuri propuse pentru evitarea pe viitor a problemelor identificate.

Dacă, în urma controalelor la faţa locului, se constată neconformități/diferențe majore între DCP, rezultatele verificărilor de la nivel CRFIR şi cele rezultate în urma verificării pe eșantion, șeful de serviciu și/ sau Directorul Direcției propune în cadrul raportului AP2.4 următoarele:

-	creşterea procentului eșantionului cu până la 5% în următoarea perioadă (lună/ trimestru/semestru/an) pentru submăsură sau pentru CRFIR la care s-au constatat diferențe între rezultatele verificărilor de la nivel CRFIR şi cele rezultate în urma verificării pe eșantion;

-	creşterea procentului eșantionului de control în cazul în care se constată neconformități între DCP depus de beneficiar și rezultatele verificării pe eșantion.

Mențiunile privind modificarea procentului în baza căruia se va stabili eșantionul, precum și motivele care au dus la această modificare se precizează în Raportul AP 2.4, la punctul 4 „Măsuri propuse”.

În acelaşi, timp concluziile rezultate în urma verificărilor pe eşantion vor fi aduse la cunoştinţa Directorilor Generali Adjuncți CRFIR, în termen de 5 zile lucrătoare, pentru remedierea problemelor semnalate.

Șeful de serviciu SLIS va elabora o situație privind stadiul implementării măsurilor propuse prin rapoartele AP2.4 în vederea monitorizării stadiului de implementare, pe care o va actualiza ori de câte ori este necesar (ex.: după elaborarea fiecărui Raport AP2.4, după implementarea unei măsuri).

În cel mult 5 zile lucrătoare de la încheierea fiecărui semestru, șeful de serviciu SLIS va întocmi un extras din situația menționată în paragraful anterior sub forma Raportului semestrial privind implementarea măsurilor propuse în urma verificărilor pe eșantionul de control la fața locului – formularul AP2.5, care va cuprinde informațiile din rapoartele AP2.4 aprobate în semestrul anterior. Raportul se va aviza de către Directorul DATLIN și va fi adus la cunoștință Directorului General Adjunct ILINA, precum și Directorului General al AFIR, în cel mult 3 zile lucrătoare de la elaborarea acestuia.

În plus față de dosarele cererilor de plată incluse în eșantion, Directorul General, Directorul General Adjunct și Directorul DATLIN pot dispune verificarea suplimentară a unor dosare cereri de plată, astfel încât toate dosarele cererilor de plată să poată fi verificate în termenele menționate în procedură.

În cazul în care sunt îndeplinite prevederile articolelor 49, 50 și 51 din Regulamentul UE nr. 809/ 2014 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului nr. 1306/ 2013 și este atins procentul minim anual al controlului la fața locului, la solicitarea DATLIN, Directorul General poate dispune anularea stabilirii eșantionului de control la fața locului pentru o anumită lună.

## 14.3.2  Verificarea proiectelor incluse în eșantionul de control la fața locului

Verificarea proiectelor incluse în eșantion constă în verificarea eligibilității proiectului și a cheltuielilor/sumelor/obiectivelor aferente acestuia, care se realizează prin controlul la fața locului, care cuprinde și verificarea din punct de vedere al achizițiilor, unde este cazul, și prin verificarea documentară a cheltuielilor decontate în tranșele anterioare (cu excepția celor care au facut obiectul controlului la fața locului) și a celor solicitate în tranșa selectată în eșantion, unde este cazul.

Verificarea pe eșantion cuprinde și o verificare a respectării procedurilor de lucru de către structurile de la nivel regional (modificări decizii de finanțare, avizare dosare de achiziții, verificare și autorizare dosare cereri de plată).

### Șeful de serviciu înregistrează dosarele cererilor de plată în Registrul de primire a DCP – R3 și le repartizează experţilor verificatori (expert 1 și expert 2) prin completarea rubricilor aferente din Registrul de primire a DCP – R3.

## 14.3.3 Controlul la fața locului

Controlul la fața locului al proiectelor incluse în eșantion se va realiza de către experți prin întocmirea și completarea documentelor mai jos menționate și efectuarea verificărilor conform metodologiei specifice.

•	Fișa de verificare privind criteriile de eligibilitate și de selecție AP1.5.1L;

•	Fișa de verificare a condițiilor artificiale AP1.5.2L (pentru beneficiarii privați);

•	Fișa de verificare a DCP la fața locului AP2.3.1L;

•	Raportul de control la fața locului AP2.3.2L;

•	Fișele/ Listele de verificare aferente achizițiilor, conform prevederilor prezentului Manual (în cazul beneficiarilor autorități contractante)/ Manualului operațional de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR 2014-2020 M01-03.

Ori de câte ori consideră necesar, șeful de serviciu poate stabili oportunitatea participării lui la realizarea controalelor la fața locului, alături de experții care instrumentează dosarul cererii de plată, pentru a putea analiza modul de desfășurare a verificărilor.

În acest sens, decizia privind participarea la verificări se va realiza în baza unei Note aprobate de către directorul general adjunct ILINA în cazul participării șefului de serviciu și de către directorul general AFIR în cazul participării directorului general adjunct AFIR.

În acest caz, în Raportul de control la fața locului AP2.3.2L, secțiunea „Persoanele prezente din partea:......”, expertul care întocmește documentul va menționa și participarea persoanei cu funcție de conducere în calitate de observator.

În anumite cazuri, din  motive obiective, justificate, reprezentantul legal poate împuternici prin procură notarială sau în condițiile legii, după caz, altă persoană să îl reprezinte pe parcursul verificărilor la fața locului. În scopul verificărilor, persoana mandatată va avea aceeași autoritate pe care o are reprezentantul legal al beneficiarului în vederea asigurării accesului neîngrădit la documentele proiectului și va angaja beneficiarul prin semnarea raportului de control AP2.3.1L.

Pentru beneficiarii publici (unitățile administrativ-teritoriale) reprezentantul legal poate transmite mandatul doar către persoanele abilitate în acest sens, conform prevederilor art. 157 sau art. 163 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, (exemplu: dispoziția primarului cu privire la desemnarea viceprimarului, care îi va îndeplini atribuțiile pe durata concediului). Expertul verifică actul de identitate al reprezentantului  legal/ împuternicitului reprezentantului legal al proiectului şi, după caz, existenţa procurii notariale/ documentelor justificative conform prevederilor art. 157 sau art. 163 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ.

Fișa de verificare a DCP la fața locului AP2.3.1L

Experții vor completa pe teren Fișa de verificare a DCP la fața locului AP2.3.1L conform metodologiei specifice, pe care o semnează pentru toate dosarele cererilor de plată incluse în eșantionul de control.

Experții vor realiza și o verificare la fața locului din punct de vedere al achizițiilor prin completarea Fișelor/ Listelor de verificare conform prevederilor prevederilor prezentului Manual (în cazul beneficiarilor autorități contractante)/ Manualului operațional de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR 2014-2020 M01-03, pe care le vor anexa Fișei de verificare AP2.3.1L.

Orice neconformitate constatată în urma verificărilor se va consemna în Raportul de control a DCP la fața locului AP2.3.2L, care se prezintă beneficiarului pentru luare la cunoștință.

Fișele de verificare a dosarelor de achiziții A1*

Se va verifica întreaga documentație de achiziții (în original), conform fișei de verificare specifice procedurii pentru proiectele beneficiarilor privați ai PNDR, la sediile acestora, și a Metodologiei de aplicat pentru verificarea dosarelor de achiziții conform prevederilor Manualului operațional de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR 2014-2020 M01-03.

Expertii verificatori vor întocmi fișele de verificare (pentru achizițiile avizate anterior la nivel OJFIR), la fața locului, la sediul beneficiarilor privați. O copie a acestor fișe va fi înmânată beneficiarului privat, care va semna de primire (dacă beneficiarul privat nu dorește să semneze de primire, acest fapt va fi consemnat de experții verificatori). În cazul în care se constată că există abateri de la prevederile procedurale, fișele de verificare A1 inițiale vor fi anulate, iar cheltuiala pentru achiziția respectivă devine neeligibilă.

De asemenea, experții verificatori vor menționa rezultatul verificării din punct de vedere al achizițiilor în Raportul de control la fața locului AP2.3.2L.

Anterior deplasării la fața locului, experții vor studia la birou dosarele achiziției care fac obiectul verificării. După verificarea conformității documentelor, experții verificatori vor întocmi listele de verificare specifice (avizate anterior) la fața locului, la sediul beneficiarilor. De asemenea, experții verificatori vor menționa rezultatul verificării din punct de vedere al achizițiilor în Raportul de control la fața locului AP2.3.2L.

*În cazul în care se constată că există abateri de la prevederile procedurale privind achizițiile (ca urmare a verificărilor realizate conform Listelor de verificare din punct de vedere al achizițiilor/ Fișelor de verificare a dosarelor de achiziții), expertul verificator va sesiza neregula prin elaborarea Formularului IRD 0.1, conform prevederilor Manualului de procedură pentru Nereguli și Recuperare Datorii versiunea în vigoare, în vederea elaborării Notei de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare conform prevederilor OUG nr. 66/ 2011 cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare a acestora.

Raportul de control la fața locului AP2.3.2L

Raportul se întocmește de către experții care efectuează controlul la fața locului, iar rezultatul controlului la fața locului, asa cum se evidențiază în raport, se va prezenta beneficiarului, care trebuie să semneze pentru luare la cunostință. În cazul în care beneficiarul nu este de acord cu rezultatul prezentat, va completa în rubrica Observații, motivul refuzului. Ulterior semnării raportului de către beneficiar, documentul se va aviza de către șeful de serviciu, care va certifica respectarea prevederilor procedurale de către experți în ceea ce privește realizarea controlului, elementele controlate.

În raportul de control pe teren se vor evidenția doar verificările efectuate la sediul beneficiarului, rezultatul acestora și motivele neregulilor constatate, dacă este cazul, fără a stabili valori eligibile/ neeligibile/ sume admise/ respinse și fără a prezenta o decizie cu privire la eligibilitatea/ neeligibilitatea dosarului cererii de plată.

În cazul în care au fost identificate nereguli în urma verificării, se va transmite beneficiarului, în maximum 2 (două) zile lucrătoare de la data vizitei pe teren, o copie a raportului.

În cazul în care în momentul verificării în teren e necesară solicitarea de informatii suplimentare, experții vor menționa în Raportul AP2.3.2L documentele solicitate și cele primite.

Fișele de verificare AP1.5.1L și AP1.5.2L

Pentru proiectele incluse în eșantion, fișa de verificare privind criteriile de eligibilitate și selectie se completează atât pentru reverificarea respectării criteriilor la momentul verificării cererii de finanțare, cât și pentru verificarea menținerii acelor criterii la momentul verificării DCP inclus în eșantion.

Verificarea este realizată prin bifarea căsuțelor înscrise în dreptul fiecărei cerințe din Fișa de verificare privind menținerea criteriilor de eligibilitate și selecție AP1.5.1L și din Fișa de verificare privind crearea condițiilor artificiale pentru obtinerea finanțării AP1.5.2L (dacă este cazul). Acestea sunt aprobate de catre Șeful de serviciu. Verificarea se efectuează conform metodologiei specifice submăsurii.

Experții vor atașa la dosarul administrativ copiile ultimului formular E1.2L întocmit, după caz, după contestații, înainte de semnarea deciziei de finanțare.

În cazul în care, în urma verificării, se constată că unul din criteriile de eligibilitate nu a fost respectat la momentul verificării cererii de finanțare/menținut la momentul analizei cererii de plată precum şi dacă există suspiciunea de creare de condiţii artificiale pentru obţinerea finanţării (dacă este cazul), expertul care a efectuat verificarea va sesiza neregula prin elaborarea Formularului IRD 0.1 şi va respecta prevederile Manualului de procedură pentru Nereguli și Recuperare Datorii, versiunea în vigoare.

În cazul în care în urma verificării se constată că nu mai este îndeplinit unul sau mai multe criterii de selecție, expertul care a efectuat verificarea va reface punctajul și va analiza dacă punctajul proiectului este mai mare sau egal cu punctajul ultimului proiect selectat în cadrul sesiunii de depunere. Dacă punctajul este mai mic, se propune rezilierea deciziei de finanțare, dacă nu, proiectul își continuă implementarea. Expertul care a făcut această verificare va formula concluziile în fomularul de verificare AP1.5.1L.

În cazul în care concluziile experților asupra verificării sunt diferite, șeful de serviciu va relua verificarea asupra punctelor de divergență, luând decizia finală și motivând această decizie la rubrica „Observații” din fișa de verificare.

Nota de convocare a beneficiarului AP1.11L

Expertul va transmite prin e-mail Nota de convocare a beneficiarului AP1.11L, în vederea confirmării datei la care experții vor fi prezenți la sediul beneficiarului. Nota de convocare se va transmite beneficiarului într-un termen cât mai apropiat datei de realizare a controlului la fața locului, fără a depăși 14 zile calendaristice. În acest sens, beneficiarul va transmite, prin e-mail, către SL/ SLINA-CRFIR, Nota de confirmare a programării.

Nota de convocare se elaborează de expert și se avizează de șeful de serviciu.

De asemenea, în cazuri excepţionale de indisponibilitate a beneficiarului, justificată prin documente din care să rezulte o motivaţie bine întemeiată, poate fi amânată realizarea controlului la fata locului de către experţii verificatori cu până la maxim 14 zile calendaristice. Orice depăşire a acestui termen conduce la declararea de către experţi a Dosarului cererii de plată ca fiind „neeligibil”. În cazul în care beneficiarul solicită amânarea controlului la fața locului, termenul de verificare se suspendă (perioada între data controlului la fața locului și data propusă de beneficiar), însă fără a depăși perioada de 14 zile calendaristice menționată mai sus.

În timpul efectuării controlului la fața locului, experții trebuie să aibă asupra lor ordinul de deplasare întocmit în acest scop, care se semnează de beneficiar, precum și documentele necesare efectuării controlului la fața locului.

În cazul în care verificarea nu poate fi efectuată, expertul completează Notificarea beneficiarului pentru reprogramarea verificării AP1.12 în vederea reprogramării controlului la fața locului, într-un interval de maximum 3 zile lucrătoare. Notificarea va fi întocmită în două exemplare. Primul exemplar se lasă la beneficiar, sub semnatura de primire a celui care îndeplinește cea mai înaltă funcție din instituție, sau se afișează la intrarea în sediul administrativ al acestuia, în prezența a doi martori. Al doilea exemplar va fi atașat la dosarul administrativ al proiectului de către expertul verificator. Expertul va aduce la cunoștința șefului de serviciu elaborarea Notificării AP1.12, în vederea reprogramării vizitei pe teren.

Scrisoarea  de solicitare a informațiilor suplimentare AP1.13

La verificarea în birou, în cazul în care sunt necesare informaţii suplimentare, expertul 1 întocmește Scrisoarea de solicitare a informaţiilor suplimentare AP1.13, pe care o transmite beneficiarului prin e-mail. Beneficiarul trebuie să prezinte documentele/ clarificările în cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la confirmarea de primire a Scrisorii de informații suplimentare, dar nu mai mult de 7 (șapte) zile lucrătoare de la comunicare.

Se verifică dacă documentele/ clarificările prezenate corespund cu solicitările din scrisoarea de informații suplimentare AP1.13.

Termene de verificare

Termenul necesar pentru realizarea controlului la fața locului al proiectelor incluse în eșantion este de maxim 14 zile lucrătoare de la momentul repartizării DCP experților verificatori, inclusiv realizarea controlului efectiv la fața locului. Acest termen cuprinde și cele trei zile de reprogramare a reverificării (în cazul neprezentării beneficiarului la data și locul de implementare a proiectului).

În cazul exceptional, în care controlul pe teren, OTSC, se efectuează ulterior efectuării plății, acesta se va efectua pană la data de 31 mai a anului în care se transmit datele de control şi a statisticilor de control în conformitate cu articolul 9 RUE 809/2014.

## 14.3.4  Verificarea documentară

Verificarea documentară a proiectelor incluse în eșantion se va realiza de către experți prin întocmirea/completarea documentelor mai jos menționate și efectuarea verificărilor aferente, conform metodologiei specifice.

•	Fișa de verificare documentară a DCP, AP2.3.3L;

•	Fișa de verificare privind criteriile de eligibilitate și selectie, AP1.5.1L;

•	Fișa de verificare a condițiilor artificiale AP1.5.2L (în cazul beneficiarilor privați);

•	Fișele/ Listele de verificare a achizițiilor conform prevederilor prezentului manual de procedură/ Manualului operațional de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR 2014-2020 M01-03;

•	Pista de buget;

•	Pista de audit.

Fișa de verificare documentara a DCP AP2.3.3L

Experții vor completa fișa de verificare documentară a DCP, AP2.3.3L, pe care o semnează și o înaintează șefului de serviciu care o revizuiește si directorului de direcție care o avizează, pentru toate dosarele cererilor de plată. Verificarea se efectuează conform metodologiei specifice acestei submăsuri.

Experţii vor face evaluarea din punct de vedere financiar a dosarului cererii de plată, completând Secțiunea A.

În Secțiunea B se regăsesc verificările efectuate de experți și concluziile acestora cu privire la respectarea procedurilor de lucru (modificări ale deciziei de finanțare, avizare dosare de achiziții, verificare și autorizare dosare cereri de plată) de către structurile de la nivel județean/ regional.

Rezultatul verificării este consemnat în Secţiunea C a fișei de verificare. Expertul va menționa cheltuielile/ sumele eligibile admise, precum și cele respinse, precizand motivele respingerii. In caz de neeligibilitate motivaţia este menţionata în rubrica „Observaţii” din cadrul Fisei.

Expertul care a verificat dosarul cererii de plată și a întocmit formularul AP2.3.3L, îl semnează în spaţiul corespunzător după care îl transmite, pentru verificare, expertului 2. Cel de-al doilea expert verifică și semnează fișa de verificare AP2.3.3L. După ce fișa de verificare este întocmită de către expertul 1 și verificată de către expertul 2, șeful de serviciu verifică dacă toate rubricile sunt completate de către ambii experţi și verifică, prin sondaj, conformitatea și conţinutul dosarului cererii de plată. În cazul în care concluziile experţilor asupra verificării sunt diferite, șeful de serviciu va relua verificarea asupra punctelor de divergență, luând decizia finală și motivând această decizie la rubrica „Observații” din fișa de verificare.

Șeful de serviciu avizează fișa de verificare, certificând, prin semnatură, faptul că sunt respectate toate termenele procedurale aferente etapelor parcurse de experți în verificarea respectivului dosar cerere de plată. De asemenea, acesta confirmă, prin semnatură, că experții implicați în verificarea respectivului dosar cerere de plată nu au participat în verificarea documentelor aferente cererii de finanțare. Fisa de verificare este avizata de Directorul de directie.

Scrisoarea  de solicitare a informațiilor suplimentare AP1.13:

Dacă, în urma verificării documentare, se constată o serie de neconcordanțe, șeful de serviciu stabileşte dacă se impune solicitarea de informaţii suplimentare, fără a se depăși termenul de verificare prevazut în procedură.

Dacă se alege opţiunea solicitării de informaţii suplimentare, se va utiliza pentru aceasta Scrisoarea de solicitare a informaţiilor suplimentare AP1.13, care va fi transmisă beneficiarului prin e-mail/ prin poșta cu confirmare de primire, astfel încât să nu depășească termenul de verificare menționat în procedură. Fișa de verificare AP2.3.3L se va completa pentru acele puncte de verificare pentru care s-a considerat necesară solicitarea de informaţii suplimentare, după primirea informaţiilor suplimentare, precum și rubrica „Observații”, dacă este cazul.

Pista de buget

Formularul va fi completat la fiecare tranșă de plată, semnat de expert, avizat de șeful de serviciu și atașat la dosarul administrativ al proiectului.

Termenul necesar pentru verificarea documentară a proiectelor incluse în eșantion este de maximum 8 (opt) zile lucrătoare, ceea ce presupune transmiterea și primirea informațiilor suplimentare (dacă este cazul).

Pentru justificarea TVA-ului conform prevederilor alin. 9 al art. 20 din OUG nr. 49/ 2015

În maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii formularului AP 7.1 modelul d), beneficiarul are obligația de a depune/transmite prin intermediul platformei documente care să justifice plata taxei pe valoarea adăugată aferentă atât cheltuielilor declarate eligibile, cât și a cheltuielilor declarate neeligibile.

Șeful SLIS va primi, în scris, de la șefii serviciilor de la nivel regional informarea cu privire la beneficiarii care au primit TVA conform prevederilor art. 20 din OUG nr. 49/ 2015 și nu au respectat termenul de maxim 5 zile lucrătoare pentru depunerea DCP pentru justificare.

În această situație, Șeful SLIS va întocmi, conform Formularelor F3 a) și b), adrese către MFP, în vederea aplicării/ încetării unor restricții pentru nerespectarea prevederilor alin. 9 al art. 20 din OUG nr. 49/ 2015.

Pentru justificarea contributiei publice aferente cheltuielilor eligibile în cazul beneficiarilor privați (în conformitate cu prevederile art. 21 din OUG nr. 49/ 2015)

Șeful SLIS va primi, în scris, de la șefii serviciilor de la nivel regional informarea cu privire la beneficiarii care au primit finanțare conform prevederilor art. 21 din OUG nr. 49/ 2015 și care nu au respectat termenul de maxim 10 zile lucrătoare pentru depunerea DCP pentru justificare.

Rezultatul verificării

În cazul în care concluzia verificării este „neeligibilă”, șeful de serviciu va transmite AP1.7  în aceeasi zi, scanat, catre expertul contabil din cadrul SCP-DECPFE o copie a formularului AP1.7, în vederea înregistrării în sistemul contabil, precum și către șeful SLINA CRFIR.

## 14.3.5  Verificarea contestațiilor aferente dosarelor cererilor de plată

În cazul în care beneficiarul nu e de acord cu suma totală autorizată la plată sau cu suma autorizată la o tranșă de plată de către SLINA CRFIR sau SLIS și depune o contestație, aceasta va fi instrumentată de către experții din cadrul serviciului de la nivelul următor celui în care a fost elaborat formularul AP4.1/ AP1.7 sau de către experții SLIS, alții decât cei care au instrumentat cererea de plată, în maxim 30 zile calendaristice de la data înregistrării contestației la CRFIR/ AFIR.

Experţii SLIS vor face evaluarea atât din punct de vedere financiar a documentelor aferente sumelor care fac obiectul contestației, cât și din punct de vedere tehnic.

Experții vor completa, pentru toate contestațiile, formularul AP2.3.4 – Fișa de verificare a contestației aferente dosarului cererii de plată, pe care îl semnează și îl înaintează șefului de serviciu, care îl revizuiește si Directorului de direcție, care il avizează. În cazul în care concluziile experţilor asupra verificării sunt diferite, șeful de serviciu va relua verificarea asupra punctelor de divergență, luând decizia finală și motivând această decizie la rubrica „Observații” din fișa de verificare.

După avizarea de către directorul direcției , formularul AP2.3.4 va fi supus aprobarii Directorului General Adjunct și Directorului General AFIR.

Dacă se consideră necesar, pentru reverificarea dosarului cererii de plată se contactează serviciile implicate în verificarea dosarului cererii de plată de la nivel regional.

Dacă în urma reverificării dosarelor cererilor de plată reiese faptul că beneficiarul mai are dreptul la o plată suplimentară, inclusiv pentru cazurile în care au fost aplicate reduceri conform prevederilor art. 63 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/ 2014, prin formularul AP2.3.4 se va supune aprobării și întocmirea unui certificat de plată pentru diferența rezultată în urma reverificării, cu precizarea serviciului care va întocmi Certificatul de plată. Noul certificat va avea codul dosarului cererii de plată aferent tranșei pentru care s-a depus contestația și va fi întocmit de către același serviciu care a autorizat ultima plată.

În cazul în care, pe parcursul verificărilor realizate în soluționarea contestației se constată că alte cheltuieli/ sume din cadrul proiectului – care nu fac obiectul contestației – au fost declarate eligibile/ rambursate beneficiarului în mod eronat, aceste cheltuieli vor face obiectul procedurii de constatare si recuperare în conformitate cu prevederile Manualului de procedura pentru Nereguli si Recuperare Datorii, versiunea în vigoare.

După aprobarea formularului AP2.3.4 de către Directorul General Adjunct ILINA, expertul va întocmi formularul AP2.3.5 - Decizia cu privire la contestația depusă, modelul a) sau b), după caz, pe care îl va transmite beneficiarului prin e-mail/ poșta cu confirmare de primire.

## 14.4 Etapa AP3: Verificarea beneficiarului în Registrul unic al neregulilor și în Registrul debitorilor

După finalizarea verificării administrative/ pe eșantionul de control a DCP, expertul 1 de la nivel regional, care a verificat dosarul cererii de plată, verifică dacă beneficiarul apare înscris în Registrul Debitorilor și în Registrul Neregulilor, în aplicația AFIR - Centralizator Debite.

Registrul Debitorilor și Registrele  pentru evidența neregulilor vor putea fi accesate în aplicația AFIR - CENTRALIZATOR DEBITE la adresa  http://afir-app:8899 \, respectiv pe pagina de intranet AFIR. Verificarea în Registrul corecțiilor financiare se va realiza pentru proiectele care presupun derularea de achiziții conform reglementărilor naționale/ comunitare în domeniul achizițiilor publice/ procedurilor sau instrucțiunilor de achiziții aplicabile beneficiarilor privați.

Expertul 1 verifică dacă există sesizări pentru beneficiarul respectiv sau este debitor față de AFIR în ceea ce privește FEADR și completează Fișa de verificare a debitelor AP3.1 conform Metodologiei de aplicat. Expertul 1 care a efectuat această verificare semnează Fișa de verificare a debitelor AP3.1 și apoi se transmite șefului de serviciu pentru revizuire și avizare.

În cazul în care beneficiarul apare înregistrat cu debit, expertul 1 întocmește și semnează Fișa de recuperare a debitului AP3.2 și apoi se transmite șefului de serviciu pentru revizuire și avizare. Pentru completarea Fișei de recuperare a debitului AP3.2 se va solicita, în scris, Serviciului Recuperare Datorii comunicarea valorii debitului înregistrat.

O copie a formularelor AP3.2, AP4.1 se transmite de șeful de serviciu la SRD pe suport de hartie/ scanat la adresa recuperaredatorii@afir.info, cu confirmare de primire, în ziua elaborării documentelor.

Fișa de verificare a debitelor AP3.1 și Fișa de recuperare a debitului AP3.2, dacă este cazul, trebuie completate în aceeași zi cu Certificatul de plată AP4.1.

## 14.5  Etapa AP4: Autorizarea plăţii

Înaintea întocmirii Certificatului de plată AP4.1, expertul 1 de la nivel regional va solicita expertului contabil din cadrul CRFIR/SCP-DECPFE Fișa contului analitic în Lei și Euro pentru beneficiarul respectiv din care sa reiasă sumele plătite anterior acestuia, în vederea verificării încadrării plăților totale aferente unui proiect în limita maximă prevăzută în Decizia de finanțare.

În baza secțiunii C din Fișa de verificare administrativă a DCP AP1.5L/ Fișa de verificare documentară a DCP AP2.3.3L și a Fișei de verificare a debitelor AP3.1, expertul 1 de la nivel regional elaborează Certificatul de plată AP4.1.

Cursul de schimb lei / euro specificat în certificatul de plată va fi  determinat conform primului paragraf al Art. 34(1) din Regulamentul 907/2014: cursul de schimb al Băncii Centrale Europene valabil pentru data de 1 ianuarie a anului în care a fost luată decizia de acordare a finanțării, adică data deciziei de finanțare.

După întocmire, conform metodologiei, certificatul de plată AP4.1 se înregistrează în Registrul certificatelor de plata R4.

După autorizarea plăţii prin întocmirea și semnarea certificatului de plată AP4.1 și a Ordonanțării de plată AP4.2, un expert din cadrul serviciului elaborează Centralizatoarele certificatelor de plată AP5.1 și urmează pașii conform Etapei AP5.

Punerea în executare a sentințelor judecătorești

Nota de punere în executare întocmită de Direcța Juridică și Contencios și aprobată de Directorul General, Șeful de serviciu SLINA-CRFIR o va repartiza unui expert din cadrul serviciului.

Expertul căruia i-a fost repartizată nota trebuie să elaboreze un set de formulare conform etapelor AP3.4 (Certificat de plată, Ordonanțare de plată, Fișă de verificare/ recuperare a debitelor) pentru valoarea cheltuielilor/ sumelor recunoscute ca fiind eligibile de către Instanță.

Certificatul de plată va avea codul Dosarului cererii de plată pentru care s-a efectuat ultima plată. După întocmirea documentelor conform etapei AP4 „Autorizarea plății”, se vor parcurge toate etapele ulterioare acesteia. Certificatul de plată astfel întocmit nu va fi inclus în Situația privind stadiul dosarelor cererilor de plată - S1 (pentru eșantion).

Cheltuielile/ sumele care pot fi rambursate beneficiarului pe această cale sunt cele care au fost incluse într-o cerere de plată anterioară și, din diverse motive, nu au fost autorizate la plată sau pentru care s-a constituit un debit care nu a fost recuperat prin plată voluntară. În cazul în care, în urma Notei de punere în executare, se rambursează beneficiarului un debit reținut din tranșă, o copie a Certificatului de plată AP 4.1 semnat electronic va fi transmisă pe suport de hartie/ scanat la adresa recuperaredatorii@afir.info cu confirmare de primire către Serviciul Recuperare Datorii în ziua întocmirii.

Nu se va întocmi Certificatul de plată pentru cheltuielile de judecată.

În cazul în care beneficiarul depune o cerere de plată pentru un proiect  în cazul căruia există o Hotărâre Judecătorească definitivă cu privire la etape anterioare depunerii și autorizării DCP (de exemplu reevaluarea criteriilor de eligibilitate/selecție, încheierea contractelor de finanțare fără reevaluare, acceptarea modificărilor deciziei de finantare respinse de către AFIR) aceasta va urma toate etapele cu privire la depunerea și autorizarea DCP, inclusiv verificarea la nivelul SLIS a proiectelor.

Suspendarea autorizării plății ca urmare a notelor Direcției Control și Antifraudă formulate în baza articolului 8 alin.(2) lit.b) și alin.(3) din OUG nr. 66/2011, cât și în cazul în care, în urma efectuării verificărilor specifice DCA  a identificat indicii rezonabile că un proiect este afectat de nereguli sau/și suspiciune de fraudă.

În cazul notelor emise de DCA și aprobate de Directorul General al AFIR cu privire la suspendarea autorizării plății în urma identificării unor indicii rezonabile că un  proiect/cheltuieli este/sunt afectate de nereguli și/sau suspiciune de fraudă se vor urma toate etapele de verificare cu privire la autorizarea plății până la emiterea Certificatului de plata AP4.1. Acesta se va întocmi ulterior concluziilor verificării DCA, fără a depăși termenul de 90 zile calendaristice de la data înregistrării dosarului cererii de plată și până la data efectuării plății. La finalizarea  verificărilor, DCA va comunica concluziile și consecința asupra eligibilității parțiale/totale a cheltuielilor cuprinse în cererea de plată respectivă. Totuși, expertul 1 va urmări să nu se depașească termenul de 90 zile calendaristice luându-se în calcul termenele procedurale pentru întocmirea Certificatului de plată și efectuarea plății.

## 14.6  Etapa AP5: Elaborarea și transmiterea Centralizatorului certificatelor de plată

Bilunar, conform programării solicitărilor de fonduri comunicată de SMER-DCP, un expert din cadrul serviciului de specialitate din AFIR, de la nivel regional și central, elaborează Centralizatoarele certificatelor de plată AP5.1 (detaliat și totalizator), în baza sumelor autorizate prin certificatele de plată AP4.1 și Fișele de recuperare a debitelor AP3.2 (în cazul în care beneficiarul are debite) ce urmează a fi plătite beneficiarilor în luna curentă.

În cazuri exceptionale, decise de conducerea AFIR, se poate suplimenta sau diminua numărul solicitărilor de fonduri dintr-o lună, respectiv se poate modifica perioada elaborării acestora. În aceste condiții, se vor aplica termenele de transmitere a Centralizatoarelor certificatelor de plată AP5.1 comunicate de structurile de la nivel central pentru CRFIR.

În cazul decontării TVA-ului de la bugetul de stat, precum și pentru decontarea TVA-ului în conformitate cu prevederile art. 20 din OUG 49/2015, expertul SLIS elaborează bilunar, conform programării Solicitărilor de fonduri comunicată de SMER-DCP, Centralizatoarele certificatelor de plată AP5.1 b) (detaliat și totalizator).

La nivelul SLINA-CRFIR/ AFIR se va elabora un Registru al centralizatoarelor certificatelor de plată R5, în care se vor înregistra Centralizatoarele certificatelor de plată AP5.1 emise de serviciul respectiv pentru a ține o evidență la zi a acestora. În cazul decontării TVA-ului de la bugetul de stat conform prevederilor art. 20 din OUG nr. 49/ 2015, se va întocmi un Registru al centralizatoarelor certificatelor de plată R5 distinct.

La nivel CRFIR

Bilunar, un expert din cadrul SLINA-CRFIR va elabora și va transmite în format electronic, semnate electronic, către șeful SLIS, conform programării Solicitărilor de fonduri, Centralizatoarele certificatelor de plată AP5.1 aferente Certificatelor de plată întocmite la nivel regional.

Centralizatorul AP5.1 va fi verificat de șeful de serviciu și aprobat de Directorul General Adjunct CRFIR.

În ziua primirii eșantionului de control la fața locului de la șeful SLIS, șeful SLINA-CRFIR va anula*  certificatele de plată întocmite la nivel regional aferente DCP incluse în eșantion, fără a reface Centralizatorul AP5.1. În aceeași zi, șeful SLINA-CRFIR va transmite	expertului contabil de la nivel regional certificatele de plată și anexele, ordonanţările de plată, fișele de verificare a debitelor, fișele de recuperare a debitului (dacă este cazul), precum și cererile de plată AP1.1, toate semnate electronic.

O copie a fiecărui document mai sus amintit rămâne în cadrul SLINA-CRFIR.

Ordonanțările de plată AP4.2 întocmite la nivel regional, completate și semnate conform Metodologiei de completare a formularului AP4.2, sunt transmise la SCP-DECPFE.

* Având în vedere prevederile art. 49 alineatul 1 din Regulamentul UE nr. 809/2014, în baza unei Note întocmite de direcția de specialitate, aprobată de Directorul General Adjunct și Directorul General al AFIR, se poate dispune realizarea verificărilor pe eșantionul de control la fața locului fără a anula, respectiv retrage de la plată, certificatele cu rest de plată diferit de 0,00 aferente proiectelor selectate în eșantion.

La nivel Central

Bilunar, conform programării Solicitărilor de fonduri comunicată de SMER-DCP, un expert din cadrul SLIS întocmeşte Centralizatoarele certificatelor de plată AP5.1 în baza Certificatelor de plată incluse în Centralizatoarele AP5.1 primite de la șeful SLINA-CRFIR. Centralizatoarele AP5.1 sunt verificate de șeful de serviciu și aprobate de catre Directorul de direcție.

Dacă experții CFPP întocmesc refuzuri de viză, aprobate de Directorul General/ Directorul General Adjunct CRFIR, pentru Certificatele de plată incluse în Centralizatorul AP5.1, sumele refuzate vor fi plătite altor beneficiari ale căror dosare cereri de plată au fost verificate sau ale căror contestații au fost soluționate, în baza unei note de aprobare semnată de Directorul General al Agenției/ Directorul General Adjunct CRFIR.

În cazul în care experții CFPP întocmesc refuzuri de viză (este refuzată toată suma autorizată la plată), documentele elaborate (certificat de plată, ordonanțare de plată etc.) vor fi returnate serviciului care le-a elaborat, fiind reluat procesul de autorizare (după caz).

## 14.7  Etapa AP6: Primirea notificărilor cu privire la transferul fondurilor în contul AFIR

în urma efectuării transferului de fonduri, șeful SLIS primește de la SCP-DECPFE copia Confirmării transferului finanțării publice nerambursabile emisă de DGBFFE din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale.

În cazul în care SEP-DECPFE constată neconcordanțe privind datele înscrise în Ordonanţarea de plată, înștiințează SLINA-CRFIR despre acest lucru. SLINA-CRFIR reface aceste documente și le returnează SEP-DECPFE. Șeful SLINA-CRFIR va transmite la SEP-DECPFE documentele refăcute, scanate și prin posta rapidă, în original, în vederea încadrării în termenul de 5 zile pentru efectuarea plății.

În cazul în care valoarea fondurilor primite este mai mică decât valoarea fondurilor solicitate, șeful SLIS verifică sumele autorizate și data înregistrării în Registrul Certificatelor de Plată R4 a dosarelor cererilor de plată incluse în Centralizatorul certificatelor de plată AP5.1. Vor intra la plată certificatele de plată aferente dosarelor cererilor de plată în ordinea înregistrării acestora în Registrul Certificatelor de Plată R4. Șeful SLINA CRFIR va anula certificatele de plată până la limita fondurilor primite. Astfel, șeful SLIS va comunica acest lucru șefului SLINA CRFIR. Certificatele anulate vor fi incluse în următorul Centralizator al certificatelor de plată AP5.1.

## 14.8  Etapa AP7: Informarea beneficiarului în legătură cu efectuarea plății

În ziua primirii de la SEP-DECPFE a formularului de Confirmare a plății EP1.4, expertul 1 de la nivel regional, care a întocmit certificatul de plată, va întocmi și va transmite beneficiarior care se regăsesc în formularul EP1.4 Notificarea beneficiarului cu privire la confirmarea plății AP7.1, care este verificată de șeful de serviciu și aprobată de Directorul General Adjunct CRFIR.

Pentru decontarea TVA-ului de la bugetul de stat expertul 1 elaborează o Notificare a beneficiarului cu privire la confirmarea plății AP7.1 pentru finanțarea de la bugetul de stat a TVA aferentă proiectelor FEADR.

În cazul decontării TVA-ului conform prevederilor art. 20 din OUG nr. 49/ 2015, precum și a rambursarii contributiei publice aferente cheltuielilor eligibile în cazul beneficiarilor privați, conform prevederilor art. 21 din OUG nr. 49/ 2015, se va întocmi câte un formular AP7.1, distinct.

În plus, în cazul rambursării contribuției publice aferente cheltuielilor eligibile pentru beneficiarii privati, conform prevederilor art. 21 din OUG nr. 49/ 2015, se va întocmi și Formularul AP7.1.1 - Notificarea aferentă cererii de plată conform Formularului specific.

În cazul decontării TVA conform prevederilor art. 20 din OUG nr. 49/ 2015, precum și a rambursarii contributiei publice aferente cheltuielilor eligibile în cazul beneficiarilor privati, conform prevederilor art. 21 din OUG nr. 49/ 2015, expertul 1 va transmite beneficiarilor în ziua urmatoare celei în care a fost efectuată plata către aceștia, Notificarea beneficiarului cu privire la confirmarea plății, AP7.1.

În plus, în cazul rambursării contribuției publice aferente cheltuielilor eligibile pentru beneficiarii privați, conform prevederilor art. 21 din OUG nr. 49/ 2015, în ziua transmiterii notificărilor la beneficiar, o copie a Anexei la formularul AP7.1 - Notificarea aferentă cererii de plată se transmite și la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care beneficiarul are deschis contul.

Notificarea beneficiarului cu privire la confirmarea plății AP7.1 va fi înregistrată în Registrul de corespondență R1.

Notificarea AP7.1 se întocmește pentru fiecare tranșă de plată. La ultima tranșă de plată expertul 1 va transmite beneficiarului și formularul AP11.1 - Notificarea beneficiarului asupra plăților efectuate în conformitate cu  Etapa AP11 „Finalizarea proiectului”.

De asemenea, după efectuarea plăților, șeful SLINA-CRFIR primește de la expertul contabil din cadrul CRFIR copiile certificatelor de plată și anexelor, ordonanțărilor de plată, precum și originalele fișelor de verificare a debitelor și fișelor de recuperare a debitului (dacă este cazul).

În cazul anulării documentelor aferente autorizării plății, șeful SLINA-CRFIR primește de la expertul contabil din cadrul CRFIR copiile Notei de anulare și certificatelor de plată stornate, precum și originalele anexelor la certificatele de plată, ordonanțărilor de plată, fișelor de verificare a debitelor și fișelor de recuperare a debitului (dacă este cazul).

## 14.9  Etapa AP8: Transferul de la AFIR la DGBFFE din cadrul MADR a fondurilor neutilizate

Fonduri neutilizate

După efectuarea plăților, SLIS și DCP-SMER primește, de la SEP-DECPFE, o copie a extrasului de cont de plăți FEADR semnată de șeful SEP-DECPFE, precum și Confirmările de plată EP 1.4.

În baza solicitării cu privire la fondurile neutilizate primită de la DECPFE, însoțită de o copie a extraselelor  de cont din care rezultă că soldul este diferit de 0, se întocmește Ordonanțarea de plată pentru fondurile neutilizate aferente FEADR/ TVA de la bugetul de stat AP4.2, care se transmite la SCP-DECPFE. După transferul fondurilor neutilizate, șeful SLIS primeste de la SEP-DECPFE o copie a documentelor privind transferul fondurilor neutilizate.

Ordonanțările de plată pentru fondurile neutilizate aferente FEADR se înregistrează de șeful SLIS în Registrul Centralizatoarelor certificatelor de plată R5 de la nivelul serviciului. Ordonanțările de plată au același număr cu solicitarea de fonduri elaborată de SMER-DCP pentru care trebuie returnate fondurile neutilizate, fiind codificate astfel: Nr solicitării de fonduri/ Codificarea direcției (DATLIN)-Nr ordonanțării aferente submăsurii incluse în solicitarea respectivă (ex: Ordonanțarea de plată nr 282/ DATLIN-1).

Sume returnate

În cazul în care, după efectuarea plăților, instituțiile financiar-bancare/ Trezoreria la care beneficiarii au deschise conturile de plaăți aferente proiectelor FEADR returnează unele sume în contul de plăţi FEADR (ca urmare a detectării de către acestea a unor informaţii eronate în documentele de plată – număr de cont, denumire beneficiar etc.), Trezoreria eliberează SEP-DECPFE extrasul de cont referitor la respectiva operaţiune, iar SEP-DECPFE informează șeful serviciului de la nivel regional in care a fost elaborat certificatul respectiv în cel mai scurt timp posibil, în vederea luării unei decizii privind reefectuarea transferului către beneficiar.

a. În cazul în care șeful serviciului de la nivel regional decide că transferul către beneficiar nu trebuie reefectuat, Certificatul de plată AP4.1 se va anula, cu menţiunea ANULAT, și se va preciza acest fapt în Registrul certificatelor de plată R4, urmând a se reîntocmi în luna următoare de către același expert. Șeful serviciului va comunica decizia în aceeaşi zi SEP-DECPFE.

b. În cazul în care șeful de serviciu de la nivel regional decide reefectuarea transferului, experții vor reface doar Ordonanțarea de plată AP4.2. Noua Ordonanțare de plată va avea același număr cu cea anulată, mențiunea „bis” și data din ziua elaborării. Expertii vor mentiona acest lucru în coloana 15 din Registrul Certificatelor de Plata R4. Șeful serviciului va comunica decizia în aceeaşi zi SEP-DECPFE. Șeful SLINA-CRFIR va transmite Ordonanțarea de plată AP4.2 refacută în ziua comunicării. Șeful serviciului de la nivel regional va transmite scanat documentele elaborate la SEP-DECPFE, și în aceeași zi, în original, prin poșta rapidă.

## 14.10  Etapa AP9: Reconcilierea plăților

Pentru fiecare sesiune de plată, în maximum 30 de zile de la primirea de la SEP-DECPFE a extrasului de cont, un expert nominalizat de șeful SLIS întocmeşte Reconcilierea plăţilor AP9.1 cu SCP-DECPFE și SEP-DECPFE. După revizuirea de către Directorul Direcției, aceasta se transmite DECPFE în vederea completării. Pentru decontarea TVA se întocmește o Reconciliere a plăților AP9.1 distinctă.

În cadrul acestor reconcilieri, Șeful SLIS verifică dacă valorile cuprinse în aceste formulare coincid cu cele primite de la SCP-DECPFE și SEP-DECPFE. În situaţia unor neconcordanțe a sumelor totale, se va trece la verificarea în detaliu pentru rectificarea greşelilor. Formularul AP9.1 se elaborează în mod distinct pentru submăsura 19.1.

## 14.11  Etapa AP10: Completarea pistei de audit

Pentru fiecare dosar cerere de plată depus oneDrive de beneficiar la CRFIR se întocmeşte Pista de audit AP10.1. Acest document însoţeşte dosarul cererii de plată pe tot parcursul procesării ei, de la depunere până la contabilizarea plăţii. Acest formular conţine toate activităţile desfăşurate în procesarea dosarului cererii de plată, ordonate cronologic, împreună cu documentele elaborate în acest proces, precum și persoanele care au desfăşurat aceste activităţi.

Acest document va fi completat de către persoanele care au întocmit activităţile de procesare a dosarului cererii de plată, la data la care au efectuat aceste activităţi. Pista de audit va fi verificată de șeful de serviciu dacă a fost completată corect și va fi atașată la dosarul administrativ de către expertul 1. Pista de audit va fi deschisă de expertul 1.

## 14.12  Etapa AP11: Finalizarea proiectului

Pentru înregistrarea în contabilitate a valorii finale a Deciziilor de finanţare și dezangajarea sumelor rezultate ca urmare a diferenţelor între valoarea deciziei de finanţare și valorile autorizate și plătite, este necesar acceptul beneficiarilor asupra cheltuielilor/ sumelor declarate eligibile de către Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale.

Expertul 1 va transmite beneficiarilor cărora li s-a rambursat ultima tranșă de plată, în ziua imediat următoare primirii de la SEP-DECPFE a formularului de Confirmare a plăţii EP1.4, Notificarea beneficiarului asupra plăţilor efectuate AP11.1. Aceasta va fi transmisă prin e-mail/ poșta cu confirmare de primire.

Pentru decontarea TVA de la bugetul de stat, expertul 1 va elabora o Notificare a beneficiarului asupra plăților efectuate AP11.1 pentru finanțarea de la bugetul de stat a TVA aferentă proiectelor FEADR.

În prima zi lucrătoare a fiecărei luni, șefii/ experții responsabili SLINA CRFIR vor întocmi un Centralizator al proiectelor finalizate, cuprinzând proiectele finalizate la nivel SLINA CRFIR în perioada anterioară/ luna anterioară în baza formularelor AP11.1 elaborate, în format excel, cu următoarea structură:

Pentru FEADR:

| Nr. Crt. | Subăsura | CRFIR | Cod Decizie de finanțare | Denumire beneficiar | Județ | Data confirmării de primire | Valoare LEI | Valoare EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pentru TVA de la bugetul de stat:

| Nr. Crt. | Subăsura | CRFIR | Cod decizie de finanțare | Denumire beneficiar | Județ | Data confirmării de primire | Valoare LEI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nu se vor include în centralizator acele proiecte pentru care există contestații depuse și nesoluționate, care pot conduce la efectuarea de plăți suplimentare către beneficiarii în cazul unei rezoluții favorabile. În acest sens, șefii/ experții responsabili vor consulta Registrul contestațiilor R8 (de la nivel central), precum și Registrul IRD 5.9- Contestatii PVC aflat la adresa \\Fs\alpaca$.

În cazul verificării în Registrul contestațiilor R8 se va avea în vedere termenul de 5 (cinci) lucrătoare de la primirea Notificării AP7.1 în care beneficiarul poate depune contestația.

Verificarea în Registrul IRD5.9 - Contestații PVC se va realiza pentru acele proiecte pentru care la ultima tranșă de plată, conform Certificatului de plată AP4.1, s-au recuperat datorii și/sau au fost aplicate corecții financiare cf. art 6 din OUG nr. 66/2011.

Acele proiecte pentru care există contestații depuse și nesoluționate vor fi incluse în Centralizator doar după soluționarea lor, respectiv după efectuarea plății în urma contestației în cazul unei rezoluții favorabile.

Dacă după soluționarea unei contestații aferente ultimei tranșe de plată conform prevederilor etapei 14.3.3 se efectuează o plată suplimentară, expertul 1 SLINA-CRFIR trebuie să transmită beneficiarului o nouă Notificare a beneficiarului asupra plăţilor efectuate AP11.1.

În primele zece zile lucrătoare ale fiecărei luni, șefii/ experții responsabili SLINA CRFIR vor întocmi Nota cu privire la proiectele finalizate AP11.2 b) pe care o vor supune aprobării Directorului General Adjunct CRFIR.

Notele semnate de către Directorul General Adjunct CRFIR, însoțite de centralizatoarele proiectelor finalizate și de copiile scanate ale formularelor AP 11.1, vor fi transmise în maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de de la data aprobării AP11.2 către expertul CCFE de la nivel CRFIR pentru înregistrarea proiectelor finalizate.

În maxim 30 de zile de la sfârșitul fiecărui trimestru, șeful/ expertul nominalizat din cadrul SLINA CRFIR întocmeşte Reconcilierea proiectelor finalizate AP11.3 cu CCFE-CRFIR pentru proiectele finalizate în trimestrul anterior. După întocmire și verificare, aceasta se transmite în vederea completării către CCFE-CRFIR.

În cadrul acestor reconcilieri, Șeful/ expertul nominalizat SLINA CRFIR verifică dacă valorile cuprinse în aceste formulare coincid cu cele primite de la CCFE-CRFIR. În situaţia unor neconcordanțe a sumelor totale, se va trece la verificarea în detaliu pentru rectificarea greşelilor. Formularul AP11.3 se elaborează în mod distinct pentru măsurile gestionate de SLINA.

După semnarea Reconcilierii proiectelor finalizate AP11.3, Șeful/ expertul nominalizat SLINA CRFIR transmite copia scanată a formularului semnat către șeful de serviciu/ expertul nominalizat din cadrul SLIS prin e-mail.

Șeful de serviciu/ expertul nominalizat din cadrul SLIS verifică dacă au fost reconciliate diferențele și erorile identificate. În caz contrar, solicită serviciului responsabil rectificarea lor și/ sau comunicarea motivelor pentru diferențele identificate și măsurile propuse pentru remedierea lor.

## 14.13  Etapa AP12: Întocmirea și transmiterea situațiilor specifice

La nivel CRFIR

Zilnic, șeful SLINA-CRFIR va completa Situațiile privind stadiul dosarelor cererilor de plată la data de .... – S1 în format electronic cu informațiile de la nivelul CRFIR și le va transmite SMER - DCP în format electronic.

Șeful SLINA-CRFIR este direct răspunzător pentru corectitudinea informațiilor completate în Formularele S1 (modelul pentru raportare).

Șeful SLINA-CRFIR va fi responsabil cu monitorizarea respectării termenelor de verificare a DCP de către personalul din subordine.

Săptămânal, în prima zi lucrătoare, șeful SLINA-CRFIR va informa Directorul General Adjunct CRFIR cu privire la nerespectarea termenelor pentru dosarele cererilor de plată aflate în sistem, dacă este cazul, în vederea luării de către acesta a măsurilor care se impun.

Pentru elaborarea eșantionului

Șeful/ un expert  din cadrul serviciului SLINA-CRFIR  va elabora Situația privind stadiul dosarelor cererilor de plată la data de … - S1 (pentru eșantion) și Centralizatorul Certificatelor de plată AP5.1, înscriind dosarele cererilor de plată depuse și autorizate la nivel regional.

În acest sens, Șeful SLINA-CRFIR va primi de la Șeful SLIS, în penultima zi lucrătoare a lunii anterioare stabilirii eșantioanelor, un e-mail prin care se stabilește termenul limită de transmitere la nivel central a situațiilor necesare.

În ziua următoare, Șeful SLINA-CRFIR va transmite șefului SLIS Situația S1 modelul pentru eșantion rezultată - pentru dosarele cererilor de plată depuse și autorizate la plată la nivel regional și însoțită de Centralizatoarele Certificatelor de plată AP5.1 în format electronic.

Șeful SLINA-CRFIR este direct răspunzator pentru corectitudinea informațiilor completate în Formularele S1 (modelul pentru eșantion) și AP5.1.

La nivel central

Pentru cheltuielile ce vor fi declarate Comisiei Europene, conform prevederilor Regulamentului 809/2014

Lunar, în ultima zi lucrătoare, șeful SLIS va realiza un centralizator al dosarelor cererilor de plată care au facut obiectul controlului la fața locului de experții SLINA CRFIR, SLIS în luna respectivă. Anual și la sfârșitul perioadei, se va elabora un raport în acest sens, din care să reiasă că au fost verificate minim 5% din cheltuielile publice care au fost declarate Comisiei Europene.

În vederea elaborării raportărilor conform prevederilor art. 9 din Regulamentul 809/ 2014, DCP-SMER va extrage, cu ajutorul Direcţiei IT, informaţiile necesare raportării statisticilor de control, din interfaţa creată special și care va aduce din sistemul informatic câmpurile plăţilor pentru anul calendaristic care urmează a fi raportat.

Pentru reconcilierea acestor date, DCP SMER va selecta aleatoriu 20 de cereri de plată, pentru care direcțiile de specialitate vor verifica dacă datele şi valorile cuprinse în raportarea statisticilor de control corespund cu cele existente în dosarele administrative ale cererilor de plată, completând AP2.6 Fișa de verificare privind reconcilierea statisticilor de control cu informațiile existente în dosarele cererilor de plată. Eșantionul SMER poate fi suplimentat cu un număr cel puțin egal cu cel al cererilor de plată pentru care au fost identificate diferențe.

Totodată, direcția de specialitate va posta la calea comunicată de DCP SMER, atât dosarele cererilor de plată verificate, cât și fișele de verificare completate, semnate și datate de experții verificatori, de șeful de serviciu și de directorul DATLIN și va reposta, la aceeași cale și pentru eșantionul suplimentar (dacă este cazul).

Pentru monitorizare

Șeful de serviciu de la nivel central va primi în format electronic de la SMER-DCP, Situația privind stadiul dosarelor cererilor de plată la data de …. – S1 în vederea monitorizării respectării termenelor procedurale de verificare a DCP.

Ca urmare, șeful de serviciu va fi responsabil cu monitorizarea respectării termenelor de verificare a DCP de către personalul din subordine.

Monitorizarea controalelor pe teren OTSC

SMER-DCP va efectua reconcilierea semestrială cu privire la respectarea ratei de control și a ratei de eroare.

Expertul SMER va extrage din sistemul informatic raportarea statisticilor de control (Anexa 1) pentru perioada pentru care urmează să se  efectueze reconcilierea. Va efectua toate calculele privind respectarea ratei de control și de eroare raportându-se la toate cererile de plată depuse în perioada respectivă (inclusiv neconforme și neeligibile).

Pentru calculul ratei de control, SLIS va încărca, în aplicația existentă la calea: http://afir-app:81/MachetaCentralizatoareDateControlTeren, datele legate de controalele OTSC, imediat după ce acestea au fost plătite.

Astfel, expertul SMER va efectua reconcilierea pentru semestrul anterior, prin completarea documentului nr. 21.3 din manualul de monitorizare, pe care o va transmite către SLIS împreună cu situația desfășurată a cererilor de plată în baza cărora au fost obținute procentele respective,  în vederea verificării, completării și confruntării procentelor obținute de direcțiile de specialitate, dar și reglării acestora, dacă este cazul. Procentele vor fi calculate raportându-ne la cererile de plată depuse în perioada extrasă din sistemul informatic (inclusiv cereri de plată neconforme și neeligibile), dar și la valorile solicitate la plată.

Documentul 21.3 “Reconciliere semestrială privind respectarea procentelor ratelor de control și de eroare  pentru cererile de plată depuse și  plătite în perioada .................”

- întocmit de către expertul cu atribuţii de monitorizare SMER-DCP şi completat ulterior de expertul cu atribuţii/ desemnat pentru această operaţiune din cadrul SL;

- verificat de către şeful SL;

- aprobat de către directorul DATLIN.

## 14.14  Etapa AP13: Arhivarea Dosarelor cererior de plată

Dosarele cererilor de plată în curs de instrumentare se vor arhiva temporar până când ultima cerere de plată este instrumentată conform Manualului de proceduri pentru arhivare M02-06.

După finalizare, dosarele cererilor de plată vor fi arhivate, conform Manualului de proceduri pentru arhivare M02-06.1.

Expertul va preda documentele la arhiva pe baza unui Proces verbal de predare-primire și inventar conform formularelor din cadrul Manualului de proceduri pentru arhivare M02-06.

Documentele vor fi păstrate de AFIR pană la expirarea perioadei de 5 ani de la data la care a fost efectuată ultima plată către beneficiar.

# SECȚIUNEA IV – FORMULARE

# FORMULARE AFERENTE ETAPEI DE EVALUARE - SELECTARE

# E0.1L  PISTA DE AUDIT PENTRU ETAPA DE EVALUARE - SELECTARE

OJFIR

Submăsura 19.1 ”Sprijin pregătitor”

Cererea de proiecte: ......../2023

Număr de înregistrare a cererii de finanțare:

Titlu proiect:

Denumire solicitant:

| Activitatea | Instituţia | Cine a efectuat Nume şi semnătura1 Data2 | Cine a verificat Nume şi semnătura Data3 | Status cerere de finanţare | Documente completate/întocmite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| EVALUARE |  |  |  |  |  |
| 1. Primirea și repartizarea în SPCDR a cererii de finanțare | CE – SLINA -OJFIR |  |  |  | E2.2L |
| 2. Verificarea cererii de finanţare și a documentelor anexate acesteia | SLINA -OJFIR |  |  | eligibilă/neeligibilă solicitare/primire informații suplimentare | E1.2L E3.4L |
| 3. Stabilirea punctajului aferent criteriilor de selecție | SLINA -OJFIR |  |  |  | E3.1L |
| 4. Completarea factorilor de risc, calcularea riscului total pe proiect și transmiterea formularului E2.1.1L la CRFIR, în vederea centralizării | SLINA - OJFIR |  |  |  | E2.1.1L |
| 5. Completarea, la nivel regional a «Listei centralizatoare pe regiuni a factorilor de risc» și transmiterea acesteia către Serviciul LEADER și Intervenții Suport | SLINA-CRFIR |  |  |  | E2.1.2L |
| 6. Completarea, la nivel SLIS, a «Listei centralizatoare în ordinea descrescătoare a riscului total pentru Cererile de finanțare din cadrul submăsurii 19.1» | SLIS |  |  |  | E2.1.3L |
| 7. Stabilirea de către SLIS a eșantionului de verificare a cererilor de finanțare și transmiterea acestuia către SLINA OJFIR | SLIS |  |  |  | E4.4L |
| 8. Verificarea cererilor de finanțare cuprinse în eșantion | SLIS |  |  | eligibilă/neeligibilă punctarea criteriilor de selecție | E1.2L E3.1L |
| 9. Elaborarea “Raportului de verificare pe eșantion a cererilor de finanțare” si trasmiterea acestuia la SLINA OJFIR | SLIS |  |  |  | E7.1L |
| 10. Primirea “Raportului de verificare pe eșantion a cererilor de finanțare” | SLINA - OJFIR |  |  |  | E7.1L |
| 11. Întocmirea listelor finale ale cererilor de finanțare eligibile, neeligibile și retrase | SLINA - OJFIR |  |  | eligibile/neeligibile/retrase | E6.1L E6.2L E6.3L |
| 12.Transmiterea listei cererilor de finanțare eligibile (inclusiv cu punctajele aferente), neeligibile și retrase către SLINA - CRFIR | SLINA - OJFIR |  |  | eligibile/neeligibile/retrase | E6.1L E6.2L E6.3L |
| 13. Centralizarea listelor cererilor de finanțare eligibile, neeligibile și retrase primite de la OJFIR și completarea listelor centralizate la nivel regional, care vor include și punctajele aferente fiecărui proiect eligibil. Transmiterea acestora și a Raportului de Evaluare către SLIS) | SLINA - CRFIR |  |  | eligibile/neeligibile/retrase | E6.1L E6.2L E6.3L |
| 14. Primirea listelor Cererilor de finanțare eligibile, neeligibile și retrase și a Raportului de Evaluare întocmit la nivel regional, de la CRFIR, întocmirea Raportului de Evaluare (Anexa 3)* și a Raportului de verificare pe eșantion (Anexa 4)* și transmiterea către DGDR AM PNDR * Anexe ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a procesului de selecție și a procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente submăsurii 19.1 „Sprijin pregătitor” din PNDR 2014-2020 | SLIS |  |  |  | E6.0L E6.1L E6.2L E6.3L Anexa 3 Anexa 4 |
| 15. Primirea Raportului de Evaluare (Anexa 3) avizat de către DGDR AM PNDR și transmiterea acestuia către OJFIR (în vederea notificării solicitanților) și DRP (pentru publicarea pe site-ul AFIR) | SLIS |  |  |  | Anexa 3 |
| 16. Notificarea solicitanților privind rezultatul evaluării | SLINA - OJFIR |  |  | eligibilă/neeligibilă | E6.8.0L |
| 17. Primirea contestațiilor privind rezultatele evaluării și transmiterea acestora către SLINA - CRFIR | SLINA – OJFIR |  |  |  |  |
| 18. Analizarea contestațiilor, întocmirea rapoartelor privind analiza acestora și a situației centralizate a contestațiilor, pe care le transmite la SLIS | SLINA – CRFIR |  |  | eligibilă/neeligibilă | E4.2L Situația centralizată a contestațiilor analizate la nivelul regiunii |
| 19. Primirea situațiilor centralizate a analizei contestațiilor la nivel regional, întocmirea situației centralizatoare la nivel național și transmiterea acesteia către secretariatul Comisiei de Contestații - MADR | SLIS |  |  | eligibilă/neeligibilă | E4.2L Situația centralizată a contestațiilor analizate la nivel național |
| 20. Primirea Raportului de Contestații de la Comisia de Contestații și notificarea solicitanților | SLIS |  |  | eligibilă/neeligibilă |  |
| 21. Primirea Raportului de selecție aprobat de la DGDR AM PNDR și transmiterea acestuia către SLINA –CRFIR și SLINA - OJFIR | SLIS |  |  | eligibilă și selectata/eligibilă și neselectată |  |
| 22. Notificarea beneficiarului privind selectarea cererii de finanțare și semnarea Deciziei de finanțare | CE – SLINA - CRFIR |  |  | eligibilă și selectata | E6.8.3L |
| 23. Verificarea conformității documentelor obligatorii în vederea contractării și a copiilor cu originalul | SLINA - OJFIR |  |  |  | Secțiunea II, părțile C și D |
| 24. Încheierea deciziei de finanțare pentru toate cererile de finanțare eligibile și selectate | SLINA - CRFIR |  |  |  | Decizie de finanțare C1.0L |

# E0.2L CERERE DE RENUNŢARE LA CEREREA DE FINANŢARE

APROB,

Director OJFIR

(Nume, prenume, semnătură electronică)

Solicitant: ……………………………………..

Nr. /data înregistrare: …………………………

CERERE DE RENUNŢARE LA CEREREA DE FINANŢARE

CĂTRE,

OFICIUL JUDEȚEAN PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE ..................

DOMNULE DIRECTOR,

Vă rugăm să aprobaţi renunţarea la cererea de finanţare pentru proiectul: ,,................................................................................................................................................................................................................................................................................................” cu nr. de înregistrare …………………………………………………, depus în sesiunea 01/2023 la OJFIR …………………………

Reprezentant legal

Nume, prenume

Semnătură electronică

# E1.2L – FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI

Numărul de înregistrare a cererii de finanţare :

| F/N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Denumirea solicitantului :  ___________________________________

Statutul juridic: ____________________________________________

Reprezentatul legal  al solicitantului:

Nume:  _________________

Prenume:_______________

Funcţie:  ________________

Cod RO: ________________                                                        □ Existent

□ Atribuit

Secțiunea I

Partea I – evaluare generală

1. Solicitantul a utilizat versiunea de pe site-ul AFIR a Cererii de finanţare, în vigoare la momentul depunerii?

SLINA – OJFIR/ SLINA - CRFIR/SLIS

DA	sau NU

Observații........................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Copiile scanate ale documentelor ataşate Cererii de finanţare sunt încărcate în sistemul informatic conform Listei documentelor prezentate în cadrul secțiunii E din Cererea de finanțare și sunt asumate prin semnătura electronică a reprezentantului legal?

SLINA – OJFIR/ SLINA - CRFIR/SLIS

DA	sau NU

Observații........................................................................................................................................................................................................................................................................

3.Solicitantul a completat secțiunea C și Anexa nr. 11 a Cererii de finanțare și, în urma verificării informațiilor menționate, s-a constatat că este asigurată evitarea riscului dublei finanțări?

SLINA – OJFIR/ SLINA - CRFIR/SLIS

DA sau NU

Observații........................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Solicitantul NU a mai depus cerere de finanțare în cadrul prezentei sesiuni de depunere?

SLINA – OJFIR/ SLINA - CRFIR/SLIS

DA sau NU

Observații........................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în Secțiunea F - Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului din Cererea de finanțare?

SLINA – OJFIR/ SLINA - CRFIR/SLIS

DA sau NU

Observații........................................................................................................................................................................................................................................................................

PARTEA a  II - a – Verificarea eligibilității

II.1 Verificarea eligibilității solicitantului

1.Solicitantul NU se afla în Registrul Debitorilor/ BPI?

SLINA – OJFIR/SLINA - CRFIR/SLIS

DA  NU 

Observații........................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Solicitantul aparține categoriei solicitanților eligibili pentru submăsura 19.1? (EG1)

SLINA – OJFIR/ SLINA - CRFIR/SLIS

DA  NU 

Observații........................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Solicitantul  este o entitate juridică privată sau publică, semnatară a Acordului de parteneriat, cu sediul social/punct de lucru/sucursală în teritoriul acoperit de potențialul GAL?

SLINA – OJFIR/ SLINA - CRFIR/SLIS

DA  NU 

II.2 Verificarea eligibilității proiectului

1. Grupurile sunt alcătuite din parteneri care să reprezinte sectorul public, privat, economic și social din teritoriul eligibil (cu un acord formal semnat de fiecare membru), în care  niciun  grup de interese nu controlează procesul decizional? (EG2)

SLINA – OJFIR/ SLINA - CRFIR/SLIS

DA  NU 

Observații........................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Grupurile trebuie să reprezinte un teritoriu omogen, care să respecte spațiul eligibil pentru implementarea LEADER, cu o populație de cel puțin 10.000 de locuitori și o suprafață care să asigure viabilitatea GAL și utilizarea eficientă a fondurilor. Pentru zona Deltei Dunării se va accepta un prag minim al populației de 5.000 de locuitori. (EG3)

SLINA – OJFIR/ SLINA - CRFIR/SLIS

DA  NU 

Observații........................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Teritoriul eligibil LEADER cuprinde Unități Administrativ-Teritoriale-comune și poate cuprinde Unități Administrativ-Teritoriale-orașe mici cu o populație de maximum 20.000 de locuitori. (EG4)

SLINA – OJFIR/ SLINA - CRFIR/SLIS

DA  NU 

Observații........................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Ponderea populației din mediul urban nu poate depăși 50% din totalul populației reprezentate de GAL,  iar entitățile din mediul urban  să reprezinte mai puțin de 50% la nivel decizional. (EG5)

SLINA – OJFIR/ SLINA - CRFIR/SLIS

DA  NU 

Observații........................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Parteneriatele sunt  aferente unor teritorii care nu se suprapun? (EG6)

SLINA – OJFIR/ SLINA - CRFIR/SLIS

DA  NU 

Observații........................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Parteneriatele trebuie să desfășoare următoarele activități minime obligatorii (EG7):

- Este obligatoriu să se realizeze cel puțin o activitate de animare la nivelul fiecărei UAT din cadrul teritoriului;

- Este obligatoriu să se realizeze convocarea a cel puțin trei întâlniri ale partenerilor la nivelul teritoriului.

SLINA – OJFIR/ SLINA - CRFIR/SLIS

DA  NU 

Observații........................................................................................................................................................................................................................................................................

II.3 Verificarea bugetului indicativ

1.

Informațiile furnizate în cadrul Bugetului indicativ din Cererea de finanțare sunt corecte și sunt în conformitate cu Fundamentarea Bugetului indicativ pe categorii de cheltuieli eligibile?

SLINA – OJFIR/ SLINA - CRFIR/SLIS

DA     DA, cu diferențe    NU 

Observații........................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Valoarea totală eligibilă nerambursabilă a proiectului se încadrează în limita a 30.000 euro?

SLINA – OJFIR/ SLINA - CRFIR/SLIS

DA  NU 

Observații........................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Suma totală prevăzută la Cap.I din cadrul bugetului nu depășește 15.000 euro și este acordată în funcție de numărul de locuitori existent la nivelul teritoriului vizat, respectiv 0,22 Euro/locuitor ?

SLINA – OJFIR/ SLINA - CRFIR/SLIS

DA  NU 

Observații........................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Suma totală prevăzută la Cap. II din cadrul bugetului, se încadrează în limita a 15.000 euro?

SLINA – OJFIR/ SLINA - CRFIR/SLIS

DA  NU 

Observații........................................................................................................................................................................................................................................................................

5. TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este calculat/încadrat corespunzător în bugetul indicativ?

SLINA – OJFIR/ SLINA - CRFIR/SLIS

DA  NU 

Observații........................................................................................................................................................................................................................................................................

6. VERIFICAREA REZONABILITĂŢII PREŢURILOR

6.1. Categoria de servicii se regăsește în Baza de date?

DA	   NU	           NU ESTE CAZUL

Observații........................................................................................................................................................................................................................................................................

6.2. Dacă la pct. 6.1. răspunsul este DA, preţurile utilizate se încadrează în limitele prevăzute în  Baza de date*?

DA	   NU	           NU ESTE CAZUL

Observații........................................................................................................................................................................................................................................................................

6.3. Pentru categoriile de bunuri/ servicii care nu se regăsesc în Baza de date, solicitantul a prezentat o ofertă conformă pentru fiecare bun sau serviciu bugetat?

DA	   NU	NU ESTE CAZUL

Observații........................................................................................................................................................................................................................................................................

6.4 Prețurile prevăzute în ofertele anexate de solicitant sunt rezonabile?

• servicii	DA	   NU	           NU ESTE CAZUL

• bunuri	DA	   NU	            NU ESTE CAZUL

Observații........................................................................................................................................................................................................................................................................

*Se va verifica dacă serviciile menționate în Cererea de finanțare se încadrează în plafoanele stabilite în Baza de date cu prețuri de referință pentru proiecte de servicii LEADER, disponibilă pe site-ul www.afir.info.

Secțiunea II, părțile C și D

DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA CERERII DE FINANȚARE

□ ELIGIBILĂ

□ NEELIGIBILĂ

Aprobat de Director OJFIR/CRFIR*

Numele și prenumele                                          Semnatura electronică

Avizat de Șef SLINA

Numele și prenumele                                           Semnatura electronică

Verificat de Expert SLINA - OJFIR/CRFIR*

Numele și prenumele                                           Semnatura electronică

Întocmit de Expert SLINA - OJFIR/CRFIR*

Numele și prenumele                                           Semnatura electronică

Observaţiile OJFIR/CRFIR*:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Serviciul LEADER și Intervenții Suport

Aprobat de Director DATLIN

Numele și prenumele                            Semnatura electronică

Avizat de Șef SLIS

Numele și prenumele                            Semnatura electronică

Verificat de Expert SLIS

Numele și prenumele                             Semnatura electronică

Întocmit de Expert SLIS

Numele și prenumele                             Semnatura electronică

Observaţiile SLIS**: ..............................................................

* Fişa de verificare refăcută - E1.2LR se întocmește de către experții SLINA CRFIR în cazul contestațiilor propuse a fi admise sau parțial admise (unde se reface obligatoriu toată eligibilitatea proiectului);

**În situația în care se realizează verificarea pe eșantion de către SLIS, se vor menționa la rubrica ”Observații” și concluzia SLIS privind respectarea procedurilor de verificare de către OJFIR, în contextul în care se impune realizarea controlului administrativ privind respectarea procedurilor, cu rol de prevenție.

METODOLOGIE DE VERIFICARE A FORMULARULUI E1.2L

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE A CERERII DE FINANȚARE

Cererea de finanțare este codificată conform indicațiilor din Manualul de procedură pentru implementarea submăsurii 19.1. Aceasta va primi automat număr de înregistrare în SPCDR, care se va prelua, alături de alte date din Cererea de finanțare,  în  Registrul electronic E2.2L.

Pentru completarea fișei de verificare a eligibilității proiectului, expertul evaluator căruia i-a fost atribuit proiectul pentru analiză bifează, la fiecare punct din fișă conform metodologiei prezentate în continuare. Expertul care asigură verificare prin principiul „4 ochi” va contrabifa, în condițiile în care, în urma evaluării are aceeași rezoluție. Dacă decizia expertului 2 diferă, acesta completează în rubrica observații  motivația punctului său de vedere. Șeful ierarhic superior este cel care analizează diferendele, și își pune rezoluția finală în ce privește evaluarea punctului/punctelor din prezenta fișă.

Fișa de verificare este utilizată de către experții SLINA – OJFIR în etapa de evaluare inițială și în cazul în care proiectul este selectat în eșantion de control, se va utiliza de către experții SLINA-CRFIR/SLIS, după caz.

CODUL RO - APIA

Toţi solicitanţii care depun proiecte în cadrul PNDR trebuie să fie înregistraţi în Registrul unic de identificare (RUI), gestionat de APIA. Expertul verifică în Cererea de Finanțare dacă solicitantul a completat câmpul aferent  Codului unic de identificare şi anul atribuirii codului. Pe baza acestui RO expertul poate verifica solicitantul în IACS. Dacă acest câmp a fost completat în Cererea de finanțare, expertul transnscrie codul RO în ”Fișa de evaluare generală a proiectului” și bifează cod RO APIA „Existent”.

În cazul în care solicitantul nu a completat acest câmp (nu este înscris în RUI), expertul CE –SLINA – OJFIR verifică completarea formularului de înscriere în RUI, formular ce este anexat Cererii de finanțare, iar Șeful de serviciu sau un expert căruia i-a fost atribuită această sarcină centralizează zilnic, la sfârşitul programului de lucru, se întocmeşte la nivelul OJFIR un Centralizator al solicitărilor de înscriere în RUI,   în format PDF, care se transmite de către Directorul OJFIR  şefului centrului judeţean APIA care, după alocarea RO pentru fiecare solicitant, transmite către OJFIR centralizatorul codurilor RO APIA validate. În acest caz, expertul verificator bifează cod RO APIA „Atribuit”.

Se vor analiza toate punctele de verificare. În cazul în care exista puncte de verificare unde s-a bifat cu ”Nu”, se vor detalia, în mod obligatoriu, motivele la rubrica ”Observații”.

Partea I – evaluare generală

1. Solicitantul a utilizat versiunea de pe site-ul AFIR a Cererii de finanţare, în vigoare la momentul depunerii?

Se verifică dacă versiunea utilizată de solicitant corespunde versiunii în vigoare a Cererii de finanțare, disponibilă pe pagina de internet a AFIR la momentul depunerii acesteia. Dacă s-a utilizat versiunea corectă, expertul va bifa ”Da”. În cazul în care expertul constată că nu s-a utilizat versiunea corectă, se va solicita refacerea documentului conform cerințelor procedurale, prin transmiterea unei solicitări de informații suplimentare. În cazul în care solicitantul nu remediază neconcordanța semnalată, în termenul precizat de  expertul verificator, se va bifa ”Nu” și se va menționa acest aspect la rubrica ”Observații”. În cazul în care situația este remediată, se va bifa ”Da”.

2. Copiile scanate ale documentelor ataşate Cererii de finanţare sunt încărcate în sistemul informatic conform Listei documentelor prezentate în cadrul secțiunii E din Cererea de finanțare și sunt asumate prin semnătura electronică a reprezentantului legal?

Se verifică dacă toate documentele anexate Cererii de finanțare conform Listei documentelor prezentate în cadrul secțiunii E a acesteia sunt lizibile, complete și conform specificațiilor din Ghidul solicitantului. Dacă cerințele de mai sus sunt îndeplinite, expertul va bifa ”Da”. În cazul în care expertul constată că nu sunt îndeplinite aceste cerințe, se vor solicita informații suplimentare prin intermediul formularului E3.4L. În cazul în care solicitantul nu remediază neconcordanțele semnalate, în termenul procedural, se va bifa ”Nu” și se va menționa acest aspect la rubrica ”Observații”. Dacă situația este remediată, se va bifa ”Da”.

Metodologia de verificare a documentelor anexate cererii de finanțare:

| DOCUMENTE DE PREZENTAT | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE |
| --- | --- |
| Anexa 1- Acord de parteneriat | Se verifică dacă în document: - este desemnată entitatea care va fi solicitant în numele parteneriatului (dacă este cazul), precum și reprezentantul legal al acestei entități. În cazul în care reprezentantul legal nu poate depune cererea de finanțare, se verifică dacă este desemnat un alt reprezentant, prin procura notarială (care va constitui Anexa nr. 4 la cererea de finanțare). - se menționează angajamentul depunerii SDL în vederea selectării; - se regăsesc toate semnăturile și ștampila, după caz, corespunzătoare partenerilor menționați în secțiunea A7 din Cererea de finanțare. Se verifică dacă s-a completat varianta corectă de Acord de parteneriat (pentru situația în care parteneriatul este constituit juridic în baza OG 26/2000 sau formatul acceptat în situația în care parteneriatul nu este constituit juridic). |
| Anexa 2 – FUNDAMENTARE BUGET | Fundamentarea bugetului se regăsește atașată Cererii de finanțare. În urma completării acestei anexe, datele sunt preluate automat în bugetul indicativ. Se verifică dacă este completat pe liniile bugetare și dacă vizează fiecare tip de activitate prevazută în buget. Expertul se asigură că toate cheltuielile propuse prin proiect sunt eligibile, corect calculate și fundamentate. Indicațiile de completare a fundamentării bugetului se regăsesc în formatul editabil al documentului, fie inserat ca atenționare sau notă de subsol, fie devine vizibil la trecerea cursorului prin suprafața unei casete. |
| Anexa 3 – ACT CONSTITUTIV În funcție de tipul de beneficiar se vor prezenta documentele prevăzute de legislația din domeniu în vigoare (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, dovada înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.) | Se anexează Actul Constitutiv al solicitantului (după caz), precum și al fiecărui membru semnatar al Acordului de parteneriat pentru care se obține punctaj pentru unul din Criteriile de selecție vizate. Prin Actul Constitutiv, solicitantul trebuie să facă dovada că are sediul social/punct de lucru/sucursală în teritoriul acoperit de potențialul GAL. |
| Anexa 4 - Procură (împuternicire) notarială pentru desemnarea reprezentantului legal al solicitantului (dacă este cazul) | În situația în care reprezentantul legal al solicitantului este altă persoană decât cea stabilită prin Actul Constitutiv să reprezinte entitatea, expertul va verifica existența procurii notariale însoțite de copia CI a persoanei mandatate. În procură va fi specificată funcția/calitatea persoanei mandatate în cadrul entității. |
| Anexa 5 – COPIE CARTE DE IDENTITATE A REPREZENTANTULUI LEGAL | Se verifică dacă este atașată copia cărții de identitate a solicitantului, dacă este lizibilă și în termen de valabilitate |
| Anexa 6 – RAPORT ASUPRA UTILIZĂRII ALTOR PROGRAME DE FINANȚARE NERAMBURSABILE (DACĂ ESTE CAZUL) | În cazul în care în secțiunea C din cererea de finanțare solicitantul declară că a mai obținut finanțare nerambursabilă, se verifică dacă s-a completat tabelul cu detalii privind categoria de program accesat, numărul, titlul proiectelor și codul contractelor de finanțare și dacă este asigurată evitarea riscului dublei finanțări. |
| Anexa 7 – OFERTE CONFORME pentru toate tipurile de servicii externalizate/bunuri achiziționate care nu se regăsesc în BAZA DE DATE CU PREȚURI DE REFERINȚĂ PENTRU PROIECTE DE SERVICII LEADER | Oferte conforme pentru toate tipurile de servicii externalizate care nu se regăsesc în Baza de date cu prețuri de referință LEADER, documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici: - Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale. - Să conţină preţul de achiziţie pentru bunuri/servicii. Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor din punct de vedere al performanțelor și parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora și din punct de vedere financiar și sunt transmise de către operatori economici reali și care îndeplinesc condițiile de calificare, verificabile de către experții evaluatori. |
| Anexa 8 - Document de la bancă/Trezorerie (după caz) cu datele de identificare ale acesteia şi ale contului aferent proiectului FEADR | Document de la bancă/Trezorerie (după caz) cu datele de identificare ale acesteia şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea băncii/Trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operatiunile cu AFIR); pentru solicitanții publici documentul va fi eliberat obligatoriu de trezorerie; |
| Anexa nr. 9 - Graficul de implementare a proiectului. | Se verifică prezența acestui document, dacă este completat în formatul menționat. |
| Anexa nr. 10 - Copii ale Hotărârilor Consiliilor Locale privind aderarea la parteneriat, | Se verifică existența copiilor scanate ale HCL-urilor aferente UAT din parteneriat, dacă sunt datate și semnate de către autoritățile competente și dacă în conținutul lor se face referire la cerințele vizate. În cazul în care Consiliul Local este dizolvat, o altă instituție publică de pe teritoriul unei UAT poate reprezenta teritoriul respectivei UAT în cadrul parteneriatului, în baza unei declarații emise în acest sens de instituția publică în cauză. În această situație, documentele prin care UAT este inclusă în teritoriul eligibil LEADER acoperit de parteneriat vor fi: - Declarația emisă de instituția publică de pe teritoriul UAT, prin care își asumă reprezentarea teritoriului UAT în cadrul parteneriatului; și: - Copie a Hotărârii judecătorești definitive prin care se constată dizolvarea Consiliului Local sau copie a validării rezultatului referendumului organizat în vederea dizolvării Consiliului Local. Aceste documente pot fi puse la dispoziție de către Instituția Prefectului de la nivel județean. |
| Anexa nr. 11 – Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări (se completează numai de către solicitanții care au statut de GAL autorizat în perioada 2014-2020). | Se verifică existența documentului, datat și semnat de către reprezentantul legal al GAL, numai în cazul solicitanților care au statut de GAL autorizat în perioada 2014-2020. |

3. Solicitantul a completat secțiunea C și Anexa nr. 11 a Cererii de finanțare și, în urma verificării informațiilor menționate, s-a constatat că este asigurată evitarea riscului dublei finanțări?

Se verifică dacă solicitantul a completat secțiunea C și, după caz, Anexa nr. 11 a Cererii de finanțare (completată numai de către solicitanții care au statut de GAL autorizat în perioada 2014-2020). Dacă secțiunea C și, după caz, Anexa 11 la cererea de finanțare sunt completate, iar informațiile prezentate nu conduc la concluzia că există riscul dublei finanțări a aceleiași activități, expertul bifează „Da”. În caz contrar, se vor solicita informații suplimentare. În cazul în care solicitantul nu oferă informațiile solicitate în termenul precizat de OJFIR, se va bifa „Nu” și se va menționa acest aspect la rubrica ”Observații”. În cazul în care solicitantul oferă informațiile cerute, iar acestea conduc la concluzia că nu există riscul dublei finanțări a aceleiași activități, expertul bifează ”Da”.

Nu se consideră dublă finanțare existența în bazele de date AFIR a solicitantului înregistrat cu proiect finalizat prin submăsura 19.1 – Sprijin pregătitor pentru realizarea SDL pentru perioada de programare 2014-2020.

Activitățile și cheltuielile aferente animării și funcționării GAL vor fi evidențiate, monitorizate și verificate distinct pentru perioada 2023 - 2027, în conformitate cu legislația specifică în vigoare (de ex: contracte individuale de muncă distincte, program de muncă destinat exclusiv atribuțiilor specifice, evidență contabilă distinctă etc.).

4. Solicitantul NU a mai depus cerere de finanțare în cadrul prezentei sesiuni de depunere?

Expertul verifică dacă solicitantul a mai depus cerere de finanțare în cadrul prezentei sesiuni de depunere, fie reprezentând alt parteneriat, fie pentru același. Dacă solicitantul se regăsește înregistrat în  sistemul de gestiune a documentelor (fiind primul apel de selecție cu depunere online) cu două Cereri de finanțare, neexistând o solicitare de retragere aprobată, expertul bifează ”NU” și se va menționa acest aspect la rubrica ”Observații”, Cererea de finanțare fiind declarată Neeligibilă. Dacă solicitantul este înregistrat cu o singură Cerere de finanțare sau are o Cerere de retragere aprobată în baza căreia a redepus o nouă Cerere de finanțare, se va bifa ”DA”, caz în care cererea este eligibilă.

5. Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în Secțiunea F - Declaraţie pe proprie raspundere a solicitantului din Cererea de finanțare?

Dacă cerințele sunt îndeplinite, expertul bifează ”Da”. În caz contrar, se va ifa ”Nu” și se va menționa acest aspect la rubrica ”Observații”.

PARTEA a  II - a – Verificarea eligibilității

II.1 Verificarea eligibilității solicitantului

1.Solicitantul NU se află în Registrul Debitorilor/ BPI?

Expertul va consulta registrul debitorilor aflat pe link-ul \\fs\ALPACA$\REGISTRE SRD\REGISTRUL DEBITORILOR. În cazul unei entități juridice private, se verifică în baza de date ONRC Buletinul Procedurilor de insolvență. Dacă solicitantul are înregistrate debite în Registrul debitorilor se bifează caseta „DA”, se va printa şi anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor şi a majorarilor de întarziere ale solicitantului, criteriul de eligibilitate fiind considerat îndeplinit în această etapă de verificare, având în vedere faptul că este  posibilă stingerea debitelor până la momentul întocmirii Deciziei de finanțare. Acest aspect se va menționa la rubrica ”Observații”.

În cazul în care se constată că solicitantul este în insolvență/faliment,  se bifează caseta NU și Cererea de finanțare devine neeligibilă.

2. Solicitantul aparține categoriei solicitanților eligibili pentru submăsura 19.1? (EG1)

Se verifică dacă Parteneriatul este constituit în baza Acordului de parteneriat (fără personalitate  juridică/neautorizate la momentul depunerii Cererii de finanțare) sau în baza O.G. nr. 26/2000.

Verificarea este bazată pe informaţiile furnizate în Cererea de finanţare şi în documentele anexate (menționate în cap. 2.5 - „Criteriile de eligibilitate pentru acordarea sprijinului” din Ghidul solicitantului).

În cazul unui parteneriat neconstituit juridic reprezentarea poate fi realizată de către:

- o entitate juridică privată sau publică, semnatară a Acordului de parteneriat, cu sediul social/punct de lucru/sucursală în teritoriul acoperit de potențialul GAL, desemnată de respectivul parteneriat;

- un GAL finanțat prin LEADER - PNDR 2014 - 2020, care acoperă parțial sau integral teritoriul parteneriatului nou format pentru perioada 2023 – 2027, semnatar al acordului de parteneriat.

3. Solicitantul  este o entitate juridică privată sau publică, semnatară a Acordului de parteneriat, cu sediul social/punct de lucru/sucursală în teritoriul acoperit de potențialul GAL

Se verifică în ONRC/ Statut juridic/ Act Constitutiv, sau dovada privind înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor dacă solicitantul are sediul social/punct de lucru/sucursală pe raza acestuia.

II.2 Verificarea eligibilității proiectului

1. Grupurile sunt alcătuite din parteneri care să reprezinte sectorul public, privat, economic și social din teritoriul eligibil (cu un acord formal semnat de fiecare membru) în care  niciun  grup de interese nu controlează procesul decizional? (EG2)

Se verifică, în baza datelor înregistrate în secțiunea A7 din Cererea de finanțare, dacă nici autoritățile publice și/sau niciun singur grup de interese (entități care activează în același sector/ subsector – (ex.: administrație publică/ agricol/ silvicultură/ pescuit-acvacultură/ vânătoare/ industrial/ construcții/ transport/ mediu și energie comerț/ turism/s ănătate și asistență socială/ educație și învățământ/ cultură, artă și divertisment/ protectia drepturilor omului etc.) nu controlează procesul decizional și dacă deține mai puțin de 50% din totalul partenerilor.

De asemenea, se verifică dacă persoanele fizice relevante reprezintă maximum 5% atât din totalul partenerilor, cât și la nivel decizional.

Dacă procentele sunt mai mari decât cele menționate, atunci criteriul de eligibilitate nu este îndeplinit și se bifează „Nu”, detalierea deciziei fiind regăsită în rubrica „Observații”.

2. Grupurile reprezintă un teritoriu omogen, care să respecte spațiul eligibil pentru implementarea LEADER, cu o populație de cel puțin 10.000 de locuitori și o suprafață care să asigure viabilitatea GAL și utilizarea eficientă a fondurilor? (Pentru zona Deltei Dunării se va accepta un prag minim al populației de 5.000 de locuitori) (EG3)

Verificarea acestui criteriu de eligibilitate se va realiza pe baza informațiilor prezentate în cadrul secțiunii A6 – „Amplasamentul proiectului” din Cererea de finanțare, în care sunt menționate UAT incluse în teritoriul LEADER, cu numărul de locuitori și suprafața aferentă.

Teritoriul eligibil acoperit de parteneriat poate depăși delimitarea administrativă a unui județ și nu este limitat de condițiile de relief.

Teritoriul acoperit de parteneriat trebuie să fie omogen, continuu, (cu excepția situației în care este întrerupt de un teritoriu urban neeligibil LEADER cu o populație mai mare de 20.000 de locuitori), cu nevoi sau oportunități comune, identificate la nivel teritorial/subsector de activitate dominant similar).

Pragul minim de 5.000 de locuitori va fi acceptat cu condiția ca cel puțin 50% din suprafața acoperită de parteneriat să se regăsească în zona Delta Dunării.

Pentru verificarea corectitudinii valorice a datelor statistice privind populația teritoriilor partenere, se consultă Anexa nr. 12 la Ghidul solicitantului - LISTA CU SPAȚIUL ELIGIBIL LEADER (UAT - orașe mici cu o populație de max. 20.000 locuitori și UAT - comune).

Dacă sunt îndeplinite toate condițiile acestui criteriu de eligibilitate, se bifează „Da” și se consideră criteriul de eligibilitate îndeplinit.

3. Teritoriul eligibil LEADER cuprinde Unități Administrativ-Teritoriale-comune și poate cuprinde Unități Administrativ-Teritoriale-orașe mici cu o populație de maximum 20.000 locuitori. (EG4)

În cadrul secțiunii A6 se verifică dacă teritoriul eligibil LEADER cuprinde Unități Administrativ-Teritoriale orașe mici cu o populație de maximum 20.000 locuitori.

Pentru verificarea corectitudinii valorice a datelor statistice privind populația teritoriilor partenere, se consultă Anexa nr. 12 la Ghidul solicitantului  - LISTA CU SPAȚIUL ELIGIBIL LEADER (UAT - orașe mici cu o populație de max. 20.000 locuitori și UAT - comune).

- Ponderea populației din mediul urban nu poate depăși 50% din totalul populației reprezentate de GAL,  iar entitățile din mediul urban  să reprezinte mai puțin de 50% la nivel decizional. (EG5)

Se verifică ponderea populației din mediul urban calculată automat în caseta de la finalul secțiunii A6 din cererea de finanțare.

Expertul evaluator verifică procentul de reprezentare a entităților semnatare ale Acordului de parteneriat care provin din mediul urban raportat la numărul total al membrilor parteneriatului. Dacă entitățile din mediul urban reprezintă mai mult de 50% din totalul membrilor parteneriatului, se bifează „Nu”, proiectul fiind neeligibil. Dacă procentul este de maximum 50%, atunci se bifează „Da” și proiectul este  declarat eligibil.

- Parteneriatele sunt  aferente unor teritorii care nu se suprapun (EG6)

Expertul verifică dacă în cadrul secțiunii A6 din cererea de finanțare solicitantul și-a asumat, prin bifă, faptul că teritoriul respectiv nu se suprapune cu teritoriul unui alt potențial GAL, la nivel de UAT.

Expertul verifică Anexa 10 a cererii de finanțare, respectiv Copiile Hotărârilor Consiliilor Locale privind aderarea la potențialul GAL, în care se specifică faptul că Autoritatea Publică Locală își ia angajamentul că nu va adera la un alt parteneriat ce va implementa o SDL în perioada 2023-2027. Unitățile Administrativ Teritoriale sunt reprezentate de Autoritățile Publice Locale și prin prezentarea unei Hotărâri de Consiliu Local (HCL) pentru fiecare din UAT-urile partenere, în care se va menționa parteneriatul din care UAT face parte. În cazul în care Consiliul Local este dizolvat, o altă instituție publică de pe teritoriul unei UAT poate reprezenta teritoriul respectivei UAT în cadrul parteneriatului, în baza unei declarații emise în acest sens de instituția publică în cauză.

Expertul verifică baza de date cu toate Unitățile Administrativ Teritoriale care au fost incluse în cererile de finanțare depuse online pe parcursul întregii sesiuni derulate în cadrul submăsurii 19.1.

6. Este prevăzută cel puțin o activitate de animare la nivelul fiecărei UAT din cadrul teritoriului ? S-a prevăzut să se realizeze convocarea a cel puțin trei întâlniri ale partenerilor la nivelul teritoriului? (EG7)

Se verifică atât în graficul de implementare cât și în fundamentarea bugetară dacă s-a prevăzut cel puțin o activitate de animare la nivelul fiecărei UAT din cadrul teritoriului.

Se verifică atât în graficul de implementare cât și în fundamentarea bugetară dacă s-a prevăzut realizarea a cel puțin trei întâlniri ale partenerilor la nivelul teritoriului.

După finalizarea acestei etape de verificare, în cazul în care la toate întrebările s-a bifat ”Da”, se consemnează, prin bifă, la finalul Părții II.1 a Formularului E1.2L, faptul că Cererea de finanțare ÎNDEPLINEȘTE CRITERIILE DE ELIGIBILITATE MENȚIONATE și se procedează la continuarea verificărilor.

În cazul în care la una sau mai multe întrebări s-a bifat ”Nu”, se consemnează, prin bifă, la finalul părții II.1 a Formularului E1.2L, faptul că Cererea de Finanțare NU ÎNDEPLINEȘTE Criteriile de eligibilitate specificate. În acest caz, se va continua procesul de evaluare, însă Cererea de finanțare va fi declarată NEELIGIBILĂ. Experții AFIR pot solicita informații suplimentare în etapa de verificare.

II.2 Verificarea  BUGETULUI INDICATIV

1. Informațiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din Cererea de finanțare sunt corecte și sunt în conformitate cu Fundamentarea bugetului indicativ pe categorii de cheltuieli eligibile?

Se verifică fundamentarea bugetară, care privește corelarea activităților propuse și resursele umane alocate cu sumele prevăzute în capitolele din buget pentru aceste activități.

Se verifică încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile pe cele două capitole bugetare; suma cheltuielilor aferente fiecărui capitol din fundamentare trebuie să fie egală cu suma prevăzută pentru fiecare capitol bugetar.

Dacă există diferențe de încadrare în sensul că unele cheltuieli neeligibile sunt trecute în categoria cheltuielilor eligibile, expertul va modifica bugetul prin micșorarea valorii cheltuielilor eligibile cu valoarea identificată ca fiind neeligibilă și va retransmite bugetul solicitantului pentru recalculare, prin intermediul Fișei de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4L. Expertul va motiva poziţia cu explicații în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații. Se vor face menţiuni la eventualele greşeli de încadrare sau alte cauze care au generat diferenţele. Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea căsuței corespunzătoare „DA cu diferențe”.

Dacă valoarea proiectului menționată în Buget nu este fundamentată prin activitățile și resursele financiare și umane alocate, se poate aprecia că bugetul este supraestimat în raport cu rezultatele preconizate a se realiza, atunci se bifează căsuța ”Nu” și criteriul de eligibilitate nu este îndeplinit.

2. Valoarea totală eligibilă nerambursabilă a proiectului se încadrează în limita a 30.000 euro?

Dacă verificarea documentelor (Cerere de finanțare, Buget indicativ și Fundamentarea acestuia) confirmă faptul că valoarea eligibilă a proiectului se încadrează în limita fianciară maximă stabilită (30.000 euro), expertul verificator bifează „DA” în căsuța corespunzătoare. În caz contrar, expertul bifează NU” și motivează decizia la rubrica Observații.

3. Suma totală prevăzută la Cap.I din cadrul bugetului, nu depășește 15.000 euro și este acordață în funcție de numărul de locuitori existent la nivelul teritoriului vizat, respectiv 0,22 Euro/locuitor?

Suma maximă eligibilă pentru cheltuielile aferente Cap. I este determinată prin înmulțirea nr. de locuitori din teritoriul acoperit de parteneriat (date preluate din Anexa nr. 1 la Cererea de finanțare) cu 0,22 euro. Suma rezultată ca urmare a înmulțirii reprezintă plafonul maxim eligibil pentru cheltuielile de animare (total Cap.I – Buget Indicativ). Dacă suma solicitată se încadrează în limitele impuse, expertul verificator bifează ”Da”.

În situația în care se constată depășirea plafonului maxim eligibil pentru acest capitol, valoarea Capitolului I va fi diminuată până la incidența sumei corecte, iar acest aspect se menționează la rubrica ”Observații”.

4. Suma totală prevăzută la Cap. II din cadrul Bugetului se încadrează în limita a 15.000 euro?

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că valoarea eligibilă a Cap. II se încadrează în plafonul maxim eligibil (15.000 euro), expertul verificator bifează ”DA” în căsuța corespunzătoare. În caz contrar, valoarea Capitolului II va fi diminuată până la incidența sumei corecte, iar acest aspect se menționează la rubrica ”Observații”.

5. TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/ eligibile?

Solicitantul poate încadra valoarea TVA pe coloana cheltuielilor eligibile dacă acesta nu poate fi recuperat de la bugetul de stat conform legislației în vigoare sau dacă nu este plătitor de TVA (se va verifica bifa din Declarația pe propria răspundere din cererea de finanțare).

Dacă solicitantul este plătitor de TVA (se va verifica bifa din Declarația pe propria răspundere din cererea de finanțare), contravaloarea TVA trebuie încadrată pe coloana cheltuielilor neeligibile.

Expertul bifează ”DA” în cazul în care TVA a fost încadrat corect, conform precizărilor de mai sus. În caz contrar, se bifează ”NU” și se modifică bugetul, trecând valoarea TVA pe coloana cheltuielilor neeligibile.

În cazul identificării unor diferențe față de valoarea cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA, expertul verifică corectitudinea valorii TVA, bifează "DA cu diferențe" și va opera modificările în bugetul indicativ, motivându-și decizia la rubrica Observații.

6. VERIFICAREA REZONABILITĂŢII PREŢURILOR

6.1. Categoria de servicii se regăsește în Baza de Date?

Expertul verifică dacă categoria de servicii din fundamentarea bugetară se regăsește în Baza de date cu prețuri de referință pentru proiecte de servicii LEADER, de pe site-ul AFIR. În cadrul acestei liste se regăsesc limitele de preț până la care se acceptă alocarea financiară pentru diferite categorii de servicii. Dacă categoria de servicii se regăsește, expertul bifează în căsuța corespunzătoare DA şi ataşează un extras din baza de date.

Dacă categoria de servicii nu se regăsește în Baza de date cu prețuri de referință pentru proiecte de servicii LEADER, expertul bifează în căsuța corespunzătoare NU.

6.2. Dacă la pct. 6.1. răspunsul este DA, preţurile utilizate sunt în limitele prevăzute în  Baza de Date?

Dacă prețurile sunt în limitele prevăzute în Baza de Date cu prețuri maximale pentru proiectele finanțate prin LEADER, expertul bifează în căsuța corespunzătoare DA, suma acceptată de evaluator fiind cea din fundamentarea bugetară. Dacă prețurile nu sunt în limitele prevăzute în Baza de Date, nici în urma solicitării de informații suplimentare, cheltuielile corespunzătoare devin neeligibile; expertul bifează în căsuța corespunzătoare ,,NU”, modifică bugetul indicativ în sensul micșorării acestuia cu costurile corespunzatoare și înștiințează solicitantul, prin formularul E3.4L - Partea a III-a, asupra modificărilor facute.

6.3. Pentru categoriile de bunuri/ servicii care nu se regăsesc în Baza de date, solicitantul a prezentat câte o ofertă conformă fiecare bun sau serviciu bugetat?

Expertul verifică dacă solicitantul a prezentat  câte o ofertă conformă pentru servicii/bunuri bugetate.

În cazul în care solicitantul nu a prezentat oferta/ofertele conforme nici în urma solicitării de informații suplimentare, cheltuielile corespunzătoare devin neeligibile; expertul bifează în căsuța corespunzătoare ,,NU”, modifică bugetul indicativ în sensul micșorării acestuia cu costurile corespunzatoare și înștiințează solicitantul, prin formularul E3.4L - Partea a III-a, asupra modificărilor facute.

Pentru categoriile de bunuri/servicii care se regăsesc în baza de date, expertul bifează căsuța ,,NU ESTE CAZUL”.

Ofertele conforme sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor şi pot fi oferte personalizate, datate și semnate sau pot fi print screen-uri de pe site-uri ale operatorilor economici în care să se poată identifica adresa web a operatorului economic, precum și data ofertei și care trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:

-	Să conțină detalierea unor cerinte minimale;

-	Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii.

În același timp cu verificarea prețurilor, expertul evaluator trebuie să verifice în baza de date a ONRC codul CAEN al ofertantului, dacă acesta este în concordanță cu bunurile/servicile pe care le va furniza.

Prețurile din oferte vor fi acceptate numai în situația în care activitatea ofertantului demonstrată prin cod CAEN este în concordanță cu bunurile/serviciile pe care le va furniza.

6.4. Prețurile prevăzute în ofertele anexate sunt rezonabile?

Se va realiza verificarea rezonabilității prețurilor pentru fiecare ofertă în parte, utilizându-se diferite metode de verificare (ex. verificarea de oferte similare pe internet sau compararea cu prețurile din alte proiecte PNDR). Dacă în urma verificărilor expertul apreciază că prețurile propuse prin oferte nu sunt rezonabile, expertul bifează în căsuța corespunzătoare NU.

Atenție! Expertul evaluator este responsabil pentru decizia luată asupra rezonabilității prețurilor indiferent de metodele folosite pentru verificare.

DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI

Dacă la toate punctele de verificare se bifează DA, atunci se îndeplinește condiția și se declară proiectul ca fiind ELIGIBIL. Dacă se bifează NU, aceasta atrage după sine declararea proiectului ca fiind NEELIGIBIL.

- Expertul care întocmește Fișa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („”) în casuțele respective. Expertul II, care asigură principiul „patru ochi” verificând munca expertului I, va certifica acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos suprapusă peste bifa expertului. Dacă există divergenţe între expert I şi expertul II care verifică munca expertului, acestea sunt mediate/rezolvate de şeful ierarhic superior, care îşi însuşeşte decizia prin semnătură.

# E2.2L  REGISTRU DE ÎNREGISTRARE A CERERILOR DE FINANȚARE depuse în cadrul sM 19.1

| Nr. Crt. | Număr de înregistrare al cererii de finanțare | Data înregistrării la OJFIR | SGD | Denumire solicitant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

| Adresă solicitant (sediu social) | Nr. telefon | E-mail | CUI/CIF |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6 | 7 | 8 |

| Cod APIA RO | Titlu proiect | Amplasare proiect | Zonă ITI Delta Dunării (DA/NU) |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 10 | 11 | 12 |

| Tipul beneficiarului (Public/Privat) | Procentul de finanțare solicitat | Valoarea totală declarată în cererea de finanțare (EUR) | Valoarea eligibilă declarată în CF (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 14 | 15 | 16 |

| Valoare ajutor public nerambursabil (EUR) | Reprezentant legal | Data predării cererii de finanțare către experți pentru evaluare | Expertul care verifică cererea de finanțare |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | 18 | 19 | 20 |

| Expertul verificare principiul 4 “ochi“ | Data și numărul de înregistrare a solicitării de informații suplimentare nr. 1 | Data primirii informațiilor suplimentare de la solicitant | Data și numărul de înregistrare a solicitării de informații suplimentare nr. 2 (dacă este cazul) |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 22 | 23 | 24 |

| Data primirii informațiilor suplimentare de la solicitant | Data finalizării verificării cererii de finanțare de către SLINA | Punctajul total aferent criteriilor de selecție stabilit după evaluarea inițială | Risc total/proiect | Data finalizării verificării cererii de finanțare pe eșantion (la nivelul Serviciului LEADER și Intervenții Suport) | Punctajul total aferent criteriilor de selecție după verificare pe eșantion SL | Valoare eligibilă în urma evaluării (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| Status proiect (în evaluare/ eligibil/ neeligibil/ retras) | Status final după contestații | Valoare eligibilă în urma contestației (EUR) | Punctajul total aferent criteriilor de selecție în urma contestației |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | 33 | 34 | 35 |

# E3.1L FIȘA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE

submăsura 19.1

Denumire solicitant ..........................................................................................

Titlul proiectului ……………………………………………………………………………………….......

Numărul de înregistrare a cererii de finanțare la OJFIR:

| F/N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Nr.crt. | CRITERIU | PUNCTAJ AFERENT | PUNCTAJ ACORDAT |
| --- | --- | --- | --- |
| Principiul structurii parteneriatului |  |  |  |
| CS 1. | Structura parteneriatului din punct de vedere al reprezentării sectorului privat și a societății civile în cadrul parteneriatului | Maximum 15 puncte |  |
| CS 1.1 | Parteneriate în care reprezentarea sectorului privat și a societății civile (inclusiv persoane fizice relevante) este mai mare de 75%. Punctarea acestui criteriu se face pe baza informațiilor din cererea de finanțare. Se punctează criteriul dacă ponderea partenerilor privați și a partenerilor ce reprezintă societatea civilă (inclusiv persoane fizice relevante) reprezintă mai mult de 75% din totalul partenerilor. | 15 |  |
| CS 1.2 | Parteneriate în care reprezentarea sectorului privat și a societății civile (inclusiv persoane fizice relevante) este între 60% și 75%. Punctarea acestui criteriu se face pe baza informațiilor din cererea de finanțare. Se punctează criteriul dacă ponderea partenerilor privați și a partenerilor ce reprezintă societatea civilă (inclusiv persoane fizice relevante) se încadrează între 60% (inclusiv) și 75% (inclusiv), din totalul partenerilor. | 10 |  |
| CS 2 | Parteneriate care cuprind organizații și forme asociative relevante pentru teritoriu | Maximum 50 puncte |  |
| CS 2.1 | Parteneriate care cuprind cel puțin o organizație ce reprezintă interesele unei minorități (cu excepția minorității rome), relevantă pentru teritoriu. Punctarea acestui criteriu se face pe baza informațiilor din cererea de finanțare și a existenței minorității respective în teritoriul GAL. Se punctează criteriul dacă este partener cel puțin o organizație care sprijină interesele unei minorități existente în teritoriu. | 7 |  |
| CS 2.2 | Parteneriate care cuprind cel puțin o formă asociativă ce reprezintă interesele femeilor, tinerilor, copiilor, persoanelor în vârstă, cele care susțin protecția mediului, drepturile omului. Punctarea acestui criteriu se face pe baza informațiilor din cererea de finanțare. Se punctează criteriul dacă parteneriatul cuprinde cel puțin una dintre formele asociative relevante pentru teritoriu (ex.: asociații care reprezintă interesele femeilor, tinerilor, copiilor, persoanelor în vârstă, cele care susțin protecția mediului, drepturile omului). | 10 |  |
| CS 2.3 | Parteneriate care cuprind cel puțin o formă asociativă ce reprezintă interesele minorității rome. Punctarea acestui criteriu se face pe baza informațiilor din cererea de finanțare și a existenței minorității rome în teritoriul GAL. Se punctează criteriul dacă parteneriatul cuprinde cel puțin o formă asociativă ce reprezintă interesele minorității rome. | 10 |  |
| CS 2.4 | Parteneriate care cuprind cel puțin o formă asociativă ce reprezintă interesele grupurilor vulnerabile (emigranți, refugiați, persoane cu dizabilități, persoane victime ale adicțiilor sau ale violenței etc.). Punctarea acestui criteriu se face pe baza informațiilor din cererea de finanțare. Se punctează criteriul dacă parteneriatul cuprinde cel puțin una dintre formele asociative relevante pentru teritoriu (ex.: asociații care reprezintă interesele emigranților, refugiaților, persoanelor cu dizabilități, persoanelor victime ale adicțiilor sau ale violenței etc. | 10 |  |
| CS 2.5 | Parteneriate care cuprind cel puțin două forme asociative care au relevanță pentru domeniul economic din teritoriu (ex.: grup de producători, cooperative agricole sau meșteșugărești, organizații ale utilizatorilor de apă, asociații ale crescătorilor de animale etc.). Punctarea acestui criteriu se face pe baza informațiilor din cererea de finanțare. Se punctează criteriul dacă parteneriatul cuprinde cel puțin două dintre formele asociative care au relevanță pentru domeniul economic din teritoriu (ex.: grup de producători, cooperative agricole sau meșteșugărești, organizații ale utilizatorilor de apă, asociații ale crescătorilor de animale etc.) cu sediul/punct de lucru în teritoriul acoperit. | 13 |  |
| CS 3 | Prezența zonelor care nu au beneficiat de finanțare LEADER în perioada 2014-2020 | Maximum 15 puncte |  |
| CS 3.1 | Parteneriate care acoperă teritorii ce cuprind exclusiv UAT‐uri eligibile care nu au fost incluse în GAL‐urile finanțate prin LEADER 2014‐2020. Punctarea acestui criteriu se face pe baza informațiilor din cererea de finanțare. Se punctează criteriul dacă întreg teritoriul acoperit de parteneriat este constituit din UAT‐uri care nu au fost incluse într‐un GAL finanțat prin LEADER 2014‐2020 și autorizat pe întreaga perioadă de programare. | 15 |  |
| CS 3.2 | Parteneriate care acoperă teritorii ce cuprind cel puțin două UAT‐uri eligibile care nu au fost incluse în GAL‐urile finanțate prin LEADER 2014‐2020. Punctarea acestui criteriu se face pe baza informațiilor din cererea de finanțare. Se punctează criteriul dacă în teritoriul acoperit de parteneriat sunt cel puțin două UAT‐uri care nu au fost incluse într‐un GAL finanțat prin LEADER 2014‐2020 și autorizat pe întreaga perioadă de programare. | 10 |  |
| CS 3.3 | Parteneriate care acoperă teritorii ce cuprind o singură UAT eligibilă care nu a fost inclusă în GAL‐urile finanțate prin LEADER 2014‐2020. Punctarea acestui criteriu se face pe baza informațiilor din cererea de finanțare. Se punctează criteriul dacă în teritoriul acoperit de parteneriat este o UAT care nu a fost inclusă într‐un GAL finanțat prin LEADER 2014‐2020 și autorizat pe întreaga perioadă de programare. | 5 |  |
| Principiul densității populației din teritoriul vizat de parteneriat (se acordă prioritate teritoriului cu densitate redusă a populației) |  |  |  |
| CS 4 | Densitatea medie a populației din teritoriul vizat de parteneriat | Maximum 10 puncte |  |
| CS 4.1 | Parteneriatul care acoperă teritoriul în care densitatea medie a populației este mai mică sau egală cu 25 loc./km². Punctarea acestui criteriu se face pe baza informațiilor din cererea de finanțare. Se punctează criteriul dacă densitatea populației este mai mică sau egală cu 25 loc./km². | 10 |  |
| CS 4.2 | Parteneriatul care acoperă teritoriul în care densitatea medie a populației este cuprinsă în intervalul 25,01 loc./km² ‐ 45 loc./km². Punctarea acestui criteriu se face pe baza informațiilor din cererea de finanțare. Se punctează criteriul dacă densitatea populației este mai mare de 25 loc./km² și mai mică sau egală cu 45 loc./km². | 5 |  |
| Principiul parteneriatelor care vizează un număr mai mare de unități administrativ teritoriale |  |  |  |
| CS 5 | Numărul de unități administrativ teritoriale acoperite de parteneriat | Maximum 10 puncte |  |
| CS 5.1 | Teritoriul acoperă minimum 10 unități administrativ teritoriale. Punctarea acestui criteriu se face pe baza informațiilor din cererea de finanțare. Se punctează criteriul dacă teritoriul acoperă minimum 10 UAT-uri. | 10 |  |
| CS 5.2 | Teritoriul acoperă între 5 și 9 unități administrativ teritoriale. Punctarea acestui criteriu se face pe baza informațiilor din cererea de finanțare. Se punctează criteriul dacă teritoriul acoperă minimum 5 și maximum 9 UAT-uri. | 5 |  |
| TOTAL |  | 100 puncte |  |
| PUNCTAJ MINIM |  | 20 puncte |  |

Observații Serviciul LEADER și Intervenții Suport

.................................................................................................................................................

*În situația în care se realizează verificarea pe eșantion de către SLIS, se va menționa la rubrica ”Observații” și concluzia SLIS privind respectarea procedurilor de verificare de către OJFIR, în contextul în care se impune realizarea controlului administrativ privind respectarea procedurilor, cu rol de prevenție.

Aprobat,

Director  OJFIR/DATLINA

Nume, prenume ..................................

Nume/Prenume ……………………

Avizat,

Sef Serviciu SLINA – OJFIR/ SLIS

Nume, prenume ..................................

Semnătura electronică

Verificat,

Expert 2 SLINA –  OJFIR/ SLIS

Nume, prenume ..................................

Semnătura electronică

Întocmit,

Expert 1 SLINA –  OJFIR/ SLIS

Nume, prenume.........................

Semnătura electronică

Metodologie de verificare a criteriilor de selecție

Evaluarea și punctarea criteriului de selecție CS1 „Structura parteneriatului din punct de vedere al reprezentării sectorului privat și a societății civile în cadrul parteneriatului” se realizează în funcție de procentele calculate automat în secțiunea A7 din Cererea de finanțare, rezultate în urma informațiilor cu privire la componența parteneriatului introduse de către solicitant.

Evaluarea criteriului de selecție CS2 „Parteneriate care cuprind organizații și forme asociative  relevante pentru teritoriu” se realizează pe baza secțiunii A7 din Cererea de finanțare și a documentelor justificative anexate de către solicitant, care susțin informațiile introduse în cadrul formularului. Se punctează criteriul dacă parteneriatul cuprinde cel puțin una din oricare dintre organizațiile ce reprezintă interesele unei minorități (cu excepția minorității rome), relevantă pentru teritoriu și cel puțin o formă asociativă relevantă pentru teritoriu, care au sediul/punct de lucru în teritoriul acoperit.

Punctajul acordat acestui criteriu poate fi de maxim 50 de puncte.

Pentru punctarea criteriului de selecție CS3 „Prezența zonelor care nu au beneficiat de finanțare LEADER în perioada 2014-2020”, expertul evaluator verifică localitățile pentru care solicitantul a acordat bifa „NU” în coloana „Localitatea a fost membră a unui GAL finanțat și autorizat pe întreaga perioadă de programare 2014 – 2020” din secțiunea A6 a cererii de finanțare. În funcție de numărul total al localităților care se regăsesc în lista zonelor albe, înscris în câmpul „Numărul localităților care au bifat "NU" și se regăsesc în Lista zonelor albe”, expertul OJFIR acordă punctaj CS3.1, CS3.2 sau CS3.3.

Verificarea se va realiza consultând Anexa nr. 13 la Ghidul solicitantului - LISTA CU ZONELE ALBE, LA NIVELUL SPAȚIULUI ELIGIBIL LEADER.

Evaluarea criteriului de selecție CS4 „Densitatea medie a populației din teritoriul vizat de parteneriat” se realizează în funcție de datele statistice prezentate în Anexa nr. 12 la Ghidul solicitantului  - LISTA CU SPAȚIUL ELIGIBIL LEADER (UAT - orașe mici cu o populație de max. 20.000 locuitori și UAT - comune). Expertul evaluator acordă punctaj CS4.1 sau CS4.2 în funcție de rezultatul calculat automat în cadrul secțiunii A6, la „TOTAL”- „Densitate”.

Pentru evaluarea criteriului de selecție CS5 „Numărul de unități administrativ teritoriale acoperite de parteneriat”, expertul evaluator acordă punctaj CS5.1 sau CS5.2, în funcție de numărul de unități administrativ teritoriale înscrise de către solicitant în secțiunea A6 a cererii de finanțare.

Criteriu de departajare:

În cazul în care există proiecte cu același punctaj, departajarea se va realiza în ordine descrescătoare a numărului de locuitori din teritoriul vizat de parteneriat (vor fi selectate proiectele cu teritorii în care numărul de locuitori este mai mare, până la incidența sumei alocate pe submăsură).

Pentru această submăsură pragul minim de punctaj, sub care niciun proiect nu poate fi finanțat, este de 20 de puncte.

# E4.2L RAPORT (individual) DE VERIFICARE PRIVIND CONTESTAȚIA DEPUSĂ

Denumire solicitant:

Cod Cerere de finanțare:

Titlul proiectului:

| Nr. Crt | ELEMENTE VERIFICATE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nr. și data transmiterii contestației (data înregistrării la CRFIR) |  |  |  |  |
| 2. | Sumă solicitată conform Cererii de finanțare (Euro) |  |  | Total: ..................... Euro, din care: |  |
|  |  |  |  | - Finanțare nerambursabilă: ................... Euro |  |
| - 3. | - Obiectul contestației (se vor menționa criteriile de eligibilitate/criteriile de selecție contestate și se vor enunța, succint, motivele pentru care acestea au fost considerate neîndeplinite/motivația neacordării punctajului) |  |  |  |  |
|  | Criteriu de eligibilitate/punct de verificare conform Fișei E1.2L ................/Criteriu de selecție conform Fișei E3.1L |  | - Motivele neîndeplinirii criteriului .............. |  |  |
|  | ............... |  | - ............... |  |  |
| - 4. | - Rezultatul verificării (pentru fiecare criteriu de eligibilitate/selecție care a fost contestat, se va preciza concluzia privind îndeplinirea/neîndeplinirea acestuia și se vor preciza motivele care au stat la baza deciziei) |  |  |  |  |
|  | Criteriu de eligibilitate/punct de verificare conform Fișei E1.2L/Criteriu de selecție conform Fișei E3.1L pentru care a fost depusă contestația ................ | - Concluzia privind criteriul de eligibilitate: criteriu îndeplinit/neîndeplinit |  |  | Motivarea deciziei ca urmare a verificării contestației .............. |
|  | ................ | - ................. |  |  | .................. |
| 5. | Alte observații | Contestație ADMISĂ/PARȚIAL ADMISĂ/RESPINSĂ |  |  |  |
| - 6. | Data finalizării verificării contestației |  |  |  |  |

| CRFIR | Nume si prenume | Semnatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprobat, Director CRFIR |  |  |  |
| Avizat, Șef SLINA – CRFIR |  |  |  |
| Verificat Expert SLINA – CRFIR |  |  |  |
| Întocmit, Expert SLINA – CRFIR |  |  |  |

# E2.1.1L FIŞA DE COMPLETARE A FACTORILOR DE RISC PENTRU CERERILE DE FINANȚARE DIN CADRUL SUBMĂSURII 19.1

Submăsura 19.1

Titlul proiectului …………………………………………………………………………………

Numărul de înregistrare a cererii de finanţare: ......................................

| Factori de risc | Punctaj |
| --- | --- |
| I1. Valoarea sprijinului public nerambursabil (EURO) prevăzut la Cap. I – Buget indicativ) | 60% pondere |
| 15.000 | 5 |
| 10.000 – 14.999 | 3 |
| 10.000 ≤ | 1 |
| I2. Elaborarea strategiei de dezvoltare locala (acțiuni prevăzute în cadrul Cap II al Bugetului indicativ) | 20% pondere |
| Elaborarea strategiei de dezvoltare locală este externalizată în totalitate | 5 |
| Elaborarea strategiei de dezvolatre locală este externalizată parțial | 3 |
| Elaborarea strategiei de dezvolatre locală este realizată de către solicitant | 1 |
| I.3 Numărul cererilor de finanțare conforme aferente submăsurii 19.1 evaluate la nivelul OJFIR în cadrul prezentei sesiuni de depunere | 20% pondere |
| <10 | 5 |
| 5-10 | 3 |
| >5 | 1 |

Pentru selectarea cererilor de finanțare ce vor fi verificate pe eșantion, se va stabili riscul fiecărei cereri de finanțare folosind un număr de 3 factori de risc (I1, I2, I3). Pentru fiecare cerere de finanțare  se va determina punctajul fiecărui factor de risc pe o scară de la 1 la 5.  Se va calcula riscul total folosind următoarea formulă: Riscul Total (R )= (ponderea factorului I1)*(punctajul obţinut de beneficiar pentru factorul de risc I1) + …+ (ponderea factorului I3)*(punctajul obţinut de beneficiar pentru factorul de risc I3).

| Verificat, Șef Serviciu SLINA - OJFIR Nume si prenume..................................... Semnatura electronică | Întocmit, Expert SLINA - OJFIR Nume si prenume..................................... Semnatura electronică |
| --- | --- |

# E2.1.2L LISTA CENTRALIZATOARE PE REGIUNE A FACTORILOR DE RISC PENTRU CERERILE DE FINANȚARE DIN CADRUL SUBMĂSURII 19.1

CRFIR .................................

| Nr. Crt. | Nr. Cerere de finanţare | Titlu proiect | Riscul total al proiectului | Valoarea finanţării solicitate (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Verificat,

Șef SLINA - CRFIR

Nume și prenume......................................

Semnătura electronică

Întocmit,

Expert SLINA - CRFIR

Nume și prenume.....................................

Semnătura electronic

# E2.1.3L LISTA CENTRALIZATOARE ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A RISCULUI TOTAL  PENTRU CERERILE DE FINANȚARE DIN CADRUL SUBMĂSURII 19.1

(completată la nivelul Serviciului LEADER și Intervenții Suport)

| Nr. Crt. | Regiunea | Nr. Cerere de finanţare | Titlu proiect | Riscul total al proiectului | Valoarea finanţării solicitate (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Verificat,

Șef Serviciul LEADER și Intervenții Suport

Nume și prenume...................................... Semnătura electronică

Întocmit,

Expert Serviciul LEADER și Intervenții Suport

Nume și prenume..................................... Semnătura electronică

# E4.4L EŞANTIONUL DE VERIFICARE A CERERILOR DE FINANȚARE DIN CADRUL SUBMĂSURII 19.1

Aprobat,

DGA ILINA

Regiunea .................*

| Nr. Crt. | Nr. Cerere de finanţare | Titlu proiect | Valoarea finanţării solicitate (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| Total |  |  |  |

Regiunea .................*

| Nr. Crt. | Nr. Cerere de finanţare | Titlu proiect | Valoarea finanţării solicitate (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| Total |  |  |  |

*Se completează câte un tabel pentru fiecare regiune.

Întocmit,

Expert Serviciul LEADER și Intervenții Suport

Nume și prenume.....................................

Semnătura electronică

Verificat,

Șef Serviciul LEADER și Intervenții Suport

Nume și prenume......................................

Semnătura electronică

Avizat,

Director DATLINA

Nume și prenume......................................

Semnătura.................................................

# E7.1L RAPORT DE VERIFICARE PE EŞANTION A CERERILOR DE FINANȚARE DEPUSE ÎN CADRUL SUBMĂSURII 19.1

Aprobat,

DGA ILINA

Regiunea .................*

| Cereri de finanţare eligibile |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Nr. Cerere de Finanţare | Titlu proiect | Valoarea finanţării solicitate (EUR) | Diferenţe de evaluare | Observaţii** |
| Total |  |  |  |  |  |
| Cereri de finanţare neeligibile |  |  |  |  |  |
| Nr. Crt. | Nr. Cerere de Finanţare | Titlu proiect | Valoarea finanţării solicitate (EUR) | Diferenţe de evaluare | Observaţii** |
| Total |  |  |  |  |  |

*Se completează câte un tabel pentru fiecare regiune.

** Se anexează formularul E2.1L – Partea a II-a, completat de către experţii Serviciului LEADER și Intervenții Suport. Dacă este cazul, se vor anexa și fișa de solicitare a informațiilor suplimentare și răspunsul transmis de către solicitant față de întrebările transmise.

Întocmit,

Expert Serviciul LEADER și Intervenții Suport

Nume și prenume.....................................

Semnătura electronică

Verificat,

Șef Serviciul LEADER și Intervenții Suport

Nume și prenume......................................

Semnătura electronică

Avizat,

Director DATLINA

Nume și prenume......................................

Semnătura.................................................

# E6.0L RAPORTUL DE EVALUARE A CERERILOR DE FINANȚARE

Se va completa la nivelul fiecărui CRFIR. La nivelul Serviciului LEADER și Intervenții Suport se va completa un Raport de evaluare centralizat, care va fi transmis la DGDR AM PNDR în vederea aprobării.

Data: zz/ll/aaaa

Număr înregistrare la CRFIR/AFIR: ____________

Cererea de proiecte: 01

Anul alocaţiei financiare (anul lansării apelului de selecție): 2023

1. Baza legală:

- Decizia de aprobare a PNDR 2014 – 2020;

- Decizia de acreditare a AFIR;

- alte acte normative, privind implementarea PNDR 2014 – 2020 și tranziție.

Alocarea financiară nerambursabilă (euro) pentru submăsura 19.1, preluată din PNDR 2014-2020.

| submăsura | Fonduri publice (2014-2020) Euro |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Total Euro | din care: |  |
|  |  | Contribuție CE (89,32%) (89,74% pentru Regiunea București-Ilfov) Euro | Contribuție națională-BS (10,68%) (10,26% pentru Regiunea București-Ilfov)Euro |
| 19.1 ”Sprijin pregătitor” |  |  |  |

2. Cereri de finanțare primite

În perioada raportării, au fost înregistrate la sediile Oficiilor Județene .......... cereri de finanţare, în vederea obținerii sprijinului pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală.

3. Evaluarea cererilor de finanţare

Au fost verificate următoarele proiecte:

| OJFIR | Verificarea OJFIR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. proiecte depuse* | Nr. proiecte eligibile | Nr. proiecte neeligibile | Nr. proiecte retrase |
| OJFIR 1 |  |  |  |  |
| …….. |  |  |  |  |
| OJFIR n |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

*În coloana ”Proiecte depuse” va fi trecut nr. de proiecte pentru care s-a realizat și verificarea eligibilității la nivelul fiecărui OJFIR.

4. Situația fondurilor solicitate

Pentru CRFIR/AFIR  _________:

| Submăsura | Fonduri publice solicitate (EURO) |
| --- | --- |
| 19.1 |  |

Propunem pentru aprobare Raportul de evaluare E6.0L, precum și următoarele liste:

- E6.1L – Lista cererilor de finanțare eligibile

- E6.2L – Lista cererilor de finanțare neeligibile

- E6.3L – Lista cererilor de finanțare retrase

Aprobat,

Director General Adjunct CRFIR/Director General AFIR

Numele și prenumele                                        Semnătura electronică

Avizat*(se completează numai în cazul Raportului de evaluare național, întocmit la nivel AFIR)

Director General Adjunct ILINA

Numele și prenumele                                      Semnătura electronică

Avizat,

Director CRFIR/Vizat, Director DATLINA

Numele și prenumele                                      Semnătura electronică

Întocmit,

Șef SLINA – CRFIR/ SLIS

Numele și prenumele                                      Semnătura electronică

# E6.1L LISTA CERERILOR DE FINANȚARE ELIGIBILE

CRFIR/AFIR

SUBMĂSURA 19.1

| Contribuția UE euro | Contribuția Bugetului Național euro | Total valoarea publica eligibila pentru cererile de finantare eligibile (CRFIR /AFIR) euro |
| --- | --- | --- |

| Nr.crt | Cod cerere de finantare |  |  |  |  |  | Data de înregistrare la OJFIR |  |  | Solicitant | Localizarea proiectului |  | Valoarea publica eligibilă euro |  |  | CS1 | CS2 | CS3 | CS4 | CS5 | Criteriu departajare | Scor total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | An | Luna | Zi |  | Județ | Localitate | Valoare publica eligibila euro | Din care |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contribuția UE euro | Buget Național euro |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| TOTAL SUBMĂSURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Nume și prenume | Funcția | Semnătura/Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprobat |  | Director General Adjunct CRFIR/Director General AFIR |  |
| Propun spre aprobare* |  | Director General Adjunct ILINA |  |
| Avizat |  | Director OJFIR/CRFIR/Director DATLINA |  |
| Întocmit |  | ȘEF SLINA OJFIR/ CRFIR/ȘEF SLIS |  |

- * se completează numai în cazul formularului întocmit la nivel SLIS

# E6.2L LISTA CERERILOR DE FINANȚARE NEELIGIBILE

CRFIR/AFIR

SUBMĂSURA 19.1

| Contribuția UE euro | Contribuția Bugetului Național euro | Total valoarea publica eligibila pentru cererile de finantare neeligibile (CRFIR /AFIR) Euro |
| --- | --- | --- |

| Nr.crt | Cod cerere de finantare |  |  |  |  |  | Data de înregistrare la OJFIR |  |  | Solicitant | Localizarea proiectului |  |  | Valoarea publica eligibilă euro |  |  |  | Observatii Criterii de eligibilitate neindeplinite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | An | Luna | Zi |  | Județ | Localitate |  | Valoare publica eligibila euro | Din care |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contribuția UE euro |  | Buget Național euro |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| TOTAL SUBMĂSURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Nume și prenume | Funcția | Semnătura | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprobat |  | Director General Adjunct CRFIR/Director General AFIR |  |  |
| Propun spre aprobare* |  | Director General Adjunct ILINA |  |  |
| Avizat |  | Director OJFIR/CRFIR/Director DATLINA |  |  |
| Întocmit |  | ȘEF SLINA OJFIR/ CRFIR/ȘEF SLIS |  |  |

- * se completează numai în cazul formularului întocmit la nivel SLIS

# E6.3L LISTA CERERILOR DE FINANȚARE RETRASE

CRFIR/AFIR

SUBMĂSURA 19.1

| Contribuția UE euro | Contribuția Bugetului Național euro | Total valoarea publica eligibila pentru cererile de finantare eligibile (CRFIR /AFIR) euro |
| --- | --- | --- |

| Nr.crt | Cod cerere de finantare |  |  |  |  |  | Data de înregistrare la OJFIR |  |  | Solicitant | Localizarea proiectului |  |  | Valoarea publica eligibilă euro |  |  |  | Scor (după caz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | An | Luna | Zi |  | Județ | Localitate |  | Valoare publica eligibila euro | Din care |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contribuția UE euro |  | Buget Național euro |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| TOTAL SUBMĂSURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Nume și prenume | Funcția | Semnătura | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprobat |  | Director General Adjunct CRFIR/Director General AFIR |  |  |
| Propun spre aprobare* |  | Director General Adjunct ILINA |  |  |
| Avizat |  | Director OJFIR/CRFIR/Director DATLINA |  |  |
| Întocmit |  | ȘEF SLINA OJFIR/ CRFIR/ȘEF SLIS |  |  |

- * se completează numai în cazul formularului întocmit la nivel SLIS

# E6.8.0L NOTIFICAREA SOLICITANȚILOR PRIVIND REZULTATUL EVALUĂRII

Nr. de înregistrare ............/ ………………..

Numele solicitantului: ..............

Adresa solicitantului : .......................

Stimată doamnă/Stimate domnule (nume reprezentant legal),

Ca urmare a publicării Raportului de evaluare nr. ................. din data de .............., aprobat de către Directorul General al DGDR AM PNDR, vă informăm că cererea de finanțare înregistrată cu nr. ........ a fost declarată:

- Neeligibilă;

(În cazul în care cererea de finanțare este declarată neeligibilă, se introduce următorul text) Vă comunicăm că, în situația în care nu sunteți mulțumit de rezultatul evaluării, aveţi posibilitatea de a contesta decizia, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la postarea pe site-ul AFIR a Raportului de evaluare (se menționează data publicării). Contestaţia semnată electronic va fi depusă on-line, prin intermediul aplicației OneDrive.

- Eligibilă, cu un punctaj de ........... puncte.

(În cazul în care cererea de finanțare este declarată eligibilă, se introduce următorul text) Vă comunicăm că, în situația în care nu sunteți mulțumit de punctajul acordat, aveţi posibilitatea de a contesta punctajul aferent criteriilor de selecție, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la postarea pe site-ul AFIR a Raportului de evaluare (se menționează data publicării). Contestaţia semnată electronic va fi depusă on-line, prin intermediul aplicației OneDrive.

Vă mulţumim pentru interesul manifestat faţă de Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală.

Cu  stimă,

Director OJFIR

Nume, prenume

Semnatura electronică

Verificat,

Șef serviciu SLINA OJFIR

Nume, prenume,

Semnătură electronică

Întocmit,

Expert SLINA OJFIR

Nume, prenume,

Semnătură electronică

# E6.8.1L - NOTIFICAREA CERERILOR DE FINANȚARE ELIGIBILE ȘI NESELECTATE

OJFIR ..........................

Număr de înregistrare /Data:

Numele solicitantului:

Adresa solicitantului:

Stimată doamnă/Stimate domnule,

Ca urmare a publicării Raportului de selecție nr. ................. din data de .............., aprobat de către Directorul General al DGDR AM PNDR, vă informăm că cererea de finanțare înregistrată cu nr. ........ a fost declarată eligibilă și neselectată, cu un punctaj de ........ puncte.

Vă mulţumim pentru interesul manifestat faţă de Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală.

Cu  stimă,

Director OJFIR

Nume, prenume

Semnatura electronică

Verificat,

Șef serviciu SLINA OJFIR

Nume, prenume,

Semnătură electronică

Întocmit,

Expert SLINA OJFIR

Nume, prenume,

Semnătură electronică

# E6.8.3L NOTIFICAREA CERERILOR DE FINANȚARE ELIGIBILE ȘI SELECTATE

Nr. de înregistrare secretariat/Data: ………………..

Numele solicitantului: ..............

Adresa solicitantului : .......................

Stimată doamnă/Stimate domnule,

Ca urmare a publicării Raportului de selecție nr. ................. din data de .............., aprobat de către Directorul General al DGDR AM PNDR, vă informăm că cererea de finanțare verificată de către OJFIR ............, înregistrată cu nr. ......................., a fost declarată eligibilă și selectată, cu un punctaj de ........ puncte. Valoarea eligiblă a cererii de finanțare este de .... euro. Pentru stabilirea valorii în lei, la încheierea Deciziei de finanțare se va utiliza cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană, publicat pe pagina web: http://www.ecb.int/index.html, valabil la data de 01 ianuarie a anului în cursul căruia este luată decizia de acordare a ajutorului financiar nerambursabil (respectiv anul semnării Deciziei de finanțare).

Bugetul final aferent Deciziei de finanțare va fi structurat astfel:

| Denumirea capitolelor de cheltuieli | Cheltuieli Eligibile (Euro) | Cheltuieli Eligibile (Lei) | Cheltuieli neeligibile (Euro) | Cheltuieli neeligibile (Lei) | Total (Euro) | Total (Lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAP. I CHELTUIELI PENTRU ORGANIZAREA ACȚIUNILOR DE CONSULTARE, ANIMARE, ORGANIZARE GRUPURI de LUCRU |  |  |  |  |  |  |
| CAP. II CHELTUIELI PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL Valoare Proiect (fara TVA) |  |  |  |  |  |  |
| Valoare TVA |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL Valoare Proiect inclusiv TVA |  |  |  |  |  |  |

Vă invităm ca, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la primirea prezentei notificări să depuneți la sediul Oficiului Județean de care aparțineți următoarele documente:

- Graficul de eşalonare a datoriilor către bugetul consolidat (în cazul în care solicitantul figurează cu datorii restante fiscale și sociale);

- Document de la bancă/ Trezorerie cu datele de identificare ale acesteia şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea băncii/Trezoreriei, codul  IBAN al contului în care se derulează operatiunile cu AFIR); pentru solicitanții publici documentul va fi eliberat obligatoriu de trezorerie;

- Certificatul/ Certificatele care să ateste lipsa datoriilor restante la bugetul local emis de Primăria pe raza căreia îşi are sediul social și/sau punctul/punctele de lucru/filială (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor).

În vederea semnării deciziei de finanțare, în baza acordului reprezentantului legal, exprimat în cererea de finanțare, pentru consultarea bazei de date a IGPR și ANAF, AFIR obține certificatul care atestă  lipsa datoriilor restante  fiscale și sociale la bugetul consolidat pentru solicitant și cazierul judiciar al reprezentantului legal.

În situații notificate de AFIR (respectiv dacă documentul în cauză nu poate fi obținut de AFIR prin consultarea bazelor de date PATRIMVEN sau ROCRIS), se va solicita prin intermediul informațiilor suplimentare prezentarea de către solicitant a certificatului de atestare fiscală și a cazierului judiciar.

De asemenea, în vederea încheierii deciziei de finanțare, trebuie să prezentați obligatoriu documentele specifice pentru care ați atașat copii la cererea de finanțare, în original, în vederea verificării conformității. După confruntarea documentelor, dosarul cuprinzând documentele în original va rămâne la dumneavoastră.

În situația în care nu acceptaţi finanţarea nerambursabilă sau nu depuneți documentele necesare încheierii deciziei de finanțare în termenul sus-menţionat, se consideră că ați renunțat la ajutorul financiar.

În situația în care sunt îndeplinite toate condițiile pentru încheierea deciziei de finanțare, în termen de  maximum 2 (două) zile lucrătoare de la primirii documentului semnat de către DGA CRFIR, se va transmite, via e-mail, decizia de finanțare semnată electronic de către reprezentantul legal/împuternicit (după caz).

Vă mulţumim pentru interesul manifestat faţă de Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală.

Cu  stimă,

Director CRFIR

Nume, prenume, Semnătura, Data

Verificat,

Șef serviciu SLINA - CRFIR

Nume, prenume, semnătură

Întocmit,

Expert SLINA - CRFIR

Nume, prenume, semnătură

# SECȚIUNEA II, Părțile C și D ale formularului E1.2L

Numărul de înregistrare al cererii de finanţare (CF):

C. Verificarea conformității și eligibilității documentelor la semnarea  deciziei de finanțare

| Documente solicitate | Rezultat verificare |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DA | NU | NU este cazul |
| Certificatul de atestare fiscală care să ateste lipsa datoriilor restante locale valabil la data încheierii deciziei, emis de Primăria pe raza căreia își are sediul social, punctul de lucru/filială (după caz) |  |  |  |
| Document de la bancă/ Trezorerie cu datele de identificare ale acesteia şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea băncii/Trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operatiunile cu AFIR); pentru solicitanții publici documentul va fi eliberat obligatoriu de trezorerie; |  |  |  |
| - Graficul de eşalonare a datoriilor către bugetul consolidat (în cazul în care solicitantul figurează cu datorii restante fiscale și sociale); |  |  |  |
| Alte documente, după caz (se vor preciza) ............................. ............................. |   |   |   |

D: Verificarea conformității copiei cu originalul pentru documentele atașate la cererea de finanțare la contractare

În cazul în care se constată modificări aduse documentelor atașate la cererea de finanțare nu se va încheia decizia de finanțare.

| Documente verificate | Existența documentului, dacă este emis pe numele beneficiarului, dacă este semnat, dacă are toate rubricile completate, dacă este valabil conform legislației în vigoare sau prevederilor procedurale |  |  | Concordanţă copie cu originalul |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DA | NU | Nu este cazul |  |
| Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu, elemente clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii. |  |  |  |  |
| Documente justificative pentru proiectele finalizate incluse în Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă |  |  |  |  |
| Documente constitutive/ Documente care să ateste forma de organizare* – în funcție de tipul solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.). |  |  |  |  |
| Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici: - Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale; - Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii. Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor din punct de vedere al performanțelor și parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora și din punct de vedere financiar și sunt transmise de către operatori economici reali și care îndeplinesc condițiile de calificare, verificabile de către experții evaluatori. |  |  |  |  |
| Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment. Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații și beneficiarilor publici. |  |  |  |  |
| Acord de parteneriat |  |  |  |  |
| - Procură (împuternicire) notarială pentru desemnarea reprezentantului legal al solicitantului (dacă este cazul) |  |  |  |  |
| Hotărârile Consiliilor Locale privind aderarea la parteneriat |  |  |  |  |
| Alte documente (după caz) |  |  |  |  |

Observaţii ....................................................................................................................................................

Avizat: Şef Serviciu SLINA OJFIR

Nume/Prenume _______________________

Semnătura __________

Data_____/_____/_______

Verificat: Expert 2  SLINA OJFIR

Nume/Prenume _______________________

Semnătura __________

Data_____/_____/_______

Întocmit: Expert  1 SLINA OJFIR

Nume/Prenume _______________________

Semnătura __________

Data_____/_____/_______

C. Metodologie de verificare a conformității și eligibilității documentelor la semnarea  deciziei de finanțare

| DOCUMENTE DE PREZENTAT/VERIFICAT | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE |
| --- | --- |
| Certificat care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale restante la bugetul consolidat - nu se solicită beneficiarului, se obține direct de către expertul AFIR prin consultarea PATRIMVEN, în baza acordului reprezentantului legal, exprimat în cererea de finanțare | Expertul verifică în baza de date a ANAF, PATRIMVEN, accesând link-ul https://epatrim.fiscnet.ro/ și va descărca din baza de date certificatul de atestare fiscală al socilitantului care se va ataşa la dosarul administrativ. Înainte de semnarea deciziei, se verifică dacă certificatul obținut de către expert în urma accesării aplicației PatrimVen atestă faptul că solicitantul nu înregistrează obligații bugetare nete mai mari de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală. |
| Graficul de eşalonare a datoriilor către bugetul consolidat (în cazul în care solicitantul figurează cu datorii restante fiscale și sociale) | Dacă în urma verificării în PATRIMVEN, a rezultat că solicitantul are datorii fiscale și sociale la bugetul consolidat, se va solicita prin intermediul scrisrii de informații suplimentare depunerea de către solicitant a graficului de eșalonare a datoriilor către bugetul consolidat. Documentul se solicită în condițiile în care solicitantul nu l-a depus odată cu celelalte documente necesare contractării. Dacă solicitantul nu a depus graficul de eșalonare, cererea de finanțare devine neeligibilă. |
| Certificatul de atestare fiscală valabil, care să ateste lipsa datoriilor restante la bugetul local, emis de Primăria pe raza căreia își are sediul social, punctul de lucru/filială (după caz) | Expertul verifică dacă solicitantul a prezentat Certificatul de atestare fiscală valabil, emis de Primăria pe raza căreia își are sediul social, punctul de lucru/filială (după caz), din care rezultă că acesta nu înregistrează datorii mai mari de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru. |
| Document de la bancă/ Trezorerie cu datele de identificare ale acesteia şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumireabăncii/Trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operatiunile cu AFIR); | Expertul verifică existența acestui document, să fie emis pe numele solicitantului de către o instituție financiară/bancară cu sediul în România, să conțină datele solicitate. Nu este obligatorie deschiderea unui cont separat pentru derularea proiectului. Documentul este obligatoriu de prezentat. |

În cazul în care se solicită “Certificatul care atestă lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale”, ca urmare a imposibilității obținerii acestuia de către AFIR, acesta  trebuie să fie depus în original, să fie valabil la data încheierii deciziei de finanțare și trebuie să fie emis de Direcţia Generală a Finanţelor Publice. Se verifică dacă documentele sunt semnate de autoritățile emitente și dacă sunt emise pe numele solicitantului. Se va verifica în document că nu înregistrează obligații bugetare nete mai mari de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni.

În cazul în care se solicită Certificatul de cazier judiciar, ca urmare a imposibilității obținerii acestuia de către AFIR, acesta trebuie să fie depus în original, să fie valabil la data încheierii deciziei de finanțare, să nu conțină înscrieri cu sancțiuni de natură economico-financiară.

În cazul nedepunerii unui document din categoria documentelor obligatorii pentru care solicitantul și- a asumat angajamentul depunerii la momentul înregistrării cererii de finanțare sau/și care au fost precizate expres și în cuprinsul notificării sau nedepunerea acestora în termenele specificate în notificare sau se constată că în cuprinsul documentului sunt înscrise menţiuni care conduc la încălcarea criteriului/criteriilor de eligibilitate proiectul va fi încadrat  cu statut de decizie neîncheiată, solicitantul fiind notificat în acest sens.

D: Metodologie de verificare a conformitatii copiei cu originalul pentru documentele atașate la cererea de finantare la contractare

Expertul SLINA-OJFIR efectuează verificarea documentației din cererea de finanțare cu documentele originale din dosarul beneficiarului, respectiv existența semnăturilor și a ștampilelor (după caz) a persoanelor autorizate, conținutul  documentelor, valabilitatea documentelor etc.

Dacă se constată neconformități, fie si pentru un singur document din  dosarul cu documentele în original şi documentaţia depusă, proiectul nu va fi contractat, considerându-se că beneficiarul nu şi-a respectat angajamentele asumate.

În această situație se va demara procedura de neîncheiere a deciziei de finanțare și încadrarea proiectului cu statut de decizie neîncheiată, precum și notificarea beneficiarului în acest sens. Se va comunica o copie scanată a Notei de neîncheiere a deciziei expertului cu atribuții de monitorizare de la nivel OJFIR, precum și departamentelor din cadrul Agenției.

# E6.8.2L NOTIFICAREA SOLICITANTULUI CU PRIVIRE LA SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIEI

Nr. de înregistrare ....................../ ………………..

Numele solicitantului: ..............

Adresa solicitantului : .......................

Stimată doamnă/Stimate domnule (nume reprezentant legal),

Ca urmare a contestaţiei depuse de dumneavoastră la OJFIR ...., înregistrată în data ..... cu nr. ......, privind cererea de finanţare nr. ..... , vă informăm că în urma analizei realizate la nivelul Comisiei de Soluționare a Contestațiilor constituită la nivelul MADR, aceasta a fost admisă/parțial admisă/respinsă (se va detalia în text rezultatul deciziei/ motivele respingerii), iar cererea de finanțare este eligibilă și selectată (se va menționa valoarea eligibilă)/ neeligibilă.

În cazul admiterii contestației privind modificarea punctajului inițial se va introduce următorul text: Punctajul aferent cererii de finanțare, ca urmare a soluționării contestației, este de ...... puncte.

Vă mulţumim pentru interesul pe care îl manifestaţi în legătură cu Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.

Cu  stimă,

Director CRFIR

Nume, prenume…….......

semnătură electronică

Verificat,

Șef serviciul SLINA CRFIR

Nume, prenume, semnătură electronică

Întocmit,

Expert SLINA CRFIR

Nume, prenume, semnătură electronică

# FORMULARE AFERENTE ETAPEI DE CONTRACTARE

# C1.0L DECIZIA DE FINANȚARE

Nr. înregistrare:.................../.......................

DECIZIE DE FINANȚARE

Nr. D191.............................../...........

Având în vedere prevederile Programului Naţional de Dezvoltare Rurală al României pentru perioada de programare 2014-2020 (PNDR 2014 - 2020), elaborat în baza Regulamentului (UE) al Parlamentului European și al Consiliului nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului şi aprobat prin Decizia Comisiei Europene, notificată României prin adresa nr. ............, precum și ale legislației comunitare și naționale în vigoare,

în baza Raportului de Selecție final din data de..................... aprobat de către Directorul General al Direcției Generale Dezvoltare Rurală - Autoritate de Management pentru PNDR (DGDR AM-PNDR), din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR)

AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE - România, cu sediul în str.  Știrbei Vodă nr. 43, sector 1, Bucureşti, Tel. +40-21.402.27.50/Fax +40-21.315.67.79; email: cabinet@afir.info, reprezentată legal de ................................................., în funcţia de Director General, prin mandatar ...................................................... – Director General Adjunct al Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ......................................, în calitate de Autoritate Contractantă, numită în continuare AFIR,

D E C I D E:

Art. 1(1) Se aprobă Cererea de finanţare nr. .................................... aferentă proiectului cu titlul ,,...............................................” depusă de:

ASOCIAȚIA ………………………………………………………………………………. înființată/autorizată la data de .................. , Cod Unic de Înregistrare/Autorizație ...................................., cu sediul în str............................., localitatea ................, județul ................, cod poștal .................... , Tel. ....................., Fax ......................., email: ......................, Cod RO (Cod Unic de Înregistrare în Registrul Unic de Identificare alocat de APIA) ............., cont bancar .......................... (denumirea și adresa băncii), reprezentată prin (nume și prenume) ..... .................................. (calitatea de reprezentare potrivit actului normativ privind organizarea şi funcţionarea entității juridice respective şi/sau conform statutului/actului constitutiv al entității juridice respective), în funcția de ...................................., identificat prin C.I./PASS Seria .......... Nr. ............................... CNP  ..................., în calitate de Beneficiar,

Sau, după caz,

PERSOANA JURIDICĂ DE DREPT PRIVAT SAU PUBLIC, desemnată ca REPREZENTANT prin Acordul de parteneriat nr. ......../data ......................, ........................................................., cu sediul social/filiala/sucursală/sediu secundar (agentii, puncte de lucru, alte asemenea sedii)  în teritoriul acoperit de potențialul GAL înființată/autorizată la data de .................. , Cod Unic de Înregistrare/Autorizație ...................................., cu sediul în str. ............................, localitatea ................, județul ................, cod poștal .................... , Tel. ....................., Fax ......................., email: ......................, Cod RO (Cod Unic de Înregistrare în Registrul Unic de Identificare alocat de APIA) ............., cont ................................ (denumirea și adresa băncii/Trezoreriei), reprezentat prin (nume și prenume) ...................................... (calitatea de reprezentare potrivit actului normativ privind organizarea şi funcţionarea entității juridice respective şi/sau conform statutului/actului constitutiv al entității juridice respective), în funcția de ....................................... identificat prin C.I./PASS Seria .......... Nr. ............................... CNP  ..................., în calitate de Beneficiar,

1(2)În vederea realizării proiectului ,, ...........…. ”se acordă beneficiarului ajutorul financiar nerambursabil în suma de  (în cifre) ................ (în litere…….) EUR, echivalent a (în cifre)  ........ (în litere…….) LEI;

1(3) Sprijinul financiar prevăzut la alin. 1(2) se acordă în maxim 2 tranșe de plată, cursul de schimb utilizat fiind cursul euro-leu stabilit de către Banca Central Europeană, publicat pe pagina web: http://www.ecb.int/index.html, valabil pentru data de 1 ianuarie a anului în cursul căruia este luată decizia de acordare a ajutorului financiar nerambursabil (respectiv anul semnării Deciziei de finanțare).

1(4)Angajarea sumelor aferente sprijinului pregătitor se realizează la data încheierii prezentei Decizii de finanțare, iar rambursarea sumelor se realizează astfel:

- Cheltuielile de animare, prevăzute la capitolul I din Bugetul indicativ pot fi solicitate la plată după finalizarea activităților de animare, în maxim 10 de zile de la aprobarea raportului intermediar de activitate care cuprinde activitățile aferente etapei de animare/consultare. Ulterior, în cazul în care Strategia de Dezvoltare Locală nu este depusă pentru evaluare și selecție la AM PNDR, se va proceda la recuperarea sprijinului financiar.

- Cheltuielile de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală, prevăzute la capitolul II din Bugetul indicativ, vor fi rambursate numai în situația în care Strategia de Dezvoltare Locală este declarată eligibilă de către DGDR AM PNDR. Cererea de plată aferentă cheltuielilor legate de elaborarea strategiei trebuie depusă de beneficiarii submăsurii 19.1 în termen de 10 de zile de la aprobarea raportului final de activitate  de către  OJFIR.

- În cazul în care beneficiarul nu dorește să depună un Dosar Cerere de Plată distinct (o tranșă distinctă) pentru cheltuielile de animare, are posibilitatea de a solicita toate cheltuielile aferente proiectului într-un singur DCP (tranșă unică), cu respectarea termenului prevăzut la cel de-al doilea punct de mai sus.

1(5) Valoarea ajutorului financiar nerambursabil aprobată prin prezenta Decizie nu poate fi majorată.

1 (6)„Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în calitate de Autoritate Contractantă va efectua plata TVA aferentă cheltuielilor eligibile prevăzute în bugetul indicativ - Anexa II la decizia de finanţare, până la valoarea maximă de ……………… RON (………………) cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:

a)	Beneficiarul va depune Dosarul Cererii de Plată completat conform Instrucţiunilor de plată, anexă la decizia de finanţare, în termenele prevăzute în Declaraţia de eşalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată.

b)	Contravaloarea TVA va fi rambursată numai pentru cheltuielile efectiv realizate şi declarate eligibile prin PNDR de către Autoritatea Contractantă”.

Articolul 2 – Durata de valabilitate a Deciziei de finanțare. Durata de implementare și durata de execuție

2(1) Durata de valabilitate a prezentei Decizii cuprinde durata de execuție și implementare a proiectului, fără a depăși data de 31 decembrie 2025.

Durata de execuție și durata de valabilitate a Deciziei încep de la data semnării acesteia de către Autoritatea Contractantă.

2(2) Durata de implementare a proiectului este de maximum 90 de zile calendaristice și reprezintă termenul limită de realizare a activităților specifice proiectului, așa cum sunt prevăzute în cadrul cererii de finanțare, inclusiv derularea procedurilor de achiziții, fără a se depăși termenul limită de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locală la DGDR AM PNDR în vederea evaluării acestora.

2(3) Durata de execuție a Deciziei cuprinde durata de implementare a proiectului, precum și perioadele prevăzute în manualul de proceduri specifice aferente submăsurii 19.1 pentru:

- depunerea și avizarea Raportului de activitate final;

- depunerea ultimului Dosar al cererii de plată;

- efectuarea ultimei plăți (maximum 90 de zile calendaristice).

2(4) În cazuri temeinic justificate, părțile pot conveni prin Notă de aprobare, prelungirea duratei de implementare a proiectului, fără a se depăși durata maximă de 90 de zile prevăzută la art. 2(2) și cu respectarea termenului limită de efectuare a ultimei plăți, prevăzut la art. 2(1).

Art. 3 – Cesiune - Drepturile şi obligaţiile ce decurg din prezenta decizie nu pot fi cesionate.

Art. 4 - Obligaţiile beneficiarului

4(1) Respectarea criteriilor de eligibilitate și selecție pentru acordarea sprijinului, în conformitate cu descrierea acestora din cererea de finanţare, care constituie Anexa nr. VI a deciziei şi în conformitate cu dispoziţiile din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 și prevederile Ghidului solicitantului aferent submăsurii 19.1 – Anexa III;

4(2) Cheltuielile proiectului se evidențiază în Bugetul indicativ, în conformitate cu Anexa II, beneficiarul urmând să respecte prevederile Instrucțiunii de achiziții pentru beneficiarii publici/privați, după caz, prevăzută în Anexa V. Beneficiarul poate derula procedurile de achiziții numai după semnarea Deciziei de finanțare;

4(3) În ceea ce privește modul de efectuare al plății, beneficiarul va respecta Instrucțiunile de plată, așa cum sunt prevăzute în Anexa nr. IV;

4(4) Pe durata de valabilitate a prezentei decizii, beneficiarul îşi asumă responsabilitatea de a furniza AFIR, Comisiei Europene şi/sau agenţilor lor autorizaţi, orice document sau informaţie în măsură să ajute la realizarea rapoartelor de monitorizare şi evaluare ale obiectivelor prevăzute în cererea de finanţare.

4(5)Beneficiarul trebuie să notifice AFIR la apariţia oricărei modificări survenite în derularea activităților prevăzute în cererea de finanțare, precum şi în cazul modificării adresei, a sediului administrativ, a băncii sau a contului bancar pentru proiectul FEADR.

4(6)Beneficiarul are obligaţia să ţină înregistrări contabile distincte pentru cheltuielile aferente sprijinului pregătitor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în funcţie de forma de organizare.

4(7) Beneficiarul are obligația de a depune Strategia de Dezvoltare Locala la DGDR AM PNDR in vederea evaluării și selectării.

4(8) Beneficiarul poate primi suma pentru sprijinul pregătitor în maxim două tranșe de plată, cu respectarea următoarelor condiții:

- Cheltuielile de animare, prevăzute la capitolul I din Bugetul indicativ pot fi solicitate la plată după finalizarea activităților de animare, în maxim 10 de zile de la aprobarea raportului intermediar de activitate care cuprinde activitățile aferente etapei de animare/consultare. Ulterior, în cazul în care Strategia de Dezvoltare Locală nu este depusă pentru evaluare și selecție la AM PNDR, se va proceda la recuperarea sprijinului financiar.

- Cheltuielile de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală, prevăzute la Capitolul II din Bugetul indicativ, vor fi rambursate numai în situația în care Strategia de Dezvoltare Locală este declarată eligibilă de către DGDR AM PNDR. Cererea de plată aferentă cheltuielilor legate de elaborarea strategiei trebuie depusă de beneficiarii submăsurii 19.1 în termen de 10 de zile de la aprobarea Raportului final de activitate  de către OJFIR.

- În cazul în care beneficiarul nu dorește să depună un Dosar Cerere de Plată distinct (o tranșă distinctă) pentru cheltuielile de animare, are posibilitatea de a solicita toate cheltuielile aferente proiectului într-un singur DCP (tranșă unică), cu respectarea termenului prevăzut la cel de-al doilea punct de mai sus.

Art. 5 - Nereguli, sume necuvenite

Situațiile care constituie nereguli, sumele necuvenite și modul de restituire a finanțării sunt reglementate conform prevederilor art. 17 din Anexa nr. I – Condiții generale.

Art. 6 - Încetarea valabilităţii prezentei Decizii de finanțare

6(1) Încetarea valabilității prezentei decizii are loc în condițiile prevăzute la art. 10 din Anexa nr. I – Condiții generale.

6(2) În mod excepțional, la solicitarea oricăreia dintre părți, pentru motive întemeiate și comunicate, prezenta Decizie încetează înainte de expirarea valabilității prevăzute la art. 2.

Art. 7 – Următoarele documente sunt anexate la prezenta Decizie şi sunt parte integrantă a acesteia, având aceeaşi forţă juridică:

Anexa I – Condiții Generale

Anexa II – Bugetul indicativ

Anexa III – Materiale și activități de informare de tip publicitar

Anexa IV - Instrucțiuni de plată

Anexa V – Instrucțiuni de achiziții pentru beneficiarii publici ai submăsurii 19.1/ Instrucțiuni de achiziții pentru beneficiarii privați ai submăsurii 19.1

Prin luarea la cunoștință, beneficiarul consimte şi se angajează întrutotul la respectarea prevederilor prezentei Decizii şi a tuturor prevederilor legale incidente.

| Director General Adjunct CRFIR Nume și prenume...................... Semnătura ............................. Data....................................... | Am luat cunoștință, Beneficiar FEADR sM19.1 Societatea .................... Reprezentant legal Nume și prenume...................... Semnătura ............................... Data....................................... |
| --- | --- |

(La listare un exemplar va fi cu o semnătura și un exemplar cu toate semnăturile)

| Director General Adjunct CRFIR Nume prenume Semnătura Data Director CRFIR Nume și prenume ..................................... Semnătura .............................. Data ........................... | Control Financiar Preventiv Propriu Nume și prenume Semnătura Data Compartiment Juridic şi Contencios Nume și prenume Semnătura Data |
| --- | --- |
| Șef SLINA-CRFIR Nume și prenume ........................ Semnătura ............................. Data ............................ |  |
| Expert SLINA-CRFIR Nume și prenume ........................ Semnătura ...................... Data ...................... |  |

ANEXA I LA DECIZIA DE FINANȚARE  – CONDIȚII GENERALE

Secțiunea I - PREVEDERI GENERALE

Articolul 1 - Obligaţii generale

1(1) Beneficiarul se obligă să execute proiectul în conformitate cu descrierea acestuia cuprinsă în Cererea de finanţare astfel cum a fost aprobată împreună cu toate documentele anexate şi în baza modificărilor şi completărilor aprobate și efectuate pe parcursul implementării.

1(2) Regulile privind achiziţiile realizate de beneficiari sunt emise de către Autoritatea Contractantă, iar beneficiarul finanţării nerambursabile este obligat să le respecte.

1(3) Beneficiarul finanţării nerambursabile este obligat să respecte legislaţia în vigoare şi regulile emise de Autoritatea Contractantă.

1(4) Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața Autorității Contractante pentru implementarea proiectului.

1(5) Beneficiarul trebuie să implementeze proiectul cu maximum de profesionalism, eficienţă şi vigilenţă în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat şi în concordanţă cu prevederile prezentei Decizii.

1(6) Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a nu încheia o nouă decizie cu beneficiarul care nu şi-a respectat obligațiile generale și specifice stipulate într-o decizie/ într-un contract de finanțare, încheiat anterior cu AFIR.

Articolul 2 – Obligaţii privind informarea şi raportarea

2(1) Beneficiarul are obligația de a prezenta Autorității Contractante - OJFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non-Agricole - Rapoarte de activitate intermediar/final – corespunzătoar(e) etapei de derulare a proiectului. Raportul de activitate intermediar va fi întocmit numai în situația în care beneficiarul optează pentru depunerea unei tranșe de plată intermediare. Acesta se transmite scanat și încărcat în sistemul online al AFIR prin intermediul aplicației „OneDrive“ în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la încheierea activităților specifice Cap.I – „Cheltuieli pentru organizarea acțiunilor de consultare, animare, organizare grupuri de lucru din Bugetul indicativ”. Raportul de activitate final va fi transmis scanat și încărcat în sistemul online al AFIR prin intermediul aplicației „OneDrive“ în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la publicarea de către DGDR AM PNDR a Raportului de contestații cu privire la rezultatul procesului de evaluare a Strategiilor de Dezvoltare Locală (respectiv a Raportului de evaluare a SDL în situația în care nu se înregistrează nicio contestație).

2(2) Beneficiarul este obligat să ataşeze la fiecare cerere de plată declarația de cheltuieli, respectând Instrucţiunile de plată - Anexa IV la prezenta Decizie de finanțare.

2(3) Beneficiarul are obligaţia să furnizeze orice alte informaţii de natură tehnică sau financiară solicitate de Autoritatea Contractantă.

2(4) În cazul nerespectării termenelor stipulate în Decizia de finanțare, Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a înceta Decizia de finanțare în condițiile art. 10(3).

Articolul 3 – Obligaţii

3(1) Beneficiarul se obligă să respecte, pe toată durata Deciziei de finanțare, criteriile de eligibilitate şi de selecţie în baza cărora a fost selectată cererea de finanţare, astfel încât proiectul să-și mențină statusul de proiect selectat.

3(2) Dacă Autoritatea Contractantă constată că activitățile finanțate nu sunt folosite conform scopului destinat sau primesc altă destinație pe durata de valabilitate a Deciziei de finanțare, își rezervă dreptul de a recupera prejudiciul.

3(3) Beneficiarul îşi va asuma integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulării proiectului. Autoritatea Contractantă va fi degrevată de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa beneficiarului.

3(4) Beneficiarul care aplică legislația de achiziții publice este obligat să depună documentația de achiziții în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv în conformitate cu cerințele Autorității Contractante prevăzute în Instrucțiunile de achiziții pentru beneficiarii publici – Anexa nr. V la prezenta decizie.

3(5) 	Beneficiarul privat va respecta Manualul operațional de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR 2014-2020 și Instrucțiunile de achiziții pentru beneficiarii privați prevăzute în Anexa nr. V la prezenta decizie, în conformitate cu cerințele  Autorității Contractante.

Articolul 4 - Conflict de interese

Beneficiarul va adopta o asemenea conduită care va evita conflictul de interese, definit conform legislației în vigoare.

Articolul 5 - Transparenţă, confidențialitate, protecţia datelor cu caracter personal și publicarea datelor

5(1) Decizia de finanţare, inclusiv anexele sale, precum şi informaţiile şi documentele vizând executarea acestora constituie informaţii de interes public în condiţiile prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea excepţiilor prevăzute de aceasta şi a celor stabilite prin prezenta Decizie.

5(2) Următoarele elemente, aşa cum rezultă acestea din Decizia de finanţare şi anexele acesteia, inclusiv, dacă e cazul, din  amendamentele prin care se aduc modificări Deciziei sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidenţial şi vor fi puse la dispoziţia solicitanţilor, la cerere:

- Denumirea proiectului, denumirea completă a beneficiarului  şi, dacă aceştia există, a partenerilor, data de începere şi cea de finalizare ale proiectului, date de contact – minimum o adresă de e mail şi număr de telefon – funcţionale pentru echipa proiectului; locul de implementare a proiectului – localitate, judeţ, regiune şi, dacă proiectul include activităţi care se adresează publicului, adresa exactă şi datele de contact pentru spaţiile dedicate acestor activităţi în cadrul proiectului;

- Valoarea totală a finanţării nerambursabile acordate, şi intensitatea sprijinului exprimate atât ca sumă concretă, cât şi ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi valoarea plăţilor efectuate.

- Dimensiunea şi caracteristicile grupului ţintă şi, după caz, beneficiarii finali ai proiectului;

- Informaţii privind resursele umane din cadrul proiectului: nume, denumirea postului, timpul de lucru;

- Rezultatele estimate şi cele realizate ale proiectului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât şi cele corespunzătoare activităţilor, cu referire la indicatorii stabiliţi;

- Denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii contractaţi în cadrul proiectului, precum şi obiectul contractului, valoarea acestuia şi plăţile efectuate;

5(3) Autoritatea Contractantă, beneficiarul şi, după caz, partenerii sunt exoneraţi de răspunderea pentru dezvăluirea de documente sau informaţii considerate ca fiind confidenţiale dacă:

- Informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi pentru asemenea dezvăluire, sau

- Partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

5(4)

a.  Datele cu caracter personal colectate în cadrul proiectului sunt folosite în scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului, în scop statistic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

- Beneficiarul este de acord ca datele sale cu caracter personal să fie prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

- Datele cu caracter personal ale grupului ţintă şi, după caz, ale beneficiarilor finali ai proiectului nu pot fi prelucrate şi publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării şi obţinerea consimţământului acestora, în condiţiile legii.

5(5) Beneficiarul este de acord ca datele sale să fie făcute publice în conformitate cu articolul 111 din Regulamentul nr. 1306/2013, cu modificările și completările ulterioare şi că datele pot fi prelucrate de către organisme de audit şi de investigare ale Uniunii şi ale statelor membre în vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii.

Articolul 6 - Publicitate

6 (1) Autoritatea Contractantă cere ca, prin orice notă sau publicare făcută de beneficiar privind proiectul, incluzând o conferinţă, un seminar sau studiu, să se specifice că proiectul a primit fonduri de la Uniunea Europeană. Beneficiarul trebuie să facă referiri la proiect şi la contribuţia financiară a Comunităţii Europene în informaţia oferită, în rapoartele interne şi anuale şi în orice relaţie cu mass-media.

6(2)	Toate materialele publicitare vor fi realizate de către beneficiar în conformitate cu prevederile Anexei III la prezenta decizie – ” Materiale și activități de informare de tip publicitar”.

Articolul 7 - Dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor

7(1) Drepturile de proprietate intelectuală rezultate din aplicarea proiectului, sunt drepturi exclusive ale beneficiarului, beneficiarul fiind singurul răspunzător pentru drepturile de proprietate intelectuală revendicate de terţe persoane.

7(2) Prin derogare de la prevederile primului paragraf, beneficiarul poate acorda Autorității Contractante   dreptul de a utiliza în mod liber aşa cum crede de cuviinţă, toate documentele care derivă din proiect, în orice formă a lor.

7(3)	Beneficiarul se obligă să despăgubească Autoritatea Contractantă împotriva oricăror:

- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, studiile etc., folosite pentru sau în legătură cu serviciile achiziţionate;

- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Ghidului solicitantului  aferent măsurii, întocmit de către Autoritatea Contractantă.

Articolul 8 - Monitorizarea şi Evaluarea  Proiectului

8(1) Pe durata de valabilitate a prezentei decizii, beneficiarul va furniza Autorității Contractante, Comisiei Europene şi/sau agenţilor lor autorizaţi, orice document sau informaţie în măsură să ajute la realizarea rapoartelor de monitorizare şi evaluare ale proiectului şi să admită drepturile lor de acces descrise în art.14.

8(2) Rezultatul oricărei evaluări va fi pus la dispoziţia ambelor părţi semnatare ale prezentei Decizii de finanțare.

8(3)	În cazul în care, pe parcursul perioadei de valabilitate a Deciziei, se constată că beneficiarul nu mai respectă condiţiile de implementare sau nu mai sunt îndeplinite obiectivele proiectului, Autoritatea Contractantă va proceda după caz (în funcţie de gradul de afectare, gravitatea faptelor etc.):

- fie la recuperarea integrală a ajutorului financiar nerambursabil plătit cu încetarea Deciziei de finanţare;

- fie la recuperarea parţială, respectiv aferent componentei/componentelor sau acţiunii/acţiunilor afectate de neregulă, care nu mai îndeplinesc condiţiile menţionate, nefiind influenţată integral eligibilitatea generală a proiectului, respectiv utilitatea în considerarea căreia s-a acordat ajutorul financiar nerambursabil.

Articolul 9 - Amendament la Decizia de finanțare

9 (1) Beneficiarul sau Autoritatea Contractantă pot solicita modificarea Deciziei de finanțare numai în cursul duratei de valabilitate a acesteia  şi nu poate avea efect retroactiv.

9 (2) În cazul în care intervin modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile, respectiv modificări sau corelări procedurale inclusiv actualizarea instrucțiunilor de plată și de achiziții, când Autoritatea Contractantă va notifica în scris beneficiarul cu privire la aceste modificări, iar acesta din urmă se obligă a le respecta întocmai.

9 (3) Orice modificare la Decizia de finanțare sau la anexele acesteia se realizează în scris printr-o  notă de aprobare privind modificarea Deciziei. Toate notele de aprobare/notificările  vor fi încheiate în aceleași condiţii ca Decizia de finanțare.

9 (4) Scopul notei de aprobare/notificării trebuie să fie strâns legat de natura proiectului.

9(5) Valoarea ajutorului financiar nerambursabil aprobată şi prevăzută în Decizia de finanțare nu poate fi majorată.

9 (6) Următoarele cazuri pot face obiectul modificării Deciziei de finanțare prin Notă de aprobare:

• Realocări de sume între categoriile de cheltuieli eligibile menționate în fundamentarea bugetului, în cadrul aceluiași capitol bugetar, fără a majora valoarea totală eligibilă a capitolului respectiv, angajată prin Decizia de finanțare;• Rectificarea bugetului prin dezangajare din valoarea eligibilă nerambursabilă ca urmare a efectuării de realocări financiare în cadrul fiecărui capitol bugetar/neavizării/avizării procedurilor de achiziție/alte situații temeinic justificate;

• Modificarea duratei de implementare a proiectului, fără a se depăși termenul limită de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locală la DGDR AM PNDR în vederea evaluării acestora, cu respectarea prevederilor privind durata maximă de valabilitate prevăzută, la art. 2, în Decizia de finanțare;

• Schimbarea graficului de implementare al proiectului, ca încadrare în durata de implementare a proiectului, precum:

- modificări ale tipurilor de activități și a numărului acestora, cu respectarea numărului minim de activități de consultare și animare/ întâlniri ale partenerilor prevăzute de criteriul de eligibilitate EG 7 – punctele a și b;

- modificarea numărului de participanți la evenimente (se acceptă diferențe în minus  de max. 20%, diferențele în plus fiind acceptate indiferent de procent, cu condiția încadrării în bugetul inițial); În cazul grupurilor de lucru (întâlniri ale partenerilor semnatari ai acordului de parteneriat), constituite în vederea îndeplinirii criteriului de eligibilitate EG7 – punctul b, modificarea se va realiza cu condiția ca la fiecare întâlnire să fie asigurată prezența unui procent mai mare de 50% din numărul total al partenerilor având în vedere, totodată, ca fiecare partener să participe la cel puțin o întâlnire.

- schimbarea etapelor din cadrul unei activități care nu afectează însă realizarea acesteia;

- modificarea perioadelor de organizare a activităților proiectului, cu încadrarea în durata inițială a deciziei;

• Schimbarea denumirii beneficiarului sau a oricărui element de identificare a beneficiarului;

• Schimbarea adresei sediului social/ punctului de lucru/sucursalei beneficiarului în teritoriul acoperit de Parteneriat; al beneficiarului;• Cazul în care beneficiarul devine pe parcursul derulării proiectului plătitor de TVA şi depune la Autoritatea Contractantă în termen de 10 zile calendaristice documentul care atestă că este înregistrat ca plătitor de TVA, document eliberat în conformitate cu legislaţia în vigoare;

• Schimbarea reprezentantului  legal al beneficiarului;

• Schimbarea contului bancar/ de trezorerie și/sau al instituției financiare bancare pentru proiectul PNDR;

•Alte situații temeinic justificate și fundamentate documentar care pot surveni pe parcursul implementării Deciziei de finanțare (ex: schimbarea cărții de identitate, modificări asupra parteneriatului, nefiind acceptată modificarea secțiunii A6 – „Amplasamentul proiectului” din Cererea de finanțare, în care sunt menționate UAT incluse în teritoriul LEADER).

9(7) Următoarele cazuri fac obiectul modificării Deciziei de finanțare prin Notificare emisă de către AFIR privind modificarea Deciziei de finanțare:

• modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile (inclusiv modificări de PNDR/ corelări cu legislația relevantă, inclusiv recomandări ale misiunilor de audit/ simplificări)  care impun modificarea Deciziei de finanțare și/sau a anexelor;

• modificări sau corelări procedurale, inclusiv actualizarea instrucţiunilor de plată şi de achiziţii/prevederilor generale ale Deciziei de finanțare, urmare modificării/actualizării manualelor de procedură aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Articolul 10 – Încetarea Deciziei de finanțare

10(1) În cazuri excepţionale şi temeinic dovedite, inclusiv cazurile de forţă majoră invocate şi comunicate între părţi în condiţiile legii, Autoritatea Contractantă poate decide încetarea Deciziei de finanțare printr-o notificare scrisă, fără a fi cerută plata finanţării nerambursabile.

10(2) Părţile pot decide încetarea Deciziei de finanțare, ca urmare a solicitării scrise din partea beneficiarului, aprobată de Autoritatea Contractantă, în cazul în care beneficiarului nu i-a fost efectuată nicio plată. În situația în care există tranșă de plată decontată, dacă neîndeplinirea obligațiilor contractuale afectează eligibilitatea proiectului sau condițiile de selectare, care ar fi determinat neselectarea acestuia, sprijinul financiar va fi recuperat integral.

10(3) În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Deciziei de finanțare,  în urma reverificării proiectului efectuată în oricare dintre etapele de implementare, inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată,  precum şi în situaţia în care Autoritatea Contractantă   constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanţii săi, nu corespund realităţii sau documentele depuse în vederea obţinerii finanţării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevărate/false/incomplete/expirate/inexacte/nu corespund realității, Autoritatea Contractantă poate înceta valabilitatea deciziei de finanțare, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti.

În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă, împreună cu dobânzi și penalități în procentul stabilit conform dispozițiilor legale în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 17 din prezenta Anexă.

10(4) Anterior încetării Deciziei  de finanțare, Autoritatea Contractantă poate suspenda decizia şi/sau plăţile ca o măsură de precauţie, fără o avertizare prealabilă.

Articolul 11 – Modificarea duratei de valabilitate a Deciziei de finanțare

11(1)	Beneficiarul trebuie să implementeze activitățile finanțate în termenul convenit la art. 2(2) din Decizie, cu menținerea termenelor maxime  prevăzute de Ghidul solicitantului.

11(2)	Beneficiarul trebuie să informeze Autoritatea Contractantă fără întârziere despre orice circumstanţă probabilă să împiedice sau să întârzie implementarea proiectului, inclusiv cea care nu se datorează beneficiarului. Beneficiarul poate solicita, înainte de sfârşitul duratei de implementare, prelungirea acesteia, cu condiția ca modificarea solicitată să nu conducă la nerespectarea criteriilor de eligibilitate sau de selecție care au stat la baza selectării proiectului. Toate dovezile de susţinere necesare pentru aprobare trebuie să însoţească cererea. Nerespectarea termenului de depunere a cererii de prelungire a duratei de implementare a proiectului conferă Autorităţii Contractante dreptul de a nu prelungi durata de implementare și valabilitate  şi de a proceda la încetarea Deciziei de finanțare în condiţiile art. 10.

11(3)	După aprobarea modificării duratei de valabilitate, beneficiarul va scana și încărca în sistemul online al AFIR prin intermediul aplicației „OneDrive“, declaraţia de eşalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată - rectificată.

Articolul 12 - Cesiunea Deciziei de finanțare

12(1)	Decizia de finanțare în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din aceasta nu pot face obiectul cesiunii.

PREVEDERI FINANCIARE

Articolul 13 – Eligibilitatea cheltuielilor

13(1) Cheltuielile eligibile pentru finanţare sunt prevăzute în Ghidul solicitantului pentru submăsura 19.1, în acord cu prevederile fișei submăsurii 19.1 din PNDR 2014-2020.

13(2) Sprijinul acordat va fi recuperat dacă obiectivele finanţate nu sunt utilizate conform scopului destinat rezultat din cererea de finanţare sau sunt finanțate cheltuieli neeligibile.

13(3) Beneficiarul trebuie să notifice Autoritatea Contractantă  la apariţia oricărei modificări survenite în derularea proiectului.

Articolul 14 - Contabilitate şi controale tehnice şi financiare

14(1) Beneficiarul trebuie să ţină înregistrări contabile sistematice şi precise referitoare la executarea proiectului, conform prevederilor legale în vigoare. Pentru proiect trebuie ţinută o evidenţiere separată, cu toate veniturile şi cheltuielile pe perioada de valabilitate a Deciziei.

14(2) Pe toată perioada de valabilitate a Deciziei de finanțare, AFIR poate dispune reverificarea proiectului, dacă este semnalată o neregulă cu privire la respectarea condițiilor de conformitate și/sau a criteriilor de evaluare și selecție.

14(3) Beneficiarul trebuie să consimtă la inspecţiile pe bază de documente sau la faţa locului efectuate de Autoritatea Contractantă, Comisia Europeană şi orice alt organism cu atribuții în domeniu asupra modului de utilizare a finanţării nerambursabile pe durata de valabilitate a Deciziei. În acest scop, beneficiarul se angajează să acorde personalului Autorităţii Contractante, Comisiei Europene sau al oricărui organism cu atribuții în domeniu ori altor persoane mandatate de aceste instituţii, dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate, astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze Autoritatea Contractantă  de locul unde sunt arhivate documentele.

14(4) Autoritatea Contractantă  îşi rezervă dreptul de a face public, la cerere sau din proprie iniţiativă, informaţii privind atribuirea fondurilor acordate pentru proiectele finanţate, în vederea asigurării transparenţei implementării FEADR.

Articolul 15 - Suma finală a finanţării europene

15(1) Valoarea totală a ajutorului financiar care urmează a fi plătită de Autoritatea Contractantă  nu va depăşi suma finanţării nerambursabile prevăzută în lei și în euro la Articolul 3 (1) din Decizia de finanțare.

15(2) În cazul în care la ultima tranșă de plată, costurile eligibile sunt mai mici decât costul total estimat menţionat la Articolul 3 (1) al Deciziei de finanțare, valoarea contribuţiei financiare acordate de Autoritatea Contractantă  se va limita la valoarea corespunzătoare cheltuielilor eligibile efectiv realizate de către beneficiar.

Articolul 16 - Reduceri şi excluderi

16(1) În conformitate cu art. 63 alin (1) din Regulamentul CE nr. 809/2014 AL COMISIEI din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, valoarea totală a ajutorului financiar care urmează a fi plătită de Autoritatea Contractantă se calculează în funcţie de cheltuielile eligibile.

1.1) Autoritatea Contractantă, urmare a verificării cererilor de plată declarate conforme, stabileşte:

a)  suma care trebuie plătită beneficiarului pe baza cererii de plată şi a deciziei de acordare a sprijinului;

b)  suma care trebuie plătită beneficiarului după examinarea eligibilităţii cheltuielilor incluse în cererea de plată.

Dacă suma stabilită în conformitate cu paragraful 1.1 litera (a) depăşeşte cu mai mult de 10% suma stabilită în conformitate cu litera (b) din respectivul paragraf, se aplică o sancţiune administrativă pentru suma stabilită în conformitate cu respectiva literă (b). Cuantumul sancţiunii este diferenţa dintre cele două sume, însă sancţiunea nu trebuie să implice mai mult decât retragerea totală a sprijinului.

Totuşi, nu se aplică niciun fel de sancţiune dacă beneficiarul poate demonstra, spre satisfacţia autorităţii competente, că nu este responsabil pentru includerea sumei neeligibile sau dacă autoritatea competentă este convinsă, din alte motive, că beneficiarul în cauză nu este vinovat.

1.2) Sancţiunea administrativă menţionată la paragraful 1.1 se aplică mutatis mutandis cheltuielilor neeligibile identificate în urma controalelor efectuate de către Autoritatea Contractantă.

16(2) În cazul în care Autoritatea Contractantă constată că un beneficiar a făcut în mod deliberat o declaraţie falsă, operaţiunea în cauză se exclude de la acordarea sprijinului FEADR, iar orice sumă deja plătită pentru operaţiunea respectivă se recuperează şi beneficiarul este exclus de la acordarea ajutorului în conformitate cu aceeaşi măsură.

16(3) Sancţiunile prevăzute la alineatele (1) şi (2) se aplică fără a aduce atingere sancţiunilor suplimentare prevăzute în prezenta decizie.

Articolul 17 - Nereguli, sume necuvenite şi restituirea finanţării

17(1a) Prin ”neregulă” în accepţiunea prezentei Decizii, se înţelege orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate, precum si orice nerespectare a prevederilor memorandumurilor de finanțare, acordurilor de finanțare, reglementărilor în vigoare privind asistența financiară nerambursabilă acordată României de Comunitatea Europeană, precum și a prevederilor Deciziei  de finanțare, caz în care cheltuiala este neeligibilă şi are ca efect prejudicierea bugetului general al Comunităților Europene sau a bugetelor administrate de acestea ori în numele lor și a bugetului naţional.

17(1b)	Prin ”fraudă” în accepţiunea legii speciale, se înţelege infracţiunea săvârşită în legătură cu obţinerea ori utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, încriminată de Codul penal ori de alte legi speciale.

17(2) Orice plată excedentară, efectuată de către Autoritatea Contractantă, constituie plată necuvenită, iar beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile calendaristice de la data confirmării de primire a Scrisorii de notificare cu privire la descoperirea unei plăți în exces din partea Autorității Contractante. Începând cu a 6 a zi calendaristică se vor calcula penalităţi, în procentul stabilit conform dispozițiilor legale în vigoare, la data respectivă, pentru fiecare zi de întârziere.

17(3) În cazul înregistrării unei nereguli sau fraude, definite la alin. (1a) și (1b), beneficiarul va restitui integral sau parțial valoarea finanţării necuvenite primite din partea Autorității Contractante , în conformitate cu prevederile art. 8(3),  în termenele prevăzute în cuprinsul actelor de notificare transmise de Autoritatea Contractantă.

Dacă beneficiarul nu se conformează acestei obligaţii, Autoritatea Contractantă va stabili penalităţi pentru întârziere şi va proceda la recuperarea sumei în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

17(4) În cazul în care neregula, frauda sau plata excedentară, după caz, este depistată înainte de efectuarea ultimei plăţi conform prezentei decizii, Autoritatea Contractantă va proceda la diminuarea sumei ce va fi rambursată, până la stingerea integrală a debitului la care se adaugă valoarea penalităţilor.

În cazul în care neregula, frauda sau plata excedentară, după caz, este depistată după efectuarea ultimei tranşe de plată aferentă prezentei Decizii de finanțare şi debitul nu poate fi recuperat în totalitate prin diminuarea sumei aferentă Deciziei de finanţare încheiate de către beneficiar pentru acordarea de ajutor financiar nerambursabil prin PNDR 2014-2020, Autoritatea Contractantă va sesiza instituția competentă în domeniu, în vederea declanșării executării silite, conform prevederilor legislației naționale în vigoare.

17(5) Comisioanele bancare ocazionate de rambursarea sumelor datorate Autorităţii Contractante cad în sarcina exclusivă a beneficiarului.

17(6)	În cazul constatării unor indicii de fraudă sau de tentativă de fraudă, Autoritatea Contractantă va sesiza de îndată DLAF şi organele de urmărire penală.

17(7)	În cazul în care, ca urmare a sesizării menţionate la alin. (6), organul de urmărire penală transmite cazul spre soluţionare instanţelor de judecată, Autoritatea Contractantă va lua următoarele măsuri până la pronunţarea deciziei definitive a instanţei privind caracterul penal sau nepenal al faptei încriminate:

    - pentru beneficiarii privați suspendă aplicarea prevederilor Deciziei de finanţare şi în mod subsecvent suspendă plata/rambursarea tuturor sumelor solicitate de beneficiar;

    - pentru beneficiarii publici suspendă plata/rambursarea tuturor sumelor solicitate de beneficiar aferente Deciziei/contractului economic pentru care a fost formulată sesizarea.

Articolul 18 - Forţă majoră

18(1) Prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, independent de voința părților semnatare ale Deciziei de finanțare, intervenit după data semnării Deciziei, care împiedică executarea Deciziei  și care exonerează de răspundere partea care o invocă.

Nu constituie forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi.

18(2) Partea contractantă care invocă forţă majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în termen de 5 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră, să transmită acte doveditoare emise de autorităţile competente în termen de cel mult 15 zile de la data producerii acesteia şi este obligată să-i comunice data încetării cazului de forță majoră, în termen de 5 zile, și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecinţelor.

18(3) Dacă părțile nu procedează la anunțare, în condițiile și termenele prevăzute, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

18(4) Fiecare caz de forţă majoră trebuie dovedit şi va constitui obiectul verificărilor ce vor fi efectuate cu aceasta ocazie de către Autoritatea Contractantă.

18(5) Îndeplinirea Deciziei de finanțare va fi suspendată pe perioada de acţiune a forţei majore, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor, până la apariţia acesteia.

18(6) În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentei Decizii de Finanțare pe o perioadă mai mare de 6 luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile de la expirarea perioadei, pentru a conveni fie asupra modului de executare a Deciziei de Finanțare , fie asupra desființării acestuia.

18(7)	În cazuri de forță majoră și în circumstanțe excepționale, astfel cum sunt menționate la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, autoritatea contractantă poate decide ca  ajutorul primit să nu se ramburseze.

Articolul 19 - Legea aplicabilă și dispoziții finale

19(1) Prezenta Decizie  de finanţare este guvernată de legea română.

19(2) În eventualitatea apariţiei unui diferend între Autoritatea Contractantă şi beneficiar, survenit din încheierea ori executarea acestei Decizii, se va încerca soluţionarea acestuia pe cale amiabilă. În situaţia în care nu se poate ajunge la o înţelegere pe cale amiabilă, partea interesată se va adresa instanțelor de contencios administrativ competente potrivit legii, pentru soluţionare potrivit dispoziţiilor legale aplicabile în materia contenciosului administrativ.

ANEXA II LA DECIZIA DE FINANȚARE – BUGET INDICATIV

| Denumirea capitolelor de cheltuieli | Cheltuieli Eligibile (Euro) | Cheltuieli Eligibile (Lei) | Cheltuieli neeligibile (Euro) | Cheltuieli neeligibile (Lei) | Total (Euro) | Total (Lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAP. I CHELTUIELI PENTRU ORGANIZAREA ACȚIUNILOR DE CONSULTARE, ANIMARE, ORGANIZARE GRUPURI de LUCRU |  |  |  |  |  |  |
| CAP. II CHELTUIELI PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL Valoare Proiect (fara TVA) |  |  |  |  |  |  |
| Valoare TVA |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL Valoare Proiect inclusiv TVA |  |  |  |  |  |  |

ANEXA IV LA DECIZIA DE FINANȚARE – INSTRUCȚIUNI DE PLATĂ PENTRU BENEFICIARII SUBMĂSURII 19.1

INSTRUCŢIUNI DE PLATĂ PENTRU BENEFICIARII SUBMĂSURII 19.1

- PREVEDERI GENERALE

Declarația de eșalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată (AP0.1L) și declarația de eșalonare a depunerii DCP pentru TVA (AP0.1L – TVA) se vor depune în format electronic, (aplicația OneDrive) la SLINA – CRFIR în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea Deciziei de finanțare. Decontarea TVA de la bugetul de stat pentru beneficiarul care se încadrează în prevederile OUG nr. 49/2015 se va realiza conform prevederilor Deciziei de finanțare.

Orice modificare (prelungire termen sau modificare valoare) a declarației de eșalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată se va face numai în condiții excepționale, în baza unui memoriu justificativ. În acest caz, beneficiarul va depune o Declarație de eșalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată – formular AP0.1L „Rectificată”.

În cazul prezentării de către beneficiar a dosarelor cererilor de plată în termene mai scurte decât cele prevăzute în Declarația de eșalonare AP0.1L, acesta va depune odată cu dosarul cererii de plată o Declarație de eșalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată AP0.1L „Rectificată”.

Dosarul cererii de plată (DCP) se încarcă de beneficiar în aplicația OneDrive la Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale  în conformitate cu prevederile Deciziei de finanțare, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care beneficiarul nu depune declarația de eșalonare (inițială) în termenul prevăzut, aceasta se va depune cel târziu o dată cu prima tranșă a dosarului cererii de plată.

Dosarul cererii de plată pentru rambursarea TVA (dacă este cazul) aferent cheltuielilor eligibile, se va depune simultan cu DCP aferent valorii publice eligibile și nu va cuprinde documentele justificative (în cazul în care aceste sunt incluse în DCP – FEADR) sau cel târziu în aceeași lună calendaristică în care a fost depus și DCP aferent contribuției FEADR.

Depunerea cererilor de plată se poate realiza astfel:

- Cheltuielile prevăzute la Capitolul I din Bugetul Indicativ pot fi solicitate la plată după finalizarea activităților de animare, în termen de maximum 10 de zile de la aprobarea Raportului de activitate intermediar care cuprinde activitățile aferente etapei de animare/consultare. Ulterior, în cazul în care Strategia de Dezvoltare Locală nu este depusă pentru evaluare și selecție la AM PNDR, se va proceda la recuperarea sprijinului financiar.

- Cheltuielile de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală, prevăzute la Capitolul II din Bugetul indicativ, vor fi rambursate numai în situația în care Strategia de Dezvoltare Locală este declarată eligibilă de către DGDR AM PNDR. Cererea de plată aferentă cheltuielilor legate de elaborarea strategiei trebuie depusă de beneficiarii  submăsurii 19.1 în termen de 10 de zile de la aprobarea Raportului de activitate final de către OJFIR.

- În cazul în care beneficiarul nu dorește să depună un Dosar Cerere de Plată distinct (o tranșă distinctă) pentru cheltuielile prevăzute la Capitolul I, are posibilitatea de a solicita toate cheltuielile aferente proiectului într-un singur DCP (tranșă unică), cu respectarea termenului prevăzut la punctul anterior.

- În situatia în care strategia nu este eligibilă, dar prin Raportul de activitate final sunt avizate de către AFIR acțiunile aferente Capitolului I (activități de consultare, animare și grupuri de lucru în vederea elaborării SDL) și beneficiarul nu a depus un Raport de activitate intermediar pentru a solicita plata activităților aferente Capitolului I, atunci beneficiarul, în baza avizării acestor acțiuni în cadrul Raportului de activitate final, poate solicita la plată din partea AFIR, aceste categorii de cheltuieli aferente Capitolului I al Bugetului indicativ, în maximum 10 de zile de la aprobarea Raportului final de activitate.

Ultima cerere de plată trebuie să se depună cu cel puțin 90 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei de valabilitate menționată în Decizia de finanțare/Amendament la Decizia de finanțare.

Beneficiarul se va asigura că nu vor fi incluse în dosarul cererii de plată cheltuieli realizate în baza unor contracte de achiziție pentru care nu a primit avizul favorabil al CRFIR/OJFIR.

Beneficiarul va urmări ca documentele incluse în DCP să respecte cerințele Autorității contractante prevăzute de în fișele de verificare a DCP (formularele AP1.5L și AP2.3.3L).

Formularele Declarația de eșalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată (AP0.1L), Cererea de plată și anexa Identificarea financiară (AP1.1L), Declarația de cheltuieli (AP1.2L), Raportul de asigurare (AP1.3.1L) și Declarația pe propria răspundere a beneficiarului (AP1.4L) se regăsesc în secțiunea IV „Formulare” din cadrul Manualului de proceduri specifice aferente submăsurii 19.1 –„SPRIJIN PREGĂTITOR” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

Reguli aplicabile tuturor DCP depuse:

- DCP va cuprinde în copie, facturi, chitanțe, dispoziții de plată, extrase cont, ordine de deplasare, alte documente cu valoare contabilă;

- DCP va include documente justificative pentru toate cheltuielile eligibile efectuate;

- DCP trebuie să aibă opis, care să includă numărul de pagini aferent fiecărui document din DCP. Beneficiarul va face mențiunea la sfârșitul dosarului: ,,Acest dosar conține ……. pagini”. Copiile documentelor care sunt atașate Dosarului cererii de plată trebuie să fie lizibile;

- Toate documentele din Dosarul cererii de plată care au regim de document tipizat vor respecta prevederile legale;

- Formularele întocmite de beneficiar vor fi semnate  electronic de reprezentantul legal.

- În cazul în care datorită volumului mare de documente, DCP este încărcat în aplicația OneDrive  în mai multe secțiuni,  fiecare secțiune va fi asumată prin semnătură electronică de reprezentantul legal.

Pentru rambursarea contribuției publice aferente cheltuielilor eligibile, conform prevederilor alin. 1, lit. b al art. 21 din OUG 49/2015, beneficiarii privați pot încărca dosarul cererii de plată fără a avea atașate documentele de plată și extrasele de cont care să justifice plata contribuției publice pentru facturile solicitate la plată, dar vor depune documente care dovedesc plata integrală a taxei pe valoarea adăugată aferente fiecărei facturi.

În vederea aplicării mecanismului financiar „plată la factură”, este obligatoriu ca beneficiarul să aibă un cont deschis la Trezoreria Statului. După finalizarea verificării cererii de plată și plata contribuției publice aferente cheltuielilor eligibile, beneficiarii au obligația de a transmite CRFIR, prin intermediul aplicației OneDrive, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către AFIR, dosarul cererii de plată pentru justificarea plății cheltuielilor declarate eligibile și neeligibile (pentru întreaga valoare a facturilor solicitate). În acest caz, Dosarul cererii de plată este alcătuit din următoarele documente:

- Declarația de cheltuieli;

- Copiile facturilor;

- Copiile documentelor de plată;

- Copiile extraselor de cont. În cazul plăților efectuate în valută către furnizorii externi, extrasele de cont trebuie sa fie emise de instituția bancară pentru beneficiarul finanțării și semnate de aceasta;

- Situația contului 4751 Balanța de verificare.

Neprezentarea în termen/prezentarea incompletă a documentelor menționate anterior va conduce la restituirea sumelor primite de către beneficiar.

Pentru decontarea TVA conform prevederilor art. 20 din OUG nr. 49/ 2015, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii prevăzuți la art. 43 alin. (1) din același act normativ pot depune cererea de plată fără a avea atașate documentele de plată și extrasele de cont care să justifice plata TVA pentru facturile care fac obiectul tranșei. După finalizarea verificării cererii de plată și plata contravalorii TVA aferent cheltuielilor eligibile, beneficiarii au obligația de a transmite CRFIR, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data primirii Notificarii beneficiarului cu privire la confirmarea plății, Dosarul cererii de plată pentru justificarea plății TVA aferent cheltuielilor realizate (pentru întreaga valoare a TVA mentionată în factură). Dosarul cererii de plată trebuie să cuprindă următoarele documente:

- Declarația de cheltuieli;

- Copiile extraselor de cont.

Neprezentarea în termen/ prezentarea incompletă a documentelor menționate anterior va conduce la restituirea sumelor primite de către beneficiar.

În cazul beneficiarilor care se încadrează atât în prevederile art. 43 alin. 1 cât și în cele ale art. 21 alin. 1 din OUG nr. 49/ 2015, cu modificările și completările ulterioare, la depunerea cererilor de plată aceștia pot opta doar pentru unul dintre cele două mecanisme de plată la factură (TVA sau contribuție publică).

Nerespectarea clauzelor prevăzute în prezenta Decizie și a termenelor de finalizare asumate prin Decizia de finanțare poate conduce la încetarea acesteia și implicit la constituirea de debite pentru sumele plătite până la momentul încetării Deciziei de finanțare.

Beneficiarul are obligația de a ține o evidență contabilă analitică pentru proiectul finanțat prin Programul FEADR.

Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția experților verificatori din cadrul AFIR documente suplimentare în cazul în care acestea sunt solicitate.

Beneficiarul va fi informat în ceea ce privește suma autorizată la plată și cheltuielile respinse, precum și motivul respingerii. Dacă, în urma verificării dosarului cererii de plată, beneficiarul nu este de acord cu cheltuielile declarate eligibile și decontate, acesta poate depune la CRFIR de care aparține sau la AFIR, în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plății, o adresă prin care să conteste modul de verificare a eligibilității cheltuielilor.

Prevederile prezentei se completează cu prevederile Manualului de procedură pentru implementarea submăsurii 19.1 (Cod manual: M 01-09.1). Beneficiarul își asumă cunoașterea și respectarea prevederilor acestor documente (aplicabile beneficiarului) emise de către AFIR, în forma actualizată, în vigoare la momentul realizării fiecărei activități.

Dosarul cererii de plată trebuie să cuprindă următoarele documente justificative:

- Cererea de plată și anexa – Identificarea financiară;

- Raportul de asigurare întocmit de auditorul autorizat, la care se va atașa o listă în care vor fi menționate toate documentele justificative de plată, atât pentru cheltuielile externalizate, cât și neexternalizate, respectiv facturi, devize financiare, procese verbale de recepție, extrase de cont, chitanțe, bonuri fiscale etc.;

- Declarația de cheltuieli atât pentru cheltuielile externalizate, cât și pentru cheltuielile neexternalizate;

- Declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind respectarea criteriilor de eligibilitate și selecție menționate în cererea de finanțare și a faptului că actuala solicitare de rambursare nu a mai fost făcută prin alt program;

- Documentele justificative privind cheltuielile solicitate la plată, respectiv:documente financiare justificative de plată, respectiv extrase de cont, facturi, chitanțe, bonuri fiscale, dispoziții de plată, alte documente cu valoare contabilă echivalentă, după caz;

- alte documente care să ateste realitatea cheltuielilor, respectiv:

- documente privind achizițiile efectuate (procese verbale de recepție a serviciilor achiziționate, devizele financiare pentru servicii, procese verbale de predare – primire a bunurilor achiziționate, din care să reiasă respectarea prevederilor contractuale);

- ordine de deplasare și centralizatorul deplasărilor;

- minutele întâlnirilor, liste de prezență;

- alte documente justificative (se vor specifica după caz).

Decontarea cheltuielilor salariale și a cheltuielilor de transport și cazare a echipei de proiect se va realiza în baza următoarelor documente justificative:

| Categoria de cheltuială | Documente justificative | Documente de plată |
| --- | --- | --- |
| Cheltuieli cu salariile echipei de proiect | - Contract individual de muncă (CIM), precum și toate actele adiționale, de unde să reiasă cel puțin următoarele: perioada de lucru (determinată/ nedeterminată), datele angajatului, funcția conform cererii de finanțare, numărul de ore lucru în cadrul proiectului, venitul lunar brut. Se vor prezenta și copii ale CIM, valabile în perioada pentru care se solicită rambursarea cheltuielilor - Fișa de post conform poziției din cererea de finanțare; - Statul de plată al salariilor angajaților pentru fiecare lună aferentă perioadei menționate în Raportul de asigurare, care cuprinde calculul drepturilor salariale ale fiecărui angajat, precum și al contribuției privind impozitul, protecția socială și a altor datorii stabilite prin lege; - Pontajul lunar (foaie colectivă de prezență - document centralizator privind evidența timpului de muncă al salariaților); - Extras Revisal, conform versiunii actualizate, care cuprinde toate contractele individuale de muncă aferente proiectului. În această bază de date sunt înregistrate încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor de muncă. | Extrasele de cont trebuie să îndeplinească următoarele cerințe; - să fie datate de banca beneficiarului; - să ateste, valoric și ca dată, efectuarea plăților din documentul/ documentele de plată corespondente; - în cazul în care plata salariilor se face într-un cont colector, se atașează centralizatorul întocmit de beneficiar din care să reiasă sumele aferente fiecărui angajat. |
| Cheltuieli cu deplasarea | - Centralizatorul ordinelor de deplasare pentru delegații interne/bon fiscal/ bilet călătorie pentru mijloacele de transport în comun. - Ordin de deplasare completat conform legislației în vigoare care să conțină cel puțin următoarele: denumirea unității emitente; numărul și data ordinului; numele, prenumele și funcția persoanei delegate; scopul, destinația și durata deplasării; semnătura conducătorului unității; data (ziua, luna, anul, ora) sosirii și plecării în/din delegație; semnătura unității la care s-a făcut deplasarea; enumerarea documentelor/ cheltuielilor ocazionate de efectuarea deplasării; numărul și data decontului - Decont de cheltuieli - Foaie de parcurs completată conform legislației în vigoare. În funcție de modalitatea de plată pentru costul combustibilului, se vor prezenta inclusiv: extras de cont, factura. - CIM valabil pentru perioada în care sunt solicitate cheltuieli; - Contract de voluntariat valabil pentru perioada în care sunt solicitate cheltuieli. Verificarea distanțelor rutiere pentru toate deplasările angajaților se realizează folosind pagina web www.distanta.ro.. Beneficiarul va atașa print screen cu distanțele rezultate și Centralizatorul deplasărilor. Indemnizația de delegare (diurna) se acordă conform prevederillor HG nr. 714/2018 și ale Codului Fiscal Pentru minimum 12 ore de deplasare, un angajat al unui beneficiar privat poate să primească o diurnă deductibilă integral în conform plafonului stabilit de HG nr. 714/2018 *2.5 Alocația de cazare: Pentru deplasările care necesită cazare, o alocație de cazare conform plafonului prevăzut de HG nr. 714/2018 care poate fi acordată fără prezentarea de documente justificative, fiind suficient ordinul de deplasare completat conform dispozițiilor de mai sus. - Bon fiscal de combustibil (data emiterii, zona de unde se alimentează, valoare bon, nr. km și cost benzină/km). - Pentru voluntarii din cadrul proiectului, în cazul deplasărilor, decontarea cheltuielilor cu masa se va efectua în baza aplicării unei proceduri de achiziție, cu respectarea plafonului maximal din baza de date cu prețuri de referință LEADER. | - dispoziție de plată (în cazul plăților în numerar); - extras de cont din care să rezulte viramentele și/sau extragerile; - să se menționeze în clar numărul facturii care se achită cu documentul de plată, numele, contul și banca furnizorului/ prestatorului. |

Limita maximă a timpului de muncă trebuie să se încadreze în 12 ore/zi, 60 ore/săptămână reprezentând ore lucrate atât în cadrul proiectului aferent submăsurii 19.1, cât și norma de bază sau alte contracte în afara prezentului proiect de servicii, stabilite prin contractele încheiate (indiferent de tipul contractului: PFA, contracte supuse prevederilor Codului civil etc.).  Tot ce va depăși această limită nu se va deconta din submăsura 19.1. Orele de muncă zilnică aferente zilelor în care angajatul se află în concediu de odihnă aferent fiecăruia din contractele de muncă se cumulează la numărul orelor lucrate și plătite pe zi, care se supun limitei de 12 ore/zi, 60 ore/săptămână eligibile.

Beneficiarul va depune dosarul cererii de plată în maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la avizarea Raportului de activitate de către OJFIR .

Notă

Pentru cheltuielile privind închirierea spațiilor pentru derularea activităților proiectului, indemnizația de delegare, alocația de cazare, transportul neexternalizat rutier/feroviar/aerian (biletele sunt achiziționate direct de la firma de transport) se acceptă plata în numerar. Cheltuielile cu salariile personalului propriu angajat nu fac parte din categoria cheltuielilor pentru care se acceptă plata în numerar.

Beneficiarul poate solicita decontarea cheltuielilor efectuate, aferente Deciziei de finanțare, în maximum două tranșe de plată, în funcție de numărul de rapoarte de activitate (intermediar/final) cu privire la activitățile prestate, avizate de către OJFIR.

  - INFORMAȚII CU CARACTER PUNCTUAL

- Cererea de plată trebuie să fie completată, datată și semnată (cu numele menționat în clar) de beneficiar, având toate datele de identificare ale beneficiarului proiectului. Anexa la Cererea de plată – Identificarea financiară trebuie să fie completată, datată, semnată și ștampilată (după caz) de banca/trezoreria beneficiarului finanțării, precum și datată și semnată de titularul contului;

- Declarația pe proprie răspundere a beneficiarului trebuie completată, datată și semnată de beneficiar (la fiecare cerere de plată);

- Alte documente justificative specificate (după caz) în cererea de plată trebuie datate și semnate de emitent;

- Raportul de asigurare trebuie să fie semnat de auditorul care l-a întocmit.

Raportul de asigurare trebuie să fie elaborat de auditor autorizat CAFR în urma realizării unei misiuni de asigurare rezonabilă conform Standardului internațional privind misiunile de asigurare ISAE 3000 – “Misiunile de asigurare altele decât auditurile sau revizuirile informațiilor financiare istorice”.

Auditorul trebuie să ofere asigurarea asupra faptului că toate cheltuielile aferente realizării activităților care fac obiectul Deciziei de finanțare și care au fost menționate în raportul  de activitate avizat de către CRFIR au fost efectuate în mod real și înregistrate corect în contabilitatea beneficiarului și sunt în conformitate cu prevederile legale.

În Raportul de asigurare trebuie să se menționeze:

- Raportul de asigurare este emis pentru beneficiarul finanțării și include Lista centralizatoare cu documentele justificative menționate în raport;

- perioada de realizare a cheltuielilor aferente cererii de plată (care trebuie să se încadreze în perioada de implementare a proiectului), precum și perioada de realizare efectivă a plăților aferente (care trebuie să se încadreze în perioada de valabilitate a Deciziei de finanțare);

- cheltuielile efectuate și plătite de beneficiar care au fost corect înregistrate în contabilitatea acestuia, într-un cont analitic distinct, pentru fiecare activitate care face obiectul Deciziei de finanțare și care este menționată în raportul de activitate avizat de către OJFIR;

- cheltuielile efectuate se încadrează în valoarea maximă eligibilă aferentă capitolelor din bugetul proiectului prevăzut de Decizia de finanțare;

- activitățile care fac obiectul cererii de plată sunt menționate în raportul de activitate și sunt avizate de către OJFIR ;

- documentele (facturi, extrase de cont, contracte etc.) în baza cărora au fost verificate și certificate cheltuielile facturate și plătite;

- plățile nu sunt efectuate în numerar (prevedere aplicabilă pentru cheltuielile care nu sunt exceptate de la plată în numerar);

- cheltuielile solicitate la plată, care se regăsesc în raportul de asigurare, sunt incluse în lista cheltuielilor eligibile pentru submăsura 19.1 din ghidul solicitantului și corespund activităților realizate și descrise în raportul de activitate avizat de către OJFIR;

- serviciile/bunurile facturate și solicitate la plată corespund cu cele prevăzute în contractul de achiziție, precum și în procesele verbale de predare-primire/recepție, cantitățile și prețurile serviciilor/bunurilor corespund cu cele din oferta câștigătoare, contractul de achiziție încheiat de către beneficiar este avizat de OJFIR/CRFIR;

- Declarația de cheltuieli trebuie să fie completată, datată și semnată de beneficiarul proiectului. În cadrul declarației de cheltuieli, valoarea cheltuielilor solicitate la plată trebuie să se încadreze în limitele valorice ale capitolelor bugetare din bugetul proiectului. Cheltuielile care depășesc aceste limite valorice sunt considerate neeligibile din FEADR și vor fi suportate integral de către beneficiar;

- Procesele verbale de recepție a serviciilor achiziționate trebuie completate, datate și semnate de beneficiar și furnizorul de servicii;

- Procesele  verbale de predare – primire a bunurilor achiziționate trebuie completate, datate și semnate de furnizorul de bunuri și beneficiar.

Devizele financiare pentru serviciile achiziționate trebuie să fie datate și semnate de furnizorul de servicii și beneficiar. Acestea trebuie să fie în conformitate cu ofertele financiare prezentate de furnizorul de servicii și declarate câștigătoare.

Facturile emise trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- să aibă formatul prevăzut de actele normative în vigoare și să fie completate în conformitate cu acestea;

- data înscrisă pe factură nu este anterioară datei semnării Deciziei de finanțare cu AFIR și datei semnării contractelor de achiziții;

- să fie menționate numărul, data și/sau obiectul contractului de achiziții pentru servicii/bunuri,  în baza cărora au fost emise;

- dacă într-o factură sunt incluse cheltuielile aferente mai multor categorii de cheltuieli, se va specifica detaliat, valoarea aferentă fiecărei categorii de cheltuieli. Dacă nu a fost specificat pe factură, aceasta va fi însoțită de o anexă cu detalierea acestor cheltuieli, care trebuie să conțină datele de identificare ale beneficiarului, să fie semnată de emitentul facturii, precum și de beneficiar;

- în cazul achizițiilor, dacă au fost emise mai multe facturi, valoarea tuturor facturilor trebuie să fie egală cu valoarea din contractul de servicii încheiat și din devizul financiar de servicii aferent acestuia.

Extrasele de cont trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- să fie datate și ștampilate (după caz) de banca/trezoreria beneficiarului finanțării;

- să se menționeze în clar numărul facturii care se achită cu documentul de plată;

- numele, contul și banca beneficiarului plății corespund cu datele din contractul de achiziții sau din adresa furnizorului privind contul bancar al acestuia;

Plățile în cadrul unui contract de achiziții trebuie efectuate conform clauzelor contractuale la termenele și valorile stabilite.

Serviciile prestate/bunurile trebuie să corespundă cantitativ, calitativ și valoric ofertelor câștigătoare care au stat la baza contractelor de achiziții încheiate între beneficiar și furnizori.

În cazul DCP depuse pentru justificarea utilizării sumelor virate de către AFIR beneficiarilor care optează pentru aplicarea mecanismului financiar descris la art. 21 alin. 1 lit. b) din OUG 49/2015 („plata la factură”), se vor depune și ordinele de plată. Se vor realiza următoarele verificări privind ordinele de plată:

- beneficiarii în favoarea cărora se efectuează plățile sunt furnizorii menționați în Notificarea AP7.1 modelul b) coloanele 6 și 7;

- pe documentele de plată sunt precizate numărul/obiectul facturii sau contractului pe care le achită;

- conturile beneficiarilor plăților corespund cu cele din contractele de achiziții cu modificările și completările ulterioare sau din adresele furnizorilor din contractele de achiziții privind conturile bancare ale acestora.

- valoarea în lei a plăților efectuate sau totalul plăților efectuate (atunci când o factură se achită cu unul sau mai multe documente de plată) coincide cu totalul coloanelor 16-19 din Notificarea AP7.1 modelul b) și cu cea menționată în Declarația de cheltuieli.

ANEXA NR. V LA DECIZIA DE FINANȚARE – INSTRUCȚIUNI DE ACHIZIȚII PENTRU BENEFICIARII PRIVAȚI AI SUBMĂSURII 19.1

Se vor prelua Instrucțiunile de achiziţii pentru beneficiarii privaţi ai PNDR 2014-2020 (volumul 1) din cadrul Manualului de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR 2014- 2020, cod manual M01-03.

ANEXA NR. V LA DECIZIA DE FINANȚARE – INSTRUCȚIUNI DE ACHIZIȚII PENTRU BENEFICIARII AUTORITĂȚI CONTRACTANTE AI SUBMĂSURII 19.1

INSTRUCȚIUNI PRIVIND ACHIZIȚIILE  PENTRU BENEFICIARII AUTORITĂȚI CONTRACTANTE AI SUBMĂSURII 19.1

Prezentele prevederi sunt obligatorii pentru toți beneficiarii autorități contractante ai submăsurii 19.1 pentru achizițiile directe.

Beneficiarii autorități contractante ai submăsurii 19.1 vor efectua achizițiile în conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, HG nr. 395/2016 pentru  aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 98/2016 și prezentele instrucțiuni cu modificările si completările ulterioare.

Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică care intră sub incidența legislaţiei pentru atribuirea contractelor de achiziție publică de servicii și furnizarea de produse revine beneficiarului.

- Programul achizițiilor pentru proiect

Într-un termen cât mai scurt de la intrarea în vigoare a Deciziei de finanțare, beneficiarul are obligația de a întocmi programul achizițiilor aferent proiectului (Formularul 5), în baza căruia vor fi derulate procedurile de atribuire. Programul va cuprinde toate contractele de achiziție pe care beneficiarul trebuie să le atribuie în vederea implementării proiectului. Programul achizițiilor aferent proiectului trebuie actualizat de către beneficiar, ori de câte ori este necesar, în așa fel încât prevederile acestuia să fie în concordanță cu modul de derulare a achizițiilor.

De asemenea, beneficiarul are obligația de a publica Programul de achiziții al proiectului pe pagina de internet proprie și de a-l actualiza în termen de maximum 5 (cinci) zile din momentul în care intervin modificări sau completări în conținutul acestuia.

- Conflictul de interese și compatibilități

Atunci când efectuează achizițiile, beneficiarii autorități contractante ai submăsurii 19.1 au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica şi remedia situaţiile de conflict de interese prevăzute la Sectiunea 4 Reguli de evitare a conflictului de interese din Legea nr. 98/2016, în scopul evitării denaturării concurenţei şi asigurării tratamentului egal pentru toţi operatorii economici.

Prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii personalului autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire.

- Stabilirea obiectului contractului de achiziție publică și determinarea valorii estimative

Beneficiarul, în calitatea sa de autoritate contractantă, are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în măsura în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea 98/2016, cu modificările si completările ulterioare.

Beneficiarii au obligația de a include în obiectul contractelor de achiziție doar produsele/ serviciile prevăzute în Decizia de finanțare și pentru care au fost prevăzute sume în bugetul indicativ al proiectului.

Atunci când achiziționează produse/servicii care au o componentă de finanțare neeligibilă,  beneficiarii au obligația de a structura achiziția astfel încât acestea să poată fi separate atât cantitativ cât și valoric de cele cu finanțare eligibilă.

Beneficiarii nu au dreptul de a diviza contractul de achiziţie în mai multe contracte distincte de valoare mai mică şi nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziţie publică, cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de Legea nr. 98/2016.

Beneficiarii au obligația de a se asigura că valoarea estimată a achiziției nu depășește valoarea prevăzută în bugetul indicativ și este valabilă la momentul inițierii procedurii. În acest sens, în cazul achizițiilor de servicii/produse, se verifică rezonabilitatea valorii estimate a achiziției prin compararea acesteia cu prețuri obținute pentru produse de același tip, de pe internet și/sau prin solicitarea de oferte de la mai multe firme și/sau utilizând baza de date cu prețuri maximale prin utilizate în cadrul proiectelor de servicii finanțate prin Măsura 19 LEADER a PNDR 2014-2020 disponibilă pe site-ul AFIR.

În cazul în care valoarea estimată a achiziţiei este mai mică de:

- 140.000 de lei, autoritatea contractantă poate achiziţiona direct pe baza unei singure oferte;

- 9.000 lei, autoritatea contractantă are dreptul de a plăti direct, pe baza angajamentului legal, fără acceptarea prealabilă a unei oferte.

Angajamentul legal prin care se angajează cheltuielile aferente achiziţiei directe poate lua forma unui contract de achiziţie publică sau al unei comenzi ori a altui tip de document încheiat în condiţiile legii, inclusiv în cazul achiziţiilor iniţiate prin intermediul instrumentelor de plată ce permit posesorului să le utilizeze în relaţia cu comercianţii în vederea efectuării de plăţi, fără numerar, pentru achiziţionarea de produse sau servicii prin intermediul unui terminal, cum ar fi, dar fără a se limita la, cardurile de plată şi/ sau portofele electronice.

- Depunerea și verificarea dosarelor de achiziții la CRFIR

După finalizarea fiecărui dosar de achiziții, beneficiarul completează Formularul 3 – „FIȘA NAVETĂ pentru documentele specifice achiziției - Secțiunea 1 – Cererea” și le încarcă prin intermediul aplicației „OneDrive“  la CRFIR.

În scopul diminuării riscului apariției de nereguli, se vor aplica următoarele reguli/ principii privind achizițiile în cadrul submăsurii 19.1:

- Beneficiarul are obligația de a încărca dosarele de achiziții prin intermediul aplicației „OneDrive“ la CRFIR în vederea avizării, anunțând totodată pe e-mail asupra acestui fapt SLINA-CRFIR. Beneficiarul are obligația de a depune în cadrul dosarelor de achiziții, oferte complete în care prețurile să fie defalcate clar pe activități/componente pentru a se putea verifica rezonabilitatea prețurilor propuse (cu alte proiecte similare, cu baza de date, internet sau alte metode relevante);

- Contractele prezentate în cadrul dosarelor de achiziții să fie clare din punct de vedere al obiectului și obligațiilor prestatorului/furnizorului;

- Achiziția cu materialele de animare să fie corelată cu grupul țintă pentru care sunt desfășurate aceste acțiuni (scopul este acela de a se asigura o acțiune de animare eficientă și corectă, prin tipărirea unui număr optim de materiale, dar și evitarea unor cheltuieli nejustificate, constând în realizarea de materiale redundante, lipsite de utilitate practică pentru respectivul grup țintă).

Termenul de verificare a dosarului de achizitie si transmitere către beneficiar a Formularului 4 este de 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor la CRFIR. În cazul în care sunt necesare clarificări/remedieri, termenul de verificare se va prelungi cu perioadele de așteptare a primirii răspunsurilor din partea beneficiarului.

Experții desemnați din cadrul AFIR verifică documentele de achiziții în conformitate cu prevederile cuprinse în legislația din domeniul achizițiilor publice și cu condițiile specifice de finanțare stabilite prin PNDR, utilizând lista de verificare (Formular 1), si transmite către beneficiar FIȘA NAVETĂ pentru documentele specifice achiziției Secțiunea 2 – Nota intermediară (Răspunsul) (Formular 4).

Pentru verificarea achizițiilor aferente Dosarului Cererii de Plată în cadrul eșantionului verificării cererilor de plată aferente implementării submăsurii 19.1, experții Serviciului LEADER și Intervenții Suport vor utiliza formularele 1 și 2.

Dosarul achiziției transmis de beneficiar va cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:

  - opis;

  - analiza rezonabilității valorii estimate a contractului pentru achiziția de bunuri;

Prețul unui produs se consideră rezonabil dacă este mai mic sau egal cu:

- prețul unui produs de același tip identificat în baza de date cu prețuri maximale de la nivelul AFIR;

- prețul unui produs de acelasi tip identificat pe internet;

- prețul unui produs de acelasi tip obținut prin solicitarea unei oferte.

Informațiile obținute din sursele menționate mai sus se atașează analizei efectuate.

  - un document justificativ (angajament legal): contractul de achiziție/ comandă/ alt tip de document încheiat în condițiile legii;

  - calculul valorii estimate a achiziției efectuat conform art. 9, alin. (1) din Legea nr. 98/2016;

  - declaratia dată de beneficiar privind conflictul de interese, utilizând formularul „Declarație privind conflictul de interese”;

  - În cazul operatorilor economici care nu sunt înregistrați la Registrul Comerțului, se va depune un document de unde să reiasă dreptul de a desfășura activitatea prevăzută de contract.

  - alte documente, dacă e cazul.

Atenție!

Depunerea spre verificare și avizarea de către CRFIR a dosarelor de achiziții se realizează înainte de demararea implementării contractelor de achiziții (anterior achiziționării serviciilor/ bunurilor propuse în contractele încheiate între beneficiari și contractanți).

Beneficiarul poate realiza achiziția și implementarea contractului pe propria răspundere înaintea obținerii avizării din partea AFIR, dar dacă dosarul de achiziție nu va fi avizat înaintea solicitării sumelor la plată, cheltuiala aferentă contractului în cauză devine neeligibilă.

De asemenea, în momentul avizării achizițiilor de către CRFIR/ reverificării de către SLIS pe eșantion a dosarelor de achiziții, se va aplica principiul proporționalității în sensul reducerii procentuale din sumele solicitate la rambursarea/plata finală, reprezentând cheltuieli efectuate și declarate de beneficiar (dacă este cazul).

- DECLARAȚIE

- cu privire la respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese

Subsemnatul ........................................ reprezentant legal al beneficiarului proiectului: "................................................................................................................................." declar sub sancțiunile aplicabile infracțiunilor de fals în declarații și uz de fals, că au fost respectate regulile privind evitarea conflictului de interese așa cum sunt precizate în Capitolul II, Secțiunea 4 - Reguli de evitare a conflictului de interese, din Legea nr. 98/2016.

De asemenea, declar sub sancțiunile aplicabile infracțiunilor de fals în declarații și uz de fals, că datele înscrise de mine în fișa de verificare a conflictului de interese anexată sunt reale, așa cum au reieșit din documentele verificate la data întocmirii fișei.

Înteleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Nume și prenume reprezentant legal

Semnătura

Data

- Formular 1

- LISTA DE VERIFICARE

- a dosarului de achiziție prin achiziție directă pentru beneficiarii autorități contractante ai finanțării în cadrul submăsurii 19.1

| AUTORITATEA CONTRACTANTĂ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TITLUL PROIECTULUI |  |  |  |  |  |  |
| COD PROIECT |  |  |  |  |  |  |
| OBIECTUL CONTRACTULUI |  |  |  |  |  |  |
| NATURA CONTRACTULUI |  |  Furnizare de produse  Servicii |  |  |  |  |
| Liniile bugetare implicate/valori |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea contractului |  |  |  |  |  |  |
| - Puncte de verificat |  |  | - Răspuns |  |  | - Referință |
|  |  |  | - Da | - Nu | Nu se aplică |  |
| Contractul și anexele | Obiectul contractului corespunde cu cerințele din Programul achizițiilor pentru proiect? |  |  |  |  | Programul achizițiilor pentru proiect |
|  | Serviciile/produsele ce se propun a fi achiziționate sunt eligibile și se justifică cu respectarea manualului de proceduri? |  |  |  |  | Manualul de proceduri pentru implementarea submăsurii 19.1 |
|  | Valoarea (fără TVA) a serviciilor de audit, respectă procentul de max. 2%, din valoarea fiecarui capitol? |  |  |  |  | Ghid de implementare – submăsura 19.1 |
|  | Valoarea eligibilă a contractului se încadreaza în limitele aprobate din bugetul indicativ? |  |  |  |  | Bugetul indicativ de la decizia de finanțare |
|  | Contractul/ achiziția nu a fost divizat în scopul evitării unei proceduri de atribuire competitive? |  |  |  |  | Centralizator al achizițiilor directe (dacă este cazul) |
|  | Există documentul justificativ al achiziției directe? |  |  |  |  | Se verifică existența contractului de achiziție/comenzii/ altui tip de document încheiat în condiţiile legii |
|  | Codul CAEN al prestatorului corespunde cu domeniul de activitate adecvat tipului de servicii/produse ce vor fi achizitionate si este autorizat? |  |  |  |  | Certificat constatator ORC, act constitutiv, statut sau orice alt document legal din care rezulta domeniul de activitate. Verificarea RECOM, dupa caz |
|  | S-a constatat că prețurile produselor/ serviciilor din oferta câștigătoare au un caracter rezonabil? * |  |  |  |  | Se verifică rezonabilitatea prețurilor produselor ofertate prin compararea acestora, în principal cu una sau mai multe din următoarele surse: - cu prețurile unor produse/servicii de acelasi tip disponibile pe Internet; - cu prețurile unor produse/servicii de același tip obținute prin solicitarea a cel puțin o ofertă de la o altă firmă decât cele participante la licitație; - cu prețurile unor produse/servicii de același tip obținute prin alte proiecte PNDR similare; - cu prețurile produselor/serviciilor identificate în Baza de date cu prețuri maximale de la nivelul AFIR. |
|  | A fost prezentată Declarația pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese semnată de Reprezentantul legal de proiect și s-a constatat că nu există niciun conflict de interese?** |  |  |  |  | Declarația pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese, certificat constatator ORC, sectiunea 4, " Reguli de evitare a conflictului de interese", din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. |
|  | S-a constatat că nu există alte abateri? |  |  |  |  | Legislația națională în domeniul achizițiilor publice |
| Dacă se constată abateri Expert SLINA-CRFIR  DA  NU Șef SLINA –CRFIR  DA  NU |  |  |  |  |  |  |

Pentru prima verificare se va folosi bifa – v, iar pentru verificarea a doua, bifa - W

Întocmit						Verificat:

Expert  SLINA – CRFIR:   				Șef SLINA – CRFIR:

Nume și prenume:                                                	Nume și prenume:

Semnătura:                                                        		Semnătura:

Concluzii:

(Experții au obligația de a menționa sursa/ metoda de verificare a rezonabilității prețurilor și să atașeze documentele relevante/probante).

Formularul se va completa de SLIS din cadrul AFIR numai pentru proiectele din eșantionul de verificat.

Întocmit :                                             				Verificat :

Expert 1 SLIS:             	          				            Expert 2 SLIS:

Nume și prenume:                                    				Nume și prenume:

Semnătura:                                            				Semnătura:

Data :                                                                                                 Data :

*Nota (aceasta nota nu va fi inserată în lista de verificare):

Responsabilitatea verificării caracterului rezonabil al prețurilor produselor/serviciilor din oferta câștigătoare aparține experților verificatori. Aceștia au obligația de a verifica rezonabilitatea prețurilor produselor/ serviciilor din oferta câștigătoare prin compararea acestora, în principal cu una sau mai multe din următoarele surse:

1. Cu prețurile produselor/serviciilor identificate în Baza de date cu prețuri maximale de la nivelul AFIR.

2. Dacă aceste produse/servicii nu se regăsesc în baza de date, la contract se atașează obligatoriu oferta contractantului. Aceasta ofertă a contractantului este verificată astfel:

- cu prețurile unor produse/servicii de acelasi tip disponibile pe Internet;

- cu prețurile unor produse/servicii de același tip obținute prin solicitarea a cel puțin o ofertă de la o altă firmă decât cea prezentată de contractant;

- cu prețurile unor produse/servicii de același tip obținute prin alte proiecte PNDR similare.

În cazul în care diferența dintre prețurile produselor/serviciilor din oferta câștigătoare este mai mare de 10% decât prețurile obținute prin metodele descrise mai sus, se va aviza ca eligibilă suma de max. 110% faţă de  prețul identificat de către expert. Această regulă nu se aplică serviciilor care se regăsesc în Baza de date cu prețuri maximale de la nivelul AFIR. Experții au obligația de a menționa sursa/ metoda de verificare a rezonabilității prețurilor și să atașeze documentele relevante/probante.

Atentie!

Pentru a fi comparabile, prețurile trebuie identificate pentru același tip de produs și în aceleași condiții de livrare.

În situația în care nu sunt identificate prețuri comparabile din sursele menționate mai sus, se va accepta valoarea estimată de beneficiar pe baza ofertelor prezentate la fundamentarea bugetului, inserându-se în subsolul listei de verificare o notă cu prezentarea  acestor aspecte.

În cazul verificărilor pe eșantion, experții SLIS-AFIR vor identifica oferte conform indicațiilor de mai sus doar în cazul în care nu există oferte la dosarul de achiziție verificat și avizat de CRFIR.

**Notă (aceasta notă nu va fi inserată în lista de verificare):

Conflictul de interese se verifică pentru Reprezentantul legal de proiect și, în cazul în care beneficiarul este un GAL autorizat în perioada 2014 – 2020, pentru Managerul GAL, membrii Consiliului Director și pentru personalul GAL implicat în realizarea achiziției, prin confruntarea cu acționariatul firmelor ofertante din certificatele ORC.

Formular 2

- RAPORT DE VERIFICARE

Nr. ............./data: ..................

Aprobat

Director General Adjunct ILINA

Beneficiarul public:

Denumire proiect:

Cod proiect:

Procedura 1: ...................

Procedura de achiziții s-a desfășurat cu respectarea prevederilor Manualului de procedură pentru implementarea Măsurii 19 – submăsura 19.1 și a legislației privind achizițiile publice. Beneficiarul a încheiat contractul nr.........../................. cu firma........................, în valoare de ...........................lei.

sau

Procedura de achiziții nu s-a desfășurat cu respectarea prevederilor Manualului de procedură pentru implementarea Măsurii 19 – submăsura 19.1 și a legislației privind achizițiile publice.

Motive:

..............................................................................................................................................

Documente justificative (copii):

1. Denumire/cod document

2. Denumire/cod document

3. Denumire/cod document

Procedura 2: ...................

Etc.

| Întocmit: Expert 1 SLIS Nume și prenume Semnătura Data | Expert 2 SLIS Nume și prenume Semnătura Data | Verificat: Șef SLIS Nume și prenume Semnătura Data | Avizat: Director DATLIN Nume/Prenume: Semnătura: Data: |
| --- | --- | --- | --- |

- Formular 3

- FIȘA NAVETĂ

- pentru documentele specifice achizitiei directe

- Secțiunea 1 – Cererea

Numarul de înregistrare al expeditorului/ data……………..expediat prin:

Numarul de înregistrare al destinatarului/data……………..

| De la: | Către: |
| --- | --- |
| Beneficiarul de fonduri publice nerambursabile: ........................................................... | Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ............................................................... |
| Reprezentantul legal de proiect: ........................................................... | Director General Adjunct CRFIR: .............................................................. |
| Numărul Deciziei de finanțare ........................................................... |  |

Versiunea:	 Cererea inițială

 Versiunea nr. __

Achiziții de:			 Servicii   Produse

Obiectul achiziției:       ...........................................................................................................

Tipul procedurii :	Achiziție directă

Documentul prezentat:

Data : __/__/____

Nume și prenume reprezentant legal:...................................................................

Semnătura :

Termenul limită pentru răspuns (maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii) Data:...................

de catre expertul: ................................................................

(Se vor completa de către șeful de serviciu din cadrul SLINA CRFIR)

- Formular 4

- FIȘA NAVETĂ

- pentru documentele specifice achizitiei directe

- Secțiunea 2 – Nota intermediară (Răspunsul)

Numarul de înregistrare al expeditorului ................./data………………. De la:; Către:. Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale..........................................................; Beneficiarul de fonduri publice nerambursabile: ................................................... Director General Adjunct CRFIR: ........................................................; Reprezentant legal de proiect: ........................................................ Numărul Deciziei de finanțare ............................................................ - Valoarea estimată fără TVA (conform programului achiziției pentru proiect): ................. lei, din care eligibil..................lei - Număr/data contract (document justificativ)............................. ; - Denumire contractant: ........................................................................... ; - Obiectul achiziției: ..................................................................................................... ; - Valoarea contractului fără TVA: ............................ lei, din care eligibilă .................................. lei. - Tipul procedurii : Achiziție directă Documentul:............................................................................................. S-au constatat abateri*?  Da Abateri constatate: ...............................................................................................................................................  Recomandări pentru corectarea abaterilor** ........................................................................................................................................ sau  Neavizarea etapei achizitiei (pt încălcări ale legislatiei privind achizițiile publice ce nu pot fi remediate)  Nu Valoarea avizată a achiziției fără TVA : .................. lei, din care eligibil..................lei Autoritatea Contractantă a semnat contractul de achiziție publică (nr./data) cu Contractantul (denumirea conform specificațiilor din contract), în valoare de ...................... lei, Întocmit: Verificat : Avizat: Expert SLINA CRFIR Sef SLINA CRFIR Director CRFIR: Nume și prenume Nume și prenume: Nume și prenume: Semnătura: Semnătura: Semnătura: Data : __/__/____ Data : __/__/____ Data : __/__/____ Transmis la data de __/__/___ de către: ...........................................................prin:  poștă cu confirmare de primire  fax  email  curier Prezenta fișă navetă privește exclusiv punctele de verificare din listele de verificare anexate. Prezenta fișă navetă emisă de AFIR nu exonerează beneficiarul de obligația respectării în integralitate a legislației în vigoare. Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidența legii privind atribuirea contractelor de achiziție publică, revine beneficiarului.

*CRFIR va verifica fiecare etapă a procedurii de atribuire

**Dacă recomandările nu vor fi respectate, iar abaterile nu vor fi corectate, cererea de plată a beneficiarului către AFIR va fi respinsă.

# Pista de buget pentru achiziții

(Măsura 19, Submăsura 19.1)

# PISTA DE BUGET PENTRU ACHIZIȚII

Nume beneficiar………………………

Cod deizie de finanțare

Nr. și data contractului de achiziții ……………......

| Denumirea capitolului de cheltuieli din care face parte achiziția bunului/serviciului | Denumirea achiziției | Valoarea avizată a achiziției (lei) | Cheltuieli plătite în tranșa anterioară (lei) | Rest după plata tranșei anterioare (lei) | Cheltuieli solicitate la plată (lei) | Cheltuieli autorizate (lei) | Cheltuieli refuzate (lei) | Rest de plată (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAP. I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAP. II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL valoare decizie (fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Formular 5 - Program de achiziții pe proiect pentru perioada ............................

| Nr. crt. |  | Obiectul achiziției | Tip de cheltuială | Cod CPV | Valoare estimată (fără TVA) lei (curs: .......lei/€) | Valoare estimată € (fără TVA) | Sursa de finanțare | Data estimată pentru începerea procedurii (ziua/luna/anul) | Data estimată pentru finalizarea procedurii(ziua/luna/anul) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cap. I - Cheltuieli pentru organizarea acțiunilor de consultare, animare, organizare grupuri de lucru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cap.II - Cheltuieli pentru elaborarea strategiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Reprezentant legal: (nume și prenume)

Semnătura........................

Data..................................

C1.0.1L - FIȘA DE  VERIFICARE A DECIZIEI DE FINANȚARE AFERENTĂ SUBMĂSURII 19.1

Fisa C1.0.1L - Secțiunea I se folosește de către experții SLINA-CRFIR

Codul Deciziei de finantare ………………………………………

Codul Cererii de finantare ………………………………………

Denumirea beneficiarului ………………………………………

Titlul proiectului ………………………………………

Sectiunea I - Verificarea condițiilor în vederea întocmirii Deciziei de finanțare

Se folosește de către experțiiSLINA CRFIR

| Nr. crt. | Obiectul analizei/verificării | DA | NU | NU ESTE CAZUL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beneficiarul figurează în Registrul Debitorilor IRD 3.2 înaintea întocmirii Deciziei de finanțare? (daca figureaza cu debit neplatit nu se contracteaza si se intocmeste Notificare de înștiințare privind neîncheierea deciziei de finanțare în cadrul submăsurii 19.1 - "Sprijin pregătitor") |  |  |  |
|  | S-a alocat/identificat codul privind înregistrarea solicitantului în Registrul Unic de Identificare APIA ? |  |  |  |
|  | Notificarea E6.8.3L a fost transmisă beneficiarului? Beneficiarul a respectat termenul din Notificarea E6.8.3L de depunere a documentelor? |  |  |  |
|  | Beneficiarulul a depus Adresă emisă de bancă/trezorerie cu datele de identificare ale acesteia, şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea băncii/trezoreriei, codul IBAN al contului de operațiuni cu AFIR)? |  |  |  |
|  | Beneficiarul a depus Certificatul care să ateste lipsa datoriilor restante la bugetul local emis de Primăria pe raza căreia îşi are sediul social și punctul de lucru (după caz)/filială (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) în termenul mentionat in Formularul E6.8.3L – Notificarea cererilor de finanțare eligibile și selectate si semnarea Deciziei de finantare sM 19.1 valabil la data încheierii deciziei de finanțare? (Dacă figurează cu datorii restante se urmeaza procedura de neîncheiere a decizie de finanțare)? |  |  |  |
|  | Beneficiarul figurează cu datorii restante fiscale si sociale la bugetul consolidat? Verificarea se va realiza prin interogarea bazei de date ANAF accesând link-ul https://epatrim.fiscnet.ro/ Se va descărca din baza de date certificatul de atestare fiscală al beneficiarului şi se va ataşa la dosarul administrativ. Daca documentul nu poate fi obtinut de AFIR, certificatul de atestare fiscală se va solicita beneficiarului prin intermediul informatiilor suplimentare. |  |  |  |
|  | A fost depus graficul de eşalonare a datoriilor către bugetul consolidat? Documentul se solicită beneficiarului doar în cazul în care în urma obţinerii de către AFIR a certificatului de atestare fiscală beneficiarul figurează cu datorii fiscale si sociale restante. Se va solicita beneficiarului prin intermediul informaţiilor suplimentare în cazul în care graficul de eşalonare nu a fost depus de beneficiar odată cu celelalte documente necesare contractării. (dacă graficul de eşalonare a datoriilor nu este depus, nu se contracteaza si se urmează procedura de neîncheiere a deciziei de finanțare) |  |  |  |
|  | Sunt inscrise în cazierul judiciar fapte economico-financiare? Verificarea se va realiza prin accesarea bazei de date a IGPR, ROCRIS, de unde se va descărca extrasul de pe cazierul judiciar al reprezentantului legal care va fi ataşat la dosarul administrativ. Daca documentul nu poate fi obtinut de AFIR, cazierul judiciar se va solicita beneficiarului prin intermediul informatiilor suplimentare. Dacă figurează cu înscrieri economico-financiare nu se permite incheierea deciziei de finantare și se urmează procedura de neîncheiere a deciziei de finanțare. |  |  |  |

- Se înscrie NU ESTE CAZUL în cazul în care nu se impune depunerea unui document etc.

- Atenție! Nu se încheie decizia de finanțare în lipsa unuia dintre documentele obligatorii!

Observatii:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Secțiunea II - Verificarea aplicării procedurii de contractare.

Se folosește de către experții SLINA - CRFIR pentru verificarea aplicării procedurii de contractare

| Nr. crt. | DENUMIRE ACTIVITATE VERIFICATA / MONITORIZATA | Expert |  |  | Verificat/Avizat Expert 2 SLINA-CRFIR/ sef serviciu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NU | Nu este cazul | DA | NU | Nu este cazul |
| 1 | Datele de identificare ale beneficiarului din Decizia de finantare corespund cu cele din Cererea de finantare si documentele anexate acesteia? |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Numarul de inregistrare al Deciziei de finantare este acelasi cu numarul de inregistrare al cererii de finantare inregistrata si selectata in Raportul de selectie? |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Decizia de finantare are toate anexele atasate? |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Decizia de finanțare și anexele acestuia sunt conform versiunii procedurale în vigoare aprobate prin Ordin? |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Beneficiarul figurează în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă/Registrul situaţiilor de insolvenţă al Administraţiei Judeţene a Finantelor Publice locale, postat pe site-ul Ministerului Finanţelor Public la momentul avizării Deciziei de finanțare? |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Calculele aritmetice rezultate la conversia euro-leu sunt corecte? |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Valoarea sprijinului financiar nerambursabil mentionata in Decizia de finantare este de maximum 30.000 Euro? Valoarea fiecărui capitol bugetar este de maximum 15.000 Euro? |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Valoarea totală eligibilă a proiectului şi finanţarea nerambursabilă s-au preluat corect din Fişa E1.2L şi corespund/ se încadrează în limita valorillor aprobate din Raportul de selecţie/ Raportul de contestaţii? Se respectă intensitatea stabilită în fişa măsurii? |  |  |  |  |  |  |
| 9 | A fost acordata viza Directorului CRFIR? |  |  |  |  |  |  |
| 10 | A fost acordata viza de catre Consilierul Juridic-CJC-CRFIR? |  |  |  |  |  |  |
| 11 | In situatia neacordarii vizei sau modificarii deciziei de finantare de catre Consilierul Juridic-CJC-CRFIR, este atasat documentul justificativ/ sunt solicitate informatii suplimentare? |  |  |  |  |  |  |
| 12 | A fost acordata viza de catre CFPP-CRFIR? |  |  |  |  |  |  |
| 13 | In situatia neacordarii vizei sau modificarii deciziei de finantare de catre CFPP-CRFIR, este atasat documentul justificativ/ sunt solicitate informatii suplimentare? |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Decizia de finantare a fost semnata de catre Directorul General Adjunct CRFIR? |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Decizia de finanţare a fost inregistrata in Registrul Unic (C1.13)? |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Decizia de finantare a fost semnata de beneficiar ? |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Reprezentantul legal are calitatea de reprezentare potrivit actului normativ privind organizarea şi funcţionarea entităţii/persoanei juridice respective şi conform statutului/actului constitutiv al persoanei juridice? |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Decizia de finantare a fost transmisa la OJFIR/ încarcata in sistemul de gestiune al documentelor? |  |  |  |  |  |  |

- Se înscrie NU ESTE CAZUL în cazul în care nu se impune depunerea unui document, efectuarea unei verificări etc.

- Atenție! Nu se încheie decizia de finantare în lipsa unuia dintre documentele obligatorii!

Verificat,

Expert 2/ Șef SLINA CRFIR

Nume ......... prenume.........

Semnătura....................Data...............

Întocmit,

Expert SLINA CRFIR

Nume  ..........prenume ..........

Semnătura...................Data..............

# C1.4L PISTA DE AUDIT PENTRU CONTRACTARE

Număr Decizie de finanțare:

Titlu proiect :

Nume beneficiar:

| Activitatea CONTRACTARE | Instituţia ÎNTOCMIT / PRIMIT (NUME /SEMNĂTURĂ /DATĂ) | VERIFICAT (NUME / SEMNĂTURĂ/ DATĂ) | Documente completate/ întocmite |
| --- | --- | --- | --- |
| Transmiterea Notificării E6.8.3L către solicitant | SLINA CRFIR |  | Notificarea cererilor de finanțare eligibile și selectate E6.8.3L Registrul privind situaţia Deciziei de finanțare C1.13L |
| Întocmirea Deciziei de finanțare (C1.0L) + anexe | SLINA CRFIR |  | Solicitare informații suplimentare (după caz) Decizia de finanțare C1.0L Registrul privind situaţia Deciziei de finanțare C1.13L |
| Întocmire PAC și ABI | SLINA CRFIR |  | PAC ABI |
| Verificare și semnare Decizie finanțare de către șeful SLINA CRFIR | Șef SLINA CRFIR |  | Registrul privind situaţia Deciziei de finanțare C1.13L |
| Transmiterea la Consilierul juridic în vederea avizării Deciziei de finanțare C1.13L data transmiterii | SLINA CRFIR |  | Registrul privind situaţia Deciziei de finanțare C1.13L |
| data vizării/neavizării | Compartiment juridic și contencios |  | Registrul privind situaţia Deciziei de finanțare C1.13L |
| Transmiterea Deciziei de finanțare C1.13L la CFPP data transmiterii | SLINA CRFIR |  | Registrul privind situaţia Deciziei de finanțare C1.13L |
| data vizării/neavizării | CFPP |  | Registrul privind situaţia Deciziei de finanțare C1.13L |
| Transmiterea Deciziei de finanțare la Directorul CRFIR data transmiterii | SLINA CRFIR |  | Registrul privind situaţia Deciziei de finanțare C1.13L |
| data vizării/neavizării | Director CRFIR |  | Registrul privind situaţia Deciziei de finanțare C1.13L |
| Transmiterea Deciziei de finanțare la Directorul General Adjunct CRFIR data transmiterii | SLINA CRFIR |  | Registrul privind situaţia Deciziei de finanțare C1.13L |
| data vizării/neavizării Semnătura secretariatului CRFIR | Director General Adjunct CRFIR |  | Registrul privind situaţia Deciziei de finanțare C1.13L |
| Semnarea Deciziei de către beneficiar | SLINA CRFIR |  | Registrul privind situaţia Deciziei de finanțare C1.13L |

# C0.2L Notificarea de neîncheiere a deciziei de finanțare

Nr. de înregistrare..............

NOTIFICAREA DE NEÎNCHEIERE A DECIZIEI DE FINANȚARE

Referitor la: Cererea de finanţare …………….

Solicitant: …………….

Având în vedere:

- cererea dvs. de finanţare, înregistrată cu nr. ........................., aferentă licitaţiei de proiecte pentru submăsura 19.1 – „Sprijin pregătitor", sesiunea 01/2023, pentru implementarea proiectului cu titlul: „......”,  selectată conform Raportului de selecţie DGDR AM PNDR,

- Notificarea cererilor de finanțare eligibile și selectate (Formularul E6.8.3L), înregistrată la CRFIR nr. ................/data ............. și primită de beneficiar în data de ................,

precum și (se vor preciza motivele care au condus la neîncheierea deciziei de finanțare):

(Ex.: neacceptarea de către beneficiar a finanțării nerambursabile, nerespectarea termenului prevăzut în notificarea E6.8.3L pentru depunerea documentelor obligatorii necesare deciziei de finanțare, nerespectarea termenului prevăzut în notificarea E6.8.3L pentru semnarea deciziei de finanțare etc.),

Vă comunicăm că  proiectul aferent cererii de finanțare nr. .................................. este declarat ca având statut de „decizie neîncheiată“. Prezenta notificare este definitivă și nu poate fi contestată.

Cu stimă,

Director General Adjunct CRFIR

Nume și prenume......................    Semnătura ..................

Director CRFIR

Nume prenume.........................     Semnătură ..................

Aprobat: Șef SLINA-CRFIR

Numele și prenumele................     Semnătură ..................

Întocmit: Expert SLINA-CRFIR

Numele și prenumele................     Semnătură ..................

# C6.2.2L NOTIFICAREA BENEFICIARULUI PRIVIND ÎNCETAREA DECIZIEI DE FINANŢARE

Către: (denumire beneficiar)

În atenţia: (reprezentant legal)

Referior la:

- (nr. adresei prin care beneficiarul solicită încetarea deciziei de finanțare)

- Decizia de finanţare nr. ........................... / …………încheiată între Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în calitate de Autoritate Contractantă  şi ..................  în calitate de beneficiar

Având în vedere Notificarea emisă de dumneavoastră şi înregistrată la Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale cu nr. ................/ data …. prin care solicitaţi încetarea deciziei de finanțare, cu acordul părţilor, potrivit prevederilor art. 1270 Cod Civil şi art. ........... din decizia de finanţare, vă comunicăm următoarele :

Sau

Având în vedere ex.: IRD0.1 nr. …/data nr. …./Procesul verbal nr. …/ data …./Decizia de soluţionare a contestaţiei nr. …/data prin care am fost înştiinţaţi de nerespectarea obligaţiilor contractuale, vă comunicăm următoarele:

În conformitate cu prevederile art. .......... din decizia de finanţare, art. .......... din Anexa I la decizia de finantare şi art. 1270 alin (2) Cod Civil, prin Nota nr………../…………..., s-a aprobat încetarea deciziei de finanţare nr.  .................. / ……… încheiată între Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în calitate de Autoritate Contractantă şi ............................., în calitate de beneficiar, privind implementarea proiectului “...................................................”, cu recuperarea sumelor deja plătite în cadrul deciziei (dacă este cazul).

Cu stimă,

Director General Adjunct CRFIR

# C1.13L REGISTRUL PRIVIND SITUAȚIA DECIZIEI DE FINANȚARE – etapa contractare

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nume beneficiar | Notificare beneficiar (Numar iesire secretariat) | Nr. Decizie de finanțare | CRFIR | OJFIR |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total valoare eligibilă (nerambursabila) Euro | Curs Euro | Total valoare eligibilă (nerambursabila) Lei | Valoare Contribuție comunitară Euro | Valoare Contribuție comunitară Lei | Valoare contribuție publică națională Euro | Valoare contribuție publică națională Lei | Valoare TVA prevăzută în Buget Euro |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoare TVA prevăzută în Buget Lei | Solicitare informații suplimentare/primire răspuns la solicitare informații suplimentare (după caz) Stadiu avizare Decizie de finanțare | Motiv întârziere sau renunțare /Decizie cu statut neîncheiat (motivație: refuz beneficiar/refuz vize) | Durata de execuție Decizie de finanțare | Data semnare Director General Adjunct CRFIR | Data semnare beneficiar |

| 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. Inregistrare/Data primire OJ a Notei explicative pentru modificarea Deciziei de finantare | Nr. Inregistrare/Data aprobare de catre Director OJ a Notei de aprobare privind modificarea Deciziei de Finantare (daca este cazul) | Nr. Inregistrare/Data transmitere de catre CR a Notificarii beneficiarului privind modificarea deciziei de finantare (daca este cazul) | Data încetării Deciziei de finanțare |

Verificat,

Șef SLINA CRFIR

Nume/prenume................. Semnătura electronică

Întocmit,

Expert SLINA CRFIR

Nume/prenume................. Semnătura electronică

Experții care completează în registru  păstrează  ordinea de înregistrare de la coloana 1 la coloana 23.

# Formularul C3.1L NOTA EXPLICATIVĂ PRIVIND MODIFICAREA DECIZIEI DE FINANȚARE

Decizia de finanțare nr. D................................/.......................

Titlul proiectului ................................................

Denumirea beneficiarului ............................

Numele reprezentantului legal ...............................

- Acțiunea solicitată:

- Schimbarea reprezentantului legal al beneficiarului;

- Schimbarea adresei sediului social/ punctului de lucru/sucursalei beneficiarului în teritoriul acoperit de parteneriat;

- Schimbarea denumirii beneficiarului sau a oricărui element de identificare a beneficiarului;

- Schimbarea contului bancar/ de trezorerie și/ sau a instituției financiare bancare pentru proiectul PNDR;

- Realocări de sume între categoriile de cheltuieli eligibile menționate în fundamentarea bugetului, în cadrul aceluiași capitol bugetar;

- Rectificarea bugetului prin dezangajare din valoarea eligibilă nerambursabilă ca urmare a efectuării de realocări financiare în cadrul aceluiași capitol bugetar/neavizării/avizării procedurilor de achiziție/alte situații temeinic justificate;

- Modificarea duratei de implementare a proiectului, fără a se depăși termenul limită de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locală la DGDR AM PNDR în vederea evaluării acestora, cu respectarea prevederilor privind durata maximă de valabilitate prevăzută în decizia de finanțare;

- Schimbarea graficului de implementare al proiectului, ca încadrare în durata de implementare a proiectului, precum:

- modificări ale tipurilor de activități și a numărului acestora, cu respectarea numărului minim de activități de animare/întâniri ale partenerilor prevăzute de criteriul de eligibilitate EG 7 – punctele a și b;

- modificarea numărului de participanți la evenimente1 (se acceptă diferențe în minus de maximum 20%, diferențele în plus fiind acceptate indiferent de procent, cu condiția încadrării în bugetul inițial);

- schimbarea etapelor din cadrul unei activități care nu afectează însă realizarea acesteia;

- modificarea perioadelor de organizare a activităților proiectului, cu încadrarea în durata inițială a deciziei;

- Cazul în care beneficiarul devine pe parcursul derulării proiectului plătitor de TVA şi depune la Autoritatea Contractantă în termen de 10 zile calendaristice documentul care atestă că este înregistrat ca plătitor de TVA, document eliberat în conformitate cu legislaţia în vigoare;

- Alte situații temeinic justificate și fundamentate documentar care pot surveni pe parcursul implementării deciziei de finanțare (ex: schimbarea cărții de identitate, modificări asupra parteneriatului (nefiind acceptată modificarea secțiunii A6 – „Amplasamentul proiectului” din Cererea de finanțare, în care sunt menționate UAT incluse în teritoriul LEADER). Modificarea teritoriului în sensul diminuării suprafeței acoperite de parteneriat nu este permisă, având în vedere că Hotărârea de Consiliu Local care a produs efecte juridice prin obținerea de finanțare în cadrul submăsurii 19.1, nu poate fi revocată decât la solicitarea în instanță a autorității publice emitente, în condițiile legii.

- Detalierea motivației modificării solicitate:

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

- Documentele justificative:

- Schimbarea reprezentantului legal al beneficiarului:

- Copia actului normativ privind organizarea și funcționarea entității/ persoanei juridice respective și a statutului/ actului constitutiv al persoanei juridice respective, inclusiv copia Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor sau Asociaților persoanei juridice, prin care se revocă vechiul reprezentant legal și se desemnează noul reprezentant legal;

- Declaraţia prin care noul Reprezentant legal îşi exprimă consimţământul ca AFIR să solicite instituției abilitate conform legii extrasul de pe cazierul judiciar;

- Documente care să dovedească faptul că noul reprezentant legal deține semnătură electronică bazată pe certificat digital calificat emis de un furnizor de servicii de încredere calificat care se află în  lista oficială a  Uniunii Europene si care se regaseşte la https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/;

- Copia actului de identitate  (se acceptă inclusiv transmiterea de către beneficiar a actului de identitate în formă scanată, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative);

- Declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal, semnată şi datată de noul Reprezentant legal (în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

- ........................................

- Schimbarea adresei sediului social punctului de lucru/sucursalei  beneficiarului din teritoriul GAL /schimbarea denumirii beneficiarului sau a oricărui element de identificare a beneficiarului:

1. Documentul/ documentele care atestă și fundamentează modificarea, inclusiv datele actualizate;

2. …………………………………………..

- Schimbarea contului bancar/ de trezorerie și/ sau a instituției financiare bancare pentru proiectul PNDR:

1. Acordul scris al instituției bancare înscrise în decizia de finanțare/ Nota de aprobare;

2. Adresa de confirmare a noului cont și a instituției financiare aferente;

3. Adresa de la instituția financiară, în care se specifică modificarea codului IBAN al contului (în cazul în care instituția financiară bancară/ Trezoreria rămâne aceeaşi şi se modifică doar codul IBAN al contului, care reprezintă un şir de 24 de caractere ce identifică în mod unic la nivel internaţional contul unui client la o instituția financiară bancară/Trezorerie, cod utilizat pentru procesarea plăţilor în lei sau valută);

- Realocări de sume între categoriile de cheltuieli eligibile menționate în fundamentarea bugetului, în cadrul aceluiași capitol bugetar/ Rectificarea bugetului prin dezangajare din valoarea eligibilă nerambursabilă ca urmare a efectuării de realocări financiare în cadrul aceluiași capitol bugetar/neavizării/avizării procedurilor de achiziție/alte situații temeinic justificate;

- Bugetul rectificat;

- .................................................

- Schimbarea calendarului de desfășurare a activităților ca încadrare în timpul de execuție, precum:

- modificări ale tipurilor de activități și a numărului acestora, cu respectarea numărului minim de activități de animare/întâniri ale partenerilor prevăzute de criteriul de eligibilitate EG 7 – punctele a și b;

- modificarea numărului de participanți la evenimente1 (se acceptă diferențe în minus de maximum 20%, diferențele în plus fiind acceptate indiferent de procent, cu condiția încadrării în bugetul inițial);

- schimbarea etapelor din cadrul unei activități care nu afectează însă realizarea acesteia;

- modificarea perioadelor de organizare a activităților proiectului, cu încadrarea în durata inițială a deciziei;

- Graficul calendaristic de implementare refăcut;

- .............................................................

- Alte situații temeinic justificate și fundamentate documentar care pot surveni pe parcursul implementării deciziei de finanțare (ex: schimbarea cărții de identitate, modificări asupra parteneriatului (nefiind acceptată modificarea secțiunii A6 – „Amplasamentul proiectului” din Cererea de finanțare, în care sunt menționate UAT incluse în teritoriul LEADER). Modificarea teritoriului în sensul diminuării suprafeței acoperite de parteneriat nu este permisă, având în vedere că Hotărârea de Consiliu Local care a produs efecte juridice prin obținerea de finanțare în cadrul submăsurii 19.1 nu poate fi revocată decât la solicitarea în instanță a autorității publice emitente, în condițiile legii.

Modificarea structurii parteneriatului se poate realiza numai cu condiția menținerii criteriilor de eligibilitate privind raportul dintre sectorul public, privat, economic și social din teritoriul eligibil, astfel încât niciun grup de interese să nu controleze procesul decizional și, de asemenea, respectarea procentului demaximum 50% urban și a punctajului obținut ca urmare a îndeplinirii criteriilor de selecție. Totodată, se va verifica menținerea status-ului de proiect selectat.

- Documentul/ documente care fundamentează modificarea propusă (după caz);

- ..........................................................

Beneficiar (nume si prenume)…………………

Semnătura …………………….

Data ……………….

# Formularul C3.2.1L FIŞA DE VERIFICARE PRIVIND APROBAREA/ NEAPROBAREA MODIFICĂRII DECIZIEI DE FINANȚARE

Număr decizie de finanţare:

Denumire proiect:...........................

Denumire solicitant: ..........................

| Nr. crt. | DENUMIRE ACTIVITATE VERIFICATĂ / MONITORIZATĂ | Expert 1 SLINA - OJFIR | Expert 2/ Şef Serviciu SLINA - OJFIR |
| --- | --- | --- | --- |
| Conformitatea documentelor depuse de beneficiar pentru modificarea deciziei de finanțare |  |  |  |
| 1. | Schimbarea reprezentantului legal |  |  |
|  | - Nota explicativă; - Noul reprezentant legal are calitatea de reprezentare potrivit statutului/ actului constitutiv / actului normativ privind organizarea şi funcţionarea entităţii juridice; - Hotărârea AGA de revocare din funcţie a vechiului reprezentant și de numire în funcţie a noului reprezentant; - Declaraţia prin care noul reprezentant legal îşi exprimă consimţământul ca AFIR să solicite instituției abilitate conform legii extrasul de pe cazierul judiciar; Copia actului de identitate (se acceptă inclusiv transmiterea de către beneficiar a actului de identitate în formă scanată, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative); - Noul reprezentant legal deține semnătură electronică bazată pe certificat digital calificat emis de un furnizor de servicii de încredere calificat care se află în lista oficială a Uniunii Europene si care se regaseşte la https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/; - Declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal, semnată şi datată de noul Reprezentant legal (în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor); - Alte documente (după caz) – se vor preciza ...... |  |  |
| 2. | Schimbarea adresei sediului social/punctului de lucru/ sucursalei |  |  |
|  | - Nota explicativă; - Documentul/documentele care atestă și fundamentează modificarea, inclusiv datele actualizate. - Alte documente (după caz) – se vor preciza ....... |  |  |
| 3. | Schimbarea contului bancar/ de trezorerie și/ sau a insituției financiare bancare pentru proiectul PNDR |  |  |
|  | - Nota explicativă; - Acordul scris al instituției bancare înscrise în Decizia de finanţare; - Adresă de confirmare a noului cont și a insituției financiare aferente; - Adresă de la instituția financiară, în care se specifică modificarea codului IBAN al contului (în cazul în care instituția financiară bancară/ Trezoreria rămâne aceeaşi şi se modifică doar codul IBAN al contului, care reprezintă un şir de 24 de caractere ce identifică în mod unic la nivel internaţional contul unui client la o instituția financiară bancară/Trezorerie, cod utilizat pentru procesarea plăţilor în lei sau valută). - Alte documente (după caz) – se vor preciza ....... |  |  |
| 4. | Rectificarea bugetului prin dezangajare/Realocări de sume între categoriile de cheltuieli eligibile menționate în fundamentarea bugetului, în cadrul aceluiași capitol bugetar |  |  |
|  | - Nota explicativă; - Bugetul rectificat. - Alte documente (după caz) – se vor preciza ........ |  |  |
| 5. | Schimbarea calendarului de desfășurare a activităților ca încadrare în timpul de execuție, precum: - prevăzute de criteriul de eligibilitate EG 7 – punctele a și b; - modificarea numărului de participanți la evenimente (se acceptă diferențe în minus de maximum 20%, diferențele în plus fiind acceptate indiferent de procent, cu condiția încadrării în bugetul inițial); - schimbarea etapelor din cadrul unei activități care nu afectează însă realizarea acesteia; - modificarea perioadelor de organizare a activităților proiectului, cu încadrarea în durata inițială a deciziei; |  |  |
|  | - Nota explicativă; - Graficul calendaristic de implementare refăcut. - Alte documente (după caz) – se vor preciza ........ |  |  |
| 6. | Alte situaţii temeinic justificate (ex: schimbarea cărții de identitate, modificări asupra parteneriatului (cu menținerea gradului de reprezentare și a raportului sectoarelor privat-public, urban-rural etc.), nefiind acceptată modificarea secțiunii A6 – „Amplasamentul proiectului” din Cererea de finanțare, în care sunt menționate UAT incluse în teritoriul LEADER). |  |  |
|  | - Nota explicativă; - Alte documente justificative (după caz) – se vor preciza ......... |  |  |
| 7. | Documentația a fost depusă în perioada de valabilitate a deciziei de finanțare? - Da - Nu |  |  |
| 8. | Modificarea propusă respectă criteriile de eligibilitate și selecție în baza cărora proiectul a fost selectat? - Da - Nu |  |  |
| 9. | Modificările propuse asupra bugetului (ultima formă conform deciziei de finanțare/notei (notelor) de aprobare) nu afectează în sensul depășirii valoarea totală eligibilă angajată? - Da - Nu |  |  |
| 10. | Nota explicativă depusă de beneficiar este fundamentată și justifică modificarea propusă? - Da - Nu |  |  |

Avizat, Şef Serviciu SLINA - OJFIR

Nume/prenume...................Semnătura......Data

Întocmit, Expert SLINA - OJFIR

Nume/prenume.................Semnătura.......Data

# C3.2.2L NOTĂ DE APROBARE/ NEAPROBARE PRIVIND MODIFICAREA DECIZIEI DE FINANȚARE

Aprobat,

Director OJFIR

Nume/Prenume

NOTĂ DE APROBARE/ NEAPROBARE PRIVIND MODIFICAREA DECIZIEI DE FINANȚARE

Decizia de finanțare nr. D ……………/ ……………

Denumirea beneficiarului ………………………………………

Titlul proiectului ………………………………………

Adresa beneficiarului .................................

Cazuri care fac obiectul modificării deciziei de finanțare prin Notă de aprobare:

- Schimbarea reprezentantului legal al beneficiarului;

- Schimbarea adresei sediului social al beneficiarului;

- Schimbarea denumirii beneficiarului sau a oricărui element de identificare a beneficiarului;

- Schimbarea contului bancar/ de trezorerie și/ sau a instituției financiare bancare pentru proiectul PNDR;

- Realocări de sume între categoriile de cheltuieli eligibile menționate în fundamentarea bugetului, în cadrul aceluiași capitol bugetar;

- Rectificarea bugetului prin dezangajare din valoarea eligibilă nerambursabilă ca urmare a efectuării de realocări financiare în cadrul aceluiași capitol bugetar/neavizării/avizării procedurilor de achiziție/alte situații temeinic justificate;

- Modificarea duratei de implementare a proiectului, fără a se depăși termenul limită de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locală la DGDR AM PNDR în vederea evaluării acestora, cu respectarea prevederilor privind durata maximă de valabilitate prevăzută în decizia de finanțare;

- Schimbarea graficului de implementare al proiectului, ca încadrare în durata de implementare a proiectului, precum:

- modificări ale tipurilor de activități și a numărului acestora, cu respectarea numărului minim de activități de animare/întâniri ale partenerilor prevăzute de criteriul de eligibilitate EG 7 – punctele a și b;

- modificarea numărului de participanți la evenimente1 (se acceptă diferențe în minus de maximum 20%, diferențele în plus fiind acceptate indiferent de procent, cu condiția încadrării în bugetul inițial);

- schimbarea etapelor din cadrul unei activități care nu afectează însă realizarea acesteia;

- modificarea perioadelor de organizare a activităților proiectului, cu încadrarea în durata inițială a deciziei;

- Cazul în care beneficiarul devine pe parcursul derulării proiectului plătitor de TVA şi depune la Autoritatea Contractantă în termen de 10 zile calendaristice documentul care atestă că este înregistrat ca plătitor de TVA, document eliberat în conformitate cu legislaţia în vigoare;

- Alte situații temeinic justificate și fundamentate documentar care pot surveni pe parcursul implementării deciziei de finanțare (ex: schimbarea cărții de identitate, modificări asupra parteneriatului (nefiind acceptată modificarea secțiunii A6 – „Amplasamentul proiectului” din Cererea de finanțare, în care sunt menționate UAT incluse în teritoriul LEADER) etc.).

În urma analizării Notei explicative și a documentelor justificative atașate privind modificarea deciziei de finanțare nr. .........……/ data …....... înregistrată la OJFIR cu nr........../ data......, prin care se solicită ………………...............…………, propunem spre aprobare/ neaprobare modificarea solicitată, pentru următoarele considerente:

- .................................

- .......................

Acordul Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale reprezentată prin OJFIR ........, însoţit de documentaţia menționată anterior, devin parte integrantă din deciziei de finanţare.

În cazul în care nu sunteți de acord cu decizia de neaprobare a modificărilor, puteți depune contestație la sediul CRFIR ..... în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data comunicării prezentului document.

Avizat, Şef SLINA – OJFIR

Nume/prenume...................

Semnătura......

Data

Întocmit, Expert SLINA – OJFIR

Nume/prenume.................

Semnătura.......

Data

- C3.3.10L NOTIFICAREA BENEFICIARULUI PRIVIND MODIFICAREA DECIZIEI DE FINANȚARE*

Nr. ......./Data..............

*Se va notifica beneficiarul de către SLINA OJFIR

Beneficiar:...........................................................

Nr. Decizie de finanţare:....................................

Titlu proiect:........................................................

Adresă beneficiar  …………………………………………………

Stimată doamnă ..... /Stimate domnule (nume reprezentant legal al beneficiarului),

Având în vedere Nota AFIR nr. ................../............... prin care se constată necesitatea modificărilor deciziei de finanțare (se vor detalia motivele care conduc la modificarea deciziei de finanțare: modificări/ corelări procedurale, modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile, inclusiv modificări de PNDR/ corelări cu legislația relevantă (inclusiv recomandări ale misiunilor de audit)/ simplificări  etc., cu precizarea actului normativ sau versiunea de PNDR sau recomandarea misiunii de audit etc.), decizia de finanțare nr. ................../.......... încheiată cu AFIR este modificată din inițiativa AFIR, în baza art. 9 din Anexa I – Prevederi generale a deciziei de finanțare, astfel:

...................................................................................................................................... (se vor detalia modificările necesare ca urmare a situației identificate).

Vă înștiințăm că aveți obligația de vă conforma modificărilor comunicate prin prezenta, la momentul demarării etapei de implementare la care prevederile notificării fac referire. Data intrării în vigoare a modificărilor este data aprobării prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, respectiv adoptării noilor prevederi legislative.

Modificările și completările din prezenta Notificare fac parte integrantă din decizia de finanțare.

Cu stimă,

Director General Adjunct CRFIR

Nume/prenume…………Semnătura……….Data

| Avizat, Director CRFIR Nume şi prenume………....................... Semnătura………… Data.............. | Am luat la cunoştinţă şi mă oblig a respecta noile prevederi contractuale, Beneficiar Nume şi prenume............................. Semnătura........................................ Data................................................. |
| --- | --- |
| Avizat, Compartiment Juridic şi Contencios Nume şi prenume………....................... Semnătura………… Data.............. |  |
| Verificat, Șef SLINA-CRFIR Nume şi prenume………....................... Semnătura………… Data.............. |  |
| Intocmit, Expert SLINA-CRFIR Nume şi prenume………....................... Semnătura………… Data.............. |  |

- D 1.1L FIȘA DE VERIFICARE PE TEREN

FISA DE VERIFICARE PE TEREN

(verificarea pe teren se realizează numai pentru activitățile de consultare, animare și organizare grupuri de lucru în vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală – Capitolul I al bugetului indicativ)

Nr. Decizie de finanțare:

Titlu proiect:

Activitate:

Locație:

| Informații de verificat | DA | NU | NU ESTE CAZUL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Activitatea derulata respecta programarea din graficul de implementare a proiectului |  |  |  |
| 2. Activitățile derulate se încadrează în tipurile de activități eligibile, prezentate în cererea de finanțare |  |  |  |
| 3. Activitatea se derulează în teritoriul acoperit de parteneriat |  |  |  |
| 4.Condițiile logistice de desfășurare ale activității sunt asigurate |  |  |  |
| 5. Numărul de participanți se încadrează în estimarea din cererea de finanțare/estimările ulterioare aprobate de către OJFIR prin Notă de acceptare a modificării deciziei de finanțare (cu întrunirea a cel puțin 50% din membrii parteneriatului în cazul activităților de consultare/grupuri de lucru/întâlniri cu partenerii) |  |  |  |
| 6. Materialele elaborate se încadrează în scopul activității și au respectat elementele de identitate vizuală prevăzute în Anexa III – Materiale și activități de informare de tip publicitar a Deciziei de finanțare |  |  |  |
| 7. În cazul componentelor externalizate, sunt respectate cerințele/condițiile contractuale (ex.: nr. de echipamente, nr. de experți etc.) |  |  |  |
| Concluzii în urma verificării pe teren: - AVIZAT - AVIZAT PARȚIAL - NEAVIZAT |  |  |  |

| Observații OJFIR: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Observatii beneficiar: |  |  |
| Verificat: Expert 1 SLINA OJFIR Nume.......................... Prenume..................... | Semnatura | Data |
| Verificat: Expert 2 SLINA OJFIR Nume.......................... Prenume..................... | Semnatura | Data |
| Luat la cunoștință: Reprezentant beneficiar Nume.......................... Prenume..................... | Semnatura | Data |

- D1.2.1L  RAPORT INTERMEDIAR DE ACTIVITATE

| AVIZAT/AVIZAT PARȚIAL/NEAVIZAT Director OJFIR Nume............................ Prenume....................... | Semnătura | Data |
| --- | --- | --- |

RAPORT INTERMEDIAR*/ FINAL DE ACTIVITATE

aferent perioadei:..........

*Raportul Intermediar se completează exclusiv pentru acțiunile aferente Cap. I din bugetul indicativ. Raportul intermediar se depune numai în situația în care beneficiarul dorește să solicite decontarea cheltuielilor de animare/consultare etc. înainte de finalizarea proiectului.

Rezumatul proiectului (inclusiv obiectivele) - Beneficiarul va face o descriere succintă a obiectivelor propuse, activităților desfășurate în perioada de implementare și a rezultatelor obținute.

Descrierea activităților - Beneficiarul va completa fiecare coloană a tabelului din formular cu datele aferente activităților desfășurate.

| Luna (conform cererii de finanțare și graficului actualizat) | Activităţi planificate (conform cererii de finanțare și graficului actualizat) | Activităţi realizate | Abateri de la activităţile planificate și justificări | Evaluare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Descrierea rezultatelor - Beneficiarul va completa fiecare coloană a tabelului din formular cu datele rezultatelor activităților proiectului.

| Rezultate planificate (conform Cererii de Finantare) | Rezultate obţinute | Justificarea diferenţelor |
| --- | --- | --- |

Pentru acțiunile de animare se mentioneaza numărul planificat și obținut al participanților la aceste acțiuni. Numărul planificat trebuie să fie preluat din cererea de finantare/din nota de aprobare, dacă este cazul, iar în coloana cu rezultate obținute se va trece nr. de participați conform listelor de prezență.

Anexaţi:

-materiale redactate în cadrul proiectului (minute întâlniri/ grupuri de lucru etc.), cu atasarea de imagini foto de la acțiunile de animare;

- liste de prezență a participantilor pentru fiecare zi a acțiunilor desfășurate*, care vor conține datele de contact, adresa (în cazul participanților la întâlnirile cu partenerii: adresa PF/entității pe care o reprezintă), semnătura reprezentatntului legal;

-materiale  informative realizate (materiale informative, brosuri, pliante, afișe etc.) cu respectarea prevederilor Anexei III a Deciziei de finanțare și dovada distribuirii acestora;

La depunerea Raportului final de activitate, anexele menționate mai sus vor viza numai activitățile care nu au făcut obiectul altui raport de activitate anterior.

Pentru livrabile precum studii/analize/strategia de dezvoltare locală, realizate prin servicii externalizate, se vor atașa procese verbale de predare-primire/recepție încheiate între beneficiar și prestatorul serviciilor.  În cazul în care serviciile de elaborare a SDL nu au fost externalizate, pentru angajații beneficiarului implicați în realizarea acestor activități se vor prezenta documente justificative (CIM, fișa postului, pontaj) din care să reiasă atribuțiile și numărul de ore alocat desfășurării activităților specifice.

Nu este necesară atașarea SDL la raportul final de activitate.

*ATENȚIE

Pentru avizarea raportului de activitate intermediar/ final (după caz) se verifică listele de prezență completate de către beneficiar la întâlnirile partenerilor desfășurate în cadrul grupurilor de lucru organizate la nivelul teritoriului acoperit de parteneriat, care trebuie să facă dovada că fiecare partener (prin reprezentantul legal/împuternicit) a participat la cel puțin o întâlnire.

Completat de: Reprezentant legal beneficiar

Nume ……………………………..………

Semnătura

- D1.3L FIȘA DE VERIFICARE PENTRU AVIZAREA RAPORTULUI INTERMEDIAR/FINAL DE ACTIVITATE

Nr. Decizie de finanțare

Titlu proiect:

| Informații de verificat | DA | NU | NU ESTE CAZUL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Raportul de activitate este în concordanță cu structura prevazută în formularul standard al raportului intermediar/final? |  |  |  |
| 2. Activitățile realizate în timpul perioadei de raportare sunt cele menționate în cererea de finanțare (cu modificările ulterioare, dacă este cazul)? |  |  |  |
| 3. Există justificare pentru întârzierea sau anularea activităților? |  |  |  |
| 4.Activitățile derulate se încadrează în tipurile de activități eligibile? |  |  |  |
| 5. Rezultatele corespund cu cele mentionate în cererea de finanțare, sau justificările pentru nerespectare sunt acceptate? |  |  |  |
| 6. Materialele realizate pentru scopul proiectului sunt incluse în raportul de activitate și răspund obiectivelor proiectului? - materiale redactate în cadrul proiectului, cu atașarea de imagini foto de la acțiunile de animare; - liste de prezență ale participanților pentru fiecare zi a acțiunilor desfășurate - pentru livrabile precum studii/analize/strategia de dezvoltare locală, realizate prin servicii externalizate, sunt atașate procese verbale de predare-primire/ recepție din partea beneficiarului. În cazul în care serviciile de elaborare a SDL nu au fost externalizate, se vor atașa rapoartele de activitate ale angajaților implicați în realizarea acestor activități. *În cazul în care se consideră necesară o copie a SDL, aceasta poate fi solicitată de către OJFR la DGDR AM PNDR. - comunicate de presă referitoare la activităţile din cadrul proiectului - materiale realizate (materiale informative, broșuri, pliante, afișe etc.) |  |  |  |
| 7. Activiățile prezentate au fost avizate în cadrul verificării pe teren conform formularului D1.1L – „Fișa de verificare pe teren”? |  |  |  |
| 8. DGDR AM PNDR a declarat SDL eligibilă ? (verificarea se realizează pentru Raportul final, în cazul în care se solicită cheltuieli aferente Cap. 2) |  |  |  |

OBSERVAȚII:..............................................................................................................

| Completat: Expert SLINA OJFIR Nume:....................... Prenume:.................. |  |
| --- | --- |
| Verificat: Șef Serviciu SLINA OJFIR Nume:....................... Prenume:.................. |  |
| Avizat: Director OJFIR Nume:....................... Prenume:.................. |  |

# D1.4L NOTIFICAREA DE AVIZARE/AVIZARE PARȚIALĂ/NEAVIZARE A RAPORTULUI DE ACTIVITATE (INTEMEDIAR/FINAL)

Către: Beneficiar.................................................................

Referitor la: Decizia de finanțare nr. ........../data...............

În atenția: Reprezentant legal beneficiar ............................

În urma analizării raportului intermediar/final nr. ............. , transmis în data de ….........., înregistrat la OJFIR ....... cu nr. ............/data ….........., vă înștiințăm că  acesta a fost avizat/avizat parțial/neavizat.

În cazul avizării parțiale/ neavizării, se completează următoarea secțiune:

Observații cu privire la motivele neavizării/ avizării parțiale:

Vă rugăm ca, în termen de 5 zile lucrătoare să remediați aspectele menționate în cadrul secțiunii „Observații” și să redepuneți raportul intermediar/final, în vederea analizării. Menționăm că un raport de activitate poate fi redepus o singură dată, iar în cazul în care nu sunt remediate toate aspectele menționate, concluzia verificării acestuia va fi  definitivă.

Cu stimă,

Director OJFIR

Nume și prenume: ..............

Semnătură: .........................

Întocmit: Expert SLINA OJFIR

Nume și prenume:.................

Semnătura: ...........................

Verificat: Șef Serviciu SLINA OJFIR

Nume și prenume:..................

Semnătura: ............................

- D0.1L PISTA DE AUDIT PENTRU ETAPA DE DERULARE A PROIECTULUI DE SERVICII

| Activitatea | Instituţia | Cine a efectuat Nume şi semnătura1 Data2 | Cine a verificat Nume şi semnătura Data3 | Statut document | Documente completate/întocmite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Verificarea pe teren în etapa de derulare a proiectului | OJFIR |  |  | Avizat /Neavizat | D1.1L |
| 2.Verificarea raportului intermediar de activitate | OJFIR |  |  | Avizat/ Avizat parțial /Neavizat | D1.2 L, D1.3L, D1.4L |
| 3. Verificarea raportului final de activitate | OJFIR |  |  | Avizat/ Avizat parțial/ Neavizat | D1.2 L, D1.3L, D1.4L |

# FORMULARE AFERENTE ETAPEI DE AUTORIZARE A PLĂȚILOR

# FORMULARUL AP0.1L - DECLARAȚIA DE EȘALONARE A DEPUNERII DOSARELOR CERERILOR DE PLATĂ

INIȚIALĂ1)

RECTIFICATĂ2)

Beneficiar3):..........…………………..

Cod/dată decizie de finanțare4):..........…

Valoarea totală eligibilă a deciziei de finanțare5):..........………………

Rata ajutorului financiar nerambursabil6):..........……………...

Valoarea ajutorului financiar nerambursabil7)………………...

Data8)………………

Module de tranșe de plată9):

Modulul 1 tranșă de plată9):

Tranșa 1: Luna10)....................Anul11)………. Valoare totală12).............… din care ajutor financiar nerambursabil13).......................

Modulul 2 tranșe de plată9):

Tranșa 1: Luna10)....................Anul11)………. Valoare totală12).............… din care ajutor financiar nerambursabil13).......................

Tranșa 2: Luna10)....................Anul11)………. Valoare totală12).............… din care ajutor financiar nerambursabil13).......................

Beneficiar (reprezentant legal)

Nume și prenume14) …………….

Semnătura15) ......

Metodologie de completare a formularului AP0.1L pentru submăsura 19.1

1) Rubrica se bifează în cazul depunerii primului Formular AP0.1L în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea deciziei de finanțare, conform prevederilor Anexei IV – ,,Instrucţiuni de plată” la decizia de finanţare, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care Declarația de eșalonare „inițială” nu a fost depusă în termen, aceasta se poate depune odată cu depunerea primului Dosar cerere de plată.

2) Rubrica se bifează în cazul modificării în condiţii excepţionale (prelungire termen sau modificare valoare) a Formularului AP0.1L, în baza unui memoriu justificativ.

3) Rubrica se completează cu denumirea beneficiarului conform prevederilor deciziei de finanțare, cu modificările și completările ulterioare.

4) Rubrica se completează cu codul și data semnării deciziei de finanțare menționate pe prima pagina a deciziei de finanțare, cu modificările și completările ulterioare.

5) Rubrica se completează cu valoarea totală eligibilă a deciziei de finanţare în lei (valoare cu 2 zecimale), conform art. 1(2) din decizia de finanţare, cu modificările și completările ulterioare.

6) Rubrica se completează cu rata ajutorului financiar nerambursabil aplicabilă deciziei de finanțare, cu modificările și completările ulterioare.

7) Rubrica se completează cu valoarea ajutorului financiar nerambursabil a deciziei de finanțare în lei (valoare cu 2 zecimale), conform art. 1(2) din decizia de finanţare, cu modificările și completările ulterioare.

8) Rubrica se completează cu data depunerii Formularului AP0.1L la CRFIR.

9) Rubrica se va completa prin selectarea unuia dintre modulele de tranșe de plată 1-2.  Numărul de tranșe de plată care urmează să fie depuse este la latitudinea beneficiarului.

10) Rubrica se completează cu luna previzionată pentru depunerea Dosarului cererii de plată tranșele 1-2 (în funcţie de modulul de tranşe de plată selectat), dosar care trebuie depus în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data avizării Raportului intermediar (dacă este cazul)/final de activitate. Aceasta trebuie să se încadreze în durata de valabilitate menționată la art. 2(1) din decizia de finanțare, cu modificările și completările ulterioare (cu încadrarea în termenul limită de depunere a ultimei tranșe de plată).

11) Rubrica se completează cu anul previzionat aferent lunii de la rubrica 10) pentru depunerea dosarului cererii de plată tranșele 1-2 (în funcţie de modulul de tranşe de plată selectat).

12) Rubrica se completează cu valoarea totală în lei (valoare cu 2 zecimale) a dosarului cererii de plată tranșele 1-2 (în funcţie de modulul de tranşe de plată selectat), astfel încât suma acestor rubrici aferente tranşelor 1-2 să corespundă cu valoarea totală menţionată la art. 1(2) din decizia de finanţare, cu modificările și completările ulterioare.

13) Rubrica se completează cu valoarea ajutorului financiar nerambursabil aferent valorii de la rubrica 1(2) în lei (valoare cu 2 zecimale) a dosarului cererii de plată tranșele 1-2 (în funcţie de modulul de tranşe de plată selectat), astfel încât suma acestor rubrici aferente tranşelor 1-2 să corespundă cu valoarea totală a ajutorului financiar nerambursabil menţionată la art. 1(2) din decizia de finanţare, cu modificarile şi completarile ulterioare.

14) Rubrica se completează cu numele şi prenumele reprezentantului legal conform deciziei de finanțare, cu modificările și completările ulterioare.

15) Rubrica se completeaza cu semnătura reprezentantului legal.

În cazul prezentării de către beneficiar a dosarelor cererilor de plată în termene mai scurte decât cele prevăzute în declaraţia de eşalonare AP0.1L sau cu valori mai mari decât valoarea tranșei conform declaraţiei de eşalonare AP0.1L, acesta va depune odată cu dosarul cererii de plată și o declaraţie de eşalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată AP0.1L „Rectificată”.

# Formularul AP0.1L – TVA conform OUG nr. 49/2015

- DECLARAȚIA DE EȘALONARE A DEPUNERII DOSARELOR CERERILOR DE PLATĂ

INIȚIALĂ1)

RECTIFICATĂ2)

Beneficiar3):..........…………………..

Cod/dată decizie de finanțare4):..........…

Valoarea totala a TVA conform deciziei de finanţare5):..........………………

Data6)………………

Module de tranșe de plată7):

Modulul 1 tranșă de plată7):

Tranșa 1:	     Luna8)...........Anul9)………. Valoarea totală a TVA cf OUG nr. 49/ 201510)...........…

Modulul 2 tranșe de plată7):

- Tranșa 1:	Luna8)...........Anul9)………. Valoarea totală a TVA cf OUG nr. 49/ 201510)...........…

- Tranșa 2:	Luna8)...........Anul9)………. Valoarea totală a TVA cf OUG nr. 49/ 201510)...........…

Beneficiar (reprezentant legal)

Nume și prenume11) …………….

Semnătura12)..................

Metodologie de completare a Formularului AP0.1L - TVA

pentru sM 19.1

1)	Rubrica se bifează în cazul depunerii primului Formular AP0.1L în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea deciziei de finanțare, conform prevederilor Anexei IV – Instrucţiuni de plată la decizia de finanţare. În cazul în care Declarația de eșalonare „inițială” nu a fost depusă în termen, aceasta se poate depune odată cu depunerea primului Dosar cerere de plată.

2) Rubrica se bifează în cazul modificării în condiţii excepţionale (prelungire termen sau modificare valoare) a Formularului AP0.1L, în baza unui Memoriu justificativ.

3)	Rubrica se completează cu denumirea beneficiarului conform deciziei de finanțare, cu modificările și completările ulterioare.

4)	Rubrica se completează cu Codul și data semnării deciziei de finanțare menționate pe prima pagina a decizia de finanțare, cu modificările și completările ulterioare.

5)	Rubrica se completează cu valoarea totală TVA în lei (valoare cu 2 zecimale), conform Anexei II a deciziei de finanţare, cu modificările și completăprile ulterioare.

6)	Rubrica se completează cu data depunerii Formularului AP0.1L la CRFIR.

7) Rubrica se va completa prin selectarea unuia dintre modulele de tranșe de plată 1-2.

8) Rubrica se completează cu luna previzionată pentru depunerea Dosarului cererii de plată pentru TVA tranșele 1-2 (în funcţie de modulul de tranşe de plată selectat). Aceasta trebuie să se încadreze în durata de valabilitate menționată la art. 2(1) din decizia de finanțare, cu modificările și completările ulterioare (cu încadrarea în termenul limită de depunere a ultimei tranșe de plată). Dosarul cererii de plată pentru TVA se depune cel puţin în aceeaşi lună în care se depune şi Dosarul cererii de plată pentru cheltuielile de servicii.

9) Rubrica se completează cu anul previzionat aferent lunii de la rubrica 8) pentru depunerea Dosarului cererii de plată pentru TVA tranșele 1-2 (în funcţie de modulul de tranşe de plată selectat). Aceasta trebuie să se încadreze în durata de valabilitate menționată la art. 2(1) din decizia de finanțare, cu modificările și completările ulterioare (cu încadrarea în termenul limită de depunere a ultimei tranșe de plată). Dosarul cererii de plată pentru TVA se depune cel puţin în aceeaşi lună din anul în care se depune şi Dosarul cererii de plată pentru cheltuielile de servicii.

10) Rubrica se completează cu valoarea totală a TVA în lei (valoare cu 2 zecimale) a Dosarului cererii de plată tranșele 1-2 (în funcţie de modulul de tranşe de plată selectat), astfel încât suma acestor rubrici aferente tranşelor 1-2 să corespundă cu valoarea totală a TVA menţionată în Anexa II – Formularul de buget a deciziei de finanţare, cu modificarile şi completarile ulterioare.

11) Rubrica se completează cu numele şi prenumele reprezentantului legal conform deciziei de finanțare, cu modificările şi completările ulterioare

12) Rubrica se completează cu semnătura reprezentantului legal.

În cazul prezentării de către beneficiar a Dosarelor Cererilor de Plată în termene mai scurte decât cele prevăzute în Declaraţia de eşalonare AP0.1L TVA sau cu valori mai mari decât valoarea tranșei conform Declaraţiei de eşalonare AP0.1L TVA, acesta va depune odată cu Dosarul Cererii de Plată și o Declaraţie de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată AP0.1L TVA „Rectificată”.

# FORMULARUL AP 1.1L – CERERE DE PLATĂ

I. a fi completat doar de personalul AFIR

CRFIR............................

Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole

Codul Dosarului cererii de plată:  P   ............................................................................ - ........

Data înregistrării: /....../......./20....

II. a fi completat doar de beneficiar

Datele de identificare ale beneficiarului/ proiectului Codul şi data deciziei de finanțare:...................................... Denumirea beneficiarului:................................................................ Adresa sediului social: ................................................... Datele de contact ale beneficiarului: Tel …………….Fax……………. Locul de realizare a proiectului.............................. Titlul proiectului................................................................................................................ Denumirea instituţiei financiar-bancare la care este deschis contul beneficiarului :................. Codul IBAN al contului beneficiarului:.................................................................. Pentru cheltuielile solicitate conform prevederilor art. 21 din OUG 49/2015, fără a prezenta documente de plată și extrase de cont Denumirea instituției financiar-bancare la care este deschis contul bancar în care se face plata ajutorului nerambursabil (Trezoreria Statului) :........................................................ Adresa instituției financiar-bancare la care este deschis contul beneficiarului: .............................................................. Codul IBAN :...................................................................... In cazul beneficiarilor publici: Denumirea instituţiei financiar-bancare la care sunt deschise conturile beneficiarului: ................................................................................................................................................... Adresa instituţiei financiar-bancare la care sunt deschise conturile beneficiarului: ..................................................................................................................................................... Codurile IBAN ale conturilor beneficiarului: CE: ..................................................................... BS: ...................................................................... Modulul de tranșe de plată: Modulul n (n tranșe, n<=2) Tranșa 1 □ Tranșa 2 □ Valoarea cheltuielilor solicitate spre autorizare/ Valoarea sprijinului/ Valoarea solicitată la plată ..........lei (din care .......% finanțare nerambursabilă în valoare de ........ lei)

| Documente pentru Măsura 19, Submăsura 19.1 | Da | Nu | Nu este cazul | Număr pagini document |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificarea financiară |  |  |  |  |
| Raportul de asigurare întocmit de un auditor calificat, la care se va atasa o listă în care vor fi menționate documentele justificative de plată atât pentru cheltuielile externalizate, cât și pentru cele neexternalizate (facturi, devize financiare, procese verbale de predare-primire/ recepție, extrase de cont, chitanțe, contracte, ordine de deplasare, bonuri fiscale etc.) |  |  |  |  |
| Pentru toate cheltuielile, copii ale facturilor și documentelor justificative de plată (extras de cont, bon fiscal, chitanță etc.) |  |  |  |  |
| Declarația de cheltuieli (atât pentru cheltuielile externalizate, cât și pentru cheltuielile neexternalizate) |  |  |  |  |
| Procese verbale de predare – primire a serviciilor achiziționate (unde este cazul) (pentru cheltuielile care necesită procedură de achiziții); |  |  |  |  |
| Devizele financiare pentru servicii (unde este cazul) (pentru cheltuielile care necesită procedură de achiziții ) |  |  |  |  |
| Procesele verbale de recepție pentru bunuri (pentru cheltuielile care necesită procedură de achiziții ) |  |  |  |  |
| Declarația pe propria răspundere semnată de reprezentantul legal al beneficiarului (formularul AP1.4L) |  |  |  |  |
| Alte documente justificative (se vor specifica) |  |  |  |  |
| ......................................................... |  |  |  |  |
| ......................................................... |  |  |  |  |
| Beneficiar (reprezentant legal) (nume și prenume) |  |  |  |  |
| Semnătura |  |  |  |  |
| Data |  |  |  |  |

Metodologie de completare a formularului AP1.1L

Cartușul I

Se va completa de către șeful de serviciu CRFIR.

Codul Dosarului cererii de plată se va completa astfel: codul deciziei de finanțare, precedat de litera P (indicativ pentru Plată) – nr. tranșei de plată.

Cartușul II

Cartușul se completează de către reprezentantul legal al beneficiarului cu datele de identificare ale proiectului așa cum se regăsesc în decizia de finanțare, cu modificările și completările ulterioare.

Codul și data deciziei de finanțare, denumirea beneficiarului, adresa sediului social, datele de contact ale beneficiarului, locul de implementare a proiectului, titlul proiectului trebuie să corespundă cu datele din decizia de finanțare, cu modificările și completările ulterioare.

Denumirea/denumirile, adresa/adresele instituției/instituțiilor financiar-bancare și codul/codurile IBAN trebuie să corespundă cu cele din decizia de finanțare, cu modificările și completările ulterioare.

Beneficiarii care solicită decontarea cheltuielilor conform prevederilor art. 21 alin. 1 lit. b) din OUG 49/2015, trebuie să deschidă un cont distinct la unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului pe raza căreia sunt înregistrați fiscal. Prin urmare, în cazul beneficiarilor care solicită spre autorizare și cheltuieli fără a face dovada plății (fără a prezenta documente de plată și extrase de cont) se va completa și codul IBAN al contului distinct deschis în acest sens la Trezoreria Statului.

Conturile bancare completate trebuie să fie aprobate de către AFIR (prin decizia de finanțare/Notă de aprobare). Conturile în care se solicită efectuarea plății de către AFIR trebuie să se regăsească obligatoriu în formularul Cerere de plată.

Atenție! Conturile bancare trebuie să fie deschise, în caz contrar, nu se vor putea efectua plățile aferente Cererii de plată.

În cazul beneficiarilor publici, atunci când sumele se vor încasa într-un cont deschis la Trezoreria statului, se vor completa cele două coduri IBAN: cel al contului pentru partea de contribuție CE (Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent) și cel al contului pentru contribuția BS (Subvenții de la bugetul de stat).

Modulul de tranșe de plată se va completa conform ultimei Declarații de eșalonare.

Valoarea cheltuielilor solicitate spre autorizare/Valoarea sprijinului/Valoarea solicitată la plată ..........lei (din care .......% finanțare nerambursabilă în valoare de ........ lei) se completează astfel:

- „Valoarea cheltuielilor solicitate spre autorizare este de ………… Lei” se va completa în lei valoarea totală a cheltuielilor efectuate. Suma trebuie să corespundă cu valoarea aferentă tranșei conform Declarației de eșalonare și cu totalul solicitat spre autorizare din Declarația de cheltuieli. Se completează cu valoarea finanțării nerambursabile fără TVA, întrucât TVA aferent reprezintă o cheltuială neeligibilă din FEADR.

- „din care .......% finanțare nerambursabilă” se va completa cu rata sprijinului financiar nerambursabil conform Contractului de finanțare, cu modificările și completările ulterioare

- „în valoare de ........ lei” se va calcula prin aplicarea procentului finanțării nerambursabile la valoarea cheltuielilor solicitate spre autorizare.

Notă: Toate valorile vor fi completate/calculate cu două zecimale.

Documente – se vor atașa, după caz, documentele conform Anexei Instrucțiuni de plată la decizia de finanțare, cu modificările și completările ulterioare. Alte documente – se vor adăuga, dacă este cazul.

Se vor completa numele și prenumele reprezentantul legal al beneficiarului, iar acesta va semna Cererea de plată.

# FORMULARUL AP1.1L – CERERE DE PLATĂ TVA*

*se completează doar dacă TVA este eligibilă de la bugetul de stat în baza prevederilor OUG nr. 49/2015, cu modificările și completările ulterioare și conform deciziei de finanțare

I. a fi completat doar de personalul AFIR

CRFIR............................

Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole

Cod cerere de plată:  P   ............................................................................ - .....TVA

Data înregistrării:/....../......./...............

II. a fi completat doar de beneficiar

Datele de identificare ale beneficiarului/ proiectului Codul şi data deciziei de finanțare:...................................... Denumirea beneficiarului:................................................................ Adresă sediu social :.……………. ………………... ……………...... Datele de contact ale beneficiarului: Tel. …………….Fax……………. Locul de realizare al proiectului:..................................................... Titlul proiectului................................................................................................................ Denumirea instituţiei financiar-bancare la care este deschis contul beneficiarului: ................................................................................. Codul IBAN al contului beneficiarului:........................................... Pentru cheltuielile cu TVA solicitate spre autorizare fără a prezenta documente de plată și extrase de cont conform prev. Art. 20 din OUG 49/ 2015-: Denumirea instituţiei financiar-bancare la care este deschis contul beneficiarului: .............................................................................................................................................................. Adresa instituţiei financiar-bancare la care este deschis contul beneficiarului: ............................................................................................................................................................... Codul IBAN al contului beneficiarului: .................................................................................................. Modulul de tranșe de plată: Modulul n (n tranșe, n<=2)) Tranșa 1 □ Tranșa 2 □ În calitate de beneficiar al FEADR solicit autorizarea cheltuielilor cu TVA în valoare de ………… Lei* și plata sumei de …………… Lei*, reprezentând .....% din valoarea finanțării nerambursabile a cheltuielilor eligibile efectuate purtătoare de TVA de .................. Lei.

| Documente | Da | Nu | Nu este cazul | Număr pagini document |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificarea financiară |  |  |  |  |
| Declarația de cheltuieli (atât pentru cheltuielile externalizate, cât și pentru cheltuielile neexternalizate) |  |  |  |  |
| Pentru toate cheltuielile, copii ale facturilor și ale documentelor justificative de plată (extras de cont, ordin de plată, bon fiscal, chitanță etc.) |  |  |  |  |
| Declarația pe propria răspundere semnată de reprezentantul legal al beneficiarului (formularul AP1.4L) |  |  |  |  |
| Alte documente justificative (se vor specifica, după caz) |  |  |  |  |
| .......................................................... |  |  |  |  |
| .......................................................... |  |  |  |  |
| Beneficiar (reprezentant legal) (nume și prenume) |  |  |  |  |
| Semnătura |  |  |  |  |
| Data |  |  |  |  |

Metodologie de completare a formularului AP1.1L – TVA

Tranșele de plată se vor previziona cel devreme în aceeași lună cu tranșele de plată pentru cheltuielile purtătoare de TVA (pentru bază). Similar, cheltuielile de TVA nu se pot solicita la plată înainte de a solicita spre autorizare cheltuiala de bază căreia i se aplica taxa.

Cererea de plată trebuie să fie depusă cu respectarea termenului prevăzut în Declarația de eșalonare pentru TVA, respectiv în termenul acordat conform Formularul AP0.2L „Notificarea beneficiarului privind depășirea termenului limită de depunere a dosarului cererii de plată, dacă este cazul. Dacă până la momentul depunerii cererii de plată pentru prima tranșă de TVA nu a fost depusă nicio Declarație de eșalonare pentru TVA „Inițială” pentru proiect, atunci aceasta va fi depusă/transmisă odată cu Dosarul cererii de plată tranșă 1 TVA.

În cazul prezentării de către beneficiar a Dosarelor cererilor de plată pentru TVA în termene mai scurte decât cele prevăzute în Declarația de eșalonare AP0.1L sau cu valori mai mari decât valoarea tranșei conform Declarației de eșalonare AP0.1L, acesta va depune odată cu Dosarul cererii de plată, o Declarație de eșalonare a depunerii Dosarelor cererilor de plată  pentru TVA AP0.1L „Rectificată”.

Potrivit art. 43 alin. 3 din OUG 49/2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, dacă beneficiarii PNDR își exercită dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate prin PNDR, au obligația să restituie la bugetul de stat sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă, a cărei contravaloare a fost plătită beneficiarilor potrivit ordonanței de urgență amintite, în condițiile stabilite prin normele metodologice.

Cartușul I

Se va completa de către șeful de serviciu CRFIR.

Cartușul II

Formularul se completează de reprezentantul legal al beneficiarului cu datele de identificare ale proiectului așa cum se regăsesc în decizia de finanțare, cu modificările și completările ulterioare.

Expertul 1 va verifica conformitatea datelor înscrise în acest cartuș cu informațiile din decizia de finanțare, inclusiv modificările la acesta.

În cazul beneficiarilor publici, atunci când sumele se vor încasa într-un cont deschis la Trezoreria statului, se va completa codul IBAN al contului pentru încasarea TVA de la bugetul de stat.

În cazul în care se solicită spre autorizare și cheltuieli cu TVA fără a face dovada plății (fără a prezenta documente de plată și extrase de cont) conform prevederilor art. 20 din OUG 49/ 2015, se va completa și codul IBAN al contului distinct deschis în acest sens la Trezoreria Statului.

# Anexa - AP 1.1L

IDENTIFICARE FINANCIARĂ

| TITULARUL CONTULUI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denumire |  |  |  |
| Adresa |  |  |  |
| Localitate/ Judet |  |  |  |
| Cod postal |  |  |  |
| Tara |  |  |  |
| Persoana de contact |  |  |  |
| Telefon/ Fax |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |
| BANCA/TREZORERIA |  |  |  |
| Denumire* |  |  |  |
| Adresa |  |  |  |
| Localitate/ Judet |  |  |  |
| Cod postal |  |  |  |
| Tara |  |  |  |
| Numar cont |  |  |  |
| Cod IBAN în cazul beneficiarilor publici: |  |  |  |
| CE: |  |  |  |
| BS: |  |  |  |
| TVA conform prev. legislației in vigoare: |  |  |  |
| Cod IBAN în cazul beneficiarilor privați: |  |  |  |
| **Contribuție publică conform prev. legislaţiei in vigoare: |  |  |  |
| Data si Semnatura reprezentantului bancii, - |  |  | Data si Semnatura titularului contului |

*Se va preciza si denumirea sucursalei/ filialei/ agentiei etc

** Se va depune câte un formular pentru fiecare cont utilizat (banca/ trezorerie), de exemplu: pentru contul deschis la Trezorerie conform prevederilor OUG nr. 49/2015 se va depune un formular distinct

# FORMULARUL AP1.2L – DECLARAȚIE DE CHELTUIELI

Secțiunea I

| Capitolul de cheltuieli conform bugetului indicativ | Tipuri de cheltuieli (salarii, OP, închiriere spații etc.) | DOCUMENTE JUSTIFICATIVE |  |  |  |  |  |  |  | DOCUMENT DE PLATĂ |  | EXTRAS DE CONT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nr. | Data | Obiectul | Emitentul | Valoarea |  | Valoarea solicitată la plată |  | Tip și număr | Data plății | Nr. | Data |
|  |  |  |  |  |  | Fără taxe recuperabile | TVA | Fără taxe recuperabile | TVA |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Secțiunea II

| Capitolul de cheltuieli conform bugetului indicativ | Tipuri de cheltuieli | FACTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DOCUMENT DE PLATĂ |  | EXTRAS DE CONT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nr. facturii | Data facturii | Obiectul facturii | Furnizorul |  |  |  | Valoarea |  | Valoarea din factură solicitată la plată |  | Tip și nr. | Data plății* | Nr. | Data |
|  |  |  |  |  | Denumire | Cod Unic de Înregistrare | Nr. înreg. Registrul Comerțului | Fără taxe recuperabile |  | TVA | Fără taxe recuperabile | TVA |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| - TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* se va menționa data acceptării documentului de plată de către bancă

Notă: În tabelul II vor fi introduse acele cheltuieli aferente bunurilor/serviciilor necesare desfășurării deciziei de finanțare care au fost achiziționate de la terți, indiferent dacă au făcut obiectul unei proceduri de achiziții avizate de OJFIR/ CRFIR sau nu.

Beneficiar (reprezentant legal)

Nume și prenume ……………

Semnătura ………................

Data………………………….........

Metodologia de completare a Formularului AP1.2L SM 19.1

Beneficiarul va completa Formularul Declarație de cheltuieli pentru fiecare cerere de plată.

Pentru cheltuielile cu TVA conform OUG 49/2015 beneficiarul va completa un Formular AP1.2L distinct.

Beneficiarul va completa un formular AP1.2L distinct pentru cheltuielile solicitate în baza mecanismului financiar descris la art. 21 alin. 1 lit. b) din OUG 49/2015 („plata la factură”)/ art. 20 din OUG 49/2015.

Formularul trebuie sa fie datat și semnat de beneficiar.

Declaratia de cheltuieli trebuie să fie însoțită de facturile, ordinele de plată și extrasele de cont menționate în formular. Documentele de plată  nu se anexează în cazul beneficiarilor care optează pentru aplicarea mecanismului financiar descris la art. 21 alin. 1 lit. b) din OUG 49/2015.

În cazul aplicării mecanismului prevăzut la art. 20 din OUG nr. 49/2015, beneficiarii prevăzuți la art. 43 alin (1) din același act normativ nu vor anexa documentele de plată și extrasele de cont care să justifice plata TVA pentru facturile care fac obiectul tranșei.

0.Se va completa cu tipul cheltuielii/achiziției; de ex.: salarii, servicii (cazare, masă etc.), bunuri (consumabile etc.)

1.Se va completa cu capitolul de cheltuieli din bugetul indicativ din care se solicită decontarea cheltuielii. Beneficiarul trebuie să se asigure că valoarea cumulată a cheltuielilor solicitate spre rambursare (valoarea din factură fără taxe recuperabile) se încadrează în capitolele de cheltuieli din bugetul proiectului. În acest sens, contravaloarea cheltuielilor care conduc la depășirea valorii din capitolul bugetului este considerată cheltuială neeligibilă și trebuie suportată de beneficiar.

2.	– 7/9.  Se vor completa cu informațiile conform facturilor atașate la Dosarul Cererii de plată, respectiv conform contractelor de achiziție. Dacă se acoperă cu o factură cheltuielile aferente celor două capitole ale bugetului, se va specifica atât valoarea totală a facturii, cât și valorile solicitate pentru fiecare capitol;

8/10. 	Totalul valorii solicitate spre autorizare trebuie să corespundă cu valoarea cheltuielilor solicitate spre autorizare conform Cererii de plată AP1.1L.

9/11. Se completează cu valoarea TVA din factura solicitată spre autorizare. În cazul în care cheltuielile cu TVA sunt eligibile conform OUG 49/ 2015, totalul valorii TVA solicitate spre autorizare trebuie să corespundă cu valoarea cheltuielilor cu TVA solicitate spre autorizare conform Cererii de plată AP1.1 – TVA.

10-11/12-13. Se va menționa numărul și data acceptarii documentului de plată de instituția financiar-bancară. În cazul plăților efectuate prin trezorerie, unde nu este necesară prezentarea documentelor de plată, nu se vor completa aceste coloane.

12-13/14-15. Se va menționa numărul și data extrasului de cont. În cazul aplicării mecanismului prevăzut la art. 20 din OUG nr. 49/2015, beneficiarii prevăzuți la art. 43 alin (1) din același act normativ nu vor menționa documentele de plată și extrasele de cont care să justifice plata TVA pentru facturile care fac obiectul tranșei.

Notă: Toate valorile vor fi completate cu două zecimale.

# FORMULARUL AP1.3.1L – RAPORT DE ASIGURARE

ANTET AUDITOR

În conformitate cu prevederile Contractului de audit nr. .................... din data de ..................................., pentru desfășurarea unei misiuni de asigurare asupra proiectului cu titlul „............................................................” aferent deciziei de finanțare nr...................../ ............,  furnizăm prezentul Raport de asigurare privind plățile efectuate în perioada de la …………………. la …………………...., aferente activităților realizate în perioada de la ................... până la .............................

Raportul constă în prezenta scrisoare, detaliile fiind cuprinse în Anexele 1 și 2.

Toate documentele de plată sunt emise și toate plățile au fost efectuate în perioada menționată în cadrul Raportului de asigurare.

Angajamentul nostru a fost de a realiza procedurile cu privire la verificarea cheltuielilor aferente deciziei de finanțare semnată între ......................................, în calitate de beneficiar și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale .................., în calitate de Autoritate Contractantă.

Obiectivul verificării cheltuielilor este ca auditorul să ofere o asigurare rezonabilă că sumele solicitate la plată de către beneficiar sunt aferente deciziei de finanțare mai sus menționată (pentru fiecare activitate care face obiectul deciziei de finanțare și Raportului intermediar/final de activitate, avizat de către OJFIR), că acestea sunt plătite, reale și exacte, au fost înregistrate corect în contabilitatea beneficiarului şi sunt în conformitate cu prevederile legale.

De asemenea, am efectuat verificările necesare cu privire la documentele în baza cărora cheltuielile facturate au fost certificate și înregistrate corect în contabilitatea beneficiarului, precum și faptul că aceste cheltuieli sunt încadrate corect și conform liniilor bugetare (Anexa II la  decizia de finanțare - ,, Bugetul indicativ’’, inclusiv Fundamentare bugetară).

Procedurile noastre au fost efectuate exclusiv asupra deciziei de finanțare nr. D............. din .............

Angajamentul nostru a fost efectuat în concordanţă cu:

- Standardul Internaţional pentru Misiunile de Asigurare (ISAE) 3000, Misiunile de asigurare, altele decât auditurile sau revizuirile informaţiilor financiare istorice’’ aşa cum a fost promulgat de către Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) şi adoptat de Camera Auditorilor Financiari din România. Conform acestui standard, concluzia noastră se bazează pe procedurile pe care le-am efectuat şi care sunt menţionate mai jos. Acest Raport de asigurare are legătură doar cu decizia de finanțare nr. D........... din ........... menţionat mai sus şi nu se extinde la orice declaraţii financiare ale beneficiarului.

- Codul de Etică pentru Contabilii Profesionişti emis de IFAC.

Raportul cuprinde informațiile furnizate de managementul beneficiarului în legătură cu întrebările specifice sau care au fost obținute sau extrase din sistemele informatice și contabilitatea beneficiarului și verificate de către auditor.

Procedurile efectuate

Cheltuielile totale, care au făcut obiectul procedurilor efectuate, se ridică la suma de ………………….. lei (fără TVA), la care se adaugă TVA în valoare de …………………. lei.

Această valoare reprezintă contravaloarea cheltuielilor din perioada …………………………………., aferente activităților realizate de beneficiar în perioada .........................., descrise în Raportul intermediar/final de activitate nr………/ ……… avizat de către OJFIR, aferent tranșei de plată nr…., pentru proiectul „…………………………….”, decizia de finanțare nr. …………………………….. din …………………… și se prezintă astfel: (se detaliază cheltuielile facturate și plătite pe  tipuri de activități, conform prevederilor liniilor bugetare din Bugetul indicativ și Fundamentarea bugetară).

| Denumirea capitolelor de cheltuieli | Cheltuieli eligibile | Cheltuieli neeligibile | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| CAP. I CHELTUIELI PENTRU ORGANIZAREA ACȚIUNILOR DE CONSULTARE, ANIMARE, ORGANIZARE GRUPURI DE LUCRU |  |  |  |
| CAP. II CHELTUIELI PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI |  |  |  |
| TOTAL Valoare eligibilă proiect (fără TVA) |  |  |  |
| Valoare TVA |  |  |  |
| TOTAL valoare proiect, inclusiv TVA |  |  |  |

Verificările efectuate de noi asupra cheltuielilor prezentate în paragraful anterior sunt detaliate în Anexa nr. 1 din prezentul Raport.

Concluzie:

În opinia noastră, suma de ……………….. lei (fără TVA), la care se adaugă TVA în valoare de ………………………… lei reprezintă, sub toate aspectele semnificative, cheltuieli reale, exacte și eligibile, în conformitate cu termenii contractuali și dispozițiile legale, după cum urmează:

În urma verificărilor pe care le-am realizat, nu am identificat cheltuieli neeligibile/am identificat cheltuieli neeligibile în valoare de……………………, reprezentând ……………………...

Acest Raport de asigurare este confidenţial și va fi utilizat de către beneficiar și Autoritatea contractantă doar în scopul pentru care a fost solicitat, respectiv pentru oferirea asigurării rezonabile cu privire la realitatea, regularitatea și eligibilitatea cheltuielilor realizate și plătite de beneficiar în cadrul deciziei de finanțare menționate și care au fost înregistrate corect în contabilitatea beneficiarului. Acest Raport de asigurare nu poate fi utilizat de către beneficiar și/sau Autoritatea contractantă în niciun alt scop și nici nu poate fi comunicat unei terțe părti. Autoritatea contractantă poate comunica acest raport de asigurare doar entităților/instituțiilor autorizate în acest sens, prin legislația europeană și română relevantă, astfel cum acestea sunt identificate prin decizie.

Acest Raport de asigurare se referă doar la cheltuielile asociate activităților incluse în Raportul intermediar/final de activitate nr .../....... privind tranșa de plată nr……………. şi nu se extinde la nicio altă declaraţie financiară a beneficiarului.

Denumire auditor ..............................

Auditor (nume, semnătură) .............................

Dată Raport de asigurare…………………

Anexa 1 – Proceduri aplicate și Constatări Efectuate

Noi am conceput şi îndeplinit programul de lucru în conformitate cu obiectivele şi scopul acestui angajament şi cu procedurile specificate în cele ce urmează. În îndeplinirea acestor proceduri am utilizat tehnici precum ancheta şi analiza, refacerea calculelor, compararea, alte verificări de acurateţe, observaţii, inspecţia înregistrărilor şi a documentelor şi obţinerea de confirmări.

Pe baza acestor verificări, noi am obtinut suficiente dovezi în vederea întocmirii acestui Raport de asigurare.

Eligibilitatea cheltuielilor pentru implementarea proiectului

Am verificat eligibilitatea cheltuielilor solicitate și plătite, în conformitate cu termenii şi condiţiile deciziei de finanțare şi în mod special prin raportare la evoluția activităților realizate examinând dacă aceste costuri:

- se încadrează în categoriile de cheltuieli eligibile prevăzute de decizia de finanțare. Am verificat în ce măsură cheltuielile pentru o tranzacţie sau o activitate au fost realizate pentru scopul deciziei. Am verificat în continuare în ce măsură activitățile raportate corespund cu cheltuielile eligibile menționate în Formularul de buget al deciziei de finanțare;

- corespund activităților avizate de OJFIR prin Raportul de activitate nr. .......................;

- sunt conforme activităților realizate de beneficiar în durata de implementare a deciziei de finanțare;

- sunt înregistrate corect în contabilitatea beneficiarului şi pot fi identificate, verificate şi susţinute prin documente justificative în original și emise pe numele beneficiarului.

Cheltuielile pentru derularea activităților proiectului sunt în valoare totală  de ……………… lei (fără TVA) și se încadrează în valoarea bugetară a celor două capitole aferente Anexei II la decizia de finanțare nr. D…………………..din data  ………………., respectiv:

| Capitol bugetar | Valoare fără TVA | TVA | Valoare cu TVA |
| --- | --- | --- | --- |
| Cap. I - Cheltuieli pentru organizarea acțiunilor de consultare, animare, organizare grupuri de lucru |  |  |  |
| Cap. II - Cheltuieli pentru elaborarea strategiei |  |  |  |

Cheltuielile cu derularea proiectului în valoare de ………………….lei (fără TVA), la care se adaugă TVA în valoare de  ………………………lei, respectiv ……………………. lei valoare totală, reprezintă, sub toate aspectele semnificative, cheltuieli plătite, reale, exacte și eligibile, în conformitate cu termenii contractuali și dispozițiile legale.

Pe baza verificărilor pe care le-am realizat, am identificat cheltuieli neeligibile în valoare de……………………lei, reprezentând……………………..

Concluzii referitoare la  cheltuielile realizate în cadrul proiectului:

- toate cheltuielile solicitate au apărut în timpul duratei de implementare a deciziei de finanțare, au fost înregistrate corect în contabilitatea beneficiarului, sunt identificabile şi sunt susţinute de acte originale şi documente justificative corespunzătoare, fiind în conformitate cu prevederile legale.

- cheltuielile realizate sunt eligibile și corespund/ nu corespund cu cele prezentate în Raportul intermediar/final de activitate nr……/….., avizat de către OJFIR şi în decizia de finanțare nr. ………………. din data ………………

Au fost constatate următoarele deficiențe/Nu au fost constatate deficiențe (se vor preciza și cheltuielile neeligibile constatate, dacă este cazul):

…………………………………………………………………………………….

Acurateţea înregistrărilor

Am verificat dacă toate cheltuielile pentru derularea proiectului au fost plătite și înregistrate cu exactitate în contabilitatea beneficiarului, pe bază de documente justificative. Registrele şi contabilitatea beneficiarului au fost susţinute de probe corespunzătoare şi documente justificative.

Au fost constatate următoarele deficiențe/Nu au fost constatate deficiențe:

…………………………………………………………………………………….

Realitatea (existența)

Am efectuat o analiză profesională pentru a obţine o asigurare rezonabilă ca urmare a verificării documentelor justificative. Am determinat cel mai potrivit tip de dovadă pentru a verifica realitatea și legalitatea cheltuielilor pentru derularea proiectului.

Raportul a fost avizat de către OJFIR în conformitate cu prevederile deciziei de finanțare.

Am verificat realitatea și cuantumul cheltuielilor solicitate în legătură cu realizarea activităților descrise în raportul de activitate avizat de către OJFIR.

Au fost constatate următoarele deficiențe/nu au fost constatate deficiențe:

…………………………………………………………………………………….

CONCLUZIE

În urma verificărilor efectuate, emitem prezentul Raport de asigurare, prin care confirmăm cheltuielile solicitate și plătite,  în valoare de ……….. lei (fără TVA), la care se adaugă TVA în valoare de …………. lei,  respectiv  ……….. lei valoare totală, după cum urmează:

Suma de …………. lei (fără TVA) respectă limitele și structura capitolelor bugetare stabilite prin Anexa II – Bugetul indicativ a deciziei de finanțare nr. ……………….. din data …………………., aferentă proiectului cu titlul „…………………” - Tranșa ……….., este încadrată în mod unic în capitolele bugetare, fiind aferentă activităților desfășurate în perioada ………………………. prezentate și aprobate prin Raportul intermediar/final  de activitate nr…………/ …………., avizat de către OJFIR.

Oferim o asigurare rezonabilă că toate cheltuielile care au stat la baza valorii solicitate în cererea de plată nr. P……………….. - ............ au fost realizate în concordanţă cu cele prevăzute în decizia de finanțare nr…………………. din data de ……………, au apărut în timpul perioadei de implementare a deciziei, au fost plătite, înregistrate corect în contabilitatea beneficiarului, sunt identificabile şi sunt susţinute de acte originale şi documente justificative corespunzătoare, fiind în conformitate cu prevederile legale.

Anexa 2 - Centralizatorul cheltuielilor pe activități

DETALIILE RAPORTULUI

Capitolul I.  Informații privind decizia de finanțare și acțiunea

1. Denumire program:

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020

2. Proiect:..................................................................

3. Autoritatea  Contractantă:

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ......................

4. Obiectivul deciziei de finanțare:

…………………………………………………………………………………………………………………..

5. Bugetul total

- Bugetul total al proiectului este de ................ lei (fără TVA), echivalentul a maxim ...................... Euro (curs BCE valabil în data de 01 ianuarie a anului semnării deciziei de finanțare).

| Denumirea capitolelor de cheltuieli | Cheltuieli eligibile | Cheltuieli neeligibile | Total (lei) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cap. I - Cheltuieli pentru organizarea acțiunilor de consultare, animare, organizare grupuri de lucru |  |  |  |
| Cap. II - Cheltuieli pentru elaborarea strategiei |  |  |  |
| TOTAL Valoare proiect (fără TVA) |  |  |  |
| Valoare TVA |  |  |  |
| TOTAL valoare proiect, inclusiv TVA |  |  |  |

Capitolul  II.  Proceduri realizate și constatări factuale

Verificarea a fost făcută prin inventarierea și analiza individuală a tuturor documentelor aferente cheltuielilor solicitate (a se vedea prezentarea detaliată a acestora în tabelul de mai jos) pentru realizarea obiectului deciziei de finanțare nr. D............/................. și care au fost puse la dispoziția auditorului de către beneficiar, concomitent cu verificarea modului în care au fost înregistrate în evidența contabilă a beneficiarului și corelarea cu obiectul deciziei de finanțare.

Ex. Activitate: 1...n (n - nr activități din Raportul intermediar/final de activitate)

(exclusiv TVA)

| Nr. crt. | Descriere cheltuială | Cuantum Cheltuieli | Documente justificative |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Forma contractuală | Document justificativ de plată |
| I | Cheltuieli pentru organizarea acțiunilor de consultare, animare, organizare grupuri de lucru | - | contracte, facturi, ordine de deplasare etc. | Extras cont .../.... sau Chitanța ..../..... |
|  | ............. | ......... | ......... | .............. |
| TOTAL cheltuieli pentru organizarea acțiunilor de consultare, animare, organizare grupuri de lucru |  |  | - | - |
| II | Cheltuieli pentru elaborarea strategiei | - | contracte, facturi, ordine de deplasare etc. | Extras cont .../.... sau Chitanța ..../..... |
|  | ............. | ......... | ......... | ...................... |
| TOTAL cheltuieli pentru derularea proiectului |  |  | - | - |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |

# AP1.5.1L - FIȘA DE VERIFICARE PRIVIND CRITERIILE DE ELIGIBILITATE ȘI SELECȚIE* – SUBMĂSURA 19.1

*verificare respectare la momentul depunerii Cererii de finanțare pentru tranșele care fac obiectul controlului la fața locului

**verificare menținere la tranșele finale/unice depuse de beneficiari

În cazul în care expertul verificator nu se poate pronunța asupra punctelor de verificare a criteriilor de eligibilitate, va solicita în scris punctul de vedere al SLINA OJFIR, de care va ține cont în finalizarea verificării.

Beneficiar………………….…..

Titlul proiectului………………

Cod decizie de finanțare............................

Cod cerere de plată……………

Secțiunea A1: Verificarea menținerii criteriilor de eligibilitate

| Nr. crt. | Criteriile de eligibilitate conform Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte |  | Verificare respectare criteriu la Cererea de finanțare* |  |  |  | Verificare menținere criteriu** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cod | Denumire | Da | Nu | Nu este cazul | Observații | Da | Nu | Nu este cazul | Observații |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | EG1 | Solicitantul aparține categoriei solicitanților eligibili pentru submăsura 19.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | EG2 | Grupurile sunt alcătuite din parteneri care să reprezinte sectorul public, privat, economic și social din teritoriul eligibil (cu un acord formal semnat de fiecare membru) în care niciun grup de interese nu controlează procesul decizional |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EG3 | Grupurile trebuie să reprezinte un teritoriu omogen, care să respecte spațiul eligibil pentru implementarea LEADER, cu o populație de cel puțin 10.000 de locuitori și o suprafață care să asigure viabilitatea GAL și utilizarea eficientă a fondurilor. Pentru zona Deltei Dunării se va accepta un prag minim al populației de 5.000 de locuitori. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | EG4 | Teritoriul eligibil LEADER cuprinde Unități Administrativ-Teritoriale-comune și poate cuprinde Unități Administrativ-Teritoriale-orașe mici cu o populație de maximum 20.000 locuitori |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | EG5 | Ponderea populației din mediul urban nu poate depăși 50% din totalul populației reprezentate de GAL, iar entitățile din mediul urban să reprezinte mai puțin de 50% la nivel decizional |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EG6 | Parteneriatele sunt aferente unor teritorii care nu se suprapun |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EG7 | Parteneriatele trebuie să desfășoare următoarele activități minime obligatorii: a) Este obligatoriu să se realizeze cel puțin o activitate de animare la nivelul fiecărei UAT din cadrul teritoriului; b) Este obligatoriu să se realizeze convocarea a cel puțin trei întâlniri ale partenerilor la nivelul teritoriului*** |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Se verifică doar pe eșantionul de control stabilit la nivel central.  Se verifică dacă evaluarea inițială a proiectului cu privire la criteriile/condițiile de eligibilitate a fost una corectă.

** Se verifică la tranșele unice/finale depuse de beneficiari și în cazul cererilor de plată care fac obiectul verificării pe eșantionul de control la fața locului stabilit la nivel central. Verificarea se realizează raportat la structura parteneriatului și teritoriul pentru care a fost solicitat sprijinul la momentul depunerii cererii de finanțare/raportat la modificările validate prin notă de aprobare.

***Se verifică dacă au fost realizate cel puțin trei întâlniri ale partenerilor la nivelul teritoriului.

Observații/Concluzii.............................................................................................................

| SE MENȚINE STATUTUL DE PROIECT ELIGIBIL? | DA | NU |
| --- | --- | --- |

Întocmit de expert 1 SLINA CRFIR/SLIS (nume și prenume) …… .................

Semnătura expertului ……………………Data ……../……/ 20..

Verificat de expert 2 SLINA CRFIR/SLIS (nume și prenume) …………………

Semnătura expertului ……………………Data ……../……/ 20..

Avizat Șef serviciu SLINA CRFIR/SLIS (nume și prenume)..........................

Semnătura …………………………	Data ……../……./20...

Observații .......................................................................................................................................................................................................................................

Secțiunea A2: Verificarea menținerii criteriilor de selecție pentru care proiectul a primit punctaj

| Nr. crt. | Principiul de selecție conform prevederilor Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte |  | Punctaj acordat | Verificare respectare criteriu la Cererea de finanțare* |  |  |  |  |  | Verificare menținere criteriu** |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cod | Denumire |  | documentară | Pe teren | Da | Nu | Nu este cazul | Observații | documentară | Pe teren | Da | Nu | Nu este cazul | Observații |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  | Principiul structurii parteneriatului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CS1 | Structura parteneriatului din punct de vedere al reprezentării sectorului privat și a societății civile în cadrul parteneriatului – maximum 15 puncte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CS1.1 | Parteneriate în care reprezentarea sectorului privat și a societății civile (inclusiv persoane fizice relevante) este mai mare de 75% – 15 puncte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CS1.2 | Parteneriate în care reprezentarea sectorului privat și a societății civile (inclusiv persoane fizice relevante) este între 60% și 75% – 10 puncte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CS 2 | Parteneriate care cuprind organizații și forme asociative relevante pentru teritoriu – maximum 50 puncte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CS2.1 | Parteneriate care cuprind cel puțin o organizație ce reprezintă interesele unei minorități (cu excepția minorității rome), relevantă pentru teritoriu – 7 puncte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CS2.2 | Parteneriate care cuprind cel puțin o formă asociativă ce reprezintă interesele femeilor, tinerilor, copiilor, persoanelor în vârstă, cele care susțin protecția mediului, drepturile omului – 10 puncte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CS2.3 | Parteneriate care cuprind cel puțin o formă asociativă ce reprezintă interesele minorității rome – 10 puncte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CS2.4 | Parteneriate care cuprind cel puțin o formă asociativă ce reprezintă interesele grupurilor vulnerabile (emigranți, refugiați, persoane cu dizabilități, persoane victime ale adicțiilor sau ale violenței etc.) – 10 puncte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CS2.5 | Parteneriate care cuprind cel puțin două forme asociative care au relevanță pentru domeniul economic din teritoriu (ex.: grup de producători, cooperative agricole sau meșteșugărești, organizații ale utilizatorilor de apă, asociații ale crescătorilor de animale etc.) – 13 puncte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CS 3 | Prezența zonelor care nu au beneficiat de finanțare LEADER în perioada 2014-2020 – maximum 15 puncte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CS3.1 | Parteneriate care acoperă teritorii ce cuprind exclusiv UAT‐uri eligibile care nu au fost incluse în GAL‐urile finanțate prin LEADER 2014‐2020 – 15 puncte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CS3.2 | Parteneriate care acoperă teritorii ce cuprind cel puțin două UAT‐uri eligibile care nu au fost incluse în GAL‐urile finanțate prin LEADER 2014‐2020 – 10 puncte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CS3.3 | Parteneriate care acoperă teritorii ce cuprind o singură UAT eligibilă care nu a fost inclusă în GAL‐urile finanțate prin LEADER 2014‐2020 – 5 puncte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Principiul densității populației din teritoriul vizat de parteneriat (se acordă prioritate teritoriului cu densitate redusă a populației) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CS 4 | Densitatea medie a populației din teritoriul vizat de parteneriat – maximum 10 puncte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CS4.1 | Parteneriatul care acoperă teritoriul în care densitatea medie a populației este mai mică sau egală cu 25 loc./km² - 10 puncte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CS4.2 | Parteneriatul care acoperă teritoriul în care densitatea medie a populației este cuprinsă în intervalul 25,01 loc./km² ‐ 45 loc./km² - 5 puncte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Principiul parteneriatelor care vizează un număr mai mare de unități administrativ teritoriale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CS 5 | Numărul de unități administrativ teritoriale acoperite de parteneriat – maximum 10 puncte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CS5.1 | Teritoriul acoperă minimum 10 unități administrativ teritoriale – 10 puncte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CS5.2 | Teritoriul acoperă între 5 și 9 unități administrativ teritoriale – 5 puncte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Se verifică doar pe eșantionul de control stabilit la nivel central.  Se verifică dacă evaluarea inițială a proiectului cu privire la criteriile de selecție a fost una corectă.

** Se verifică la tranșele unice/finale depuse de beneficiari și în cazul cererilor de plată care fac obiectul verificării pe eșantionul de control la fața locului stabilit la nivel central.

Observații.....................................................................................................................................................................................................................

Concluzii:

| SE MENȚINE STATUTUL DE PROIECT SELECTAT? | DA | NU |
| --- | --- | --- |

Întocmit

Expert 1 SLINA CRFIR/SLIS

(nume și prenume) …… .................

Semnătura expertului ……………………Data ……../……/20...

Verificat

Expert 2 SLINA CRFIR/Șef serviciu SLINA CRFIR/SLIS

(nume și prenume) …………………

Semnătura expertului/Șef serviciu …….......Data .…/….../20...

Metodologie de aplicat pentru Formularul AP1.5.1L

Fișa de verificare privind criteriile de eligibilitate și selecție este formată din:

- Secțiunea A1: Verificarea privind criteriile de eligibilitate;

- Secțiunea A2: Verificarea privind criteriile de selecție.

Secțiunea A1: Verificarea privind criteriile de eligibilitate

Coloanele 1-3 sunt pre-completate cu nr. curent, codul și denumirea criteriilor de eligibilitate menționate în Manualul de proceduri specifice aferente submăsurii 19.1 –„SPRIJIN PREGĂTITOR” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

Coloanele 4-7:

- Scopul verificării este de a stabili dacă evaluarea inițială a proiectului cu privire la criteriile de eligibilitate a fost una corectă;

- Verificarea este doar una documentară și se va realiza conform prevederilor existente în Formularul E1.2L și în Metodologia de verificare specifică acestuia;

- Pentru completarea acestei secțiuni nu se pot solicita informații suplimentare beneficiarului, dar experții pot solicita punctul de vedere al serviciului LEADER și Investiții Non-Agricole de la nivel județean, de care vor tine cont in finalizarea verificării.

Coloanele 8-11:

- Scopul verificării este de a stabili dacă sunt menținute criteriile de eligibilitate înscrise în Cererea de finanțare, aprobată ca urmare a procesului de evaluare și selecție, conform prevederilor din decizia de finanțare.

- Verificarea documentară se va realiza înainte de a realiza controlul pe teren, documentele necesare se solicita beneficiarului prin Scrisoarea de informații suplimentare AP1.13, acesta urmând a prezenta documentele experților verificatori la data efectuării vizitei pe teren.

În cazul în care în urma verificării conform Secțiunii A1 se constată ca nu se mențin anumite criterii de eligibilitate, expertul care a efectuat verificarea va sesiza neregula respectând prevederile Manualului de procedura pentru Nereguli şi Recuperare Datorii, versiunea în vigoare.

Secțiunea A2: Verificarea privind criteriile de selecție

- Se vor prelua criteriile de selecție din fișa de evaluare E1.2L din Manualul de proceduri specifice aferente submăsurii 19.1 –„SPRIJIN PREGĂTITOR” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

- Șeful de serviciu va analiza posibilitatea și oportunitatea verificării menținerii acestor criterii. Astfel, după completarea de către expertul 1 a formularului cu criteriile de selecție, șeful de serviciu va scrie în coloana 11/12 după caz, modul de realizare a verificării, precizând pe scurt verificarea pe care experții o vor realiza. Dacă nu se poate verifica menținerea criteriilor, șeful de serviciu va scrie în coloana 15 mențiunea “Nu este cazul”.

- În cazul tranșelor care fac obiectul verificării la fața locului, după completarea de către expertul 1 a formularului cu criteriile de selecție, șeful de serviciu va scrie în coloana 6, după caz verificarea pe care experții o vor realiza.

În cazul în care în urma verificării conform secțiunii A2 se constată ca nu mai sunt îndeplinite unul sau mai multe criterii de selecție, expertul care a efectuat verificarea va reface punctajul și va analiza dacă punctajul proiectului este mai mare sau egal cu punctajul ultimului proiect selectat în cadrul sesiunii de depunere, respectiv cu punctajul minim stabilit pentru sesiunea respectivă, dacă nu există proiecte eligibile și neselectate. Dacă punctajul este mai mic, se propune rezilierea decizieii de finanțare, dacă nu, proiectul își continuă implementarea fără intocmirea Notei preliminare de sesizare a neregulii.

# PISTA DE BUGET

(Măsura 19, Submăsura 19.1)

PISTA DE BUGET

Nume beneficiar………………………

Cod cerere de plată……………......

| Denumirea capitolelor de cheltuieli | Cheltuieli conform deciziei de finanțare (ultimul buget aprobat) |  | Cheltuieli autorizate în tranș anterioară | Cheltuieli solicitate la plată în tranșa curentă | SLINA - CRFIR |  | SLIS/SLINA -CRFIR* |  | Rest după plată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cheltu-ieli autoriza-te | Cheltu-ieli refuza-te | Cheltu-ieli autoriza-te | Cheltu-ieli refuzate |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4-7 | 9=2-3-7 |
| CAP. I - Cheltuieli pentru organizarea acțiunilor de consultare, animare, organizare grupuri de lucru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAP. II - Cheltuieli pentru elaborarea strategiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL Valoare proiect (fără TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoare TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL Valoare proiect inclusiv TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Expert SLIS/ SLINA CRFIR Nume și prenume Data/Semnătura |  | Revizuit Șef SLIS/ SLINA CRFIR Nume și prenume Data/Semnătura |  |  |  |  |  |  |  |

*verificarea proiectelor incluse în eșantion poate fi delegată către SLINA CRFIR, printr-o Notă de fundamentare aprobată de Directorul General Adjunct AFIR.

# AP1.5.2L - FISA DE VERIFICARE PRIVIND CREAREA CONDITIILOR ARTIFICIALE PENTRU OBTINEREA FINANTARII

Fișa de verificare conform secțiunii de formulare specifice se aplică doar în cazul proiectelor depuse de beneficiarii privați.

Beneficiar………………….…..

Titlul proiectului………………

Cod decizie de finanțare....................

Tranșa de plată……………

| Nr crt | Obiectul verificarii | Verificare obiect |  |  | Da | Nu | Nu este cazul | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Documentara |  | Pe teren |  |  |  |  |
| 1 | Acțiunile propuse prin proiect sunt identice cu acțiunile unui proiect în baza căruia solicitantul a primit finanțare | Registrul electronic al cererilor de finanțare E2.2/Registre DCP/Date istorice, Cererea de finanțare. Se atașează print-screen după rezultatele căutărilor. |  | Nu este cazul |  |  |  |  |
| 2 | Altele (de completat cu alte situații semnalate ca fiind suspiciuni de condiții artificiale în fișa E1.2L de evaluare a proiectului) – dacă este cazul | .............................................. |  |  |  |  |  |  |
| Pentru proiectul finanțat în baza deciziei de finantare nr ...................../ ................. au fost create condiții artificiale pentru obținerea finanțării |  | - DA |  | A fost intocmit Formularul IRD 0.1 nr ..... din data de ...... (se va menționa nr. de înregistrare al entității emitente) |  |  |  |  |
|  |  | - NU |  |  |  |  |  |  |

Observații..............................................................................................................................................................................................................................

Întocmit de Expert 1 SLINA CRFIR/ SLIS

(nume și prenume) …… .................

Semnatura expertului ……………………Data ……../……/ 20...

Verificat de Expert 2 SLINA CRFIR/ SLIS

(nume și prenume) …………………

Semnatura expertului ……………………Data ……../……/ 20...

Avizat Sef serviciu SLINA CRFIR/ SLIS

(nume și prenume)..........................

Semnatura …………………………	Data ……../……./20...

Metodologie de aplicat pentru Formularul AP1.5.2L

Fisa de verificare privind crearea conditiilor artificiale pentru obtinerea finantarii

Expertii CRFIR/ AFIR trebuie sa verifice crearea conditiilor artificiale pentru acordarea ajutorului prin completarea Fisei de verificare privind crearea conditiilor artificiale pentru obtinerea finantarii AP1.5.2L. La rubrica “Observatii”, expertii vor preciza rezultatele verficărilor în formularul AP1.5.2L astfel:

- pentru proiectul finanţat în baza deciziei de finanţate nr..../data ... se considera ca nu au fost create condiţii artificiale pentru obţinerea finanţării;

- pentru proiectul finanţat în baza deciziei de finanţate nr..../data ... se considera ca suspiciunea de creare de condiţii artificiale pentru obţinerea finanţării este întemeiată.

În cazul în care suspiciunea de creare de condiţii artificiale pentru obţinerea finanţării este considerată întemeiată, expertul care a efectuat verificarea va întocmi Formularul IRD 0.1 şi va respecta va respecta prevederile Manualului de procedura pentru Constatare Nereguli şi Recuperare Datorii.

Verificarea DCP este facuta prin bifarea de catre experti a casutelor inscrise in dreptul fiecarei cerinte din Fisa de verificare privind crearea conditiilor artificiale pentru obtinerea finantarii AP1.5.2L. Aceasta este avizata de catre Seful de serviciu.

# FORMULARUL AP1.5L – FIȘA DE VERIFICARE TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ A DOSARULUI CERERII DE PLATĂ

Beneficiar………………….…..

Titlul proiectului………………

Cod cerere de plată…………

Data .............. (data depunerii DCP la CRFIR)

Secțiunea A: Verificarea documentelor atașate la Dosarul Cererii de Plată

| Nr. crt. | Obiectul analizei/verificării | Da | Nu | Nu este cazul |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dosarul Cererii de Plată, conține opis, iar documentele din Dosarul Cererii de Plată corespund opisului (numărul de pagini aferent fiecărui document anexat) |  |  |  |
|  | Cererea de plată AP 1.1L este completată, datată și semnată de beneficiar |  |  |  |
|  | Cererea de plată este depusă în termenul prevăzut în decizia de finanțare/Nota de aprobare și conform Declarației de eșalonare a plăților (inițială/rectificată) |  |  |  |
|  | Ultima tranșă de plată este depusă cu cel puțin 90 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei de valabilitate menționată în decizia de finanțare/Nota de aprobare |  |  |  |
|  | Anexa la Cererea de plată AP1.1L – Identificarea financiară este completată, datată și semnată și ștampilată (după caz) de banca/trezoreria beneficiarului, precum și datată și semnată de titularul contului |  |  |  |
|  | Codul/codurile IBAN al/ale contului/conturilor din care au fost efectuate plățile aferente cheltuielilor solicitate la plată/în care se solicită efectuarea plății de către AFIR și pentru care a fost atașată Identificarea financiară coincid(e) cu cel/cele din decizia de finanțare/Nota de aprobare |  |  |  |
|  | Raportul de asigurare este completat și semnat de un auditor autorizat |  |  |  |
|  | Declarația de cheltuieli AP1.2L este completată, datată și semnată de beneficiar |  |  |  |
|  | Copiile facturilor sau ale documentelor doveditoare cu valoare echivalentă sunt emise pentru beneficiarul finanțării și sunt atașate la Declarația de cheltuieli AP1.2L |  |  |  |
|  | Copiile extraselor de cont sunt emise pentru beneficiarul finanțării și sunt atașate la Declarația de cheltuieli AP 1.2L |  |  |  |
|  | Procesele verbale de predare – primire a serviciilor achiziționate trebuie completate, datate și semnate de beneficiar și furnizorul de servicii (pentru cheltuielile care necesită procedură de achiziții ) |  |  |  |
|  | Procesele verbale de recepție a bunurilor achiziționate trebuie completate, datate și semnate de furnizorul de bunuri și beneficiar (pentru cheltuielile care necesită procedură de achiziții ) |  |  |  |
|  | Devizele financiare pentru servicii trebuie să fie datate și semnate de furnizorul de servicii și beneficiar. Acestea trebuie să fie în conformitate cu ofertele financiare prezentate de furnizorul de servicii și declarate câștigătoare (pentru cheltuielile care necesită procedură de achiziții) |  |  |  |
|  | Declarația pe proprie răspundere a beneficiarului AP1.4L este completată, datată și semnată de beneficiar |  |  |  |
|  | Beneficiarul nu apare înregistrat cu o sesizare în Buletinul Procedurilor de Insolvență/Registrul situaţiilor de insolvenţă al Administraţiei Judeţene a Finantelor Publice locale, postat pe site-ul Ministerului Finanţelor Public |  |  |  |
|  | Celelalte documente justificative specificate (după caz) în Cererea de plată sunt datate și semnate de emitent: .................................. |  |  |  |

Observații.............................................................................................................

Întocmit de expert 1 SLINA CRFIR (nume și prenume) …… .................

Semnătura expertului ……………………Data ……../……/ 20..

Verificat de expert 2 SLINA CRFIR (nume și prenume) …………………

Semnătura expertului ……………………Data ……../……/ 20..

Avizat Șef serviciu SLINA CRFIR (nume și prenume)..........................

Semnătura …………………………	Data ……../……./20..

Secțiunea B: Verificarea din punct de vedere documentar (financiar) a DCP

| Nr. crt. | Obiectul analizei/verificării | Da | Nu | Nu este cazul |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Raportul de asigurare trebuie să fie elaborat de un auditor autorizat, în urma realizării unei misiuni de asigurare rezonabilă conform Standardului internaţional privind misiunile de asigurare ISAE 3000 |  |  |  |
|  | Prin Raportul de asigurare, auditorul oferă asigurarea că toate cheltuielile aferente realizării activităților care fac obiectul deciziei de finanțare şi care au fost menționate în Raportul intermediar/final de activitate avizat de către OJFIR, au fost efectuate în mod real, au fost plătite şi înregistrate corect în contabilitatea beneficiarului şi sunt în conformitate cu prevederile legale |  |  |  |
|  | În Raportul de asigurare se menţionează: - perioada de realizare a cheltuielilor aferente cererii de plată, precum și perioada de realizare efectivă a plăților aferente; - că toate cheltuielile efectuate şi plătite de beneficiar au fost corect înregistrate în contabilitatea acestuia pentru fiecare activitate care face obiectul deciziei de finanțare și care este menționată în Raportul intermediar/final de activitate avizat de către OJFIR; - cheltuielile efectuate și plătite conform liniilor bugetare din Bugetul indicativ (inclusiv Fundamentarea bugetară) - anexă la deciziei de finanțare; - activităţile care fac obiectul deciziei de finanțare și sunt menționate în Raportul intermediar/final de activitate avizat de către OJFIR; - documentele (facturi, extrase de cont, contracte etc.) în baza cărora au fost verificate şi certificate cheltuielile facturate și plătite. |  |  |  |
|  | Documentele justificative atașate la Raportul de asigurare (facturi, extrase de cont, chitanțe, contracte etc.) trebuie să fie menționate în Raportul de asigurare și să fie emise pentru beneficiarul finanțării; toate documentele de plată sunt emise în perioada menționată în cadrul Raportului de asigurare |  |  |  |
|  | Cheltuielile solicitate la plată se regăsesc în Raportul de asigurare, sunt incluse în lista cheltuielilor eligibile și corespund activităților realizate și descrise în Raportul intermediar/final de activitate avizat de către OJFIR |  |  |  |
|  | Valoarea solicitată la plată se încadrează în liniile bugetare din Bugetul indicativ și Fundamentarea bugetară și corespunde valorii menționate în Raportul de asigurare emis de un auditor autorizat |  |  |  |
|  | Bunurile/serviciile facturate și solicitate la plată corespund cu cele prevăzute în contractul de achiziție, precum și în Procesele verbale de predare-primire/ receptie (pentru cheltuielile care necesită procedură de achiziții ) |  |  |  |
|  | Cantitățile și prețurile bunurilor/serviciilor corespund cu cele din oferta câștigătoare și contractul de achiziție (pentru cheltuielile care necesită procedură de achiziții ) |  |  |  |
|  | Pentru toate cheltuielile solicitate la plată au fost depuse documente justificative care să ateste plățile efectuate |  |  |  |
|  | Cheltuielile salariale corespund prevederilor procedurale (încadrarea în Baza de date, respectarea limitei maxime a timpului de lucru) |  |  |  |
|  | Documentele justificative privind plățile efectuate corespund sumelor solicitate spre rambursare |  |  |  |
|  | Din Fișa de verificare AP1.5.2L rezultă ca nu au fost create condiții artificiale pentru obținerea finanțării prin Programul FEADR |  |  |  |

Observații.............................................................................................................

Verificarea facturilor

Fișa de verificare a facturilor

Nr………din data ..................  - Furnizorul…………………

Nr………din data..................  -  Furnizorul…………………

...............................................................................

(se vor enumera toate facturile)

| Facturile atașate la Declarația de cheltuieli se verifică după cum urmează |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt. | ELEMENTE DE VERIFICARE | Da | Nu | Nu este cazul |
|  | Factura are formatul prevăzut de actele normative în vigoare și este completată în conformitate cu acestea |  |  |  |
|  | Toate calculele din factură sunt corecte |  |  |  |
|  | Factura are ștampila CFPP și mențiunea "Bun de plată" (pentru beneficiarii publici) |  |  |  |
|  | Cheltuielile din factura prezentată la plată se regăsesc în Declarația de cheltuieli AP1.2L |  |  |  |
|  | Cheltuielile facturate și solicitate la plată spre decontare sunt incluse în lista cheltuielilor eligibile |  |  |  |
|  | Valoarea cheltuielilor solicitate spre rambursare se încadrează în capitolele din bugetul indicativ anexă la decizia de finanțare, cu modificările și completările ulterioare |  |  |  |
|  | Valoarea solicitată din facturi se încadrează în valoarea avizată a contractului de bunuri/ servicii |  |  |  |
|  | Valoarea solicitată din facturi este mai mică sau egală cu valoarea din devizul financiar de servicii aferent tranșei de plată |  |  |  |
|  | Data înscrisă pe factură nu este anterioară: - datei semnării deciziei de finanțare cu AFIR; - datei semnării contractelor de achiziții. |  |  |  |
|  | Numărul și data facturii sunt aceleași cu cele înscrise în Declarația de cheltuieli AP1.2L |  |  |  |
|  | Numele furnizorului de pe factură coincide cu cel înscris în Declarația de cheltuieli AP 1.2L și cu cel înscris în contractul de achiziții |  |  |  |
|  | Numele cumpărătorului din factură este numele beneficiarului care a depus Cererea de plată |  |  |  |
|  | Pe factură se precizează numărul, data și/ sau obiectul contractului de bunuri/servicii conform căruia au fost emise |  |  |  |

Observații (dacă este cazul). ..................................

Se va completa o singură fișă de verificare pentru toate facturile. În cazul în care unul dintre documente nu corespunde cerințelor, se va menționa acest lucru la rubrica "Observații".

Verificarea extraselor de cont

Extrasele de cont

Nr………/ din data ..................

Nr………/ din data ..................

..........................................

(se vor enumera toate extrasele de cont)

| Extrasele de cont atașate la Declarația de cheltuieli se verifică după cum urmează |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt. | ELEMENTE DE VERIFICARE | Da | Nu | Nu este cazul |
|  | Datele cuprinse în formularul AP1.2L coincid cu numărul și data extrasului de cont |  |  |  |
|  | Sunt emise de bancă/trezorerie pentru beneficiarul finanțării |  |  |  |
|  | Sunt datate și ștampilate (după caz) de banca (trezoreria) emitentă |  |  |  |
|  | Numele beneficiarului din extrasul de cont corespunde cu numele furnizorului din factură/angajatului |  |  |  |
|  | Numărul contului furnizorului/angajatului corespunde cu cel din contractul de achiziții/contractul de muncă/adresa de la bancă |  |  |  |
|  | Pe extrasul de cont este menționată factura/facturile care se achită cu documentul de plată |  |  |  |
|  | Confirmă că plata nu s-a efectuat în numerar (cu excepția cheltuielor pentru care se acceptă plata în numerar) |  |  |  |
|  | Plata efectuată prin CEC-uri/ bilete la ordin/ acreditive externe se regăsește în extrasele de cont |  |  |  |

Observații (dacă este cazul). ..................................

Se va completa o singură fișă de verificare pentru toate extrasele de cont. În cazul în care unul dintre documente nu corespunde cerințelor, se va menționa acest lucru la rubrica "Observații".

Secțiunea C: Cheltuieli eligibile constatate

Pentru cheltuielile solicitate la plată din FEADR:

- Valoarea cheltuielilor eligibile admise ............................ Lei, din care:

- Mecanism de decontare conform art. 21 din OUG 49/2015   ..........................lei;

- Mecanism clasic de rambursare: ...........................lei.

- Valoarea cheltuielilor respinse ............................... Lei

Pentru cheltuielile de TVA solicitate la plată din bugetul de stat:

- Valoarea cheltuielilor admise TVA*............................ Lei (aferentă cheltuielilor purtătoare de TVA în valoare de ............................ lei);

- Mecanism de decontare  conform art. 20 din OUG 49/2015............. .......... lei;

- Mecanism clasic de rambursare: ...........................lei.

- Valoarea cheltuielilor respinse TVA............................ Lei

*În cazul decontării valorii TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile admise, se vor preciza suma admisă, suma respinsă și motivația respingerii acesteia.

Secțiunea I

| Nr. crt. | TIPURI DE CHELTUIELI | Document justificativ |  |  |  | Valoarea cerută la plată |  | Cheltuieli eligibile constatate de SLINA-CRFIR |  | Cheltuieli respinse de SLINA-CRFIR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nr. | Data | Obiect | Emitent |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Fără taxe recuperabile | TVA | Fără taxe recuperabile | TVA | Fără taxe recuperabile | TVA |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=6-8 | 11=7-9 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Secțiunea II

| Nr. crt. | TIPURI DE CHELTUIELI | FACTURA |  |  |  | Valoarea cerută la plată |  | Cheltuieli eligibile constatate de SLINA-CRFIR |  | Cheltuieli respinse de SLINA-CRFIR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nr. | Data | Obiect | Furnizor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Fără taxe recuperabile | TVA | Fără taxe recuperabile | TVA | Fără taxe recuperabile | TVA |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=6-8 | 11=7-9 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (Secțiunile I + II) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL TRANȘĂ …………………………. |  |  |  |  |  | =6+7 |  | =8+9 |  | =10+11 |  |

Observații:……………………………………………………………………………………………………………………………………

În urma verificării conform Fișei de verificare AP1.5.1L (verificare menținere la tranșele finale/ unice depuse de beneficiari):

☐ SUNT menținute condițiile/ criteriile de eligibilitate și selecție în baza cărora proiectul finantat prin Programul FEADR a fost contractat;

☐ NU SUNT menținute condițiile/ criteriile de eligibilitate și selecție în baza cărora proiectul finantat prin Programul FEADR a fost contractat/

În urma căutării beneficiarului în Buletinul Procedurilor de Insolventa:

☐ nu apar informații

☐ apar informații care

☐ nu afectează eligibilitatea DCP

☐ afectează eligibilitatea DCP

Cererea de plată este:

☐ ELIGIBILĂ

☐ NEELIGIBILĂ

|  | Nume și prenume | Semnătura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Întocmit Expert 1 SLINA- CRFIR |  |  |  |
| Verificat Expert 2 SLINA- CRFIR |  |  |  |
| Avizat Șef serviciu SLINA- CRFIR |  |  |  |

Certific respectarea tuturor termenelor procedurale aferente etapelor parcurse de experții SLINA-CRFIR în verificarea prezentului dosar cerere de plată.

Confirm că expertul 1 SLINA-CRFIR implicat în verificarea prezentului dosar cerere de plată nu a participat în verificarea documentelor aferente cererii de finanțare.

Șef SLINA CRFIR (nume și prenume)..........................

Semnătura …………………………	Data ……../……./20..

Metodologie de aplicat pentru Formularul AP1.5L

Secțiunea A: Verificarea documentelor atașate la Dosarul Cererii de Plată

Verificarea se realizează în baza listei prevăzute în cadrul formularului.

În cazul în care nu sunt solicitate la plată servicii/bunuri prestate/furnizate de către terți prin aplicarea unei proceduri de achiziții, la punctele 11, 12, 13 din fișa de verificare se bifează căsuța ,,Nu este cazul”.

Secțiunea B: Verificarea din punct de vedere documentar (financiar) a DCP

Verificarea se realizează în baza listei prevăzute în cadrul formularului.

În cazul în care nu sunt solicitate la plată servicii/bunuri prestate/furnizate de către terți prin aplicarea unei proceduri de achiziții, la punctele 7- 8 din fișa de verificare se bifează căsuța ,,Nu este cazul”.

La pct. 12, pentru beneficiarii publici se va bifa ,,Nu este cazul”.

Verificarea facturilor/ extraselor de cont

În funcție de tipul documentelor justificative de plată prezentate de beneficiar se va bifa ,,Da”, ,,Nu”, ,,Nu este cazul”. În situația în care se identifică erori în cadrul unuia sau mai multor documente, acestea vor fi prezentate punctual la secțiunea observații.

Sectiunea C: Cheltuieli eligibile constatate

Expertul 1 va completa Secțiunea C. Cheltuieli eligibile constatate ținând cont de toate rezultatele verificărilor anterioare (Fișa AP1.5L – secțiunile A, B).

Expertul 1 va mentiona in tabel toate cheltuielile solicitate la plata de beneficiar (conform Declarației de cheltuieli AP1.2L), precizând valoarea solicitată la plată, precum și cheltuielile eligibile admise în urma verificărilor.

Coloana 10, respectiv coloana 11, se vor completa prin diferență între coloanele 6 și 8, respectiv 7 și 9, rezultând astfel valoarea cheltuielilor respinse.

În secțiunea “rezultatul verificării” se vor menționa:

- Valoarea cheltuielilor eligibile admise conform totalului de pe coloana 8 din „TOTAL GENERAL cheltuieli neexternalizate și externalizate“. În cazul în care se solicită și cheltuieli cu TVA (eligibil din FEADR conform bugetului indicativ), atunci se va completa cu totalul coloanelor 8 și 9.

din care – în situația în care beneficiarul privat a solicitat spre autorizare și cheltuieli prin mecanismul „plata la factură“, fără a prezenta documente de plată și extrase de cont (conform prevederilor art. 21(b) din OUG nr. 49/ 2015) acestea se vor menționa separat la secțiunea C pct 1, astfel:

Mecanism de decontare  „plata la factură“:

o	Se va completa valoarea 0,00 dacă nu au fost solicitate astfel de cheltuieli;

o	Se va completa cu valoarea totală a cheltuielilor eligibile admise pentru care documentele de plată și extrasele de cont prezentate acoperă doar TVA-ul.

Mecanism clasic de rambursare: se va completa cu diferența dintre valoarea totală a cheltuielilor eligibile admise și valoarea completată la Mecanismul de decontare „plata la factură”, fără a prezenta documente de plată și extrase de cont.

- Secțiunea din care:………. va fi inclusă în Fișa AP1.5L DOAR pentru DCP depuse de beneficiarii privați.

- Valoarea cheltuielilor respinse - se va prelua valoarea de pe coloana 10 din „TOTAL GENERAL cheltuieli neexternalizate și externalizate“. În cazul în care se solicită și cheltuieli cu TVA (eligibil din FEADR conform bugetului indicativ), atunci se va completa cu totalul coloanelor 10 și 11. De asemenea, se vor menționa distinct motivele respingerii acestor sume.

- În cazul în care, odată cu depunerea DCP beneficiarul depune și DCP pentru decontarea TVA conform prevederilor OUG nr. 49/ 2015 a cheltuielilor din DCP de baza, experții pot completa prezenta Fișă pentru ambele Cereri de plată. În acest caz, experții vor completa și punctele 3 și 4.

Mecanism de decontare „plata la factură” TVA, conform art. 20 din OUG 49/2015 (beneficiari publici):

o	Se va completa valoarea 0,00 dacă nu au fost solicitate astfel de cheltuieli;

o	Se va completa cu valoarea totală a cheltuielilor pentru TVA admise pentru care nu au fost depuse documentele de plată și extrasele de cont

Mecanism clasic de rambursare: se va completa cu diferența dintre valoarea totală a cheltuielilor TVA admise și valoarea completată la Mecanismul de decontare „plata la factură”, fără a prezenta documente de plată și extrase de cont.

- La rubrica ,,Observații”, experții SLINA CRFIR vor menționa sumele respinse la plată (dacă este cazul), precum și motivele care au stat la baza respingerii acestora.

După încheierea verificărilor și stabilirea sumelor finale, expertul 1 va verifica daca apar informații in Buletinul Procedurilor de Insolventa pentru beneficiar / Registrul situaţiilor de insolvenţă al Administraţiei Judeţene a Finantelor Publice locale in cazul beneficiarilor publici.

Buletinul Procedurilor de Insolventa se va verifica la adresa http://portal.onrc.ro, la rubrica: Serviciul "Persoane publicate BPI" - acces general. Ulterior se selecteaza criteriul dupa care se face cautarea: persoana publica BPI (nume), CIF.

- În cazul in care în urma căutării apare mesajul „Nu au fost găsite informații conform criteriului de căutare introdus” se bifează căsuţa – „nu apar informații” și se va continua cu autorizarea plății;

- În cazul in care în urma căutării apar informații in Buletinul Procedurilor de Insolventa se bifează căsuța „apar informații care” și pentru beneficiarii persoane fizice autorizate/ societăți comerciale – se va verifica, în rubrica "Recom online" starea firmei. Dacă starea actuală a firmei este „funcțiune” se bifează căsuţa „nu afectează eligibilitatea DCP” și se poate finaliza verificarea in vederea autorizarii la plata. În caz contrar, se va comunica în scris acest aspect consilierului juridic de la nivel regional, se va bifa căsuța „afectează eligibilitatea DCP” și cererea de plată devine neeligibilă;

- Pentru beneficiarii publici și ONG-uri, Șeful SLINA - CRFIR va transmite catre consilierul juridic de la nivel regional lista beneficiarilor pentru care s-au găsit informații. După primirea de la consilierul juridic a listei beneficiarilor pentru care nu se poate efectua plata, seful SLINA CRFIR va instiinta expertii cu privire la DCP pentru care nu se poate efectua plata – caz în care expertul 1 va bifa căsuța “afectează eligibilitatea DCP” și cererea de plată devine neeligibilă – si cele pentru care poate fi finalizata verificarea in vederea autorizării la plată – caz în care expertul 1 va bifa căsuța “nu afectează eligibilitatea DCP”.

Expertul 1 va printa rezultatul/ rezultatele căutării în Buletinul Procedurilor de Insolventa si va atasa extrasul la dosarul administrativ. Pe extras/ extrase, expertii vor mentiona data la care s-a realizat verificarea si vor semna si ștampila documentul.

După încheierea verificării în Buletinul Procedurilor de Insolventa, expertul 1 va bifa decizia cu privire la eligibilitatea/ neeligibilitatea Cererii de plată ca și concluzie a tuturor verificărilor realizate.

# Formularul AP1.5.3 – pentru beneficiarii prevăzut la art. 43 alin (1) din OUG nr. 49/ 2015 (pentru documentația depusă în conformitate cu prevederile alin. 9 al art. 20 din OUG nr. 49/ 2015)

FIȘA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR AFERENTE PLĂȚII TVA

Beneficiar………………….…..

Titlul proiectului………………

Cod cerere de plată……………

Sectiunea A: Verificarea documentelor atasate la Dosar

| Nr. Crt. | Obiectul verificării | Da | Nu | Nu este cazul |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dosarul Cererii de Plată, conține opis, iar documentele din Dosarul Cererii de Plată corespund opisului (numărul de pagini aferent fiecărui document anexat) |  |  |  |
|  | Declaratia de cheltuieli AP1.2L este completata, datata semnata de beneficiar |  |  |  |
|  | Informațiile din Declarația de cheltuieli (numarul facturii, data facturii, furnizorul, valorile solicitate etc.) corespund cu cele din Anexa la Notificarea beneficiarului privind confirmarea plății AP7.1 modelul d). |  |  |  |
|  | Copiile facturilor sunt atasate la Declaratia de cheltuieli AP1.2L |  |  |  |
|  | Copiile extraselor de cont sunt atasate la Declaratia de cheltuieli AP1.2L și datele inscrise în acestea coincid cu datele din AP1.2L |  |  |  |
|  | Copiile extraselor de cont corespund cu documentele in original prezentate de beneficiar |  |  |  |

Observatii.............................................................................................................

.............................................................................................................................

Sectiunea B. Verificarea financiară

| Verificarea extraselor de cont* nr .... din data .......... nr .... din data .......... (se vor enumera toate extrasele de cont) |  | Da | Nu | Nu este cazul |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Atestă valoric efectuarea tuturor plăților conform Notificării AP7.1 modelul d) coloanele 15 și 16 |  |  |  |
|  | Confirmă că plata nu s-a efectuat în numerar |  |  |  |
|  | Beneficiarii plăților corespund cu furnizorii menționați în Notificarea AP7.1 modelul d) coloanele 5 și 6 |  |  |  |
|  | Conturile beneficiarilor plăților corespund cu cele din contractele de achizitii cu modificarile și completarile ulterioare sau din adresele furnizorilor din contractele de achizitii privind conturile bancare ale acestora |  |  |  |
|  | Din extrasele de cont reies numarul/ obiectul facturii sau contractului care se achită |  |  |  |
|  | Valoarea în Lei a plăților efectuate sau totalul plăților efectuate (atunci cand o factura se achita cu unul sau mai multe documente de plata) coincide cu totalul coloanelor 15 și 16 din Notificarea AP7.1 modelul d) și cu cea mentionata în Declaratia de cheltuieli |  |  |  |
| Observatii (daca este cazul) ........................................................................................ * Se va intocmi un singur formular pentru toate extrasele de cont enumerate. |  |  |  |  |

Sectiunea C. Cheltuieli eligibile constatate

| Nr | TIPURI DE CHELTUIELI | FACTURA |  |  |  |  | Valoarea TVA de plătit de către beneficiar din fonduri virate de AFIR | Valoarea TVA neeligibilă de plătit de către beneficiar din fonduri proprii | Valoare TVA pentru care au fost prezentate documente conforme | Valoare TVA din factura pentru care nu au fost prezentate documente conforme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Numarul facturii | Data facturii | Obiectul facturii | Furnizorul | - Valoarea TVA |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (cnf. col. 15 din AP 7.1d) | 8 (cnf. col. 16 din AP 7.1d) | 9 | 10=7+8-9 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observatii:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  | Nume si prenume | Semnatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Intocmit Expert 1 |  |  |  |
| Verificat Expert 2 |  |  |  |
| Avizat Sef Serviciu |  |  |  |

Certific respectarea tuturor termenelor procedurale aferente etapelor parcurse de expertii în verificarea prezentului dosar.

Confirm ca expertul 1 implicat în verificarea prezentului dosar nu a participat în verificarea documentelor aferente cererilor de finantare.

Sef serviciu (nume și prenume)..........................

- Semnatura …………………………	Data……../……./20...

Metodologie de completare a Formularului AP1.5.3

pentru decontarea TVA-ului in cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 43 alin (1) din OUG nr. 49/ 2015 (pentru documentația depusă in conformitate cu prevederile alin. 9 al art. 20 din OUG nr. 49/ 2015)

Formularul se utilizează pentru dosarul depus onedrive de beneficiarii cu calitatea de ordonatori de credite ai bugetelor locale pentru a demonstra efectuarea plăților conform prevederilor art. 20(9) din OUG nr. 49/2015.

În maxim 5 zile lucrătoare de la data primirii Formularului AP7.1, beneficiarul are obligatia de a depune la OneDrive dosarul pentru demonstrarea efectuării plății TVA-ului aferent cheltuielilor declarate eligibile si neeligibile (coloanele 15 și 16 din Notificarea AP7.1).

Formularul AP1.5.3 - Fisa de verificare a documentelor aferente platii TVA-ului este alcătuită din următoarele secțiuni:

Sectiunea A: Verificarea documentelor atasate la Dosar;

Sectiunea B. Verificarea financiară;

Sectiunea C. Cheltuieli eligibile constatate.

Sectiunea A: Verificarea documentelor atasate la Dosar – se vor verifica documentele depuse la dosar de repezentantul legal.

Se va verifica dacă:

- Pentru DCP depuse on-line Cererea de plată are completat numărul de pagini aferent fiecărui document anexat

- Declaratia de cheltuieli AP1.2L este completata, datata, semnata de beneficiar.

- Informațiile din Declarația de cheltuieli (numarul, data facturii, furnizorul, valori solicitate etc.) corespund cu cele din Notificarea beneficiarului privind confirmarea plății AP7.1 – modelul d);

- Copiile extraselor de cont sunt atasate la Declaratia de cheltuieli AP1.2L;

Originalele trebuie să fie conforme cu documentele în copie din Dosar. Orice neconformitate intre documentul copie si cel original, in sensul reglementarilor de mai sus conduce la bifarea coloanei "NU" si la situatia de neregula. În cazul extraselor de cont electronice, beneficiarii vor depune odată cu Dosarul cererii de plată, pe suport magnetic, extrasele de cont în format pdf. primite de la unitățile Trezoreriei Statului cu semnăturile electronice aferente.

Din punct de vedere al verificării originalelor extraselor de cont electronice, experții vor verifica cu Adobe Reader dacă semnăturile electronice aplicate de unitățile Trezoreriei Statului sunt valide, respectiv nu au fost aduse modificări documentului după data aplicării semnăturilor electronice.

Sectiunea B. Verificarea financiară

Aceasta sectiune se va intocmi o singura data pentru toate extrasele de cont care demonstrează efectuarea plăţilor aferente facturilor menţionate în Sectiunea C – Cheltuieli eligibile constatate. Acestea se vor enumera, conform coloanelor 14 și 15 din Declarația de cheltuieli AP1.2L.

Se va verifica dacă:

- Atesta valoric efectuarea tuturor plăților conform Notificării AP7.1 modelul d) coloanele 15 și 16;

- Confirmă că plata nu s-a efectuat în numerar;

- Beneficiarii plăților corespund cu furnizorii menționați în  Notificarea AP7.1 modelul d) coloanele 5 și 6;

- Conturile beneficiarilor plăților corespund cu cele din contractele de achizitii cu modificarile și completarile ulterioare sau din adresele furnizorilor din contractele de achizitii privind conturile bancare ale acestora;

- Din extrasele de cont reies numarul/ obiectul facturii sau contractului care se achită;

- Valoarea în Lei a plăților efectuate sau totalul plăților efectuate (atunci cand o factura se achita cu unul sau mai multe documente de plata) coincide cu totalul coloanelor 15 și 16 din Notificarea AP7.1 modelul d) și cu cea mentionata în Declaratia de cheltuieli.

În situația în care se bifează coloana "NU" la oricare dintre cerințele de mai sus, la rubrica "Observații" se vor enumera documentele afectate, precum și cerinta care nu a fost respectata.

Exemplu:

Dacă pe un extras de cont, contul și banca beneficiarului plății nu corespund cu cele din contractul de achizitii cu modificarile și completarile ulterioare sau din adresele furnizorilor din contractele de achizitii privind conturile bancare ale acestora:

Cerința  nu s-a respectat pentru extrasul de cont nr. 4 din 21.04.2016 – plata către furnizorul SC CONSTRUCTII SRL. în valoare de 500 lei.

În cazul solicitării de informații suplimentare, bifa va fi pusă luând în considerare și răspunsul la informații suplimentare primit de la beneficiar, iar la rubrica "Observații" se va preciza faptul că s-au solicitat informații suplimentare.

Nerespectarea unei cerințe conduce la bifarea coloanei "NU" și la situația de neregulă.

Sectiunea C. Cheltuieli eligibile constatate

Expertul 1 va completa Secțiunea C. Cheltuieli eligibile constatate ținând cont de toate rezultatele verificărilor conform Secțiunilor A și B.

Expertul 1 va mentiona in tabel toate facturile (conform Declarației de cheltuieli AP1.2L, respectiv conform Formularului AP7.1 modelul d)), precizând valorile care trebuiau plătite de beneficiar, precum și valorile pentru care beneficiarul a prezentat documente conforme cerințelor.

Formularul AP1.5.4 – beneficiari privati

FISA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR AFERENTE PLATII CONTRIBUTIEI PUBLICE

*Se aplică doar în cazul cererilor de plata depuse de beneficiarii privați conform prevederilor alin 9 al art 21 din OUG 49/2015.

Beneficiar………………….…..

Titlul proiectului………………

Cod cerere de plata……………

Sectiunea A: Verificarea documentelor atasate la Dosar

| Nr. Crt. | Obiectul verificării | Da | Nu | Nu este cazul |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Declaratia de cheltuieli AP1.2L este completata, datata, semnata - de beneficiar |  |  |  |
|  | Informațiile din Declarația de cheltuieli (numarul, data facturii, furnizorul, valori solicitate etc.) corespund cu cele din Notificarea beneficiarului AP7.1 – modelul b), respectiv AP7.1.1 |  |  |  |
|  | Copiile facturilor sunt atasate la Declaratia de cheltuieli AP1.2L |  |  |  |
|  | Copiile extraselor de cont sunt emise pentru beneficiarul finantarii si sunt atasate la Declaratia de cheltuieli AP1.2L |  |  |  |
|  | Extrasele de cont depuse în format electronic sunt emise de trezorerie pentru beneficiarul finantarii și au semnături valide. |  |  |  |
|  | Beneficiarul a prezentat situatia contului 4751, Registrul jurnal de incasari si plati, Balanta de verificare, Fisa mijlocului fix, iar documentele sunt insusite prin semnatura - de acesta |  |  |  |

Observatii.............................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Sectiunea B. Verificarea financiară

| Nr. Crt. | Obiectul verificării | Da | Nu | Nu este cazul |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului ca nu a obtinut si nu a utilizat in realizarea proiectului alte finantari publice nerambursabile este conforma cu situatia contului 4751 |  |  |  |
| Verificarea extraselor de cont* nr .... din data .......... nr .... din data .......... (se vor enumera toate extrasele de cont) |  | Da | Nu | Nu este cazul |
|  | Atesta valoric efectuarea tuturor plăților conform documentelor de plată, Notificării AP7.1 modelul b) coloanele 16-19 |  |  |  |
|  | Confirmă că plata nu s-a efectuat în numerar |  |  |  |
|  | Beneficiarii plăților corespund cu furnizorii menționați în Notificarea AP7.1 modelul b) coloanele 6 și 7 |  |  |  |
|  | Conturile beneficiarilor plăților corespund cu cele din contractele de achizitii cu modificarile și completarile ulterioare sau din adresele furnizorilor din contractele de achizitii privind conturile bancare ale acestora |  |  |  |
|  | Din extrasele de cont reies numarul/ obiectul facturii sau contractului care se achită |  |  |  |
|  | Valoarea în Lei a plăților efectuate sau totalul plăților efectuate (atunci cand o factura se achita cu unul sau mai multe documente de plata) coincide cu totalul coloanelor 16-19 din Notificarea AP7.1 modelul b) și cu cea mentionata în Declaratia de cheltuieli |  |  |  |
| Observatii (daca este cazul) ........................................................................................ *Se va intocmi un singur formular pentru toate extrasele de cont enumerate. |  |  |  |  |

Sectiunea C. Cheltuieli eligibile constatate

| Nr | TIPURI DE CHELTUIELI | FACTURA |  |  |  |  |  | Valoarea cheltuielilor de plătit de către beneficiar din fonduri virate de AFIR (cnf. Col. 16-17 din AP7.1 b)) |  | Valoarea cheltuielilor de plătit de către beneficiar din fonduri proprii (cnf. Col. 18-19 din AP7.1 b)) |  | Valoarea contributiei publice din factura pentru care au fost prezentate documente conforme |  |  | Valoarea contributiei publice din factura pentru care nu au fost prezentate documente de plata conforme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nr. facturii | Data facturii | Obiectul facturii | Furnizorul | - Valoare fara taxe recuperabile | - Valoarea TVA | - Fara taxe recuperabile | - TVA | - Fara taxe recuperabile | - TVA | - Fara taxe recuperabile | - TVA |  | - Fara taxe recuperabile | - TVA |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14=8+10-12 | 15=9+11-13 |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observatii:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  | Nume si prenume | Semnatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Intocmit Expert 1 |  |  |  |
| Verificat Expert 2 |  |  |  |
| Avizat Sef Serviciu |  |  |  |

Metodologie de completare a Formularului AP1.5.4

pentru Dosarul depus de beneficiarii privați pentru a demonstra efectuarea plăților conform prevederilor art. 21(9) din OUG nr. 49/2015

In maxim 10 zile lucratoare de la data primirii Formularului AP7.1 modelul b), respectiv AP7.1.1, beneficiarul are obligatia de a depune (Onedrive) Dosarul cererii de plata pentru demonstrarea efectuării platii contribuției publice aferente cheltuielilor declarate eligibile si neeligibile (coloanele 16-19 din Notificarea AP7.1).

Formularul AP1.5.4 - Fisa de verificare a documentelor aferente platii contributiei publice este alcătuită din următoarele secțiuni:

Sectiunea A: Verificarea documentelor atasate la Dosar;

Sectiunea B. Verificarea financiară;

Sectiunea C. Cheltuieli eligibile constatate.

Sectiunea A: Verificarea documentelor atasate la Dosar – se vor verifica documentele depuse la dosar de reprezentantul legal.

Se va verifica dacă:

- Declaratia de cheltuieli AP1.2L este completata, datata, semnata - de beneficiar.

- Informațiile din Declarația de cheltuieli (numarul, data facturii, furnizorul, valori solicitate etc.) corespund cu cele din Notificarea beneficiarului AP7.1 – modelul b), respectiv AP7.1.1

- Copiile facturilor sunt atasate la Declaratia de cheltuieli AP1.2L

- Copiile extraselor de cont sunt emise pentru beneficiarul finantarii si sunt atasate la Declaratia de cheltuieli AP1.2L;

- Extrasele de cont sunt emise de trezorerie pentru beneficiarul finantarii și semnăturile sunt valide.

In cazul in care elementele prezentate in extrasele de cont nu sunt suficiente pentru efectuarea verificarilor se vor solicita documentele de plata aferente prin informatii suplimentare

Din punct de vedere al verificării originalelor extraselor de cont electronice, experții vor verifica cu Adobe Reader dacă semnăturile electronice aplicate de unitățile Trezoreriei Statului sunt valide, respectiv nu au fost aduse modificări documentului după data aplicării semnăturilor electronice.

- Beneficiarul a prezentat situatia contului 4751, Registrul jurnal de incasari si plati, Balanta de verificare, iar documentele sunt însușite prin semnatura de acesta;

Sectiunea B. Verificarea financiară– Se va verifica dacă:

- Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului ca nu a obtinut si nu a utilizat in realizarea proiectului alte finantari publice nerambursabile este conforma cu situatia contului 4751

Realitatea declaratiei date initial cu ocazia depunerii Cererii de finantare dar si la data de depunere a unei Cereri de plata se verifica numai documentar.

Verificarea este directionata atat spre confirmarea existentei unei contabilitati separate a proiectului, asa cum este prevazut in "Instructiunile de plata", cat si a reflectarii realitatii si conformitatii declaratiei raportata la evidenta contabila a proiectului, conform Legii nr.82/1991.

In cazul beneficiarilor - persoane juridice sau persoane fizice care au calitatea de comerciant si care au obligatia de a organiza si conduce contabilitate in partida dubla se va verifica situatia contului 4751 - Subventii guvernamentale pentru investitii.

Inexistenta contabilitatii separate a proiectului si/sau identificarea unei finantari neconforme declaratiei si prevederilor Program FEADR, rezultate din confruntarea evidentei fondurilor angajate in realizarea proiectului cu lista AFIR privind proiectele finantate de institutii care gestioneaza fonduri de la Uniunea Europeana prin alte instrumente decat Programul FEADR, genereaza situatie de neregula.

- Din copia Balantei de verificare rezulta ca investitia pana la momentul depunerii transei de plata a fost inregistrata. Se verifică înregistrarea în contabilitate a veniturilor si cheltuielilor pe FEADR.

Verificarea extraselor de cont

- Sunt precizate numarul/ obiectul facturii sau contractului pe care le achita;Atesta valoric efectuarea tuturor plăților conform documentelor de plată, Notificării AP7.1 modelul b) coloanele 16-19;

- Confirmă că plata nu s-a efectuat în numerar;

- Beneficiarii plăților corespund cu furnizorii menționați în Notificarea AP7.1 modelul b) coloanele 6 și 7;

- Conturile beneficiarilor plăților corespund cu cele din contractele de achizitii cu modificarile și completarile ulterioare sau din adresele furnizorilor din contractele de achizitii privind conturile bancare ale acestora;

- Din extrasele de cont reies numarul/ obiectul facturii sau contractului care se achită;

- Valoarea în Lei a plăților efectuate sau totalul plăților efectuate (atunci cand o factura se achita cu unul sau mai multe documente de plata) coincide cu totalul coloanelor 16-19 din Notificarea AP7.1 modelul b) și cu cea mentionata în Declaratia de cheltuieli.

Nerespectarea unei cerințe conduce la bifarea coloanei "NU" și la situația de neregulă.

În cazul plaţilor efectuate în valută către furnizorii externi, se vor verifica atât documentele de plată și extrasele de cont aferente plăților efectuate din trezorerie în contul beneficiarului deschis la instituția bancară, cât și cele aferente plăților efectuate din contul deschis la instituția bancară către furnizori.

Sectiunea C. Cheltuieli eligibile constatate

Expertul 1 va completa Secțiunea C. Cheltuieli eligibile constatate ținând cont de toate rezultatele verificărilor conform secțiunilor A și B.

Expertul 1 va mentiona in tabel toate facturile (conform Declarației de cheltuieli AP1.2L, respectiv conform Formularului AP7.1 modelul b), precizând valorile care trebuiau plătite de beneficiar, precum și valorile pentru care beneficiarul a prezentat documente conforme cerințelor.

# FORMULARUL AP2.3.1L - FIȘA DE VERIFICARE A DOSARULUI CERERII DE PLATĂ LA FAȚA LOCULUI

FIȘA DE VERIFICARE A DOSARULUI CERERII DE PLATĂ LA FAȚA LOCULUI

Beneficiar………………….….....

Titlul proiectului……………….

Cod proiect ................................

Tranșa/Tranșele de plată…………… (numărul tranșelor care fac obiectul eșantionului de control la fața locului)

Locația.....................................

| Nr. crt. | ELEMENTE / DOCUMENTE VERIFICATE | Da | Nu* | Nu este cazul |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reprezentantul legal/împuternicitul reprezentantului legal s-a prezentat la data, locul și ora programată pentru începerea verificării, a participat nemijlocit prin reprezentantul legal la toate etapele de verificare a Cererii de plată și a asigurat accesul neîngrădit la documentația care a făcut obiectul verificării |  |  |  |
|  | Facturile, extrasele de cont și alte documente în original sunt conforme cu documentele depuse în copie din Dosarul Cererii de plată |  |  |  |
|  | Realizarea efectiva a achizitiilor de servicii/ bunuri s-a initiat incepand cu o data ulterioara datei semnarii contractelor de achizitie |  |  |  |
|  | Bunurile/Serviciile achiziționate sunt în conformitate cu procesele-verbale de recepție/predare-primire ale acestora |  |  |  |
|  | Serviciile facturate sunt în conformitate cu devizele financiare aferente acestora |  |  |  |
|  | Beneficiarul a prezentat situația contului 4751, Balanța de verificare (se atașează copiile acestor documente) |  |  |  |
|  | Declarația pe propria răspundere a beneficiarului că nu a obținut și nu a utilizat în realizarea proiectului alte finanțări publice nerambursabile este conformă cu informațiile din documentele contabile |  |  |  |
|  | Din copia Balanței de verificare rezultă că au fost înregistrate în contabilitate cheltuielile solicitate în cadrul tranșei de plată |  |  |  |
|  | Sunt menținute condițiile/criteriile de eligibilitate și selecție în baza cărora proiectul a fost contractat, conform Fișei AP1.5.1L |  |  |  |
|  | Rezultatele controlului la fața locului au fost luate la cunoștință de beneficiar prin semnarea Raportului de control la fața locului AP2.3.2L |  |  |  |

*Orice neconformitate constatată în urma verificărilor se va consemna în Raportul de control la fața locului care se prezintă beneficiarului pentru luare la cunoștință.

Observații ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Întocmit Expert 1 (nume și prenume) …… ................. Semnătura expertului …………………… Data ……../……/ 20.. Verificat Expert 2 (nume și prenume) ………………… Semnătura expertului …………………… Data ……../……/ 20.. | Avizat Șef serviciu (nume și prenume).......................... Semnătura ………………………… Data ……../……./20.. Certific respectarea tuturor termenelor procedurale aferente etapelor parcurse de experți în verificarea prezentului dosar cerere de plată. Confirm că expertul 1 implicat în verificarea prezentului dosar cerere de plată nu a participat în verificarea documentelor aferente cererii de finanțare. Confirm că experții implicați în verificarea prezentului dosar cerere de plată, inclusiv a dosarelor de achiziție/modificărilor la decizia de finanțare, nu au participat în verificarea administrativă a dosarului cerere de plată, inclusiv a dosarelor de achiziție/modificărilor la decizia de finanțare. |
| --- | --- |

Metodologie de aplicat pentru Formularul AP2.3.1L

Verificarea conform Fișei AP2.3.1L se va realiza pentru DCP depuse în cadrul fiecărui proiect și declarate eligibile. Mai exact, cheltuielile care vor face obiectul verificărilor sunt toate cheltuielile declarate eligibile în tranșa anterioară, conform Secțiunilor C aferente fiecărei tranșe, verificabile la momentul controlului pe teren și cheltuielile solicitate la plată prin Cererea de plată aflată în verificare.

Constatările cu privire la cheltuielile declarate eligibile în tranșele anterioare și verificate la momentul controlului la fața locului se vor menționa distinct în Raportul de control la fața locului AP2.3.2L – Secțiunile I. Controale efectuate și II. Rezultatul controalelor efectuate.

În cadrul formularului AP2.3.1L se vor verifica următoarele aspecte:

- Reprezentantul legal/împuternicitul acestuia s-a prezentat la data, locul și ora programată pentru începerea verificării,  a participat nemijlocit prin reprezentantul legal la toate etapele de verificare a Cererii de plată și  a asigurat accesul neîngrădit la documentația care a făcut obiectul verificării. Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei „NU", sistarea verificării si la neeligibilitatea cererii de plată. La rubrica „Observații” se vor consemna toate aspectele relevante privind condițiile care au condus la imposibilitatea verificării pe teren a cererii de plată.

- Facturile, extrasele de cont și alte documente în original sunt conforme cu documentele depuse în copie din Dosarul Cererii de plată. Documentele din Dosarul/Dosarele cererii de plată trebuie să fie identice cu documentele originale existente la beneficiar. Verificarea se efectuează document cu document. Pentru orice neconformitate între documentul copie și cel original, în sensul reglementărilor de mai sus, se bifează col. „NU" și se constată situația de neregulă, urmând să fie întocmit documentul IRD 0.1 cu respectarea pașilor prevăzuți în Manualul de constatare nereguli. Paginile/documentele originale existente la beneficiar și care nu sunt conforme (identice) cu cele din Dosarul cererii de plată vor fi semnate de către experții verificatori, vor fi realizate copii după acestea și vor fi atașate la dosarul administrativ.

- Realizarea efectiva a achizitiilor de servicii/ bunuri s-a initiat incepand cu o data  ulterioara datei semnarii contractelor de achizitie. Nicio achizitie de servicii/ bunuri nu este eligibila daca a fost realizata anterior datei incheierii unui contract de achizitii. In consecinta orice document: factura, ordin de plata, extras de cont, datat cu o data anterioara datei contractarii achizitiei de bunuri/servicii, aferent unei cheltuieli inregistrate în Declaratia de cheltuieli AP1.2L, face ca respectiva cheltuiala sa fie neeligibila și se consemneaza prin bifarea coloanei "NU", în caz contrar se bifeaza coloana "DA".

- Bunurile/Serviciile achiziționate sunt în conformitate cu procesele-verbale de recepție/predare-primire ale acestora. Se verifică Procesele verbale de recepție/ predare-primire în original. În cazul serviciilor care presupun predarea unor livrabile (ex.: studii, monografii, plan de afaceri), se vor verifica livrabilele predate, în original.

Realizarea acestei cerințe se consemnează prin bifarea coloanei „DA", iar nerespectarea conduce la neeligibilitatea cheltuielilor aferente bunurilor pentru care nu se regăsesc procesele-verbale și menționarea acestui aspect în Raportul de control la fața locului AP2.3.2L.

- Serviciile facturate sunt în conformitate cu devizele financiare aferente acestora. Beneficiarul trebuie să prezinte devizele financiare în original pentru serviciile facturate, la dosarul cererii de plată în care se solicită cheltuieli cu astfel de servicii. Realizarea acestei cerințe se consemnează prin bifarea coloanei „DA", iar nerespectarea conduce la neeligibilitatea cheltuielilor aferente serviciilor pentru care nu se regăsesc devizele financiare și menționarea acestui aspect în Raportul de control la fața locului AP2.3.2L.

- Beneficiarul a prezentat situația contului 4751, Balanța de verificare. Beneficiarul trebuie să prezinte experților verificatori la vizita pe teren copiile situației contului 4751 și Balanței de verificare, în vederea atașării acestora la dosarul administrativ.

- Declarația pe propria răspundere a beneficiarului că nu a obținut și nu a utilizat în realizarea proiectului alte finanțări publice nerambursabile este conformă cu  informațiile din documentele contabile. Declarația pe propria răspundere a beneficiarului că nu a obținut și nu a utilizat în realizarea proiectului alte finanțări publice nerambursabile este conformă cu situația contului 4751. Realitatea declarației date inițial cu ocazia depunerii Cererii de finanțare dar și la data de depunere a unei Cereri de plată se verifică numai documentar. Verificarea este direcționată atât spre confirmarea existenței unei contabilități separate a proiectului, așa cum este prevăzut în „Instrucțiunile de plată", cât și a reflectării realității și conformității declarației raportată la evidența contabilă a proiectului, conform Legii nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare. Se va verifica situația contului 4751 - Subvenții guvernamentale pentru investiții. Inexistenta contabilității separate a proiectului și/sau identificarea unei finanțări neconforme declarației și prevederilor Program FEADR, rezultate din confruntarea evidenței fondurilor angajate în realizarea proiectului cu lista AFIR privind proiectele finanțate de instituții care gestionează fonduri de la Uniunea Europeană prin alte instrumente decât Programul FEADR, generează situație de neregulă.

- Din copia Balanței de verificare rezultă că au fost înregistrate în contabilitate cheltuielile solicitate în cadrul tranșei de plată. Se verifică de către experți la fiecare tranșă de plată înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor FEADR în baza unei copii a Balanței de verificare.

- Sunt menținute condițiile/ criteriile de eligibilitate și selecție în baza cărora proiectul a fost contractat, conform Fișei AP 1.5.1L. Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei „NU”, la neeligibilitatea cererii de plată și la situația de neregulă.

- Rezultatele controlului la fața locului au fost luate la cunoștință de beneficiar prin semnarea  Raportului de control la fața locului AP 2.3.2L. Rezultatul verificării, așa cum se evidențiază în Raportul de control la fața locului AP2.3.2L se va prezenta Beneficiarului, care trebuie să-l semneze pentru luare cunoștință. În acest caz experții vor bifa col. „DA”. Refuzul de semnare se consemnează prin aplicarea bifei în col. „NU”, iar beneficiarul va completa în aceeași rubrică motivul refuzului. Pentru acest motiv consemnarea răspunsului („DA” sau „NU”) se va face numai după finalizarea tuturor verificărilor și prezentarea rezultatelor acestora Beneficiarului, pentru luare cunoștință prin semnarea documentului.

Șeful de serviciu va certifica prin semnătura în Formularul AP2.3.1L că sunt respectate toate termenele procedurale aferente etapelor parcurse de experți în verificarea respectivului proiect. De asemenea, acesta confirma prin semnătură că expertul 1  implicat în verificarea prezentului dosar cerere de plată nu a participat în verificarea documentelor aferente cererii de finanțare, precum și că experții implicați în verificarea prezentului dosar cerere de plată, inclusiv a dosarelor de achiziție/modificărilor la decizia de finanțare, nu au participat în verificarea administrativă a dosarului cerere de plată, inclusiv a dosarelor de achiziție/modificărilor la decizia de finanțare.

Prezenta Fișă de verificare se va elabora la nivelul SLINA - CRFIR doar pentru proiectele incluse în Nota aprobată pentru delegarea controlului la fata locului a DCP incluse în eșantionul de control AP2.2L.

# FORMULARUL AP2.3.2L - RAPORTUL DE CONTROL LA FAȚA LOCULUI

Data.................

Cod decizie de finanțare ............................................

Tranșa/Tranșele de plată.....................

Numele beneficiarului…………………….

Titlul proiectului……………

Locația …………………

| Persoanele prezente din partea: | Nume și prenume | Funcția |
| --- | --- | --- |
| AFIR Serviciul LEADER și Intervenții Suport/CRFIR |  |  |
| Beneficiarului |  |  |

Controlul la fața locului s-a efectuat în data de .............., ca urmare a Notei de convocare a beneficiarului AP1.11L nr....... din data ............../Notificării beneficiarului pentru reprogramarea verificării AP1.12L nr............. din data..............

Verificările s-au efectuat în baza prevederilor Manualului de procedură pentru implementare (cod manual M01 – 09.1), versiunea 02, a Dosarului cererii de plată (codul DCP P191................................) depus de beneficiar la CRFIR ...... și a documentelor originale cerute reprezentantului legal al proiectului.

I.	Controalele efectuate:

…………………………………………………………………………………………....................................................................................................................……………………………………………………………………………………

- Cheltuieli cu personalul

| Linia bugetară | Denumire (salarii/onorarii, cazare, transport, masă/diurnă) | Documente justificative (contracte de muncă, fișe colective de prezență, stat de plată, ordine de deplasare etc.) |
| --- | --- | --- |

Observații…………………………………………………………………………………………..............................................................................................

- Bunuri

| Linia bugetară | Denumirea bunului | Proces verbal de recepție (DA/NU/NU ESTE CAZUL) |
| --- | --- | --- |

Observații

………………………………………………………………………………………….....................................................................

- Servicii (se vor menționa categoriile de servicii verificate)

| Linia bugetară | Denumirea serviciului | PV predare primire (DA/NU/NU ESTE CAZUL) | Deviz financiar (DA/NU/NU ESTE CAZUL) |
| --- | --- | --- | --- |

Observații

…………………………………………………………………………………………........................................................

- Achiziții (se vor menționa achizițiile verificate)

| Procedura | Descriere achiziție (ex.: servicii organizare evenimente, servicii cazare, servicii masă etc.) | Linie bugetară | Valoare buget - lei - | Valoare contract de achiziție (beneficiar - prestator) - lei - |  | Numar și dată contract | Denumire contractant | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | eligibil | neeligibil |  |  |  |

- Activitatea desfășurată (conform Graficului de implementare)

| Perioada de desfasurare a activitatii | Obiective | Activitatea | Rezultate obtinute | Costuri |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Observații………………………………………………………………………………………….....................................................

II.	Rezultatul controalelor efectuate:

Dacă în urma controlului efectuat au fost constatate nereguli, acestea vor fi consemnate în tabelele de mai jos:

- Cu privire la verificarea din punct de vedere tehnic:

| Cheltuieli cu personalul/Bunuri/Servicii | Motivul neacceptarii |
| --- | --- |

Observații

………………………………………………………………………………………….....................................................................

- Cu privire la verificarea din punct de vedere al achizițiilor:

| Procedura | Descriere achiziție (ex.: servicii instruire, servicii organizare evenimente, servicii cazare, servicii masă etc.) | Linie bugetară | Valoare buget - lei - | Număr și dată contract | Denumire contractant | Descrierea abaterii/ neregulii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Observații

………………………………………………………………………………………….....................................................................

Informații suplimentare/clarificări solicitate la controlul la fața locului:

..................................................................................................................................................................

Informații suplimentare/clarificări prezentate la controlul la fața locului:

..................................................................................................................................................................

III.	Alte constatări:

(se vor menționa alte constatări privind verificarea Dosarului cererii de plată) …………………………………………………………………………………………....................................................................................................................……………………………………………………………………………………

Certific corectitudinea datelor.

| Întocmit Expert 1 (nume și prenume) …….................... Semnătura expertului …………………… Data ……../……/ 20... | Expert 2 (nume și prenume) …………………...... Semnătura expertului …………………… Data ……../……/ 20... |
| --- | --- |

Beneficiar

Nume si prenume …………….........

Semnătura.............

Data …..../...../20....

Observații

………………………………………………………………………………………….........................................

………………………………………………………………………………………….........................................

Certific respectarea prevederilor procedurilor în vigoare la data verificării DCP

Avizat Șef serviciu

(nume și prenume)..........................

Semnătura …………………………

Data ……../……./20..

Metodologie de aplicat pentru Formularul AP2.3.2L

- Controale efectuate

La data efectuării controlului la fața locului experții verificatori vor realiza fotografii relevante (din care se reiasă, cel puțin, asigurarea corespunzătoare a publicității proiectului).

Se va verifica documentația aferentă cheltuielilor cu personalul proiectului, dacă aceste tipuri de cheltuieli au fost bugetate și solicitate în cadrul DCP (state de plată, pontaje, copii ale cererilor de concediu, precum și ale certificatelor de concedii medicale, extras Revisal, dosar de personal, ordine de deplasare etc.).

Se va verifica documentația privind bunurile/serviciile achiziționate de beneficiar, comparativ cu elementele descrise în Cererea de finanțare. Vor fi analizate cheltuielile solicitate la plată în cadrul cererii de plată aflată în verificare și cheltuielile autorizate la plată în cadrul tranșelor anterioare (cu excepția celor care au făcut deja obiectul unui control la fata locului).

În timpul controlului la fața locului experții vor completa Raportul AP2.3.2L și vor menționa la rubrica „Controalele efectuate” procesele verbale privind bunurile/serviciile achiziționate.

- Rezultatul controalelor efectuate

Experții verificatori vor menționa în Raportul AP2.3.2L rezultatul controlului efectuat la vizita la fața locului. De asemenea, experții vor menționa motivele respingerii la plată a cheltuielilor aferente cererii de plată, diferențele/neregulile/neconcordantele identificate și vor detalia modul de verificare a cheltuielilor aferente tranșelor de plată verificate.

- Alte constatări

Se vor menționa alte constatări privind verificarea Dosarului cererii de plată.

Prezentul Formular se va elabora la nivelul SLINA CRFIR doar pentru proiectele incluse în Nota aprobată pentru delegarea controlului la fata locului a DCP incluse în eșantionul de control AP2.2L.

# FORMULARUL AP2.3.3L - FIȘA DE VERIFICARE DOCUMENTARĂ A DOSARELOR CERERILOR DE PLATĂ

FIȘA DE VERIFICARE DOCUMENTARĂ A DCP

(TRANȘE DE PLATĂ VERIFICATE PE EȘANTION)

Beneficiar………………….….....

Titlul proiectului……………….

Cod proiect............................

Tranșa de plată…………… (numărul tranșei selectate în eșantion)

Data ……………(data depunerii DCP la CRFIR)

Secțiunea A: Verificarea din punct de vedere financiar

| Nr. crt. | Obiectul verificării | Da | Nu | Nu este cazul |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pentru toate cheltuielile solicitate la plată au fost depuse documente justificative care să ateste plățile efectuate |  |  |  |
|  | Documentele justificative privind plățile efectuate corespund sumelor solicitate spre rambursare |  |  |  |
|  | Bunurile/serviciile facturate corespund ca tip, categorie, cantități și prețuri celor prevăzute în contractele de achiziții și ofertele câștigătoare |  |  |  |
|  | Toate calculele din devizele financiare pentru servicii sunt corecte |  |  |  |
|  | Realizarea efectivă a serviciilor s-a efectuat cu o dată ulterioară semnării contractelor de achiziții |  |  |  |
|  | Cheltuielile salariale corespund prevederilor procedurale (încadrarea în Baza de date, respectarea limitei maxime a timpului de lucru) |  |  |  |
|  | Beneficiarul nu este înscris în Buletinul Procedurilor de Insolvență/Registrul situaţiilor de insolvenţă al Administraţiei Judeţene a Finantelor Publice locale, postat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice |  |  |  |
|  | Declarația pe proprie raspundere a beneficiarului AP1.4L este completată, datată și semnată de beneficiar |  |  |  |
|  | Totalul cheltuielilor solicitate spre rambursare se încadrează în valorile capitolelor din bugetul indicativ al deciziei de finanțare (inclusiv Fundamentarea bugetară) încheiat de beneficiar cu AFIR |  |  |  |
|  | Valoarea totală a facturilor este mai mică sau egală cu valoarea totală a bugetului contractat |  |  |  |
| Verificarea facturilor* - dacă este cazul nr .... din data .......... nr .... din data .......... (se vor enumera toate facturile) |  | Da | Nu | Nu este cazul |
|  | Factura are formatul prevăzut de actele normative și este completată în conformitate cu acestea |  |  |  |
|  | Toate calculele din factură sunt corecte |  |  |  |
|  | Factura are ștampila CFPP și mențiunea "Bun de plată" (pentru beneficiarii publici) |  |  |  |
|  | Cheltuielile din factura prezentată la plată se regăsesc în Declarația de cheltuieli AP1.2L |  |  |  |
|  | Cheltuielile facturate și solicitate la plată spre decontare sunt incluse în lista cheltuielilor eligibile |  |  |  |
|  | Valoarea cheltuielii solicitate spre rambursare se încadrează în capitolele din bugetul indicativ (inclusiv Fundamentarea bugetară) |  |  |  |
|  | Valoarea solicitată din facturi se încadrează în valoarea avizată a contractului de bunuri/servicii |  |  |  |
|  | Valoarea solicitată din facturi este mai mică sau egală cu valoarea din devizul financiar de servicii aferent tranșei de plată |  |  |  |
|  | Data înscrisă pe factură nu este anterioară: - datei semnării decizia de finanțare cu AFIR; - datei semnării contractelor de achiziții. |  |  |  |
|  | Numărul și data facturii sunt aceleași cu cele înscrise în Declarația de cheltuieli AP1.2L |  |  |  |
|  | Numele furnizorului de pe factură coincide cu cel înscris în Declarația de cheltuieli AP1.2L și cu cel înscris în contractul de achiziții |  |  |  |
|  | Numele cumpărătorului din factură este numele beneficiarului care a depus Cererea de plată |  |  |  |
|  | Pe factură se precizează numărul, data și/sau obiectul contractului de bunuri/servicii conform căruia a fost emisă |  |  |  |
| Observații (dacă este cazul) ........................................................................................ *Se va intocmi un singur formular pentru toate facturile din Secțiunea C. În cazul în care unul dintre documente nu corespunde cerințelor, se va menționa acest lucru la rubrica "Observații". |  |  |  |  |
| Verificarea extraselor de cont* nr .... din data .......... nr .... din data .......... (se vor enumera toate extrasele de cont) |  | Da | Nu | Nu este cazul |
|  | Datele cuprinse în formularul AP1.2L coincid cu numărul și data extrasului de cont |  |  |  |
|  | Sunt emise de bancă/trezorerie pentru beneficiarul finanțării |  |  |  |
|  | Sunt datate și ștampilate (după caz) de banca (trezoreria) emitentă |  |  |  |
|  | Numele beneficiarului din extrasul de cont corespunde cu numele furnizorului din factură/angajatului |  |  |  |
|  | Numărul contului furnizorului/angajatului corespunde cu cel din contractul de achiziții/contractul de muncă/adresa de la bancă |  |  |  |
|  | Pe extrasul de cont este menționată factura/facturile care se achită cu documentul de plată |  |  |  |
|  | Confirmă că plata nu s-a efectuat în numerar |  |  |  |
|  | Plata efectuată prin CEC-uri/ bilete la ordin/ acreditive externe se regăsește în extrasele de cont |  |  |  |
| Observații (dacă este cazul) ........................................................................................ *Se va intocmi un singur formular pentru toate extrasele de cont enumerate. În cazul în care unul dintre documente nu corespunde cerințelor, se va menționa acest lucru la rubrica "Observații". |  |  |  |  |

Secțiunea B: Verificarea procedurală (cu privire la respectarea procedurilor de lucru de către structurile de la nivel județean/regional)

| Nr. crt. | ELEMENTE / DOCUMENTE VERIFICATE |  | Da |  | Nu |  | Nu este cazul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Verificarea respectării procedurilor de lucru cu privire la modificarea/amendarea Contractelor de finanțare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Decizia de finanțare, atașat la Dosarul Cererii de Plată, semnat de reprezentantul legal al proiectului și reprezentanții AFIR a fost modificat în perioada de valabilitate |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota de aprobare privind modificarea deciziei de finanțare este completată, datată și semnată de experții și șeful SLINA OJFIR |  |  |  |  |  |  |
|  | Fișa de verificare a Notei de aprobare este completată și conține toate semnăturile experților SLINA OJFIR |  |  |  |  |  |  |
|  | Au fost respectate termenele procedurale de modificare a contractului |  |  |  |  |  |  |
|  | Pista de audit este completată și semnată |  |  |  |  |  |  |
| II. Verificarea respectării procedurilor de lucru cu privire la verificarea achizițiilor |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dosarele de achizitii sunt complete, cu toate documentele atașate și sunt avizate de către OJFIR (pentru beneficiarii privați)/CRFIR (pentru beneficiarii publici) |  |  |  |  |  |  |
|  | Au fost prezentate listele de verificare din punct de vedere al achizițiilor, avizate la nivelul OJFIR/CRFIR |  |  |  |  |  |  |
|  | Contractele de achiziții sunt semnate de către beneficiar și furnizorii de bunuri/servicii și sunt înregistrate și datate |  |  |  |  |  |  |
|  | A fost respectată procedura de verificare a dosarelor de achizitii la nivel județean/regional |  |  |  |  |  |  |
| III. Verificarea respectării procedurilor de lucru cu privire la depunerea, înregistrarea, verificarea Dosarelor cerere de plată și autorizarea plăților |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fișa de verificare a DCP de SLINA CRFIR AP1.5L este completată corect, semnată de expertul SLINA CRFIR și revizuită de șeful SLINA CRFIR |  |  |  |  |  |  |
|  | Fișa de verificare privind menținerea criteriilor de eligibilitate și selecție AP1.5.1L este completată corect, este semnată și datată de către expertul SLINA CRFIR și revizuită de șeful SLINA CRFIR (verificare menținere la tranșele finale/unice) |  |  |  |  |  |  |
|  | Din Fișa de verificare AP1.5.1L rezultă că sunt menținute criteriile de eligibilitate și selecție în baza cărora proiectul finanțat prin Programul FEADR a fost contractat |  |  |  |  |  |  |
|  | Raportul intermediar/final de activitate este completat, datat și semnat de beneficiar și este avizat OJFIR |  |  |  |  |  |  |
|  | Lista de verificare pentru avizarea Raportului intermediar/final de activitate este completată, datată și semnată de OJFIR |  |  |  |  |  |  |
|  | Pista de buget este completată, semnată și datată de experții verificatori OJFIR |  |  |  |  |  |  |
|  | Pista de audit AP10.1L este completată, datată și semnată |  |  |  |  |  |  |
|  | Termenele de verificare a dosarului cererii de plată au fost respectate de experții SLINA CRFIR |  |  |  |  |  |  |
|  | Dosarul Cererii de Plată, conține opis, iar documentele din Dosarul Cererii de Plată corespund opisului (numărul de pagini aferent fiecărui document anexat) |  |  |  |  |  |  |
|  | Cererea de plată AP1.1L este completată, datată și semnată de beneficiar |  |  |  |  |  |  |
|  | Cererea de plată este depusă în termenul prevăzut în decizia de finanțare și conform Declarației de eșalonare a plăților (inițială/ rectificată) |  |  |  |  |  |  |
|  | Anexa la Cererea de plată AP1.1L – Identificarea financiară este completată, datată, semnată și ștampilată (după caz) de banca/ trezoreria beneficiarului finanțării, precum și datată și semnată de titularul contului |  |  |  |  |  |  |
|  | Ultima cerere de plată este depusă cu cel puțin 90 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei de valabilitate menționată în decizia de finanțare |  |  |  |  |  |  |
|  | Codul/codurile IBAN al/ale contului/conturilor în care se solicită efectuarea plății coincid(e) cu cel/cele din decizia de finanțare/nota de aprobare |  |  |  |  |  |  |
|  | Raportul de asigurare este întocmit și semnat de un auditor autorizat |  |  |  |  |  |  |
|  | Raportul de asigurare trebuie să fie elaborat de un auditor autorizat, în urma realizării unei misiuni de asigurare rezonabile conform Standardului internaţional privind misiunile de asigurare ISAE 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Prin Raportul de asigurare, auditorul oferă asigurarea că toate cheltuielile aferente realizării activităților care fac obiectul Contractului de finanțare şi care au fost menţionate în Raportul intermediar/final de activitate avizat de către OJFIR, au fost efectuate în mod real, au fost plătite şi înregistrate corect în contabilitatea beneficiarului şi sunt în conformitate cu prevederile legale |  |  |  |  |  |  |
|  | În Raportul de asigurare se menţionează: - perioada de realizare a cheltuielilor aferente cererii de plată, precum și perioada de realizare efectivă a plăților aferente; - că toate cheltuielile efectuate şi plătite de beneficiar au fost corect înregistrate în contabilitatea acestuia pentru fiecare activitate care face obiectul decizieii de finanțare si care este menţionată în Raportul intermediar/final de activitate avizat de către OJFIR; - cheltuielile efectuate și plătite conform liniilor bugetare din Bugetul indicativ (inclusiv Fundamentarea bugetară) - anexă la deciziade finanțare; - activităţile care fac obiectul deciziei de finanțare și sunt menționate în Raportul intermediar/final de activitate avizat de către OJFIR ; - documentele (facturi, extrase de cont, contracte etc.) în baza cărora au fost verificate şi certificate cheltuielile facturate și plătite. |  |  |  |  |  |  |
|  | Documentele justificative atașate la Raportul de asigurare (facturi, extrase de cont, chitanțe, contracte etc.) trebuie să fie menționate în Raportul de asigurare și să fie emise pentru beneficiarul finanțării; toate documentele de plată sunt emise în perioada menționată în cadrul Raportului de asigurare |  |  |  |  |  |  |
|  | Declarația de cheltuieli AP1.2L este completată, datată și semnată de beneficiar |  |  |  |  |  |  |
|  | Copiile facturilor sau ale documentelor doveditoare cu valoare echivalentă sunt emise pentru beneficiarul finanțării și sunt atașate la Declarația de cheltuieli AP1.2L |  |  |  |  |  |  |
|  | Copiile extraselor de cont sunt emise pentru beneficiarul finanțării și sunt atașate la Declarația de cheltuieli AP1.2L |  |  |  |  |  |  |
|  | Procesele verbale de predare – primire a serviciilor achiziționate trebuie completate, datate și semnate de beneficiar și furnizorul de servicii (pentru cheltuielile care necesită procedură de achiziții ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Procesele verbale de receptie a bunurilor achizitionate trebuie completate, datate, semnate și stampilate de furnizorul de bunuri și beneficiar (pentru cheltuielile care necesită procedură de achiziții ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Devizele financiare pentru servicii trebuie să fie datate și semnate de furnizorul de servicii și beneficiar. Acestea trebuie să fie în conformitate cu ofertele financiare prezentate de furnizorul de servicii și declarate câștigătoare (pentru cheltuielile care necesită procedură de achiziții ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Bunurile/serviciile facturate și solicitate la plată corespund cu cele prevăzute în contractul de achiziție, precum și în Procesele verbale de predare-primire/ recepție (pentru cheltuielile care necesită procedură de achiziții ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Cantitățile și prețurile bunurilor/serviciilor corespund cu cele din oferta câștigătoare și contractul de achiziție (pentru cheltuielile care necesită procedură de achiziții ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuielile solicitate la plată sunt incluse în lista cheltuielilor eligibile și în Raportul de asigurare emis de auditor și corespund activităților realizate și descrise în Raportul intermediar/final de activitate avizat de către OJFIR |  |  |  |  |  |  |
|  | Valoarea solicitată la plată se încadrează în capitolele din bugetul proiectului și Fundamentarea bugetară și corespunde valorii menționate în Raportul de asigurare emis de un auditor autorizat |  |  |  |  |  |  |
|  | Din Fisa de verificare AP1.5.2L rezultă ca nu au fost create condiții artificiale pentru obținerea finanțării prin Programul FEADR |  |  |  |  |  |  |

Observații (dacă este cazul)

…………………………………………………………………………………………

Sectiunea C: Cheltuieli eligibile constatate

Rezultatul verificării*:

Pentru cheltuielile solicitate la plată din FEADR:

- Valoarea cheltuielilor eligibile admise ............................ Lei, din care:

- Mecanism de decontare conform art. 21 din OUG 49/2015   ..........................lei;

- Mecanism clasic de rambursare: ...........................lei.

- Valoarea cheltuielilor respinse ............................... Lei

Pentru cheltuielile de TVA solicitate la plată din bugetul de stat:

- Valoarea cheltuielilor admise TVA**............................ Lei (aferentă cheltuielilor purtătoare de TVA în valoare de ............................ lei);

- Mecanism de decontare  conform art. 20 din OUG 49/2015............. .......... lei;

- Mecanism clasic de rambursare: ...........................lei.

- Valoarea cheltuielilor respinse TVA............................ Lei

**În cazul decontării valorii TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile admise, se vor preciza suma admisă, suma respinsă și motivația respingerii acesteia.

Secțiunea I

| Nr. crt. | TIPURI DE CHELTUIELI | Document justificativ |  |  |  | Valoarea cerută la plată |  | Cheltuieli eligibile constatate de SLINA-CRFIR |  | Cheltuieli respinse de SLINA-CRFIR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nr. | Data | Obiect | Emitent |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Fără taxe recuperabile | TVA | Fără taxe recuperabile | TVA | Fără taxe recuperabile | TVA |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=6-8 | 11=7-9 |
| TOTAL Secțiunea I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Secțiunea II

| Nr. crt. | TIPURI DE CHELTUIELI | FACTURA |  |  |  | Valoarea cerută la plată |  | Cheltuieli eligibile constatate de SLIS – DATLIN/ SLINA CRFIR* |  | Cheltuieli respinse de SLIS – DATLIN/ SLINA CRFIR* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nr. | Data | Obiect | Furnizor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Fără taxe recuperabile | TVA | Fără taxe recuperabile | TVA | Fără taxe recuperabile | TVA |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=6-8 | 11=7-9 |
| TOTAL Secțiunea II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (Secțiunile I + II) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL TRANȘA ...... |  |  |  |  |  | =6+7 |  | =8+9 |  | =10+11 |  |

*verificarea proiectelor incluse în eșantion poate fi delegată către SLINA CRFIR, printr-o Notă de fundamentare aprobată de Directorul General Adjunct AFIR.

Observații:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

În urma verificării conform Fișei de verificare AP1.5.1L (reverificare /verificare menținere la tranșele care fac obiectul controlului la fața locului):

☐ SUNT îndeplinite/ menținute condițiile/ criteriile de eligibilitate și selecție în baza cărora proiectul finanțat prin Programul FEADR a fost contractat;

☐ NU SUNT îndeplinite/menținute condițiile/ criteriile de eligibilitate și selecție în baza cărora proiectul finanțat prin Programul FEADR a fost contractat/

În urma căutării beneficiarului în Buletinul Procedurilor de Insolvență:

☐ nu apar informații

☐ apar informații care

☐ nu afectează eligibilitatea DCP

☐ afectează eligibilitatea DCP

Cererea de plată este:

☐ ELIGIBILĂ

☐ NEELIGIBILĂ

|  | Nume și prenume | Semnătura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Întocmit Expert 1 SLIS/ SLINA CRFIR |  |  |  |
| Verificat Expert 2 SLIS/ SLINA CRFIR |  |  |  |
| Revizuit Șef serviciu SLIS/ SLINA CRFIR |  |  |  |

Certific respectarea tuturor termenelor procedurale aferente etapelor parcurse de experți  în verificarea prezentului dosar cerere de plată.

Confirm că expertul 1 implicat în verificarea prezentului dosar cerere de plată nu a participat în verificarea documentelor aferente cererii de finanțare.

Confirm că experții implicați în verificarea prezentului dosar cerere de plată, inclusiv a dosarelor de achiziție/modificărilor la decizia de finanțare,  nu au participat în verificarea administrativă a dosarului cerere de plată, inclusiv a dosarelor de achiziție/modificărilor la decizia de finanțare.

Șef SLIS/SLINA CRFIR (nume și prenume)..........................

Semnătura …………………………	Data ……../……./20..

Avizat

Director DATLIN/ Director CRFIR (nume si prenume)..........................

Semnatura …………………………	Data……../……./20...

Metodologie de aplicat pentru Formularul AP2.3.3L

Secțiunea A: Verificarea din punct de vedere financiar

Acest formular va fi completat de către SLIS sau CRFIR (în cazul delegării de către SLIS a verificării pe eșantion a DCP depuse în cadrul Submasurii 19.1).

Verificarea se va realiza în baza listei de verificare prevăzută în cadrul formularului.

Verificarea facturilor/extraselor de cont

În funcție de tipul documentelor justificative de plată prezentate de beneficiar se va bifa ,,Da”, ,,Nu”, ,,Nu este cazul”.

Secțiunea B: Verificarea procedurală (cu privire la respectarea procedurilor de lucru de către structurile de la nivel județean/regional)

- Verificarea respectării procedurilor de lucru cu privire la modificarea/ amendarea  deciziilor  de finanțare

În situația în care  deciziei  de finanțare este modificat în baza unei  ,,Note de aprobare privind modificarea deciziei  de finanțare”, se verifică validarea documentelor prin avizarea de către toate părțile implicate.

- Verificarea respectării procedurilor de lucru cu privire la verificarea achizițiilor

În cazul în care sunt solicitate la plată servicii/bunuri prestate/furnizate de către terți care necesită procedură de achiziții, se verifică listele de verificare din punct de vedere al achizițiilor  întocmite și avizate la nivelul OJFIR/CRFIR.

- Verificarea respectării procedurilor de lucru cu privire la depunerea, înregistrarea,  verificarea Dosarelor cerere de plată și autorizarea plăților

Verificarea se realizează în baza listei de verificare prevăzută în cadrul formularului.

La pct. 32., pentru beneficiarii publici se va bifa ,,Nu este cazul”.

Sectiunea C: Cheltuieli eligibile constatate

- Valoarea cheltuielilor eligibile admise conform totalului de pe coloana 8 din „TOTAL GENERAL cheltuieli neexternalizate și externalizate“. În cazul în care se solicită și cheltuieli cu TVA (eligibil din FEADR conform bugetului indicativ), atunci se va completa cu totalul coloanelor 8 și 9.

din care – în situația în care beneficiarul privat a solicitat spre autorizare și cheltuieli prin mecanismul „plata la factură“, fără a prezenta documente de plată și extrase de cont (conform prevederilor art. 21(b) din OUG nr. 49/ 2015) acestea se vor menționa separat la secțiunea C pct 1, astfel:

Mecanism de decontare  „plata la factură“:

o	Se va completa valoarea 0,00 dacă nu au fost solicitate astfel de cheltuieli;

o	Se va completa cu valoarea totală a cheltuielilor eligibile admise pentru care documentele de plată și extrasele de cont prezentate acoperă doar TVA-ul.

Mecanism clasic de rambursare: se va completa cu diferența dintre valoarea totală a cheltuielilor eligibile admise și valoarea completată la Mecanismul de decontare „plata la factură”, fără a prezenta documente de plată și extrase de cont.

- Secțiunea din care:………. va fi inclusă în Fișa AP1.5L DOAR pentru DCP depuse de beneficiarii privați.

- Valoarea cheltuielilor respinse - se va prelua valoarea de pe coloana 10 din „TOTAL GENERAL cheltuieli neexternalizate și externalizate“. În cazul în care se solicită și cheltuieli cu TVA (eligibil din FEADR conform bugetului indicativ), atunci se va completa cu totalul coloanelor 10 și 11. De asemenea, se vor menționa distinct motivele respingerii acestor sume.

- În cazul în care, odată cu depunerea DCP beneficiarul depune și DCP pentru decontarea TVA conform prevederilor OUG nr. 49/ 2015 a cheltuielilor din DCP de baza, experții pot completa prezenta Fișă pentru ambele Cereri de plată. În acest caz, experții vor completa și punctele 3 și 4.

Mecanism de decontare „plata la factură” TVA, conform art. 20 din OUG 49/2015 (beneficiari publici):

o	Se va completa valoarea 0,00 dacă nu au fost solicitate astfel de cheltuieli;

o	Se va completa cu valoarea totală a cheltuielilor pentru TVA admise pentru care nu au fost depuse documentele de plată și extrasele de cont

- Mecanism clasic de rambursare: se va completa cu diferența dintre valoarea totală a cheltuielilor TVA admise și valoarea completată la Mecanismul de decontare „plata la factură”, fără a prezenta documente de plată și extrase de cont.La rubrica ,,Observații”, expertul SL/SLINA CRFIR va menționa sumele respinse la plată (dacă este cazul), precum și motivele care au stat la baza respingerii acestora.

# Formularul AP1.4L - DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

ANTET  BENEFICIAR

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul.........................., reprezentant legal al .................... declar pe propria raspundere că:

☐ respect condițiile de eligibilitate menționate în Cererea de finanțare și anexele la aceasta/în baza cărora am fost selectat pentru finanțare nerambursabilă

☐ rambursarea cheltuielilor solicitate prin FEADR nu fac obiectul altor programe de finanțare nerambursabilă

☐ documentele atașate cererii de plată oneDrive sunt conforme cu originalele

☐ eu si organizația mea (asociația sau intreprinderea) nu ne aflăm în niciuna din următoarele cazuri:

- în curs de a fi supus procedurilor de declarare a falimentului sau reorganizarii judiciare, de a fi administrate averile de tribunale, de a exista angajamente cu creditori, activități în stadiul de suspendare sau de a fi intr-o situație similară stipulată;

- lichidare, fuziune sau diviziune.

☐ nu sunt înregistrat în scopuri TVA și nu a existat nicio modificare a situației privind înregistrarea ca plătitor de TVA pe care nu am notificat-o Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, respectiv, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, nu îmi exercit dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul prezentului proiect*.

Beneficiar

Nume si prenume …………….

Semnatura..............

Data …………………………..

*se va completa obligatoriu în cazul deciziilor de finanțare pentru care contravaloarea TVA este eligibilă din FEADR conform bugetului indicativ al proiectului. De asemenea, având în vedere prevederile art. 43 alin.(3) din OUG nr. 49/ 2015, acest punct se va completa obligatoriu și pentru depunerea cererii de plată pentru TVA de la bugetul de stat.

# Formularul AP1.7 - NOTIFICAREA BENEFICIARULUI CU PRIVIRE LA REFUZUL PLĂȚII

CRFIR/SLIS-DATLIN

NOTIFICAREA BENEFICIARULUI CU PRIVIRE LA REFUZUL PLĂȚII

Nr………../data…………….

Către: ……………….(beneficiar)

…………………………..(adresa)

Subiect: Decizie de finanțare nr… …….

Cod Dosar cerere de plată ...……………………

Va informam ca  Dosarul Cererii de Plată - tranșa .....a fost verificat la birou și pe teren/doar la birou de către serviciile noastre și au fost constatate următoarele:

Cheltuielile din cererea de plată nu sunt eligibile deoarece:

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Vă aducem la cunoștință că decizia de respingere a cererii dumneavoastră de plată a fost luată în conformitate cu prevederile art….. din Decizia de finanțare cu Agentia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Vă precizăm faptul că, în cazul în care nu sunteți de acord cu neeligibilitatea dosarului cererii de plată depus în cadrul proiectului sus menționat, puteți transmite la CRFIR, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii prezentei notificări, o adresă în care să contestați modul de verificare a eligibilității cheltuielilor.

*În cazul în care pentru beneficiar s-a declanșat procedura insolvenţei / falimentului se va adăuga următorul text în Notificare:

Având în vedere că pentru …….(beneficiar) s-a  declanșat procedura insolvenţei fapt constatat în urma verificării în Buletinul Procedurilor de Insolvență/raport AFIR, vă notificăm că, în conformitate cu art. 63 alin. (1) din Regulamentul Uniunii Europene 1306/2013 nu mai îndepliniți condițiile pentru acordarea sprijinului financiar. În consecință, vă înștiințăm că în termen maxim de 30 de zile calendaristice trebuie să ne notificați cu privire la decizia asupra:

- încetării valabilității deciziei de finanțare. În această situație AFIR va proceda la recuperarea sprijinului financiar acordat;

sau

-continuarea implementarii contractului de finanțare în condiții de sistare a plăților până la revenirea în starea anterioară de funcționalitate și fără ca planul de reorganizare a activităţii elaborat de administratorul judiciar/orice creditor/debitoare și aprobat de creditori  și ulterior de judecătorul sindic să afecteze criteriile de eligibilitate și selecție din decizia de finanțare.

În acest caz, vă rugăm să prezentați o Declarație de eșalonare privind depunerea DCP rectificativă, corespunzător situației din planul de reorganizare a activităţii. De asemenea, vă reaminitim că durata maximă de execuție poate fi prelungită în conformitate cu decizia de finanțare.

- denunțarea deciziei de finanțare va genera încetarea deciziei de finanțare pentru nerespectarea ……. (se va explica criteriul de eligibilitate/angajamentul sau obligația specifică prevăzută în fișele submăsurilor din PNDR) și returnarea sprijinului financiar (plăților deja efectuate) prin cerere de înscriere la masa credală efectuată în temeiul deiziei de finanțare (care este titlu executoriu potrivit art. 22 alin. (4) din OUG nr. 49/2015).

- dacă nu răspundeți în termenul de 30 zile calendaristice de la comunicarea prezentei, se consideră denunțat Decizia  de finanțare, CRFIR va întocmi Nota de încetare decizie de finanțare, pentru nerespectare …… (se va explica criteriul de eligibilitate/angajament sau obligații specifice prevăzute în fișele submăsurilor din PNDR) iar recuperarea sprijinului financiar (plăților deja efectuate) se va realiza prin cerere de înscriere la masa credală efectuată în temeiul deciziei de finanțare, care  reprezintă titlu executoriu potrivit art. 22 alin. (4) din OUG nr. 49/2015).

Intocmit

Expert 1

Nume si prenume.........................

Semnatura...................

Data....................

Verificat

Sef Serviciu

Nume si prenume.........................

Semnatura.....................

Data.......................

Avizat*

Director Directie

Nume si prenume………...............

Semnatura.........................

Avizat*,

Director General Adjunct,

Nume si prenume...........................

Semnatura....................

Aprobat

Director General/Director General Adjunct CRFIR

Nume si prenume…………………

Semnatura………………..

*se completeaza doar pentru documentele intocmite in cadrul DATLIN - SLIS

# Formularul AP1.11 - NOTA DE CONVOCARE A BENEFICIARULUI

SLIS/ CRFIR.........

Nr………………/…………………….

Către   (Beneficiar).................................................................

NOTA DE CONVOCARE A BENEFICIARULUI

În vederea efectuării verificării Dosarului Cererii de plată nr. _ _ _ _ _data depunerii  _ _ _ _ _, depus de Dvs. oneDrive propunem ca verificarea la sediul dvs. să se efectueze în ziua de _ _ / _ _ / 20__ începand cu ora ......

Pentru aceasta, vă rugăm să ne comunicați acordul Dvs. asupra programării verificărilor.

Intocmit,

Expert 1,

(Nume, Prenume)

Semnatura

Avizat,

Sef serviciu

(Nume, Prenume)

Semnatura

Aprobat,

Director DATLIN/CRFIR

(Nume, Prenume)

Semnatura

Beneficiar:  ......................................................(Nume, prenume / Denumire)

Cu sediul în: ................................................... (Localitate, Strada, nr. - Judet)

Catre:	SLIS DATLIN/ CRFIR....…

# NOTA DE CONFIRMARE A PROGRAMĂRII

Ca urmare a Notei de convocare nr. _ _ _ _ din _ _ _ _ _ _ prin care se solicită acordul asupra datei de efectuare a verificării la sediul nostru potrivit cererii noastre de plată depuse Onedrive, vă comunicăm că suntem de acord cu data propusă, adica _ _/_ _/20__

De asemenea, precizăm că la această dată, la ora _ _ _ _, experții verificatori  vor fi asteptați la  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(locul de întâlnire) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  de către dl (dna) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   reprezentant legal care ne vor reprezenta pe întreaga durată a verificărilor, în stricta conformitate cu prevederile Manualului de procedură de autorizare plăți pentru Program FEADR.

CNP: Persoane fizice

Beneficiar,

Nume, prenume _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Semnătura _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Data _ _/_ _/_ _ _ _

# Formularul AP1.12 - NOTIFICAREA BENEFICIARULUI PENTRU REPROGRAMAREA VERIFICARII

NOTIFICAREA BENEFICIARULUI PENTRU REPROGRAMAREA VERIFICARII

Către: Beneficiarul Dosarului cererii de plată…………………..............(nume-prenume/denumire)

În conformitate cu data programată si confirmata de Dvs. pentru verificarea cererii de plată nr………………din……./……./20… la data de azi……./……../20…, noi, dl (dna).............................................................................................................................. din cadrul SLINA/SLIS,……………………............................................ în calitate de experȚi, ne-am deplasat în vederea efectuării verificărilor la:

a) Sediul Dvs. situata in localitatea ………………........................................................

str ………………….............................., nr.......…., bl……........., et…....., ap…..., sector……...........……, judeţ……………………………………., unde am sosit la ora.......

Cu această ocazie am constatat că la această dată, verificarea tehnică şi financiară a Dosarului cererii dvs. de plată nu poate fi efectuată din următoarele motive:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Din aceste motive, conform Manualului proceduri specifice aferente submăsurii 19.1, această verificare se reprogramează pentru data de …./……./20…,ora…..., când vă rugăm să vă prezentaţi la același loc de întâlnire.

Prezenta notificare a fost întocmită şi semnată în două exemplare de către mine şi dl.(dna) ……………………………………......................................... posesor al BI (CI) seria…..nr……….eliberat la data de…./……/………. de către……………………… şi dl (dna) …...............…………… …………............................................... posesor al BI (CI) seria……nr………….eliberat la data de …./……./…… de către ……….........................

în calitate de ……………………………………………………......................

Pentru aducerea la cunoştinţa dv în cel mai scurt timp semnatarii de mai jos am convenit ca prezenta notificare ………………………………………………………….

Persoane prezente din partea SLINA/SLIS:

Nume, prenume.................................       	Nume, prenume..................................

Semnătura…………...........                       	              Semnătura……………….......

# Formularul AP1.13

CRFIR........./ SLIS

SCRISOARE DE SOLICITARE A INFORMATIILOR SUPLIMENTARE

Nr………./data……………..

Catre:..................................

Ref:....................................

Stimate.....................

În urma verificării dosarului .................. pentru...................., vă informăm că  au fost identificate următoarele neconcordanțe sau lipsesc următoarele documente:

- ………………………………………..

- ……………………………………….

În consecință, vă rugăm să explicați neconcordanțele semnalate și să prezentați următoarele documente în termen de..... zile lucrătoare:

- ………………………………………..

- ……………………………………….

Cu stimă,

| Întocmit, Expert 1 Nume și prenume........................... Semnatura.................... | Verificat Șef serviciu Nume și prenume........................... Semnătura.................... |
| --- | --- |
| Aprobat, Director General Adjunct CRFIR Nume si prenume........................... Semnatura.................... | Avizat Director DATLIN Nume si prenume………............... Semnatura......................... |

# AP2.1 - CENTRALIZATORUL DOSARELOR CERERILOR DE PLATĂ INCLUSE ÎN EȘANTIONUL DE CONTROL LA FAȚA LOCULUI

Se aprobă

Director General Adjunct

Infrastructură LEADER și Investiții Non-agricole

……………………

CENTRALIZATORUL DOSARELOR CERERILOR DE PLATĂ INCLUSE ÎN EȘANTIONUL DE CONTROL LA FAȚA LOCULUI

Serviciul LEADER și Intervenții Suport

Stabilirea eșantionului

(se va menționa modul de stabilire a eșantionului, precum și lista Dosarelor Cererilor de Plată incluse în eșantion)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

| Nr crt | Submăsura | Metoda de eșantionare (Risc/ aleator*) | CRFIR | OJFIR | Codul deciziei de finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

*Proiectele selectate manual in esantionul de control vor fi asimilate proiectelor selectate prin analiza de risc. Se va completa la rubrica Observatii daca proiectul a fost selectat manual cu justificarea deciziei.

| Denumirea beneficiarului | Judetul | Transa de plata | Nr CP anulat | Data depunere DCP | Valoarea proiectului | Transe verificate in OTSC | Centrul Regional, Serviciul care va efectua verificarea pe teren | Centrul Regional, Serviciul care va efectua verificarea documentara | Observații* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

* Se va motiva necesitatea efectuării verificării de către CRFIR a DCP incluse în eșantionul de control la fața locului.

Întocmit,

Sef serviciu/ expert 1 SLIS

Nume si prenume…………….

Data……………….

Semnatura..........................

Avizat,

Director DATLIN

Nume si prenume…………….

Data……………….

Semnatura........................

# AP2.3.4 - FIȘA DE VERIFICARE A CONTESTAȚIEI AFERENTE DOSARULUI CERERII DE PLATĂ

Se aproba,

Director General

(Nume si Prenume)

Propun a se aproba,

Director General Adjunct Infrastructura,

LEADER si Investitii Non-agricole

(Nume si Prenume)

- FIȘA DE VERIFICARE A CONTESTAȚIEI AFERENTE DOSARULUI CERERII DE PLATĂ

Beneficiar………………….….................

Cod decizie de finanțare ……………

Titlul proiectului……………….............

Tranșa de plată.................................

| Nr. Crt. | ELEMENTE VERIFICATE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Data depunerii contestatiei (data inregistrarii la secretariatul AFIR) |  |  |  |  |
|  | Valoarea contestata |  |  |  | - ....... lei (total), din care: |
|  |  |  |  |  | - -....... lei (finantare nerambursabila) |
|  | - Obiectul contestatiei (se vor mentiona sumele contestate si ce reprezinta) |  |  |  |  |
|  | -...... lei |  | - reprezentand .... aferenta transei ...... de plata |  |  |
|  | ......... |  | - ........ |  |  |
|  | - Motivele care au stat la baza respingerii sumelor contestate: |  |  |  |  |
|  | -.... lei |  | - deoarece ........ |  |  |
|  | ......... |  | - ........ |  |  |
|  | - Documentele in baza carora a fost analizata contestatia |  |  |  |  |
|  | - a)Documente existente la Dosarele cererilor de plata |  |  |  |  |
|  | - ........ |  |  |  |  |
|  | - b)Documente noi prezentate de beneficiar |  |  |  |  |
|  | - ....... |  |  |  |  |
|  | - Rezultatul verificarii: (6a+6b=2) |  |  |  |  |
|  | a)Suma declarata eligibila |  |  |  | - ....... lei (total), din care: |
|  |  |  |  |  | - -....... lei (finantare nerambursabila) |
|  | -...... lei |  | - reprezentand .... aferenta transei ...... de plata, deoarece ...... |  |  |
|  | ......... |  | - ........ |  |  |
|  | b)Suma declarata neeligibila |  |  |  | - ....... lei (total), din care: |
|  |  |  |  |  | - -....... lei (finantare nerambursabila) |
|  | -...... lei | - reprezentand .... aferenta transei ...... de plata, deoarece ........ |  |  |  |
|  | ......... | - ........ |  |  |  |
|  | Data finalizarii verificarii contestatiei (data elaborarii raspunsului catre beneficiar) |  |  |  |  |

Având în vedere cele mentionate mai sus, propunem conform punctului 6a) întocmirea unui certificat de plată pentru FEADR în valoare de ..... lei (din care ..... lei finantare nerambursabile) si/ sau a unui certificat de plata pentru TVA in valoare de ..... lei (pentru cheltuieli eligibile purtatoare de TVA in valoare de ...... lei)  ce va/ vor fi inclus/ incluse in urmatoarea Solicitare de fonduri. (Paragraful se va mentiona in formular doar in cazul in care au fost admise sume conform punctului 6a))

Experţii din cadrul SLINA CRFIR vor duce la îndeplinire prevederile prezentului formular. (Paragraful se va mentiona in formular doar in cazul in care au fost admise sume conform punctului 6a)

Observatii:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  | Nume si prenume | Semnatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Întocmit Expert 1 SLIS |  |  |  |
| Verificat Expert 2 SLIS |  |  |  |
| Revizuit Sef SLIS |  |  |  |
| Avizat, Director DATLIN |  |  |  |

Certific respectarea tuturor termenelor procedurale aferente etapelor parcurse de experți în verificarea prezentei contestații.

Confirm că expertul 1 implicat în verificarea prezentei contestații nu a participat la verificarea documentelor aferente cererilor de finanțare.

Șef SLIS, (nume si prenume) .......

Semnatura …………………………	Data ……../....../20.......

# AP2.3.5 - Decizie cu privire la contestația depusă

a) în cazul admiterii parțiale/totale

Către:		............................... (Denumirea beneficiarului), județul .....

În atenția:	Domnului/Doamnei ....... (Nume si prenume Reprezentant legal)

Subiect:	Contestația aferentă Dosarului Cererii de Plată nr. P ...... - ... (codul Dosarului cererii de plată – tranșa)

Stimată/ Stimate Doamna / Domn,

Prin adresa nr. ..... din data ....., înregistrată la AFIR cu nr. ..... din data ....., contestați modul de verificare a eligibilității cheltuielilor/sumelor respinse la plată, aferente Dosarului cererii de plată nr. P ............ - ... (codul Dosarului cererii de plată – tranșa). În urma analizării aspectelor prezentate de beneficiar (precum și a documentelor justificative de clarificare, dacă este cazul), va comunicăm următoarele:

- suma de ..... lei (se va completa cu valoarea totală a cheltuielilor/sumelor contestate de beneficiar și declarate eligibile), din care ..... lei finanțare nerambursabilă, devine eligibilă(*)(**) și va fi inclusă în următoarea Solicitare de fonduri, plata urmând a fi efectuată în momentul în care conturile AFIR vor fi alimentate

(și, dacă este cazul***)

- suma de ..... lei (se va completa cu valoarea totală a cheltuielilor/sumelor contestate de beneficiar și declarate neeligibile), din care ..... lei finanțare nerambursabilă, devine/ rămane neeligibilă

(se precizează motivele neeligibilității, precum și valorile respinse – valoare totală)

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi poate fi atacată în termen de 6 luni de la comunicare la Curtea de Apel …………sau la Curtea de Apel Bucureşti, potrivit Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ****).

(*) În cazul în care s-a aplicat sancțiunea conform prevederilor art. 63 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 și este necesară rambursarea către beneficiar a valorii întregi/parțiale a acesteia, experții vor completa formularul cu următoarea propoziție:

„la care se adaugă sancțiunea aplicată conform prevederilor art. 63 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) NR. 809/2014 în valoare de .... lei”

(**) În cazul în care este necesară rambursarea către beneficiar a valorii TVA aferente cheltuielilor purtătoare de TVA admise la plată în urma contestației, experții vor completa formularul cu următoarea propoziție:

„la care se adaugă TVA în valoare de ..... lei”

(***) Se va adauga în Formular această secțiune doar pentru admiterea parțială la plată a cheltuielilor/ sumelor contestate.

(****) Se va adauga în Formular această secțiune doar pentru admiterea parțială la plată a cheltuielilor/ sumelor contestate.

Cu stimă,

Director General

(Nume si Prenume)

Semnătură _______________

| APROBAT Director general adjunct infrastructură, LEADER și investiții non-agricole | AVIZAT Director DATLIN | VERIFICAT Şef Serviciul LEADER și Intervenții Suport | ÎNTOCMIT Expert Serviciul LEADER și Intervenții Suport |
| --- | --- | --- | --- |

b) în cazul respingerii contestației

Catre:		............................... (Denumirea beneficiarului), judetul .....

In atentia:	Domnului/Doamnei ....... (Nume si prenume Reprezentant legal)

Subiect:	Contestatia aferenta Dosarului Cererii de Plata nr. P ...... - ... (codul Dosarului cererii de plata – transa)

Stimata/ Stimate Doamna / Domnule,

Prin adresa nr. ..... din data ....., inregistrata la AFIR cu nr. ..... din data ....., contestati modul de verificare a eligibilității cheltuielilor/ sumelor respinse la plată, aferente Dosarului cererii de plată nr. P ............ - ... (codul Dosarului cererii de plata – transa). In urma analizarii aspectelor prezentate de beneficiar (precum si a documentelor justificative de clarificare, daca este cazul) va informam ca ne mentinem punctul de vedere cu privire la neeligibilitatea cheltuielilor/ sumelor in valoare de ..... lei (se va trece valoarea totala a sumei contestate), (din care ..... lei finantare nerambursabila, daca este cazul) (*)(**), din urmatoarele considerente:

(se precizează motivele neeligibilitatii si valorile respinse – valoare totala, precum si prevederile contractuale sau legale încalcate/nerespectate de beneficiar)

....................................................................................................................................................

Prezenta Decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi poate fi atacată în termen de 6 luni de la comunicare la Curtea de Apel …………sau la Curtea de Apel Bucureşti, potrivit Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

(*) În cazul in care s-a aplicat sanctiune conform prevederilor art 63 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 si se mentine decizia de neeligibilitate a acesteia, expertii vor completa formularul cu urmatoarea propozitie:

„la care se adauga sanctiunea aplicata conform prevederilor art 63 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014  in valoare de .... lei”

(**) În cazul in care se mentine decizia de neeligibilitate a valorii TVA aferente cheltuielilor purtatoare de TVA respinse la plata in urma contestatiei, expertii vor completa formularul cu urmatoarea propozitie:

„la care se adauga TVA in valoare de ..... lei”

Cu stimă,

Director General

(Nume si Prenume)

Semnătură _______________

| APROBAT Director general adjunct infrastructură, LEADER și investiții non-agricole | AVIZAT Director DATLIN | VERIFICAT Şef Serviciul LEADER și Intervenții Suport | ÎNTOCMIT Expert Serviciul LEADER și Intervenții Suport |
| --- | --- | --- | --- |

# AP2.4 – RAPORT privind verificarea Dosarelor Cererilor de Plata incluse in esantionul de control la fata locului aferent lunii ......

Pentru DCP incluse în eșantionul de control la fața locului

Se aprobă,

Director General AFIR

……………………

Propun spre aprobare,

Director General Adjunct ILINA

……………………………….

RAPORT

privind verificarea Dosarelor Cererilor de Plată incluse în eșantionul de control la fața locului aferent lunii ......

- Stabilirea eșantionului

(se va mentiona modul de stabilire a esantionului, precum si lista Dosarelor Cererilor de Plata incluse in esantion)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Modul de desfășurare a verificării proiectelor incluse în eșantion

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Concluzii

I. cu privire la verificarea proiectelor incluse în eșantion

(se vor mentiona aspectele pozitive si negative rezultate in urma verificarii Dosarelor Cererilor de Plata atât la fața locului cât și din punct de vedere documentar)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

II. cu privire la respectarea procedurilor de lucru de către structurile de la nivel județean/ regional

(se vor mentiona aspectele pozitive si negative relevante rezultate in urma verificarii procedurale conform Secțiunii B din Formularul AP2.3.3L)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

- Masuri propuse

| Nr. Crt. | Submăsura/ Structura de la nivel regional | Erori/ Nereguli/ Aspecte identificate | Măsuri propuse | Termen de implementare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

(se vor mentiona actiunile propuse de șefii și/ sau directorul DATLIN in vederea evitarii aparitiei unor situatii similare/ corectării neconcordanțelor identificate. Ex: modificarea procedurii, elaborarea unei Note de clarificare, instruire, sanctiuni, creșterea procentului eșantionului în următoarea perioadă etc.)

- Analiza rata de eroare

Se analizeaza coloanele 16, 17, 18 din  Anexa la Raportul AP2.4. În cazul identificării unor diferente intre coloana 14 si 16, se pot propune verificari suplimentare

- Fundamentarea creșterii eșantionului de control

Dacă în urma controalelor la faţa locului se constată neconformitați/ diferențe majore, între DCP, rezultatele verificarilor de  la nivel CRFIR şi cele rezultate in urma verificării pe esantion în cadrul submăsurii, seful de serviciu și/ sau Directorul Direcției propune in cadrul Raportului AP2.4 după cum urmează:

-	creşterea procentului eșantionului cu pana la 5% în urmatoarea perioada (luna/ trimestru/ semestru/ an) pentru măsura/ submăsura în cauză sau pentru CRFIR-ul la care s-au constatat diferente intre rezultatele verificarilor de la nivel CRFIR şi cele rezultate in urma verificării pe esantion;

-	creşterea procentului eșantionului de control pentru submăsura 19.1 în cazul în care se constată neconformități între DCP depus de beneficiar  și rezultatele verificării pe esantion.

Alte observații:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Întocmit, Sef SLIS Nume si prenume……………. Data………………. Semnatura.......................... |  |
| --- | --- |

Avizat,

Director DATLIN

Nume si prenume…………….

Data……………….

Semnatura........................

Anexa la Raportul AP2.4

| Nr crt | Măsura/ Submăsura | Metoda esantionare | CRFIR | OJFIR | Codul Contractului/ Deciziei de finantare | Denumirea beneficiarului | Judetul | Nr transa | Valoare solicitata | Data depunerii DCP | Data controlului la fața locului | Data finalizarii verificarii pe eșantion | Valoare autorizata de OJFIR/ CRFIR conform AP 1.5 | Diferente 1 | Valoare autorizata în urma verificării pe eșantion conform AP 2.3.3 | Diferente 2 | Diferente 3 | Rata eroare (%) | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=9-13 | 15 | 16=9-15 | -17=14-16 | - 18=16/9 | 19 |
| - ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Total submăsura ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Total submăsura ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Coloanele 9,13,15 se completeaza cu valori in lei – finantare nerambursabila.

Coloana Observații se va completa cu motivul diferentelor din coloana 17.

# AP2.5 - RAPORT SEMESTRIAL

Director General AFIR

……………………

Director General Adjunct

……………………………….

RAPORT SEMESTRIAL

privind implementarea măsurilor propuse în urma verificărilor pe eșantionul de control la fața locului

aferent perioadei ……………-………………

- Măsurile propuse în urma verificărilor pe eșantionul de control la fața locului și stadiul implementării lor:

| Nr. Crt. | Submăsura/ Structura de la nivel regional | Raport nr/data | Perioada | Erori/ Nereguli/ Aspecte identificate | Măsura propusă | Termen de implementare | Stadiul Implementării* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |

*Se vor menționa, respectiv anexa prezentului Raport, toate documentele justificative care susțin implementarea măsurilor propuse (ex.: Instrucțiuni de modificare a procedurilor de lucru, Note de clarificări)

| Intocmit, Sef SLIS Nume si prenume……………. Data………………. Semnatura.......................... | Avizat, Director DATLIN Nume si prenume……………. Data………………. Semnatura........................ |
| --- | --- |

# AP2.6 - FISA DE VERIFICARE PRIVIND RECONCILIEREA STATISTICILOR DE CONTROL CU INFORMATIILE EXISTENTE ÎN DOSARELE CERERILOR DE PLATĂ

Model cadru general (se aplică pentru toate submăsurile)

Formularul se foloseste de către experţii direcţiei de specialitate  pentru verificarea datelor prezentate în statisticile de control.

Numar Dosar de Plată:

Nume beneficiar:

Denumire proiect:

Adresă:

| Nr. crt. | DENUMIRE ACTIVITATE VERIFICATA | Bifa expertului verificator |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NU | Observatii, daca este cazul |
| 1. | Datele de identificare ale solicitantului prezentate în statisticile de control sunt corecte şi complete ? Se va verifica numele solicitantului şi adresa (câmpurile F201, F202A, F202B, F202C) |  |  |  |
| 2. | Informațiile privind numărul și data depunerii cererii de plată, prezentate în statisticile de control sunt corecte şi complete ? Se va verifica numărul dosarului de plată, al tranşei de plată şi al datei de depunere a dosarului de plată (câmpurile F300, F300B) |  |  |  |
| 3. | Informația privind data depunerii cereii de finanțare corespunde cu cea existentă în statisticile de control? Se va verifica dacă data încheierii contractului este aceeasi cu cea menționată în câmpul C300C din statisticile de control. |  |  |  |
| 4. | Suma solicitatata la plată (C554) corespunde cu cea menţionată în certificatul de plată linia 3 (valoarea CE în lei care va fi împărțită la cursul ECB de la data plății - existent în Tabela X) ? |  |  |  |
| 5. | Plata solicitată de beneficiar este o plata în avans? |  |  |  |
| 6. | Suma autorizată la plată (C559) corespunde cu cea menţionată în certificatul de plată linia 1 (valoarea CE în lei care va fi împărțită la cursul ECB de la data plății - existent în Tabela X) ? |  |  |  |
| 7. | Suma neplătită în urma controlului la faţa locului (C561), corespunde cu valoarea CE din anexa 1 la certificatul de plată (valoarea în lei care va fi împărțită la cursul ECB de la data plății - existent în Tabela X) ? |  |  |  |
| 8. | Suma neplătită referitoare la anii anteriori în urma controalelor la faţa locului (C561A) corespunde cu cea menţionată în totalul coloanei 10 (cheltuieli neeligibile) din Secțiunea C partea I din AP 2.3.3 la care se aplică procentul de finanțare nerambursabilă ? |  |  |  |
| 9. | Informația privind controlul la fața locului - pe eșantionul de la nivel central este corect completată? Se va verifica astfel: -daca DCP a facut obiectul controlului pe teren, in campul C600 din statistica se va regasi litera „F”; -daca DCP nu a facut obiectul controlului pe teren, in campul C600 din statistica se va regasi litera „N”. |  |  |  |
| 10. | Suma corespunzătoare controlului la faţa locului, prezentata in campul C605, corespunde cu suma solicitată în DCP, tranșa în lucru la care se adaugă avansul (exceptând tranșa finală) și cheltuielile decontate anterior (totalul coloanei 6 din Secțiunea C partea I)? |  |  |  |
| 11. | Metoda de selecţie pentru controlul la faţa locului corespunde cu metoda de selecţie din formularul AP 2.1.? Se va verifica astfel: Daca cererea de plata a fost selectata aleatoriu, in campul C611 trebuie sa existe completata cifra „1”; Daca cererea de plata a fost selectata prin analiza de risc, in campul C611 trebuie sa existe completata cifra „2”; Daca cererea de plata a fost selectata manual, in campul C611 trebuie sa existe completata cifra „3”. |  |  |  |
| 12. | Cererea de plata este eligibila? |  |  |  |
| 13. | Informatia din câmpul C621 privind eroarea constatată la controlul la fața locului (pe eșantionul de la nivel central) corespunde cu cea din DCP? |  |  |  |
| 14. | Valoarea sancţiunii în urma controalelor la faţa locului, prezentata in campul C640 corespunde cu cea din DCP si cu cea menţionată la rândul 4 din certificatul de plată? |  |  |  |

Obs.: in raportarea statisticilor de control au fost folosite valorile în lei care au fost  împărțite la cursul ECB de la data plății  - existent în Tabela X

Concluzie:

Valorile prezentate corespund / nu corespund cu informatiile cuprinse in dosarul cererii de plata.

Întocmit,

Expert

(nume şi prenume) …… .................

Semnătura expertului ……………………

Data ……../……/..........

Verificat,

Şef serviciu

(nume şi prenume)..........................

Semnătura …………………………

Data ……../……./..........

Avizat,

Director

(nume şi prenume)..........................

Semnătura …………………………

Data ……../……./..........

# AP3.1 – FIȘA DE VERIFICARE A DEBITELOR

# a) Pentru finantarea proiectelor FEADR

b) Pentru finantarea de la BS a TVA aferenta proiectelor FEADR

Metodologie de aplicat pentru Formularul AP3.1

    - Nr. fisei de verificare a debitelor - se va prelua numărul certificatului de plata aferent;

    - Data emiterii - va fi aceeaşi cu cea a certificatului de plata aferent Dosarului cererii de plata;

  - Numele beneficiarului – se preia din Decizia de finantare

  - Codul Dosarului cererii de plata – se preia din Formularul AP 1.1 – cererea de plata

În urma verificarii Registrului Debitorilor:

- In cazul in care beneficiarul nu are datorii către AFIR se bifează căsuţa – „nu are de restituit datorii către AFIR”.

In cazul in care beneficiarul apare înscris in Registrul debitorilor IRD 3.2, ca având de restituit o suma către AFIR, se bifează căsuţa – „are o datorie către AFIR” si se completează suma pe care acesta o are de restituit conform calculului primit de la SRD; de asemenea se completeaza Fisa de recuperare a debitului AP 3.2.

În urma verificarii Registrului Unic al Neregulilor:

- In cazul in care beneficiarul nu apare inregistrat cu o sesizare aflata in curs de verificare se bifează căsuţa – „nu sunt sesizate nereguli”.

- In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Registrul unic al neregulilor IRD 1.1, ca având o sesizare aflata in curs de verificare, se bifează căsuţa – „sunt sesizate nereguli”. In acest caz la rubrica „Observatii” din Registrul IRD 1.1 apare mentiunea daca se suspenda sau nu plata pana la solutionarea sesizarii respective. In cazul in care se suspenda plata, expertul verificator nu va elabora documentele privind autorizarea platii conform Etapei AP4. Acestea se vor elabora doar dupa solutionarea aspectelor care au condus la suspendarea platilor.

În urma verificării în Registrul Corecțiilor financiare:

- In cazul in care pentru decizia de finanțare nu apar informații, se bifează căsuţa – „nu apar informații”.

- In cazul in care pentru decizia de finanțare apar informații, se bifează căsuţa – „apar informații”. In acest caz:

  - Dacă în Secțiunea C aferentă Dosarului cererii de plată nu se autorizează cheltuieli aferente contractului de achiziție afectat de neregulă, se bifează căsuța „nu e necesară aplicarea de corecții financiare” și se va continua autorizarea plății fără aplicarea de corecții pentru respectiva tranșă de plată;

  - Dacă în Secțiunea C aferentă Dosarului cererii de plată se autorizează cheltuieli aferente contractului de achiziție afectat de neregulă, se bifează căsuța „se aplică o corecție financiară în valoare de ..... LEI” și se va completa valoarea în lei a corecției financiare (aplicând coeficientul de corecţie stabilit prin Nota de constatare a neregulii și stabilire a corecțiilor financiare la valoarea cheltuielilor autorizate la plată pentru contractul de achiziție afectat). Valoarea corecție se va prelua în Certificatul de plată AP 4.1 și în Ordonanțarea de plată AP 4.2L.

# AP3.2 - FISA DE RECUPERARE A DEBITULUI

a) Pentru finantarea proiectelor FEADR

FISA DE RECUPERARE A DEBITULUI

Numar:………………

Data:…………………

Codul Deciziei de finantare.........................

Cod Dosar cerere de plata:………………………

Nume beneficiar………………………….

| - Nr. debit | - Rata schimb LEU/EUR | - Valoarea datoriei (retinuta din Certificatul de plata) |  |  |  |  |  | - Suma retinuta din Certificatul de plata |  | - Suma ramasa de recuperat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Total datorie (retinuta din Certificatul de plata) |  | - Valoare debit |  | - -Accesorii |  | - LEI | - EUR | - LEI | - EUR |
|  |  | - LEI | - EUR | - LEI | - EUR | - LEI | - EUR |  |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4= 3:2 | - 5 | - 6= 5:2 | - 7 | - 8=7:2 | - 9 | - 10 | - 11=3-9 | - 12=4-10 |

Adresa beneficiar …………………………

Intocmit,

Expert 1

Nume.................

Semnatura........................

Data...................................

Avizat,

Sef Serviciu

Nume……………

Semnatura....................... Data.......................

b) Pentru finantarea de la BS a TVA aferenta proiectelor FEADR

FISA DE RECUPERARE A DEBITULUI

Numar:………………

Data:…………………

Codul Deciziei de finantare.........................

Cod Dosar cerere de plata:………………………

Nume beneficiar………………………….

Adresa beneficiar …………………………

| - Nr. debit | - Valoarea datoriei |  |  | - Suma retinuta din Certificatul de plata | - Suma ramasa de recuperat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Total datorie | - Valoare debit | - Penalitate | - LEI | - LEI |
|  | - LEI | - LEI | - LEI |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6=2-5 |

Intocmit,

Expert 1

Nume.................

Semnatura........................

Data...................................

Avizat,

Sef Serviciu

Nume……………

Semnatura.......................

Data.......................

Metodologie de aplicat pentru Formularul AP3.2

    - Nr. fisei de recuperare a debitelor - se va prelua numărul certificatului de plata aferent;

    - Data emiterii - va fi aceeaşi cu cea a certificatului de plata aferent Dosarului cererii de plata;

    - Codul Deciziei de finantare – se preia din Decizia de finantare

    - Codul Dosarului cererii de plata - se preia din Formularul AP 1.1 – cererea de plata

  - Numele beneficiarului – se preia din Decizia de finantare

  - Adresa beneficiarului – se preia din Decizia de finantare

a)Pentru finantarea proiectelor FEADR

- Col 1 – nr. debitului care se recuperează. Se va menționa și fondul european căruia îi este aferent debitul: FEADR 2007-2013/ FEADR 2014-2020

- Col 2 - Rata schimb LEU/EUR – se preia cursul de schimb din Formularul AP 4.1 – certificatul de plata

- Col 3,4 - Total datorie (lei, euro) – se preia din AP3.1

- Col 5,6 - Valoare debit (lei, euro) – se preia din AP3.1

- Col 7,8 – Penalitate (lei, euro) – se preia din AP3.1

- Col 9, 10 - Suma retinuta din Certificatul de plata (lei, euro) – se preia din Formularul AP 4.1 – certificatul de plata

- Col 11, 12 - Suma ramasa de recuperat (lei, euro) – reprezinta diferenta dintre „total datorie” si „suma retinuta din Certificatul de plata”

b) Pentru finantarea de la BS a TVA aferenta proiectelor FEADR

- Col 1 – nr crt

- Col 2 - Total datorie (lei) – se preia din AP3.1

- Col 3 - Valoare debit (lei) – se preia din AP3.1

- Col 4 – Penalitate (lei) – se preia din AP3.1

- Col 5 - Suma retinuta din Certificatul de plata (lei) – se preia din Formularul AP4.1 – certificatul de plata

- Col 6 - Suma ramasa de recuperat (lei) – reprezinta diferenta dintre „total datorie” si „suma retinuta din Certificatul de plata”

# Formularul AP4.1 – CERTIFICATUL DE PLATĂ

- Pentru finanțarea proiectelor din FEADR

- Pentru rambursarea contributiei publice aferente cheltuielilor eligibile in cazul beneficiarilor privati în conformitate cu prevederile alin 1b) al art. 21 din OUG 49/ 2015.

c) Pentru finantarea de la BS a TVA aferenta proiectelor FEADR

d)Pentru decontarea TVA-ului – plată la factură pentru beneficiarii prevăzuți la art. 43 alin (1) din OUG nr. 49/ 2015  in conformitate cu prevederile art. 20 din OUG nr. 49/ 2015

Metodologie de aplicat pentru Formularul AP4.1

Certificatul de plata AP4.1L se va completa astfel:

- Numărul certificatului de plata – numărul curent din Registrul Certificatelor de Plata R4:

- finanțarea din FEADR;

- finanțarea din FEADR a contributiei publice aferente cheltuielilor eligibile în cazul beneficiarilor privati, conform prevederilor alin 1b) al art. 21 din OUG nr. 49/ 2015

- finanțarea de la BS a TVA;

- finanțarea de la BS a TVA-ului (plata la factură) în cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 43 alin (1) din OUG nr. 49/ 2015 în conformitate cu prevederile OUG nr. 49/ 2015.

Certificatele de plată întocmite vor avea următoarea codificare:

- la nivel de CRFIR

codificare Centrul Regional (01-08)/ 00/ codificare serviciu care intocmeste Certificatul de plata (02-SLINA)/ numar Certificat de plata si codificare aferenta tipului platii, unde este cazul

Ex:

  - 02/00/02/ 124 – pentru transa normala

  - 02/00/02/ 124A – pentru avans (nu este cazul)

  - 02/00/02/ 124F – pentru plata la factura

  - 02/00/02/ 124TVA – pentru transa normala de TVA

  - 02/00/02/ 124FTVA – pentru TVA plata la factura

| Cod Numeric | Judet | Cod |  | Cod Numeric | Judet | Cod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | ALBA | AB |  | 22 | HUNEDOARA | HD |
| 02 | ARAD | AR |  | 23 | IALOMITA | IL |
| 03 | ARGES | AG |  | 24 | IASI | IS |
| 04 | BACAU | BC |  | 26 | MARAMURES | MM |
| 05 | BIHOR | BH |  | 27 | MEHEDINTI | MH |
| 06 | BISTRITA-NASAUD | BN |  | 28 | MURES | MS |
| 07 | BOTOSANI | BT |  | 29 | NEAMT | NT |
| 08 | BRASOV | BV |  | 30 | OLT | OT |
| 09 | BRAILA | BR |  | 31 | PRAHOVA | PH |
| 10 | BUZAU | BZ |  | 32 | SATU-MARE | SM |
| 11 | CARAS-SEVERIN | CS |  | 33 | SALAJ | SJ |
| 12 | CALARASI | CL |  | 34 | SIBIU | SB |
| 13 | CLUJ | CJ |  | 35 | SUCEAVA | SV |
| 14 | CONSTANTA | CT |  | 36 | TELEORMAN | TR |
| 15 | COVASNA | CV |  | 37 | TIMIS | TM |
| 16 | DIMBOVITA | DB |  | 38 | TULCEA | TL |
| 17 | DOLJ | DJ |  | 39 | VASLUI | VS |
| 18 | GALATI | GL |  | 40 | VALCEA | VL |
| 19 | GIURGIU | GR |  | 41 | VRANCEA | VN |
| 20 | GORJ | GJ |  | 42 | BUCURESTI-ILFOV | B-IF |
| 21 | HARGHITA | HR |  |  |  |  |

Pentru Dosarele Cerere de Plata incluse in esantionul de control la fața locului la intocmirea formularelor AP3.1, AP3.2 – unde este cazul, AP4.1 cu anexe și AP4.2, se va adăuga în codificare litera “E” după numărul Certificatului, respectiv înainte de codificarea aferentă tipului plății (ex.: 02/00/02/124E la nivel regional – pentru tranșă normală sau 02/00/02/124EFTVA – pentru TVA plată la factură etc.). Aceasta codificare este necesara pentru identificarea facila a certificatelor de plata intocmite in urma verificarilor aferente esantionului de control la fata locului.

- Data – data  înregistrării din Registrul certificatelor de plata R4;

- Codul deciziei de finanţare – se va prelua din Decizia de finantare;

- Codul Dosarului cererii de plata – se va prelua din Formularul AP1.1L – cerere de plata;

- Data depunerii cererii de plata - se va prelua din Formularul AP1.1L – cerere de plata;

- Numele beneficiarului – se va prelua din Decizia de finantare;

- Banca beneficiarului (sucursala si judeţul) – se va prelua din Decizia de finantare;

- Adresa băncii – se va prelua din Decizia de finantare;

- Contul bancar al beneficiarului (IBAN) – se va prelua din Decizia de finantare;

  - in cazul beneficiarilor publici pentru cheltuielile eligibile finantate prin Programul FEADR se vor mentiona 2 conturi distincte: unul pentru contributia CE si unul pentru contributia BS;

  - în cazul decontarii TVA-ului pentru beneficiarii publici si privati conform prevederilor legislatiei in vigoare se va menționa un cont de Trezorerie distinct de cel pentru contribuția BS;

  - In cazul rambursarii contributiei publice aferente cheltuielilor eligibile in cazul beneficiarilor privati, conform prevederilor legislatiei in vigoare se va menționa un cont distinct, de Trezorerie;

- Contributia privata – diferența între 100% și contribuția publică;

- Contributia publica – procentul de finantare mentionat in Decizia de finantare; contributia publica se defalca pe contributii UE si BS conform PNDR 2014-2020;

- Total cheltuieli/ sume eligibile autorizate –  suma autorizată conform Fisei de verificare a DCP AP1.5L/ Fisei de verificare documentară a DCP AP2.3.3L.

- Contributie privata – diferenta intre cheltuielile/ sumele eligibile autorizate si contributia publică;

- Contributie publica totala – cheltuielile/ sumele eligibile autorizate la care se aplica procentul de finantare mentionat in Decizia de finantare; suma se mentioneaza in Lei si Euro si se defalca pe contributii UE si BS;

- Suma solicitata – suma mentionata in formularul cererii de plata AP1.1L (finantare nerambursabila),

- Sanctiunea administrativă* conform prevederilor art 63 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/ 2014 - in cazul in care suma solicitata de beneficiar depaseste cu mai mult de 10% suma autorizata la plata conform randului 1 din AP4.1, beneficiarului i se va aplica o sancţiune administrativă la suma autorizata la plata egala cu valoarea diferentei dintre suma solicitata de beneficiar si suma autorizata la plata. Valoarea sancţiunii aplicata trebuie sa fie cel mult egala cu suma autorizata la plata conform randului 1 din AP4.1.

Astfel, daca suma respinsa/ suma autorizata la plata * 100 > 10%, se aplica sanctiunea administrativa.

Exemplu:

| Transa | Suma solicitata | Suma respinsa control adm | Suma aut control adm | Suma respinsa control la fata locului | Suma aut control adm si la fata locului | % de stabilire a sanctiunii | Valoare sanctiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5 | 6=4-5 | 7=(3+5)/6*100 | 8=3 |
| 1 – proiectul nu face obiectul controlului la fata locului | 100.000 | 8.000 | 100.000-8.000= 92.000 |  |  | (8.000+0)/92.000*100=8,69%<10% | 0 |
| 2 – proiectul nu face obiectul controlului la fata locului | 100.000 | 11.000 | 100.000-11.000=89.000 |  |  | (11.000+0)/ 89.000*100=12,36%>10% | 11000 |
| 2 – proiectul face obiectul controlului la fata locului | 100.000 | 11.000 | 100.000-11.000=89.000 | 3.000-tranșa2 1.000-tranșa1 | 89.000- 3.000 =86.000 | (11.000+ 3.000)/ 86.000*100=16,28%>10% | 11000+3.000=14.000 |

* Valoarea sancţiunii aplicata trebuie sa fie cel mult egala cu suma autorizata la plata conform randului 1 din AP4.1, respectiv sancţiunea nu trebuie să implice mai mult decât retragerea totală a sprijinului.

Toate Certificatele de plată cu corecții reținute din tranșă se vor transmite și scanat structurilor regionale, dacă este cazul, și ulterior celor centrale, odată cu Centralizatoarele Certificatelor de plată AP5.1.

- Datorie FEADR 2007-2013 recuperată/ Datorie FEADR 2014-2020 recuperată – suma mentionata in Fisa de verificare a debitului AP3.1 in Lei si Euro, defalcata pe contributii UE si BS (conform procentelor la care debitul a fost constituit); suma se recupereaza din suma obtinuta dupa retinerea din suma autorizata la plata conform randului 1 din AP4.1 a sanctiunii  administrative și a corecției financiare daca este cazul, daca este cazul; în funcţie de perioada de programare aferente căreia s-au constituit debitele, acestea se vor evidenţia separat.

- Rest de plata – suma rezultata ca diferenta intre contributia publica totala, sancțiune administrativa (dacă este cazul), corecţie financiară si datoria recuperata;

- Cursul de schimb - cursul de schimb LEU/EUR utilizat pentru efectuarea plății conform prevederilor deciziei de finanțare, adică (conform art. 34(1), alineatele 1 și 2 din Regulamentul 907/2014: cursul de schimb BCE valabil la data de 1 ianuarie a anului semnării deciziei de finanțare.

Codul deciziei de finantare, numele beneficiarului, banca beneficiarului, adresa beneficiarului si contul bancar trebuie sa fie aceleasi din:

- Decizia de finantare/ Nota de aprobare;

- Cererea de plata AP1.1L

- Identificarea financiara Anexa AP1.1.

Anexa 1 la certificatul de plata se va completa astfel:

- Valoarea conform deciziei de finantare– se completeaza valorile finantarii nerambursabile in lei/ euro mentionate in Decizia de finantare

- Valoarea platita/ autorizata – pentru tranșa precedentă se completeaza valorile platite aferente DCP/ notelor conform Fisei contului analitic pentru beneficiarul respectiv; pentru prezentul DCP se completeaza valoarea autorizata la plata conform AP4.1

- Rest Decizie de finantare – diferenta intre Valoarea conform deciziei de finantare si valorile platite/ autorizate. In cazul in care rezulta valori negative pe aceasta linie, valoare completată în rândul  1 din AP4.1 se modifică prin reducerea acesteia la o valoarea care să se încadreaza în valoarea ramasa din decizia de finanţare lei/euro.

Anexa 2 la certificatul de plata se va completa astfel:

- F103 – Tipul de plata – se va completa o singura optiune din urmatoarele: transa intermediara, transa finala sau contestatie;

- F105 – Sanctiuni aplicate – se va completa o singura optiune din urmatoarele: Da sau Nu, conform AP4.1;

- F105C – Valoarea respinsa la plata in urma controlului administrativ si/ sau la fata locului – se va completa valoarea finantarii nerambursabile (CE+BS) respinsa la plata atat in lei, cat si in euro la cursul de schimb precizat in certificatul de plata;

- F300B – Data depunerii Dosarului cererii de plata – se va completa cu data depunerii DCP conform AP4.1;

- F307 – Serviciul care detine documentele justificative – se va completa cu serviciul unde se regasec toate documentele aferente unui DCP;

- F600 – Controlul la fata locului – se va completa cu o singura optiune privind realizarea vizitei pe teren: Da (F) sau Nu (N) , conform AP 2.3.2;

- F601 – Data efectuarii controlului la fata locului – se va completa data efectuarii controlului la fata locului, in cazul in care la campul F600 s-a completat cu optiunea „Da(F)”, conform AP2.3.2L;

- F602 – Sume respinse la plata in urma controlului la fata locului – se va completa cu una din optiunile „Da” sau „Nu”, daca in urma controlului la fata locului au fost respinse sau nu la plata sume neeligibile;

- F603 – Motivul respingerii la plata a sumelor in urma controlului la fata locului – se va completa daca la campul F602 a fost completat optiunea „Da”; expertii vor completa un singur cod aferent celei mai mari sume respinse; in cazul in care la campul F602 s-a completat optiunea „Nu”, la campul F603 se va completa „N/A”.

În cazul aplicării semnăturilor electronice prin intermediul aplicației informatice, formularele AP4.1, AP4.1 Anexa 1, AP4.1 Anexa 2, AP3.1 și AP3.2 (după caz) se vor genera într-un singur document pdf., iar semnăturile se vor aplica doar pe Certificatul de plată AP4.1.

Formularul AP4.2

- Pentru finanțarea proiectelor din FEADR, inclusiv pentru rambursarea contributiei publice aferente cheltuielilor eligibile in cazul beneficiarilor privati în conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare

- Pentru finantarea de la BS a TVA aferenta proiectelor FEADR, inclusiv pentru mecanismul de plată TVA-ului la factură in cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 43 alin (1) din OUG nr. 49/ 2015 in conformitate cu prevederile art. 20 din OUG 49/2015

Metodologie de aplicat pentru Formularul AP4.2 (in cazul platilor catre beneficiari)

Ordonantarea de Plata AP4.2 se va completa astfel:

        - Numărul ordonantarii de plata – trebuie sa fie acelasi cu numărul certificatului de plata;

        - Data emiterii – trebuie sa fie aceeasi cu data emiterii certificatului de plata;

        - Nr/ data angajamentului legal – se completeza codul deciziei de finantare si data semnarii acestuia de catre Directorul General Adjunct CRFIR (in cazul deciziei de finantare), conform Deciziei de finantare;

        - Suma datorata beneficiarului (LEI) – suma autorizata conform randului 1 din AP4.1;

        - Avansuri acordate si retinute beneficiarului – se va completa cu 0,00 lei;

        - Suma de plata (LEI) – diferenta dintre suma datorata beneficiarului si avansurile acordate si retinute beneficiarului;

        - Suma in valuta – suma de plata in lei la cursul de schimb mentionat in AP4.1;

        - Cursul valutar – se completeaza conform AP4.1;

        - Suma de plata (coloana 2) – se vor completa sumele aferente contributiilor CE si BS in LEI;

        - Numele si adresa beneficiarului – se completeaza conform Deciziei de finantare;

        - Contul beneficiarului – se completeaza conform Deciziei de finantare:

          - in cazul beneficiarilor publici pentru cheltuielile eligibile finantate prin Programul FEADR se vor mentiona 2 conturi distincte: unul pentru contributia CE si unul pentru contributia BS;

          - în cazul decontarii TVA-ului pentru beneficiarii publici si privati conform prevederilor legislatiei in vigoare se va menționa un cont de Trezorerie distinct.

          - In cazul rambursarii contributiei publice aferente cheltuielilor eligibile in cazul beneficiarilor privati, conform prevederilor legislatiei in vigoare se va menționa un cont distinct, de Trezorerie;

        - Banca beneficiarului – se completeaza conform Deciziei de finantare;

        - Codul Fiscal al beneficiarului – se completeaza conform Deciziei de finantare;

        - Disponibil inaintea efectuarii si dupa efectuarea platii (coloanele 1 si 3) se completeaza de expertul contabil de la nivel regional/ central.

Compartimentul de specialitate:

        - pentru Ordonanțările de plată întocmite la nivel regional: se va semna de către șeful SLINA CRFIR

        - Compartimentul de contabilitate: pentru toate ordonanțările de plată se va semna de către expertul contabil CCFE de la nivel regional;

        - Control financiar preventiv: pentru toate ordonanțările de plată se va semna de către expertul CCFPP de la nivel regional;

CCFPP. va efectua o verificare formala a documentelor, respectiv a elementelor care tin de   completarea documentelor in concordanta cu continutul acestora; existenta semnaturilor persoanelor autorizate din compartimentele de specialitate; existenta documentelor justificative specifice, alte elemente după caz.

In cazul în care în urma  verificării formale cel putin unul din elementele verificate nu este indeplinit, operatiunea nu se autorizeaza. Documentele se restituie compartimentului de specialitate care a initiat operatiunea prin formularul nr 3 „Nota de restituire propriu indicandu-se in scris motivele restituirii, in conformitate cu normele metodologice specifice controlului financiar preventiv.

Dupa verificarea formala, persoana desemnata cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu procedeaza la verificarea de fond, care consta in efectuarea verificarilor din punct de vedere al legalitatii, regularitatii si dupa caz, al incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare si /sau de angajament, prevazute in listele de verificare specifice CFPP.

Daca in urma controlului de fond se constata ca cel putin unul din elementele de fond cuprinse in lista de verificare nu este indeplinit, persoana in drept sa exercite viza de control financiar preventiv propriu are dreptul si obligatia de a refuza viza. Refuzul de viza  va fi motivat în toate cazurile, in forma scrisa,  prin  formularului nr. 4 –„Refuz de viza”, din normele metodologice specific controlului financiar preventiv.

        - Ordonator de credite: pentru toate ordonanțările de plată se va semna de către Directorul General Adjunct CRFIR.

Codul deciziei de finantare, numele beneficiarului, banca beneficiarului, adresa beneficiarului si contul bancar trebuie sa fie aceleasi din:

- Decizia de finantare/ Nota de aprobare;

- Cererea de plata AP1.1L;

- Identificarea financiara Anexa AP1.1.

- Pentru returnarea fondurilor neutilizate

1- Pentru finantarea proiectelor FEADR

2- Pentru finantarea de la BS a TVA aferenta proiectelor FEADR

Metodologie de aplicat pentru Formularul AP4.2 (in cazul fondurilor neutilizate)

Ordonantarea de plata AP4.2 se va completa astfel:

        - Numărul ordonantarii de plata – trebuie sa aibe codificarea: Nr solicitarii de fonduri/ Codificarea directiei (DATLIN)-Nr ordonantarii aferente submasurii incluse in solicitarea respectiva;

        - Data emiterii – data emiterii documentului;

        - Nr/ data extrasului de cont – se completeza numerele si data emiterii extraselorde cont primite de la SEP-DECPFE din care rezulta returnarea fondurilor;

        - Suma datorata beneficiarului (LEI) – suma ce trebuie returnata in conturile MADR;

        - Avansuri acordate si retinute beneficiarului – N/A;

        - Suma de plata (LEI) – diferenta dintre suma datorata beneficiarului si avansurile acordate si retinute beneficiarului;

        - Suma in valuta – suma de plata in lei la cursul de schimb mentionat in solicitarea de fonduri pentru submasura respectiva;

        - Cursul valutar – se completeaza cursul de schimb mentionat in solicitarea de fonduri pentru submasura respectiva;

        - Suma de plata (coloana 2) – se vor completa sumele aferente contributiilor CE si BS in LEI;

        - Numele si adresa beneficiarului – se completeaza MADR;

        - Contul beneficiarului – se completeaza conturile MADR;

        - Banca beneficiarului – se completeaza banca aferenta conturilor MADR;

        - Codul Fiscal al beneficiarului – se completeaza codul fiscal al MADR;

        - Disponibil inaintea efectuarii si dupa efectuarea platii (coloanele 1 si 3) se completeaza de expertul contabil de la nivel regional/ central.

# AP5.1 - Centralizatorul certificatelor de plata

- Pentru finantarea proiectelor FEADR, inclusiv pentru rambursarea contributiei publice aferente cheltuielilor/ sumelor eligibile in cazul beneficiarilor privati

I.DETALIAT

SLIS-DATLIN/CRFIR

| Nr. Crt. | Cod Decizie de finanțare |  | Nr transa | Data depunerii DCP conform | Beneficiar | Jud | Nr certificatului de plata | Data intocmirii certificatului de plata | Data efectuării vizitei la locul invesțitei din cadrul controlului administrativ | Submasura | Procentul contribuției UE (%) | Suma solicitată (rândul 3 din AP 4.1) | Suma autorizată (rândul 1 din AP 4.1) |  | Suma respinsă | Sancțiune adm. (rândul 4 din AP 4.1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total | Total | Contributie CE | Total | Total |
|  |  |  |  | zz/ll/aaaa |  |  |  | zz/ll/aaaa | zz/ll/aaaa |  |  | Lei | Lei | Lei | Lei | Lei |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 6’ | 7 | 8 | 9 | 10 | 10’ | 11 | 12 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
|  |  | TOTAL SUBMĂSURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |

| Corecție financiară (rândul 5 din AP 4.1) | Datorii recuperate (rândul 8+9 din AP 4.1) | REST DE PLATA |  |  |  |  |  |  | Transa finala (F) | Datorie recuperata *) din transa (D) | Tipul platii autorizate | Tipul selecției în eșantionul de control la fața locului (selectat la nivel AFIR) | Valoarea cheltuielilor care au făcut obiectul controlului la faţa locului | Data controlului la faţa locului (pe eşantion) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | Total | Total | Contributie UE | Contributie BS | curs de schimb | Total | Contributie UE | Contributie BS |  |  |  |  |  |  |
| Lei | Lei | Lei | Lei | Lei |  | euro | euro | euro |  |  | (S) | aleator/ risc/ manual* | lei-fin. nerambursabilă | zz/ll/aaaa |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |

La completarea coloanei 6, în cazul Certificatelor de plată întocmite în urma eșantionului de control la fața locului, se va avea în vedere adăugarea literei E în codificarea Certificatului de plată

Coloana 24 se va completa obligatoriu pentru toate certificatele de plata tinand cont de urmatoarele specificatii:

S - reprezinta plata pentru servicii;

25-27=se va completa de către expertul DATLIN care întocmește Centralizatorul detaliat AP5.1. Se va verifica codificarea Certificatului de plată (existența literei "E" în codificare). Proiectele selectate manual in eșantion vor fi asimilate  analizei de risc.

Coloana 27: Atentie, se va completa data efectuarii controlului pe teren OTSC (esantion 5% ).

26= se va completa valoarea cheltuielilor care au făcut obiectul controlului la fața locului (conform modului de calcul descris în cadrul manualului de procedură, la etapa AP2 - Stabilirea esantionului de control de catre SLIS.

*În cazul semnării documentelor cu semnătura electronică, Centralizatoarele AP5.1 Detaliat și Totalizator se vor converti într-un singur pdf, iar semnăturile electronice vor fi aplicate doar pe AP5.1 Totalizator.

II.TOTALIZATOR

DAF/ DPDIF/ DIBA/ DATLIN/ CRFIR......./ OJFIR.......

Nr……………/……………

- Totalul cheltuielilor/ sumelor eligibile autorizate la plata in perioada .......-......... este:

| Măsura/submăsura | Lei |  |  | EURO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Contribuţie publică |  |  | Contribuţie publică |  |  |
|  | Total | CE | BS | Total | CE | BS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Măsura 1. „Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare“ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 „Sprijin pentru formarea profesională și dobândirea de competențe“ |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 „Sprijin pentru activități demostrative și acțiuni de informare“ |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL MĂSURA 1 |  |  |  |  |  |  |
| Măsura 4. ”Investitii în active fizice” |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. ”Investitii în exploatatii agricole” |  |  |  |  |  |  |
| 4.1a. ”Investitii în exploatatii pomicole” |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. ”Investitii pentru procesarea/marketingul produselor agricole” |  |  |  |  |  |  |
| 4.2a. ”Investitii pentru procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol” |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL MĂSURA 4 |  |  |  |  |  |  |
| Măsura 5 „Refacerea potențialului de producție agricolă afectat de dezastre naturale și de evenimente catastrofale și instituirea unor măsuri de prevenire corespunzătoare” |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 „Sprijin pentru investițiile în măsuri preventive destinate să reducă efectele dezastrelor naturale, ale fenomenelor climatice nefavorabile și ale evenimentelor catastrofale probabile (pentru beneficiari privați)” |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 „Sprijin pentru investițiile în măsuri preventive destinate să reducă efectele dezastrelor naturale, ale fenomenelor climatice nefavorabile și ale evenimentelor catastrofale probabile (pentru beneficiari publici)” |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 „Sprijin pentru investiții privind refacerea terenurilor agricole și a potențialului de producție afectate de dezastre naturale, de condiții de mediu adverse și de evenimente catastrofale” |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL MĂSURA 5 |  |  |  |  |  |  |
| Măsura 6 ”Dezvoltarea exploatatiilor si a întreprinderilor” |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. ”Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. ”Sprijin pentru înfiintarea de activităti neagricole în zone rurale” |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. ”Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.”Investitii în crearea si dezvoltarea de activităti neagricole |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 „Plăţi pentru fermierii eligibili în cadrul schemei pentru micii fermieri care îşi transferă definitv exploataţia altui fermier” |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL MĂSURA 6 |  |  |  |  |  |  |
| Măsura 7 ”Servicii de bază si reînnoirea satelor în zonele rurale” |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.”Investitii în crearea si modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.”Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural” |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL MĂSURA 7 |  |  |  |  |  |  |
| Măsura 9 ”Înfiintarea grupurilor de producători in sectorul agricol” |  |  |  |  |  |  |
| Măsura 9a ”Înfiintarea grupurilor de producători în sectorul pomicol” |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL MĂSURA 9 |  |  |  |  |  |  |
| Masura 16 Cooperare |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 Sprijin pentru înființarea și funcționarera grupurilor operaționale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse |  |  |  |  |  |  |
| 16.1a Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale, dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese |  |  |  |  |  |  |
| 16.4 Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare din sectorul agricol |  |  |  |  |  |  |
| 16.4a Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare din sectorul pomicol |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL MĂSURA 16 |  |  |  |  |  |  |
| Măsura 19 - ”Sprijin pentru dezvoltarea locală a LEADER” |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 – Sprijin pregătitor |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală (servicii) |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală (investiții/sprijin forfetar) |  |  |  |  |  |  |
| Submăsura aferentă |  |  |  |  |  |  |
| Submăsura aferentă |  |  |  |  |  |  |
| .................................... |  |  |  |  |  |  |
| 19.3A „Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupului de acțiune Locală- Asistenţă tehnică pregătitoare pentru proiectele de cooperare ale gal-urilor selectate” |  |  |  |  |  |  |
| 19.3B – Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupului de acțiune Locală (servicii) |  |  |  |  |  |  |
| 19.3B – Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupului de acțiune Locală (investiții) |  |  |  |  |  |  |
| 19.4 – Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL MĂSURA 19 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |

Întocmit,

Expert

........................................

Verificat,

Şef Serviciu/ Expert  (altul decât cel care a întocmit)

........................................

Aprobat

Director DATLIN/ Director General Adjunct CRFIR

........................................

*În cazul semnării documentelor cu semnătura electronică, Centralizatoarele AP5.1 Detaliat și Totalizator se vor converti într-un singur pdf, iar semnăturile electronice vor fi aplicate doar pe AP5.1 Totalizator.

- Pentru finantarea de la BS a TVA aferenta proiectelor FEADR, respectiv pentru decontarea TVA-ului in cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 43 alin (1) din OUG nr. 49/ 2015 in conformitate cu prevederile  OUG nr.49/ 2015

I. DETALIAT

DATLIN/ CRFIR....

| Submăsura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Cod Decizie de finanțare | Nr transa | Beneficiar | Jud | Nr certificatului de plata | Data intocmirii certificatului de plata | Submasura | Cheltuieli eligibile (Lei) | TVA aferent cheltuielilor eligibile (Lei) | Transa finala (F) | Datorie recuperata *) din transa (D) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL MĂSURA/ SUBMĂSURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  | …. | … | … |  | … | … | … |  |  |

*) se va evidentia pe un rand distinct numai valoarea datoriei care se regaseste in Registrul debitorilor aferent PNDR 2007-2013.

*În cazul semnării documentelor cu semnătura electronică, Centralizatoarele AP5.1 Detaliat și Totalizator se vor converti într-un singur pdf, iar semnăturile electronice vor fi aplicate doar pe AP5.1 Totalizator.

II.TOTALIZATOR

DAF/ DIBA/ DATLIN/CRFIR....

Nr. ......... TVA /..............

Totalul cheltuielilor eligibile autorizate la plata in perioada .....-...:şi TVA aferent acestor cheltuieli este:

| Măsura/submăsura | Contribuţie publică - Lei |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli eligibile | TVA aferent cheltuielilor eligibile |
| 1 | 2 | 3 |
| Măsura 1. „Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare“ |  |  |
| 1.1 „Sprijin pentru formarea profesională și dobândirea de competențe“ |  |  |
| 1.2 „Sprijin pentru activități demostrative și acțiuni de informare“ |  |  |
| TOTAL MĂSURA 1 |  |  |
| Măsura 4. ”Investitii în active fizice” |  |  |
| 4.1. ”Investitii în exploatatii agricole” |  |  |
| 4.1a. ”Investitii în exploatatii pomicole” |  |  |
| 4.2. ”Investitii pentru procesarea/marketingul produselor agricole” |  |  |
| 4.2a.”Investitii pentru procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol” |  |  |
| 4.3 Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” |  |  |
| TOTAL MĂSURA 4 |  |  |
| Măsura 5 „Refacerea potențialului de producție agricolă afectat de dezastre naturale și de evenimente catastrofale și instituirea unor măsuri de prevenire corespunzătoare” |  |  |
| 5.1„Sprijin pentru investițiile în măsuri preventive destinate să reducă efectele dezastrelor naturale, ale fenomenelor climatice nefavorabile și ale evenimentelor catastrofale probabile (pentru beneficiari privați)” |  |  |
| 5.2„Sprijin pentru investiții privind refacerea terenurilor agricole și a potențialului de producție afectate de dezastre naturale, de condiții de mediu adverse și de evenimente catastrofale” |  |  |
| TOTAL MĂSURA 5 |  |  |
| Măsura 7 ”Servicii de bază si reînnoirea satelor în zonele rurale” |  |  |
| 7.2.”Investitii în crearea si modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” |  |  |
| 7.6.”Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural” |  |  |
| TOTAL MĂSURA 7 |  |  |
| Măsura 19 - ”Dezvoltarea locală a LEADER” |  |  |
| 19.1 – Sprijin pregătitor |  |  |
| 19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală (servicii) |  |  |
| 19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală (investiții) |  |  |
| Submăsura 4.1 |  |  |
| Submăsura 4.3 |  |  |
| Submăsura 7.2 |  |  |
| Submăsura 7.6 |  |  |
| 19.3A „Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupului de acțiune Locală- Asistenţă tehnică pregătitoare pentru proiectele de cooperare ale gal-urilor selectate” |  |  |
| 19.3B – Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupului de acțiune Locală (servicii) |  |  |
| 19.3B – Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupului de acțiune Locală (investitii) |  |  |
| 19.4 – Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare |  |  |
| TOTAL MĂSURA 19 |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |

Întocmit,

Expert ........................................

Verificat,

Şef Serviciu/ Expert  (altul decât cel care a întocmit) ........................................

Aprobat

Director DATLIN/ Director General Adjunct CRFIR........................................

*În cazul semnării documentelor cu semnătura electronică, Centralizatoarele AP5.1 Detaliat și Totalizator se vor converti într-un singur pdf, iar semnăturile electronice vor fi aplicate doar pe AP5.1 Totalizator

# Formularele AP7.1 - NOTIFICAREA BENEFICIARULUI CU PRIVIRE LA CONFIRMAREA PLATII

a) Pentru finantarea proiectelor FEADR

CRFIR..............

Nr……./data……………..

Catre:

Numele beneficiarului:………………………

Adresa beneficiarului:………………………

Cod Dosar cerere de plata:……………………….…

Ca urmare a incheierii verificarilor aferente Dosarului cererii de plata nr....., va informam urmatoarele:

- suma admisa la plata este de .........................................Lei, echivalent a ............................. Euro, (finantare nerambursabila conform primei rubrici din AP4.1)

- suma respinsa la plata este de ....................................... Lei, echivalent a................................. Euro, (finantare nerambursabila conform conform sectiunii C din AP1.5L), fiind compusa din:

(se vor mentiona motivele respingerii la plata a cheltuielilor/ sumelor neeligibile, precum si valorile respinse – finantare nerambursabila)

...................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

*In cazul in care s-a aplicat sanctiunea de 10% conform prevederilor art 63 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, expertii vor completa Notificarea cu urmatoarea fraza:

„Avand in vedere faptul ca valoarea cheltuielilor neeligibile depaseste 10% din valoarea eligibilă, s-a aplicat o sanctiune egala cu valoarea cheltuielilor respinse in valoare de .... lei, conform prevederilor art 63 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, restul de plata fiind de ............Lei, echivalent a ............Euro”

**In cazul in care dupa aplicarea sanctiunii, rubrica „Rest de plata” din AP4.1L este 0, expertii vor completa Notificarea cu urmatoarea fraza:

„De asemenea, avand in vedere faptul ca, valoarea sanctiunii nu poate fi retinuta in intregime din suma autorizata la plata, suma finala admisa la plata pentru acest Dosar cerere de plata este de 0 lei”

****In cazul in care din suma autorizata la plata se retine contravaloarea unei datorii, expertii vor completa Notificarea cu urmatorul paragraf:

„Din suma autorizata la plata de ........... Lei s-a retinut parțial/ integral datoria conform Procesului verbal de constatare nr. .......................din data ..................... in valoarea de ............Lei și dobânzi și accesorii în valoare de .................. Lei (dacă este cazul), restul de plata fiind de ............Lei, echivalent a ............Euro.”

Va aducem la cunostinta ca s-a efectuat plata in suma de.............. ………….......Lei in data de …………...............in contul ..............……………….. deschis la..... (denumirea institutiei financiar bancara) …….........………….

*In cazul beneficiarilor publici se va completa urmatorul paragraf:

Va aducem la cunostinta ca s-a efectuat plata in suma de.............. ………….......Lei in data de …………...............in conturile CE: ..............……….....…… si BS: …............................. deschise la..... (denumirea institutiei financiar bancara) …….........………….

Vă precizăm faptul că, în cazul în care nu sunteți de acord cu cheltuielile/ sumele declarate eligibile și decontate de Agenția pentru Finantarea Investitiilor Rurale în cadrul proiectului sus menționat, puteți transmite la CRFIR, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare, o adresă în care să contestați modul de verificare a eligibilității cheltuielilor/ sumelor.

Intocmit,					Verificat,

Expert 1			                            Sef

SLINA-CRFIR					SLINA-CRFIR

Nume si prenume.....................	           	Nume si prenume.....................

Semnatura...............				Semnatura...............

Data........................				Data........................

Director General Adjunct CRFIR

Nume si prenume..................

Semnatura.................

Data...................

b) Pentru rambursarea contributiei publice aferente cheltuielilor eligibile in cazul beneficiarilor privati

NOTIFICAREA BENEFICIARULUI CU PRIVIRE LA CONFIRMAREA PLATII IN VEDEREA PREZENTARII DOCUMENTELOR CARE SA ATESTE PLATA CONTRIBUTIEI PUBLICE CATRE FURNIZORI

Nr……./data……………..

Catre:

Beneficiar ............................

Cod fiscal beneficiar ..........................

Tel…./Fax…./E-mail ..................................

Adresa beneficiarului ....................................

Cod decizie finanţare .................................

Denumire proiect ........................................

Cod Dosar cerere de plata ....................................

Ca urmare a incheierii verificarilor aferente Dosarului cererii de plata nr P..... - ..., va informam urmatoarele:

- suma admisa la plata este de .........................................Lei,

- suma respinsa la plata este de ....................................... Lei, fiind compusa din:

(se vor mentiona motivele respingerii la plata a cheltuielilor neeligibile, precum si valorile respinse)

........................................................................................................................................................................

De asemenea, va mentionam ca pentru facturile din tabelul de mai jos trebuie prezentate documente care sa justifice plata contributiei publice catre furnizori, astfel:

| - Tipuri de cheltuieli * | - Categoria de cheltuieli | - Contract de achizitie/ vanzare-cumparare nr.../ data .. | - FACTURA |  |  |  |  |  |  | - Valoarea din factura solicitata la plata |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Numarul | Data | Obiectul | - Furnizorul |  | - Valoarea |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Denumire | - CUI | Fara taxe recuperabile | TVA | Fara taxe recuperabile | TVA |
| - 0 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 (= col 9 din AP 1.2) | - 11(= col 10 din AP 1.2) |

| - Valoarea din factura admisa la plata |  | - Valoarea din factura respinsa la plata |  | Valoarea cheltuielilor de plătit de către beneficiar din fonduri virate de AFIR |  | Valoarea cheltuielilor de plătit de către beneficiar din fonduri proprii |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fara taxe recuperabile | TVA | Fara taxe recuperabile | TVA | Fara taxe recuperabile | TVA | Fara taxe recuperabile | TVA |
| - 12 | - 13 | - 14=10-12 | - 15=11-13 | - 16=%contrib publica*col 12 (= col 11 din AP 1.2) | - 17=%contrib publica*col 13 - (= col 12 din AP 1.2) | - 18=%contrib publica*col14 - (= col 13 din AP 1.2) | - 19=%contrib publica*col15 (= col 14 din AP 1.2) |

* se vor prelua denumirile capitolelor bugetare şi liniilor bugetare din bugetul aprobat al proiectului

Va aducem la cunostinta ca s-a efectuat plata in suma de.............. ………….......Lei in data de …………............ ...in contul..............……………….. deschis la Trezoreria  …….........………….

In consecinta, va informam ca trebuie sa prezentati in maxim 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către AFIR, la sediul CRFIR...... urmatoarele documente care sa justifice plata contributiei publice aferente cheltuielilor declarate eligibile, cat si a cheltuielilor declarate neeligibile (pentru valoare mentionata in coloanele 16 - 19).

- Declaratia de cheltuieli;

- Copiile facturilor;

- Copiile documentelor de plata;

- Copiile extraselor de cont;

- 	Situatia contului 4751, Registrul jurnal de incasari si plati, Balanta de verificare, Fisa mijlocului fix.

Dosarele depuse letric se vor înainta cu o adresa de înaintare in care se va preciza numele beneficiarului, titlul proiectului, cererea de plată pentru care se justifică plata contributiei publice catre furnizori.

Intocmit ,					Verificat,

Expert						Sef Serviciu SLINA CRFIR

Nume si prenume.....................	                             Nume si prenume.....................

Semnatura...............				Semnatura...............

Data........................				Data........................

Director General Adjunct CRFIR

Nume si prenume..................

Semnatura.................

Data...................

Am luat la cunostinta.

Beneficiar (reprezentant legal)

Nume si prenume …………….

Semnatura (pentru Persoane juridice)…………….

Semnatura autorizata (pentru Persoane fizice) …………….

Data ………………..

c) Pentru finantarea de la BS a TVA aferenta proiectelor FEADR

CRFIR..............

NOTIFICAREA BENEFICIARULUI CU PRIVIRE LA CONFIRMAREA PLATII

Nr……./data……………..

Catre:

Numele beneficiarului:………………………

Adresa beneficiarului:………………………

Cod Dosar cerere de plata:……………………….…

Ca urmare a incheierii verificarilor aferente Dosarului cererii de plata nr....., va informam urmatoarele:

- suma admisa la plata pentru TVA este de .........................................Lei finantare nerambursabila, echivalent a ............................. Euro  (conform rubricii „Rest de plata” din AP 4.1);

- suma respinsa la plata pentru TVA este de ....................................... Lei finantare nerambursabila, echivalent a ............................. Euro (conform rubricii Sectiunea C la AP 1.5), compusa din:

(se vor mentiona motivele respingerii la plata a cheltuielilor neeligibile, precum si valorile respinse – finantare nerambursabila)

...................................................................................................................

Va aducem la cunostinta ca s-a efectuat plata in suma de.............. ………….......Lei in data de …………............ ...in contul bancar ..............……………….. din banca …….........………….

Vă precizăm faptul că, în cazul în care nu sunteți de acord cu cheltuielile declarate eligibile și decontate de Agenția pentru Finantarea Investitiilor Rurale în cadrul proiectului sus menționat, puteți transmite la CRFIR, în termen de 5 zile lucrătoare, o adresă în care să contestați modul de verificare a eligibilității cheltuielilor.

Intocmit ,					Verificat,

Expert 1 SLINA-CRFIR 			              Sef SLINA-CRFIR

Nume si prenume.....................	           	              Nume si prenume.....................

Semnatura...............				Semnatura...............

Data........................				Data........................

Director General Adjunct CRFIR

Nume si prenume..................

Semnatura.................

Data...................

d) Pentru decontarea TVA-ului la factură pentru beneficiarii prevăzuți la art. 43 alin (1) din OUG nr. 49/ 2015 în conformitate cu prevederile OUG nr. 49/ 2015

NOTIFICAREA BENEFICIARULUI CU PRIVIRE LA CONFIRMAREA PLATII IN VEDEREA PREZENTARII DOCUMENTELOR CARE SA ATESTE PLATA TVA-ului CATRE FURNIZORI

Nr……./data……………..

Catre:

Numele beneficiarului:………………………

Adresa beneficiarului:………………………

Cod Dosar cerere de plata: ……………………….…

Ca urmare a incheierii verificarilor aferente Dosarului cererii de plata nr..... - TVA, va informam urmatoarele:

- suma admisa la plata este de ................Lei, echivalent a ........... Euro,

- suma respinsa la plata este de ..................Lei, echivalent a .............. Euro, fiind compusa din:

(se vor mentiona motivele respingerii la plata a cheltuielilor neeligibile, precum si valorile respinse)

...................................................................................................................

De asemenea, va mentionam ca pentru facturile din tabelul de mai jos trebuie prezentate documente care sa justifice plata TVA-ului catre furnizori, astfel:

| - Nr crt | - Tipuri de cheltuieli * | - FACTURA |  |  |  |  |  |  | - Valoarea din factura solicitata la plata |  | - Valoarea din factura admisa la plata |  | - Valoarea din factura respinsa la plata |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Numarul | Data | Obiectul | - Furnizorul |  | - Valoarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Denumire | - CUI | Fara taxe recuperabile | TVA | Fara taxe recuperabile | TVA | Fara taxe recuperabile | TVA | Fara taxe recuperabile | TVA |
| - 0 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 |

* Se vor prelua denumirile capitolelor bugetare şi liniilor bugetare din bugetul aprobat al proiectului.

| Valoarea TVA de plătit de către beneficiar din fonduri virate de AFIR | Valoarea TVA neeligibil de plătit de către beneficiar din fonduri proprii |
| --- | --- |
| 15 | 16 |

Va aducem la cunostinta ca s-a efectuat plata in suma de.............. ………….......Lei in data de …………............ ...in contul..............……………….. deschis la Trezoreria  …….........………….

In consecinta, va informam ca trebuie sa prezentati in maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii prezentei notificari, la sediul CRFIR ...... urmatoarele documente care sa justifice plata taxei pe valoarea adăugată aferentă atat cheltuielilor declarate eligibile, cat si a cheltuielilor declarate neeligibile (pentru valoarea TVA mentionata in coloanele 15 și 16):

- Declaratia de cheltuieli;

- Copiile extraselor de cont.

Întocmit ,					Verificat,

Expert						Sef Serviciu

Nume si prenume.....................	             		Nume si prenume.....................

Semnatura...............				Semnatura...............

Data........................				Data........................

Director General Adjunct CRFIR

Nume si prenume..................

Semnatura.................

Data...................

Am luat la cunostință.

Beneficiar (reprezentant legal)

Nume si prenume …………….

Semnatura (pentru Persoane juridice)…………….

Semnatura autorizata (pentru Persoane fizice) …………….

Data ………………..

# AP7.1.1 - NOTIFICARE

Pentru rambursarea contributiei publice aferente cheltuielilor eligibile in cazul beneficiarilor privati – modelul de notiticare care trebuie prezentat de beneficiar la Trezorerie

NOTIFICARE

aferentă Cererii de plată nr. .................................

Beneficiar ............................

Cod fiscal beneficiar ..........................

Tel…./Fax…./E-mail ..................................

Nr. decizie de finanţare .................................

Denumire proiect ........................................

Cheltuieli eligibile reprezentând contravaloarea bunurilor achiziţionate/serviciilor prestate

| Nr. crt. | Categorii de cheltuieli eligibile [1] | Descriere activităţi | Contract de achiziţie nr. .... | Factura |  |  | Denumire furnizor | Codul de identificare fiscală al furnizorului | Valoarea cheltuielilor solicitate în baza facturilor acceptate la plată [2] |  | Valoarea cheltuielilor de plătit de către beneficiar din fondurile virate din FEADR |  | Valoarea cheltuielilor neeligibile de plătit de către beneficiar din fonduri proprii |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Numărul/ Data | Valoarea facturii |  |  |  | Valoarea fără TVA | TVA aferent | Fără TVA | TVA aferent | Fără TVA | TVA aferent |
|  |  |  |  |  | Fara TVA | TVA aferent |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10* | 11 | 12* | 13 | 14* |
|  | ... | ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[1] Se vor prelua denumirile capitolelor bugetare şi liniilor bugetare din bugetul aprobat al proiectului.

[2] Valoarea cheltuielilor solicitate de către beneficiarul privat în prezenta cerere de plată în baza facturilor acceptate la plată de către beneficiari privaţi, inclusiv contravaloarea taxei pe valoare adăugată.

Director CRFIR

Nume si prenume..................

Semnatura.................

Data...................

# AP9.1 - RECONCILIEREA PLATILOR

Luna..................

Solicitarea nr. ........... din data ...........................

-lei-

| Nr. crt | Măsura | Suma autorizata |  |  | Suma platita |  |  | Plata inregistrata in contabilitate |  |  | Diferente sume autorizate-sume platite | Diferente sume autorizate-sume contabilizate | Diferente sume platite-sume contabilizate | Observatii* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - TOTAL | CE | BS | TOTAL | CE | BS | TOTAL | CE | BS |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=2-5 | 12=2-8 | 13=5-8 | 14 |
| 1 | 1.1 „Sprijin pentru formarea profesională și dobândirea de competențe“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.2 „Sprijin pentru activități demostrative și acțiuni de informare“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL MĂSURA 1 „Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.1. ”Investitii în exploatatii agricole” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4.1a. ”Investitii în exploatatii pomicole” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4.2. ”Investitii pentru procesarea/marketingul produselor agricole” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.2a. ”Investitii pentru procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4.3 Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL MĂSURA 4 ”Investitii în active fizice” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 „Sprijin pentru investițiile în măsuri preventive destinate să reducă efectele dezastrelor naturale, ale fenomenelor climatice nefavorabile și ale evenimentelor catastrofale probabile (pentru beneficiari privați)”. 5.1 „Sprijin pentru investițiile în măsuri preventive destinate să reducă efectele dezastrelor naturale, ale fenomenelor climatice nefavorabile și ale evenimentelor catastrofale probabile (pentru beneficiari publici)”. 5.2 „Sprijin pentru investiții privind refacerea terenurilor agricole și a potențialului de producție afectate de dezastre naturale, de condiții de mediu adverse și de evenimente catastrofale”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL MĂSURA 5 ” Refacerea potențialului de producție agricolă afectat de dezastre naturale și de evenimente catastrofale și instituirea unor măsuri de prevenire corespunzătoare” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6.1. ”Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 6.2. ”Sprijin pentru înfiintarea de activităti neagricole în zone rurale” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 6.3. ”Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 6.4.”Investitii în crearea si dezvoltarea de activităti neagricole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 6.5 „Plăţi pentru fermierii eligibili în cadrul schemei pentru micii fermieri care îşi transferă definitv exploataţia altui fermier” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL MĂSURA 6 ”Dezvoltarea exploatatiilor si a întreprinderilor” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7.2.”Investitii în crearea si modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7.6.”Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL MĂSURA 7 ”Servicii de bază si reînnoirea satelor în zonele rurale” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Măsura 9 ”Înfiintarea grupurilor de producători in sectorul agricol” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Măsura 9a ”Înfiintarea grupurilor de producători în sectorul pomicol” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL MĂSURA 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 16.1 Sprijin pentru înființarea și funcționarera grupurilor operaționale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 16.1a Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale, dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 16.4 Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectorul agricol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 16.4a Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectorul pomicol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL MĂSURA 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 19.1 – Sprijin pregătitor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 19.2 „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” (servicii) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 19.2 „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” (investiții/sprijin forfetar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Submăsura aferentă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Submăsura aferentă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 19.3A „Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupului de acțiune Locală- Asistenţă tehnică pregătitoare pentru proiectele de cooperare ale gal-urilor selectate” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 19.3B „Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupului de acțiune Locală” (servicii) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 19.3B „Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupului de acțiune Locală” (investiții) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL MĂSURA 19 - ”Dezvoltarea locală a LEADER” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA: se vor face observatii in cazul existentei unor diferente

*datele din coloanele 1-4 se vor completa in cadrul SAF/ SP/ SIFFM/ SPD/ SIB/ SIA/ SL/ SIN

| Intocmit*, Expert SLIS - DATLIN Nume Semnatura Data |  | Intocmit, Expert SEP-DECPFE Nume Semnatura Data | Intocmit, Expert SCP-DECPFE Nume Semnatura Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Verificat, Sef SLIS - DATLIN Nume Semnatura Data |  | Verificat Sef SEP-DECPFE Nume Semnatura Data | Verificat Sef SCP-DECPFE Nume Semnatura Data |
| Avizat* Director DATLIN Nume Semnatura | Avizat Director DECPFE Nume Semnatura |  |  |

# AP10.1 - PISTA AUDIT

Nume beneficiar………………………

Titlul proiectului……………………………………………………

Submăsura ………………………..

Cod Dosar cerere de plata………………………

Data depunerii Dosarului cererii de plata………………………..

| Nr. crt | Activitatea | Serviciul –centrul regional | Data început | Data sfârșit | Intocmit |  |  | Documente generate sau completate | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Nume | Functia | Semnatura |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Primirea, verificarea si inregistrarea Declaratiei de Esalonare a depunerii Dosarului Cererii de Plata (DCP) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Primirea de la beneficiar a DCP |  |  |  |  |  |  | - - AP1.1L |  |
|  | Verificarea DCP |  |  |  |  |  |  | - AP1.5L – Secțiunea A |  |
|  | Verificarea din punct de vedere documentar a DCP |  |  |  |  |  |  | - AP1.5L - Secțiunea B |  |
|  | Intocmirea si transmiterea Scrisorii de informatii suplimentare la beneficiar |  |  |  |  |  |  | - AP1.13 |  |
|  | Primirea informatiilor suplimentare solicitate de la beneficiar |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Intocmirea Fisei de verificare privind mentinerea criteriilor de eligibilitate si selectie |  |  |  |  |  |  | - AP1.5.1L |  |
|  | Completarea Pistei de buget |  |  |  |  |  |  | - PB |  |
|  | Finalizarea verificării administrative a DCP |  |  |  |  |  |  | - AP1.5L - Secțiunea C |  |
|  | Intocmirea Notificarii beneficiarului cu privire la refuzul platii (daca este cazul) |  |  |  |  |  |  | - AP1.7 |  |
|  | Verificarea beneficiarului in Registrul unic al neregulilor si in Registrul debitorilor pentru DCP neincluse in esantion |  |  |  |  |  |  | - AP3.1 - AP3.2 |  |
|  | Intocmirea Certificatului de plata si elaborarea Ordonantarii de plata |  |  |  |  |  |  | - AP4.1 - AP4.2 |  |
|  | Elaborarea Centralizatoarelor certificatelor de plata si transmiterea la nivel regional/ la nivel central, după caz. |  |  |  |  |  |  | - AP5.1 |  |
|  | Trimiterea (originalelor) Certificatelor de plata si Ordonantarilor de plata la expertul contabil CRFIR/ SCP-DECPFE |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota:	In cazul in care apar elemente noi fata de procedura care implica completarea Pistei de audit, se mentioneaza acest lucru in coloana “Observatii” si la sfarsitul pistei se precizeaza activitatea desfasurata de expert in procesul de verificare al Dosarului Cererii de Plata.

Verificat,

Sef serviciu

Nume si prenume .......................

Data ......................

Pentru verificarea proiectelor incluse în eșantionul de control:

Nume beneficiar………………………

Titlul proiectului……………………………………………………

Submăsura ………………………..

Cod Dosar cerere de plata………………………

Data depunerii Dosarului cererii de plata………………………..

| Nr. crt | Activitatea | Serviciul – Centrul regional | Data început | Data sfârșit | Intocmit |  |  | Documente generate sau completate | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Nume | Functia | Semnatura |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Primirea documentelor aferente proiectului inclus în eșantionul de control și a celor elaborate de structurile de la nivel regional |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Controlul la fața locului |  |  |  |  |  |  | - AP2.3.1L |  |
|  | Intocmirea Fisei de verificare privind mentinerea criteriilor de eligibilitate si selectie si a Fisei de verificare privind crearea conditiilor artificiale pentru obtinerea finantarii |  |  |  |  |  |  | - AP1.5.1L - AP1.5.2L |  |
|  | Intocmirea Raportului de control la fața locului |  |  |  |  |  |  | - AP2.3.2L |  |
|  | Transmiterea către beneficiar a rezultatelor Raportului de control la fața locului |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificarea din punct de vedere financiar |  |  |  |  |  |  | - -AP2.3.3L Secțiunea A |  |
|  | Verificarea procedurala cu privire la respectarea procedurilor de lucru de către structurile de la nivel regional |  |  |  |  |  |  | - AP2.3.3L – Secțiunea B |  |
|  | Intocmirea si transmiterea Scrisorii de solicitare a informatiilor suplimentare la beneficiar |  |  |  |  |  |  | - AP1.13 |  |
|  | Primirea informatiilor suplimentare solicitate de la beneficiar |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Completarea Pistei de buget |  |  |  |  |  |  | - PB |  |
|  | Finalizarea verificarii pe eșantion a proiectului |  |  |  |  |  |  | - AP2.3.3L – Secțiunea C |  |
|  | Intocmirea Notificarii beneficiarului cu privire la refuzul platii (daca este cazul) |  |  |  |  |  |  | - AP1.7 |  |
|  | Transmiterea documentatiei la CRFIR in vederea intocmirii Certificatului de plata si elaborarii Ordonantarii de plata |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Primirea Centralizatorului certificatelor de plata de la structurile de la nivel regional |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborarea Centralizatorului certificatelor de plata |  |  |  |  |  |  | - AP5.1 |  |

Nota:	In cazul in care apar elemente noi fata de procedura care implica completarea Pistei de audit, se mentioneaza acest lucru in coloana “Observatii” si la sfarsitul pistei se precizeaza activitatea desfasurata de expert in procesul de verificare al Dosarului Cererii de Plata.

Verificat,

Sef Serviciu

Nume si prenume .......................

Data ......................

Nume beneficiar………………………

Titlul proiectului……………………………………………………

Submăsura ………………………..

Cod Dosar cerere de plata………………………

Data depunerii Dosarului cererii de plata………………………..

| Nr. crt | Activitatea | Serviciul –Centrul regional | Data început | Data sfârșit | Intocmit |  |  | Documente generate sau completate | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Nume | Functia | Semnatura |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - 31. | Primirea documentatiei in vederea intocmirii Certificatului de plata si elaborarii Ordonantarii de plata (pentru DCP incluse in esantionul de verificare) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 32. | Verificarea beneficiarului in Registrul unic al neregulilor si in Registrul debitorilor pentru DCP neincluse in esantion (pentru DCP incluse in esantionul de verificare) |  |  |  |  |  |  | - AP3.1 - AP3.2 |  |
| - 33. | Intocmirea Certificatului de plata si elaborarea Ordonantarii de plata (pentru DCP incluse in esantionul de verificare) |  |  |  |  |  |  | - AP4.1 - AP4.2 |  |
| - 34. | Elaborarea Centralizatoarelor certificatelor de plata si transmiterea la nivel regional/ la nivel central, după caz. |  |  |  |  |  |  | - AP5.1 |  |
| - 35. | Trimiterea (originalelor) Certificatelor de plata si Ordonantarilor de plata la expertul contabil CRFIR/ SCP-DECPFE |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota:	In cazul in care apar elemente noi fata de procedura care implica completarea Pistei de audit, se mentioneaza acest lucru in coloana “Observatii” si la sfarsitul pistei se precizeaza activitatea desfasurata de expert in procesul de verificare al Dosarului Cererii de Plata.

Verificat,

Sef serviciu

Nume si prenume .......................

Data ......................

# AP11.1 - notificarEA BENEFICIARULUI asupra platilor efectuate

a) Pentru finantarea proiectelor FEADR

CRFIR......................

F

Catre: 	..................................... beneficiar

In atentia: 	......................................, Reprezentant Legal Proiect

Ref: 		Proiect FEADR “……”

Cod decizie de finantare.......................

Va informam ca in cadrul Deciziei de finanțare ……, in urma verificarilor dosarelor cererilor de plata prezentate de dumneavoastra au fost efectuate  urmatoarele plati:

|  | Valoare platita (finantare nerambursabila |  |
| --- | --- | --- |
|  | Lei | Euro |
| Transa I |  |  |
| Transa II |  |  |
| TOTAL |  |  |

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale considera ca proiectul dumneavoastra a fost finalizat, obligatiile de plata ale Agentiei care decurg din decizia de finantare fiind indeplinite.

Intocmit				    	Verificat

Expert						Sef Serviciu

Nume si prenume......................  .   		Nume si prenume.....................

Semnatura.........................		    	Semnatura.........................

Data...................................		    	Data...................................

Aprobat,

Director General adjunct CRFIR

Nume si prenume.........................

Semnatura.................

Data....................

b)Pentru finantarea de la BS a TVA aferenta proiectelor FEADR

CRFIR......................

notificarEA BENEFICIARULUI asupra platilor efectuate

Catre: 	..................................... beneficiar

In atentia: 	......................................, Reprezentant legal proiect

Ref: 		Proiect FEADR “……”

Cod decizie de finantare.......................

Va informam ca in cadrul Deciziei ……, in urma verificarilor dosarelor cererilor de plata prezentate de dumneavoastra au fost decontate urmatoarele cheltuieli:

|  | Valoare platita pentru TVA (Lei) |
| --- | --- |
| Transa I |  |
| Transa II |  |
| TOTAL |  |

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale considera ca proiectul dumneavoastra a fost finalizat, obligatiile de plata ale Agentiei care decurg din decizia de finantare fiind indeplinite.

Intocmit				    	Verificat

Expert 						Sef Serviciu

Nume si prenume......................  .   		Nume si prenume.....................

Semnatura.........................		    	Semnatura.........................

Data...................................		    	Data...................................

Aprobat,

Director General Adjunct CRFIR

Nume si prenume.........................

Semnatura.................

Data....................

# AP11.2 NOTĂ cu privire la proiectele finalizate şi pentru care se face dezangajare în cadrul submăsurii 19.1

CRFIR

Se aprobă,

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT CRFIR

Nume Prenume

Propun spre aprobare,

Director CRFIR

Nume Prenume

NOTĂ

Cu privire la proiectele finalizate şi pentru care se face dezangajare în cadrul submăsurii ........

În perioada ..................-..........................

Având în vedere prevederile procedurale privind modalitatea de înregistrare în contabilitate a economiilor rezultate în urma finalizării proiectelor, vă rugăm să aprobaţi ca pentru beneficiarii prezentaţi în Centralizatorul proiectelor finalizate, anexat, să fie înregistrată în contabilitate valoarea finală a deciziilor de finanţare şi să fie dezangajate sumele rezultate ca urmare a diferenţelor între valoarea deciziei de finanţare şi valorile autorizate şi plătite.

Precizăm faptul că pentru beneficiarii din Anexă există acceptul acestora asupra cheltuielilor declarate eligibile de către AFIR – Program FEADR şi nu sunt înregistrate contestaţii nesoluţionate.

Șef SLINA CRFIR

Nume Prenume

# REGISTRUL DE CORESPONDENȚĂ R1

| NrCrt | Data intrarii documentului | Tipul documentului | Numele si adresa expeditorului | Expert responsabil | Data iesirii documentului | Tipul documentului | Numele si adresa destinatarului | Expert responsabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# REGISTRUL PRIVIND PREVIZIUNEA DEPUNERII DOSARELOR CERERILOR DE PLATA – R2

| Nr. | Cod decizie de finantare | Beneficiar | Valoare totala de finantare nerambursabila (grant) | Cererea de plata pentru transa I |  | Cererea de plata pentru transa II |  | Data limita de depunere a ultimei cereri de plata | Nume si semnatura expert |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Luna depunerii | Valoare | Luna depunerii | Valoare |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 15 |

# REGISTRUL DE PRIMIRE A DCP – R3

| Nr. Crt | Codul Dosarului cererii de plata | Denumirea beneficiarului | Data primirii dosarului cererii de plata | Numele expertilor care instrumenteaza dosarul | Semnatura expertilor | Data programata pentru vizita pe teren | Data reprogramata pentru vizita pe teren | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# REGISTRUL CERTIFICATELOR DE PLATA – R4

a) Pentru finantarea proiectelor FEADR

| Nr.crt | Cod CP / FRD | Data CP/FRD | Nume beneficiar | Cod Dosar cerere de plata | Suma solicitata din Cererea de plata | Rata de schimb LEI/EUR | - Suma autorizata (rest plata conform AP4.1) |  |  |  |  |  | Nume Expert | Semnatura expert | Certificat de plata anulat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Contributie publica LEI |  |  | Contributie publica EUR |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total | UE | BS | Total | UE | BS |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

b) Pentru finantarea de la BS a TVA aferenta proiectelor FEADR

| Nr.crt | Cod CP / FRD | Data CP/FRD | Nume beneficiar | Cod Dosar cerere de plata | Suma TVA solicitata din Cererea de plata | Cheltuieli eligibile admise (Lei) | - Suma autorizata (rest plata conform AP 4.1) | Nume Expert | Semnatura expert | Certificat de plata anulat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | TVA aferent cheltuielilor eligibile (Lei) |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=19%*6 | 8 | 9 | 10 |

# REGISTRUL CENTRALIZATOARELOR CERTIFICATELOR DE PLATA – R5

a) Pentru finantarea proiectelor FEADR

| Nr. Crt | Denumirea documentului | Data transmiterii centralizatorului la SLIS DATLIN/ SMER-DCP | Valoarea totala autorizata la plata | Valoarea fondurilor primite conform confirmarii de plata de la MADR* | Data primirii fondurilor conform confirmarii de plata de la MADR* | Valoarea fondurilor neutilizate |  |  | Nr ordonantarii de plata aferenta fondurilor neutilizate* | Data intocmirii ordonantarii de plata aferenta fondurilor neutilizate* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Total* | - CE* | - BS* |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

*col 5-11 se completeaza la nivelul DATLIN

b) Pentru finantarea de la BS a TVA aferenta proiectelor FEADR

| Nr. Crt | Denumirea documentului | Data transmiterii centralizatorului la DATLIN/ SMER-DCP | Valoarea totala autorizata la plata | Valoarea fondurilor primite conform confirmarii de plata de la MADR* | Data primirii fondurilor conform confirmarii de plata de la MADR* | Valoare fondurilor neutilizate | Nr ordonantarii de plata aferenta fondurilor neutilizate* | Data intocmirii ordonantarii de plata aferenta fondurilor neutilizate* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4-5 | 8 | 9 |

# REGISTRUL CONTESTAȚIILOR – R8

REGISTRUL CONTESTAȚIILOR

| Nr crt. | Denumire beneficiar | Cod decizie de finanțare | Numărul tranșei de plată | Număr contestație (nr. înreg. beneficiar) | Dată contestație (data înreg. beneficiar) | Număr contestație (nr. înreg. AFIR) | Dată contestație (data înreg. AFIR) | Structura care soluționează contestația | Decizia de soluționare a contestației (nr./dată) | Decizie finală (admisă parțial/ admisă integral/ respinsă) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# SITUATIA PRIVIND STADIUL DOSARELOR CERERILOR DE PLATA LA DATA DE ..................... – S1 (modelul pentru raportare)- pentru cererile incarcate in onedrive

| Nr crt |  |  | Submăsura |  |  | Codul deciziei de finantare |  |  |  |  |  |  |  | Data semnarii deciziei de finantare |  |  |  |  | Denumire beneficiar |  |  |  |  |  |  | Entitatea emitenta Certificat de Plata |  |  |  |  |  |  |  | Judetul |  |  | Procent finantare nerambursabila (%) |  |  |  |  |  | Curs de schimb decizie finantare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| Valoarea deciziei de finantare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transa de plata** |  |  |  | Suma solicitata la plata (Lei) |  |  |  |  |  |  |  |  | Suma autorizata la plata ***(Total Lei) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lei |  |  |  |  |  |  |  |  | Euro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  | Finantare nerambursabila |  |  |  |  |  | In urma controlului administrativ |  |  |  |  |  |  | In urma controlului pe teren |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  | Finantare nerambursabila |  |  |  |  |  |  | Total |  |  | Finantare nerambursabila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma autorizata la plata conform Certificat de plata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Curs de schimb certificat de plata |  |  |  |  |  |  | Suma platita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Euro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Euro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  | Finantare nerambursabila |  |  |  |  |  | Total |  |  | Finantare nerambursabila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  | CE |  |  | BS |  |  |  | Total |  |  |  | CE |  |  |  |  | BS |
| 18 |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  |  | 26 |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 28 |
| Suma respinsa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sancțiune cf art 63 din Reg 809/ 2014 |  |  | Motivele respingerii la plata a sumelor |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | In urma controlului pe teren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | In urma controlului administrativ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lei |  |  |  |  |  |  | Euro |  |  |  |  |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | Euro |  |  |  |  |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | Euro |  |  |  |  |  |  |  |  | Cod |  |
| Total | Finantare nerambursabila |  |  |  |  |  | Total | Finantare nerambursabila |  |  |  |  |  | Total |  | Finantare nerambursabila |  |  |  |  | Total |  | Finantare nerambursabila |  |  |  |  | Total |  | Finantare nerambursabila |  |  |  |  | Total |  |  | Finantare nerambursabila |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 30 |  |  |  |  |  | 31 | 32 |  |  |  |  |  | 33 |  | 34 |  |  |  |  | 35 |  | 36 |  |  |  |  | 37 |  | 38 |  |  |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |
| Data depunerii DCP |  |  |  |  | Data vizitei pe teren |  |  |  |  |  | Data finalizarii verificarii administrative |  |  |  | Data transmiterii DCP incluse in esantion |  |  |  |  | Numar zile verificare administrativă |  |  |  |  |  |  | Nume expert 1 |  |  |  |  |  | Nume expert verificator |  |  |  |  |  | Observatii* |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |

| Intocmit Sef SLINA CRFIR Nume si prenume Data Semnatura | Avizat, Director General Adjunct CRFIR Nume si prenume Data Semnatura |
| --- | --- |

*Toate coloanele se completeaza in mod obligatoriu, iar daca anumite rubrici nu se pot aplica pentru respectivul Dosar cerere de plata se mentioneaza „Nu este cazul”.

In cazul Dosarelor Cererilor de Plata transe finale, la coloana 13 – Transa de plata, se va completa numarul transei precum si mentiunea „final”  (De ex: 2-final)

# SITUATIA PRIVIND STADIUL DOSARELOR CERERILOR DE PLATA LA DATA DE ..................... – S1

| Nr crt | Submăsura | CRFIR |  | Denumire beneficiar |  |  |  | Judetul |  | Valoarea deciziei de finantare (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |
| Cod cerere de plată | Data cererii de plată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoare solicitată la plată (lei) |  |  | Suma autorizată la plată (conform rând 1 din Certificatele de plată AP4.1) | Nume expert 1 |  | Tip tranșă (prima, intermediară, ultima) | decizia a mai fost extrasă în eșantion? (da/ nu) |  |  |  |
| 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |  |  |

| Intocmit*, Expert SLINA CRFIR/ Sef serviciu Nume si prenume Data - Semnatura - *S1 modelul pentru eșantion se transmite doar electronic (în format xls.). Documentul în format xls. va fi semnat electronic de către persoana care l-a întocmit. |  |
| --- | --- |

*Toate coloanele se completeaza in mod obligatoriu, iar daca anumite rubrici nu se pot aplica pentru respectivul Dosar cerere de plata se mentioneaza „Nu este cazul”.

# Formularul F2

Denumire beneficiar.....................

Judetul............................

Cod Dosar cerere de plata...........................

OPIS

-dosar administrativ -

| Nr crt | FORMULAR ELABORAT | COD FORMULAR | Pag |
| --- | --- | --- | --- |

# Formularul F3

ADRESA CATRE MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PRIVIND APLICAREA/ INCETAREA UNOR RESTRICTII PENTRU BENEFICIARII CARE NU AU RESPECTAT PREVEDERILE LEGISLATIEI IN VIGOARE

a)In cazul aplicarii unor restrictii pentru nerespectarea prevederilor legislatiei in vigoare

Catre: 	Ministerul Finantelor Publice

In atentia: 	Domnului/ Doamnei .....

Ref: 	Beneficiarii care nu respectat prevederile legislatiei in vigoare privind plata TVA-ului de la bugetul de stat

Stimate/a Domn/ Doamna .....

Conform prevederilor ......, va transmitem lista beneficiarilor Programului FEADR care nu au respectat prevederile ....... din cadrul ....., in vederea sistarii alimentarii atat cu cote defalcate din impozitul pe venit, cat si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare.

| Nr crt | Cod decizie de finantare | Data semnarii deciziei de finantare | Denumire beneficiar | Judet | Data primirii Notificarii beneficiarului cu privire la confirmarea platii in vederea prezentarii documentelor care sa ateste plata TVA-ului catre furnizori | Data expirarii termenului de 5 zile lucratoare de la primirea notificarii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Cu stima,

Director General

b)In cazul incetarii unor restrictii pentru nerespectarea prevederilor legislatiei in vigoare

Catre: 	Ministerul Finantelor Publice

In atentia: 	Domnului/ Doamnei .....

Ref: 	Beneficiarii care nu respectat prevederile legislatiei in vigoare privind plata TVA-ului de la bugetul de stat

Stimate/a Domn/ Doamna .....

Revenim la adresa AFIR nr..../ .... si in conformitate cu prevederile .... din ....., va transmitem lista beneficiarilor Programului FEADR care au depus documentatia prevazuta la ...... din cadrul ....., in vederea incetarii restrictiilor prevazute la ..... din ......

| Nr crt | Cod decizie de finantare | Data semnarii deciziei de finantare | Denumire beneficiar | Judet | Data primirii Notificarii beneficiarului cu privire la confirmarea platii in vederea prezentarii documentelor care sa ateste plata TVA către furnizori | Data expirarii termenului de 5 zile lucratoare de la primirea notificarii | Data depunerii de beneficiar a documentatiei conforme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Cu stima,

Director General

Se vor anexa Instrucțiuni de achiziții pentru beneficiarii publici ai submăsurii 19.1 sau Instrucțiuni de achiziții pentru beneficiarii privați ai submăsurii 19.1, în funcție de tipul de beneficiar

Termenul se calculează începând cu ziua următoare transmiterii Notificării D1.4L.

1 expertul/experţii care au completat întocmit documentele din coloana 6

2 data de completare/întocmire a documentelor din coloana 6

3 seful de serviciu care a verificat documentele din coloana 6 si data de verificare

Articolul 1(6) se menține în Decizia de finanțare doar în cazul beneficiarilor care se încadrează în prevederile  OUG nr. 49/2015, cu modificările și completările ulterioare, și care au TVA, în formularul de buget al cererii de finanțare, încadrată în cheltuieli neeligibile din FEADR.

Se vor anexa Instrucțiuni de achiziții pentru beneficiarii publici ai submăsurii 19.1 sau Instrucțiuni de achiziții pentru beneficiarii privați ai submăsurii 19.1, în funcție de tipul de beneficiar

Valoarea maximă eligibilă aferentă acestui capitol nu va depăși 15.000 euro, acordată proporțional cu numărul de locuitori  din teritoriul acoperit de Parteneriat (suma se va acorda în funcție de numărul de locuitori existent la nivelul teritoriului vizat, respectiv 0,22 Euro/locuitor). Pentru Parteneriatul cu o populație mai mare sau egală cu 150.000 locuitori, valoarea sprijinului va fi de maximum 15.000 euro.

Cheltuielile legate de elaborarea strategiei (Cap.II ) se vor încadra în suma maximă de 15.000 de euro, indiferent de mărimea teritoriului și populația vizată de Parteneriat.

Vor fi admise ca documente justificative bonurile fiscale de combustibil datate cu cel mult 5 (cinci) zile calendaristice înainte și maximum o zi calendaristică după data prevăzută în ordinul de deplasare.

Ordinul de deplasare (cu viza entității la care se deplasează și cu indicarea datei și a orei sosirii și plecării) este necesar atât pentru solicitarea cheltuielilor de transport cât și pentru alte cheltuieli solicitate (indemnizație de delegare, alocație de cazare etc.) pentru personalul GAL care participă la evenimente, întâlniri etc. De asemenea, pe Ordinul de deplasare va fi menționată data depunerii acestuia pentru decontarea cheltuielilor și semnătura persoanelor îndrituite să realizeze verificarea decontului și aprobarea acestuia.

Tipurile de cheltuieli eligibile sunt incluse în Ghidul Solicitantului.

Termenul se calculează începând cu ziua următoare transmiterii Notificării D1.4L.

Vor fi detaliate motivele respingerii sumelor (totale/parțiale) de către experții SLIS

Se completează pentru perioada aferentă deciziei de finanțare

Achiziție de servicii/bunuri

Cheltuieli cu achiziția de (obiectul achiziției)

PNDR 2014-2020, submăsura 19.1

În cazul grupurilor de lucru (întâlniri ale partenerilor semnatari ai acordului de parteneriat), constituite în vederea îndeplinirii criteriului de eligibilitate EG7 – punctul b, modificarea se va realiza cu condiția ca la fiecare întâlnire să fie asigurată prezența unui procent mai mare de 50% din numărul total al partenerilor, având în vedere, totodată, ca fiecare partener să participe la cel puțin o întâlnire.

În cazul grupurilor de lucru (întâlniri ale partenerilor semnatari ai acordului de parteneriat), constituite în vederea îndeplinirii criteriului de eligibilitate EG7 – punctul b, prezența partenerilor se asigură prin participarea reprezentantului legal al entității/ prin împuternicitul acestuia.

Activităţi planificate – precizaţi activităţile planificate aşa cum au fost acestea formulate în cererea de finanțare

Precizaţi locul de desfăşurare, numărul de participanţi, teritoriul acoperit, durata planificată pentru fiecare activitate realizată. Va fi descrisă legătura dintre activitățile realizate și costurile efectuate, care urmează să fie solicitate la plată  (ex: realizarea evenimentului a implicat plata  a n  angajați/experți, cu precizarea gradului de implicare a fiecărui expert, inclusiv numărul de ore derulării activității.

Evaluaţi rezultatele activităţilor desfăşurate

1 expertul/experţii care au completat întocmit documentele din coloana 6

2 data de completare/întocmire a documentelor din coloana 6

3 seful de serviciu care a verificat documentele din coloana 6 si data de verificare

Termenul se calculează începând cu ziua următoare transmiterii formularului D1.4L Notificarea de avizare/avizare parțială/neavizare a Raportului de activitate (intermediar/final)

cheltuieli care nu necesită procedură de achiziții, conform Ghidului solicitantului sM19.1

Beneficiarii pot depune cererea de plată  cu aplicarea  mecanismelor  financiare descrise la art. 21 alin. 1 lit. b) din OUG 49/2015 si art. 20 din OUG nr. 49/ 2015 și prevăzute în instrucțiunea de plată  - Anexa IV la Decizia de finanțare

Această perioadă va include perioada cuprinsă între data primei cheltuieli efectuate și data ultimei plăți efectuate aferente cheltuielilor la care se face referire în Raportul de asigurare. Perioada de efectuare a plăților trebuie să se încadreze în perioada de valabilitate a deciziei de finanțare.

Perioada  de realizare a activităților trebuie să se încadreze în perioada de implementare prevăzută de decizia de finanțare.

Pentru fiecare cheltuială se vor prezenta documente justificative, după caz

Doar în cazul tranșelor de plată care fac obiectul controlului la fața locului

În cazul delegării eșantionului de control la fața locului către CRFIR

idem

idem

În cazul cheltuielilor cu salariile, diurna, cazarea sau transportul neexternalizate ale personalului angajat

În cazul cheltuielilor cu salariile, diurna, cazarea sau transportul neexternalizate ale personalului angajat

doar pentru proiectele pentru s-a delegat verificarea DCP incluse în eșantionul de control la CRFIR

Vizita  la sediul beneficiarului se  realizează doar în cadrul controlului la fața locului pentru proiectele de servicii

Nu poate depăși valoarea sumelor respinse conform Notificării beneficiarului privind confirmarea plății AP7.1L

* Se completează doar în cazul în care TVA este eligibil din FEADR conform bugetului indicativ al proiectului.