MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENŢIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

2014-2020

(anexa nr. __ la Ordinul MADR nr. _____ /201_)

Cod manual M 01 - 24

MANUAL DE PROCEDURĂ PENTRU IMPLEMENTAREA MĂSURII 19 – SUBMĂSURA 19.3  „PREGĂTIREA ȘI IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚILOR DE COOPERARE ALE GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ” , COMPONENTA A - ASISTENŢĂ TEHNICĂ PREGĂTITOARE PENTRU PROIECTELE DE COOPERARE ALE GAL-URILOR SELECTATE

Cod manual M 01 - 24

Versiunea 01

CUPRINS

1.	DEFINIȚII, PRESCURTĂRI	5

2.	REFERINȚE LEGISLATIVE	7

2.1 Legislație comunitară	7

2.2 Legislație națională	9

3.	SCOPUL PROCEDURII ȘI DOMENIUL DE APLICARE	10

4.	PREVEDERI GENERALE	11

4.1	Prezentarea generală a submăsurii 19.3  „Pregătirea și  implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală”	11

4.2	Sume (aplicabile) și rata sprijinului	12

5.	CONTRACTAREA	12

5.1.	Prevederi generale privind etapa de contractare	12

5.2.	Notificarea beneficiarilor privind încheierea Contractului de finanțare	13

5.3.	Elaborarea  și semnarea contractului de finanțare între beneficiar și AFIR - CRFIR	14

5.3.1.	Elaborarea Contractului de finanțare	14

5.3.2.	Aprobarea Contractului  de finanțare	17

5.3.3.	Primirea, verificarea şi transmiterea Registrului unic C1.13L privind situația contractului către alte compartimente din cadrul AFIR	20

6.	MODIFICAREA  ȘI ÎNCETAREA  CONTRACTULUI  DE FINANȚARE	21

6.1.	Modificarea Contractului de finanțare	21

6.1.1.	Modificarea Contractului de finanțare prin Act adițional	22

6.1.2.	Modificarea Contractului de finanțare prin Notă de aprobare/ neaprobare privind modificarea Contractului de finanțare	23

6.1.3.	Modificarea Contractelor de finanțare prin Notificare privind modificarea Contractului de  finanțare	24

6.1.4.	Procesarea documentelor în vederea modificării  Contractului de finanțare	25

6.1.5.	Instrumentarea contestațiilor privind modificarea  Contractului de finanțare	25

6.2.	Încetarea contractului de finanțare	25

7.	RECONCILIEREA PRIVIND SITUAȚIA ANGAJAMENTELOR BUGETARE, A CONTRACTELOR  DE FINANȚARE ŞI A NOTELOR DE ÎNCETARE A CONTRACTELOR DE FINANȚARE	26

8.	IMPLEMENTAREA PROIECTELOR	26

8.1.	Prevederi generale privind implementarea proiectelor	26

8.2.	Achizițiile în cadrul proiectului	27

8.3.	Depunerea și verificarea Dosarului cererii de plată	28

9.	DESCOPERIREA UNEI NEREGULI/ FRAUDE	29

10.	FORMULARE	30

E 6.8.3L  NOTIFICAREA BENEFICIARULUI PENTRU SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE	30

C 0.1L - FIȘA DE VERIFICARE PRIVIND CRITERIILE DE ELIGIBILITATE ȘI SELECȚIE	34

Formular C1.1L  Contract de Finanţare (M 19 – submăsura 19.3 – componenta A)	39

C1.1.1L - NOTĂ DE ÎNDRUMARE	61

C1.4L   FIȘĂ DE VERIFICARE CONTRACT DE FINANȚARE	64

C 3.1L  NOTĂ EXPLICATIVĂ PENTRU AMENDAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE	70

C 3.2.1L FIȘA DE VERIFICARE PRIVIND APROBAREA/ NEAPROBAREA MODIFICĂRII CONTRACTULUI DE FINANȚARE	75

C3.3.2L - Raport de analiză a cererii de  amendare a Contractului de finanţare	78

C 3.2.2L NOTĂ DE APROBARE/ NEAPROBARE A MODIFICĂRII CONTRACTULUI DE FINANȚARE	81

C3.3.10L – NOTIFICARE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE	83

# DEFINIȚII, PRESCURTĂRI

Definiții

- Acțiune comună – acțiune prevăzută în Planul de acţiune al proiectului de cooperare, ce contribuie la realizarea obiectivelor din SDL ale GAL şi produce rezultate tangibile şi măsurabile, fără de care obiectivele proiectului nu ar fi realizabile;

- Activitate concretă comună - activitate cu rezultate clar identificate sau rezultate care produc beneficii pentru teritoriile în cauză;

- Beneficiar – Grupul de Acțiune Locală autorizat de către DGDR – AM PNDR pentru perioada de programare 2014 – 2020 și care a încheiat cu AFIR un contract de finanțare, pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;

- Cerere de finanțare – solicitarea depusă de către un potențial beneficiar în vederea obținerii sprijinului financiar nerambursabil;

- Contract de finanțare – document juridic încheiat în condițiile legii între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în calitate de Autoritate Contractantă, și beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de valabilitate, valoarea, plata, precum şi alte dispoziţii şi condiţii specifice, prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă din FEADR şi de la bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR 2014-2020;

- Cooperare interteritorială ‐ cooperare realizată între GAL‐uri/ parteneriate din România;

- Cooperare transnațională ‐ cooperare între GAL‐uri/parteneriate din România și alte state din Europa;

- Eligibilitate – suma criteriilor și a condițiilor minime pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească în vederea obținerii finanțării prin măsurile/ submăsurile din FEADR;

- Eșantion – stabilirea unui segment de subiecți/ beneficiari, în urma unor criterii prestabilite cu un scop bine definit;

- Europa – teritoriul geografic care conține cele 28 de state membre ale UE și următoarele state non-UE aparținând continentului: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Cetatea Vaticanului, Elveția, Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Georgia, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Monaco, Muntenegru, Norvegia, Republica Moldova, Rusia, San Marino, Serbia, Turcia, Ucraina.

- Fișa măsurii – reprezintă documentul care descrie motivația sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele măsurii, aria de aplicare și acțiunile prevăzute, tipul de investiții/ servicii, categoriile de beneficiari și tipul sprijinului;

- Fonduri nerambursabile – reprezintă fondurile acordate unei persoane fizice sau juridice în baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea de investiții/ servicii încadrate în aria de finanțare a măsurii și care nu trebuie returnate – singurele excepții sunt nerespectarea condițiilor contractuale și nerealizarea investiției/ serviciului conform proiectului aprobat de AFIR;

- Grup de Acțiune Locală (GAL) – parteneriat local, alcătuit din reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice locale, ai sectorului privat și ai societății civile, constituit în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, care elaborează și implementează o strategie de dezvoltare locală (SDL) selectată de către DGDR – AM PNDR;

- Întreprindere - orice entitate, indiferent de statutul juridic şi de modul de finanţare, inclusiv entităţile nonprofit, care desfăşoară o activitate economică, în sensul Ordonanţei de Urgenţă nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015,  cu modificările şi completările ulterioare;

- Măsură - set de operațiuni care contribuie la realizarea uneia sau mai multora dintre prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală;

- LEADER – măsură din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunităților rurale ca urmare a implementării strategiilor elaborate de către GAL. Provine din limba franceză „Liaisons Entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale” – „Legături între Acțiuni pentru Dezvoltarea Economiei Rurale”;

- Ofițer de proiect  - expertul căruia i s-a repartizat Contractul de finanțare aferent unui proiect şi care este responsabil cu primirea si verificarea administrativă a Dosarelor cererilor de plată, cu soluţionarea cererilor depuse de beneficiar pentru acel proiect (modificări Contract, avizare dosare de achiziții, etc., cu excepția verificărilor pe eșantion), precum şi cu întocmirea formularelor aferente fiecărei etape; acesta este reprezentat de expertul 1 în cadrul formularelor întocmite;

- Operațiune - un proiect, un contract, o acțiune sau un grup de proiecte selectate, care contribuie la realizarea obiectivelor unei priorități sau unor priorități aferente;

- Partener – orice entitate juridică care este semnatar al Acordului de Cooperare și care este un Grup de Acțiune Locală sau o organizație de tip DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității) sau alte parteneriate, ca de exemplu un grup de parteneri publici și privați locali dintr-un teritoriu rural/ urban care implementează o strategie de dezvoltare locală (scopul acțiunilor acestui grup trebuie să fie similar cu cel al unui GAL);

- Pista de audit – document care oferă posibilitatea unei persoane să urmărească o etapă procedurală din momentul inițierii până în momentul în care se raportează rezultatele finale – reprezintă trasabilitatea operațiunilor;

- Potențial beneficiar (solicitant) – Grupul de Acțiune Locală autorizat de către DGDR – AM PNDR pentru perioada de programare 2014 – 2020 care a depus cerere de finanțare, dar care nu a încheiat încă un contract de finanțare cu AFIR, pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;

- Rata sprijinului - rata contribuției publice la o operațiune;

- Reprezentant legal – reprezentant al beneficiarului, conform actelor constitutive ale entității juridice, care semnează Contractul de finanțare (în cazul în care cererea de finanțare este selectată);

- Zi – zi calendaristică (dacă nu se specifică altfel).

Prescurtări

- PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală;

- FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală;

- MADR – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

- DGDR - AM PNDR – Direcția Generală Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală;

- AFIR – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

- SL – Serviciul LEADER din cadrul AFIR;

- CRFIR – Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale din cadrul AFIR;

- SLIN – CRFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

- SLIN – OJFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non-Agricoleagricole din cadrul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

- CE – SLIN – CRFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului LEADER și Investiții Non-agricole -  Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

- CI – SLIN – CRFIR - Compartimentul Implementare, din cadrul Serviciului LEADER și Investiții Non-agricole -  Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

- SCP – Serviciul Contabilizare Plăți din cadrul Direcției Efectuare și Contabilizare Plăți Fonduri Europene din cadrul AFIR;

- DECPFE - Direcția Efectuare și Contabilizare Plăți Fonduri Europene din cadrul AFIR;

- CCFPP – Compartiment Control Financiar Preventiv Propriu;

- CCFE – Compartiment Contabilizare Fonduri Europene;

- SMER - Serviciul Monitorizare, Evaluare și Raportare din cadrul AFIR;

- DCA – Direcția Control și Antifraudă din cadrul AFIR;

- DCP - Direcția Coordonare Programe din cadrul AFIR;

- DGA ILINA – Director General Adjunct Infrastructură, LEADER și Investiții Non-agricole;

- OMADR – Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

# REFERINȚE LEGISLATIVE

IMPORTANT! Reglementările legislației naționale și europene primează reglementărilor prezentului manual de procedură. În situația în care survin modificări în cadrul unor acte normative în vigoare sau completărilor și modificărilor aduse acestora, personalul AFIR și al celorlalte organisme implicate în derularea măsurilor cuprinse în prezentul manual de procedură vor aplica prevederile legislației în vigoare până în momentul modificării prezentului manual în conformitate cu acestea.

- 2.1 Legislație comunitară

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei Europene din 7 martie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, în ceea ce priveşte metodologiile privind sprijinul pentru obiectivele legate de schimbările climatice, stabilirea obiectivelor de etapă şi a ţintelor în cadrul de performanţă şi nomenclatura categoriilor de intervenţie pentru fondurile structurale şi de investiţii europene;

- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 din 17 decembrie 2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului;

- Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii;

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al ComisieI din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea;

- Regulamentul Delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale;

- Regulamentul Delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime;

- Regulamentul (UE) nr. 2393/2017 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2017 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), (UE) nr. 1306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune, (UE) nr. 1307/2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune, (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și (UE) nr. 652/2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor;

- Regulamentul (UE) nr. 834/2014 al Comisiei de stabilire a normelor pentru aplicarea cadrului comun de monitorizare și evaluare a PAC;

- Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

- Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015)3508 din 26 mai 2015, cu modificările ulterioare.

- 2.2 Legislație națională

- Acordul de delegare a sarcinilor privind implementarea unor măsuri din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, susţinute financiar de la Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Bugetul de stat, încheiat între AM-PNDR și AFIR nr. 78061/6960/2015, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor , cu modificările - ulterioare;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015;

- Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate;

- Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

- SCOPUL PROCEDURII ȘI DOMENIUL DE APLICARE

Scopul principal al Manualului de procedură este să furnizeze personalului AFIR de la nivel național, regional  și județean cu atribuții specifice în implementarea submăsurii 19.3 „Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală”, mijloacele necesare pentru implementarea eficientă a acestei submăsuri.

În cadrul manualului se descrie procedura de lucru a Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale privind repartizarea atribuţiilor şi responsabilităţilor între structurile şi organismele implicate, formularele și documentele utilizate şi termenele care trebuie respectate.

Procedura stabilește pașii procedurali aferenți etapelor de contractare, implementare, achiziții și autorizare plăți pentru angajamentele legale aferente proiectelor de servicii finanțate în cadrul submăsurii 19.3, componenta A – „Asistență tehnică pregătitoare pentru proiectele de cooperare ale GAL-urilor selectate“.

În cadrul procedurii se delimitează activitățile desfășurate de serviciile implicate de la nivel județean, regional și național ale AFIR.

Manualul de procedură pentru implementarea submăsurii 19.3, componenta A  a fost elaborat de către Serviciul LEADER din cadrul AFIR și va fi urmat și respectat de către personalul AFIR cu atribuții specifice de la toate nivelurile (central, regional si judeţean), conform Regulamentului de Organizare și Funcționare a AFIR și fișelor de post. Prevederile prezentului manual de procedură se completează cu prevederile generale din cadrul manualelor de proceduri ale AFIR.

NOTĂ

Toată corespondenţa  purtată cu beneficiarii se întocmeşte în două exemplare originale, care vor fi ştampilate şi vor avea acelaşi număr de înregistrare. Exemplarul transmis către beneficiar va avea numai semnătura Directorului General AFIR/ Directorului General Adjunct ILINA/ /Directorului General Adjunct CRFIR/ Directorului CRFIR. Cel de-al doilea exemplar va avea toate semnăturile persoanelor care l-au întocmit, verificat şi aprobat/ avizat.

La toate formularele utilizate în fluxul procedural de către AFIR, pentru proiectele finanțate prin măsura 19 – ”Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER”, se va adăuga și litera L, pentru a putea, în procesul de monitorizare, să fie evidențiată măsura 19 LEADER.

- PREVEDERI GENERALE

Abordarea LEADER urmărește aceleași obiective generale și specifice ale Politicii Agricole Comune ale UE și ale PNDR și presupune dezvoltarea comunităților locale într-o manieră specifică, adaptată nevoilor și priorităților acestora. Valoarea adăugată a abordării LEADER derivă din acele inițiative locale care combină soluții ce răspund problematicii existente la nivelul comunităților locale, reflectate în acțiuni specifice acestor nevoi.

# Prezentarea generală a submăsurii 19.3  „Pregătirea și  implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală”

În cadrul LEADER, cooperarea (interteritorială sau transnațională) este un mod de a îmbunătăți perspectivele și strategiile locale, de a obține acces la informații și idei noi, de a învăța din experiența altor regiuni sau țări, de a stimula și sprijini inovarea, de a dobândi aptitudini și a obține mijloace pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate.

Acțiunile de cooperare sunt eligibile pentru sprijin dacă acestea contribuie la atingerea obiectivelor SDL. În acest sens, în elaborarea SDL s-a avut în vedere includerea intenției GAL-urilor de a desfășura activități de cooperare.

Sprijinul public nerambursabil în cadrul submăsurii 19.3 se acordă pentru pregătirea și implementarea proiectelor de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) selectate și autorizate de către DGDR - AM PNDR, în cadrul a două componente:

- Componenta A – Asistenţă tehnică pregătitoare pentru proiectele de cooperare ale GAL-urilor selectate;

- Componenta B – Implementarea activităților de cooperare ale GAL-urilor selectate.

În cadrul submăsurii 19.3 se finanțează:

- proiecte de cooperare transnațională (dintre GAL–uri din România și alte structuri similare din state europene);

- proiecte de cooperare interteritorală (pe teritoriul României, între GAL–uri și alte structuri similare din România).

Structuri similare cu GAL pot fi: parteneriate de tip DLRC sau alte parteneriate, ca de exemplu un grup de parteneri publici și privați locali dintr-un teritoriu rural/ urban, care implementează o strategie de dezvoltare locală (scopul acțiunilor acestui grup trebuie să fie similar cu cel al acțiunilor unui GAL).

- Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Tipul de sprijin este de tip grant, sub forma rambursării cheltuielilor eligibile suportate și plătite efectiv și va fi acordat atât pentru Componenta A, cât și pentru Componenta B.

Cuantumul maxim al sprijinului nerambursabil va fi de 200.000 de euro/ GAL, cumulat pentru proiectele de asistenţă tehnică pregătitoare finanțate în cadrul Componentei A şi pentru proiectele de cooperare finanțate în cadrul Componentei B.

Intensitatea sprijinului pentru proiectele de cooperare este de până la 100%.

Valoarea maximă a sprijinului nerambursabil pentru Componenta A - Asistență tehnică pregătitoare este după cum urmează:

- Maxim 5.000 euro pentru intenția de a desfășura proiecte de cooperare transnațională;

- Maxim 2.000 euro pentru intenția de a desfășura proiecte de cooperare interteritorială.

- CONTRACTAREA

  - Prevederi generale privind etapa de contractare

Acest capitol descrie următoarele etape de contractare:

- Elaborarea și semnarea Contractului de finanțare între AFIR - CRFIR și beneficiari;

- Realizarea angajamentelor bugetare, respectiv a Propunerii de angajare a unei cheltuieli, a Angajamentului bugetar individual și a dezangajării bugetare.

Evaluarea și selecția proiectelor depuse în cadrul submăsurii 19.3 „Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală” – Componenta A se realizează de către MADR în baza Manualului de procedură pentru evaluarea și selecția componentei A - asistenţă tehnică pregătitoare pentru proiectele de cooperare ale grupurilor de acțiune locală selectate, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

După publicarea Raportului de selecție, structurile teritoriale de la nivelul DGDR - AM PNDR vor transmite la AFIR – CRFIR – SLIN (aferent fiecărei regiuni), Dosarele administrative ale proiectelor selectate, care vor include Cererea de finanţare, împreună cu toate documentele anexate (în original), documentele completate în cursul procesului de evaluare și selecție (în copie), precum și documentația aferentă eventualelor contestații (în copie). Repartizarea Dosarelor administrative pe regiuni se va realiza în funcție de codificarea Cererilor de finanțare, stabilită de către DGDR - AM PNDR în etapa de evaluare și selecție.

Contractarea proiectelor finanțate în cadrul submăsurii 19.3, componenta A  se va realiza de către SLIN - CRFIR, cu  respectarea pașilor procedurali prevăzuți în conținutul prezentului manual. În cazul proiectelor în care printre potențialii parteneri se regăsesc și alte Grupuri de Acțiune Locală din România, se va urmări ca procesul de contractare să se realizeze simultan pentru solicitantul GAL și ceilalți parteneri GAL implicați în proiect care solicită finanțare pentru sprijin pregătitor, astfel încât să nu existe impedimente/ întârzieri în derularea activităților comune propuse.

  - Notificarea beneficiarilor privind încheierea Contractului de finanțare

În termen de o zi de la data primirii Dosarelor administrative de la structurile teritoriale ale DGDR - AM PNDR,  șeful SLIN -  CRFIR le repartizează experților din cadrul Compartimentului Evaluare în vederea inițierii procedurii de contractare.

În termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la repartizarea dosarelor, experții CE SLIN - CRFIR vor întocmi formularul E6.8.3L „Notificarea solicitantului privind semnarea Contractului de finanţare” și vor notifica solicitanții incluşi în Lista proiectelor selectate pentru finanțare cu privire la semnarea angajamentelor legale. În cadrul Notificării E6.8.3L, se va comunica solicitantului și valoarea finanţării acordate (rezultată în urma procesului de evaluare și selecție derulat de către DGDR - AM PNDR), exprimată în Euro, defalcată în valoare totală proiect și valoare eligibilă nerambursabilă.

În termen de maximum 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la primirea Notificării E6.8.3L, în vederea semnării Contractului de finanțare, solicitantul este obligat să depună la CRFIR următoarele documente, menționate în Notificare:

- Document de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR), deschis de solicitant (original);

- Certificatul de cazier judiciar (fără înscrieri privind sancţiuni penale în domeniul economico-financiar) al reprezentantului legal al solicitantului, valabil la data încheierii contractului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (original);

- Certificate de atestare fiscală valabile, care să ateste lipsa datoriilor scadente fiscale şi sociale emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi de Primăriile pe raza cărora îşi au sediul social, puncte de lucru (după caz) şi graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat, valabile la data contractării;

- Documente statutare actualizate, în situația în care au survenit modificări cu privire la reprezentantul legal sau datele de identificare ale GAL de la data selectării cererii de finanțare de către DGDR – AM PNDR (copie conform cu orginalul);

- Declaraţia privind prelucrarea datelor cu caracter personal, semnată şi datată de noul Reprezentant legal (în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

- Alte documente, după caz (ex: dovada achitării datoriilor, dobânzilor, penalităților în cazul solicitanților care figurează în Registrul debitorilor - IRD 3.2).

Solicitanții au obligația de a depune toate documentele necesare în vederea încheierii Contractului de finanțare în termenul precizat în notificare, care curge de la data confirmării de primire a  Notificării E6.8.3L. Expertul CE SLIN - CRFIR va urmări primirea confirmării Notificării E6.8.3L de la solicitant și respectarea termenului de prezentare a documentelor. Termenul inițial de maximum 15 (cincisprezece) zile lucrătoare pentru depunerea documentelor poate fi prelungit cu cel mult 10 (zece) zile lucrătoare în baza unei justificări fundamentate, adresate în scris Autorității Contractante anterior datei limită de depunere a documentelor menționată în notificare.

În situația în care nici în urma prelungirii acordate, solicitanții nu prezintă documentele necesare contractării, atunci se consideră că au renunțat la ajutorul financiar. În termen de 2 (două) zile lucrătoare de la expirarea perioadei de depunere a documentelor necesare semnării Contractului de finanțare, expertul din cadrul CE SLIN - CRFIR declară contractul neîncheiat și notifică solicitantul, prin intermediul formularului C0.2L, care se preia din cadrul Manualului de procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente submăsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (cod manual M 01-01).

## Elaborarea  și semnarea contractului de finanțare între beneficiar și AFIR - CRFIR

### Elaborarea Contractului de finanțare

Anterior demarării procesului de întocmire, avizare și aprobare a Contractului de finanțare, expertul CE SLIN – CRFIR verifică dacă solicitantul a transmis toate documentele solicitate prin Notificarea E6.8.3L, în termenul menționat în cadrul notificării și se asigură că acestea sunt conforme.

Expertul CE SLIN - CRFIR completează angajamentul legal, formularul C1.1 – „Contractul  de finanţare”, în baza următoarelor documente:

- Cererea de finanțare și Dosarul administrativ al Cererii de finanțare;

- Raportul de selecţie/ Raportul de contestații/ Erată la raportul de selecție,  aprobat de către Directorul General DGDR - AM PNDR;

- Documentele solicitate prin Notificarea  E6.8.3L;

- Alte documente transmise de beneficiar, ca urmare a solicitărilor de informații suplimentare emise pe parcursul procesului de contractare, după caz.

Pentru fiecare proiect repartizat pentru realizarea contractării, expertul din cadrul CE SLIN - CRFIR va realiza următoarele activități:

- pregăteşte două exemplare ale Contractului de finanţare (Formularul C1.1L) în limba română,  inclusiv două exemplare din anexele acestuia;

- atribuie Contractului de finanţare acelaşi număr cu cel din Cererea de finanţare, cu excepţia primului câmp, unde se va scrie codul C în locul codului înscris în Raportul de selecţie (codul reprezintă etapa în care se află Cererea de finanţare);

- verifică Codul Unic de Înregistrare (RO – APIA) al solicitantului prin accesarea programului informatic specific;

- verifică calitatea de reprezentant legal potrivit statutului/ actului constitutiv al persoanei juridice a solicitantului și datele înscrise în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial, ținut de Ministerul Justiției, prin accesarea paginii de internet a Registrului Național ONG, ori din registrele ţinute, pe plan local, la fiecare judecătorie (Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor) sau certificatul de înscriere emis de judecătorie. Pentru completarea datelor referitoare la reprezentantul legal, expertul va verifica datele înscrise în Cererea de finanțare coroborate cu actul constitutiv/ statutul entităţii juridice (Hotărârii de desemnare/ schimbare a reprezentantului legal).

Următoarele documente vor fi anexate la fiecare Contract de finanțare şi vor fi parte integrantă a acestuia, având aceeaşi putere juridică:

| Anexa I | Prevederi Generale |
| --- | --- |
| Anexa II | Cererea de finanțare |
| Anexa III | Formularul de buget |
| Anexa IV | Instrucţiuni privind achizițiile publice pentru beneficiarii PNDR |
| Anexa V | Instrucţiuni de plată |
| Anexa VI | Materiale și activități de informare de tip publicitar |

Expertul din cadrul  CE SLIN – CRFIR:

- va atașa ultimele variante aprobate ale Instrucțiunilor elaborate la nivelul AFIR pentru Anexa IV – „Instrucțiuni privind achizițiile pentru beneficiarii publici PNDR” și Anexa V – „Instrucțiuni de plată”;

- va verifica calculele aritmetice ale Bugetului proiectului aprobat şi va completa Anexa III – „Formularul de buget” la Contractul de finanţare. În cazul diferenţelor de calcul rezultate în urma verificării de la nivelul CRFIR şi Fişa de evaluare întocmită la nivelul DGDR - AM PNDR, se solicită experților DGDR - AM PNDR informații suplimentare în vederea corectării de către aceștia a erorilor identificate.

Cursul de schimb utilizat pentru completarea formularului de buget al proiectului, anexă la Contractul de finanțare, este cursul euro-leu stabilit  de către Banca Centrală Europeană, publicat pe pagina web: http://www.ecb.int/index.html, valabil pentru data de 01 ianuarie a anului în care a fost luată decizia de acordare a finanțării (respectiv anul încheierii Contractului de finanțare), conform prevederilor art. 34, alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei.

În cazul beneficiarilor care se încadrează în prevederile  OUG nr. 49/2015, cu modificările și completările ulterioare, Contractul de finanțare poate include de la momentul elaborării prevederi referitoare la decontarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile, fără a mai fi astfel necesară întocmirea actului adițional.

Astfel, la art. 3 se va adăuga alin. (5), care va avea următorul conținut:

”Art. 3(5): Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în calitate de Autoritate Contractantă va efectua plata TVA aferentă cheltuielilor eligibile prevăzute în formularul de buget - Anexa III la Contractul de finanţare, până la valoarea maximă de ……………… RON (………………) cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:

a)	Beneficiarul va depune Dosarul Cererii de Plată completat conform Instrucţiunilor de plată, anexă la Contractul de finanţare, în termenele prevăzute în Declaraţia de eşalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată.

b)	Contravaloarea TVA va fi rambursată numai pentru cheltuielile efectiv realizate şi declarate eligibile prin PNDR de către Autoritatea Contractantă”.

Excepție fac situațiile în care beneficiarul devine pe parcursul derulării proiectului plătitor de TVA și pentru care rămâne în vigoare întocmirea actului adițional.

Concomitent cu instrumentarea angajamentului legal, respectiv a Contractului de finanțare, expertul instrumentează și documentele financiare, respectiv Angajamentul Bugetar Individual  (ABI) – ANEXA I și Propunerea de Angajare a unei Cheltuieli (PAC) – ANEXA II. PAC și ABI se vor completa în conformitate cu prevederile Manualului de procedură pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente submăsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (cod manual M 01-01) și cele ale Manualului de procedură pentru implementare – Secțiunea I Contractarea și modificarea contractelor de finanțare/ deciziilor de finanțare (cod manual M 01-02), în vigoare.

Simultan se instrumentează și formularul C1.4L - Fișa de verificare a Contractului de finanțare și formularul C1.4BL - Fișa de avizare Contract de finanțare, din capitolul Fomulare a prezentului manual. De asemenea, expertul CE SLIN - CRFIR întocmește și semnează formularul C3.2.2.0L – „Pista de audit pentru Contractul de finanțare”, document care reflectă etapa procedurală în care se află Contractul de finanţare și care va fi preluat din Manualul de procedură pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente submăsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (cod manual M 01-01).

    - Aprobarea Contractului  de finanțare

Transmiterea Contractului de finanțare, însoțit de Dosarul administrativ al cererii de finanțare și de documentele întocmite de către expertul CE SLIN -  CRFIR către CI SLIN - CRFIR în vederea semnării Contractului de finanțare se va realiza cu respectarea prevederilor Manualului de procedură pentru evaluarea si selectarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente submăsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (cod manual M 01 - 01)  și cele ale Manualului de procedură pentru implementare – Secțiunea I Contractarea și modificarea contractelor de finanțare/ deciziilor de finanțare (cod manual M 01 - 02), în vigoare.

5.3.2.1. Efectuarea reverificării criteriilor de eligibilitate şi selecţie în vederea contractării la nivelul CRFIR

Pentru reverificarea criteriilor de eligibilitate și de selecție, șeful SLIN – CRFIR va stabili în mod aleatoriu un eșantion lunar de cel puțin 5% (și astfel încât să fie verificat cel puțin un proiect pentru fiecare CDRJ) din proiectele declarate eligibile și selectate din cadrul fiecărui Raport de selecție aprobat de către DGDR – AM PNDR. Eșantionul poate fi mărit la propunerea CRFIR sau a Serviciului LEADER, cu aprobarea Directorului General, atunci când se constată un număr mare de nereguli/ erori, până la 100%. Eșantionul de reverificare a criteriilor de eligibilitate și de selecție nu va cuprinde proiecte care au făcut obiectul verificării pe eșantion realizate de către Serviciul SLIN din cadrul AM PNDR, în etapa de evaluare.

Ulterior primirii documentației aferente Contractului de finanțare de la compartimentul evaluare, ofiţerul de proiect din cadrul CI SLIN - CRFIR căruia i-a fost repartizat dosarul administrativ efectuează reverificarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie, în baza formularului C0.1L din cadrul Capitolului 10 - Formulare a prezentului manual. Verificarea se va face prin aplicarea metodologiei de analiză a criteriilor de eligibilitate și de selecție din Manualul de procedură pentru evaluarea și selecția Componentei A – „Asistență tehnică pregătitoare pentru proiectele de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală selectate“ elaborat de către DGDR – AM PNDR și aprobat prin OMADR.

Termenul de emitere a formularului C0.1L este de maxim 3 (trei) zile lucrătoare.

În cazul în care expertul CI  SLIN – CRFIR nu se poate pronunța asupra punctelor de verificare a criteriilor de eligibilitate/ selecție va solicita punctul de vedere al  DGDR - AM PNDR, în vederea finalizării verificării. De asemenea, se pot solicita informații suplimentare solicitantului, utilizându-se formularul E3.4L din cadrul Manualului de procedură pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente submăsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (cod manual M 01 - 01), în care se va adapta caseta de semnături (cu experţii de la CI, avizare şi aprobare la nivel de DGA CRFIR). În acest caz, termenul de emitere a formularului C0.1L se va prelungi cu termenul de răspuns la informații suplimentare, de maximum 5 (cinci) zile de la data primirii solicitării. În situația în care solicitantul nu prezintă informațiile suplimentare solicitate, expertul CI SLIN – CRFIR îl clasează ca fiind „contract neîncheiat” și notifică solicitantul.

Dacă se constată neîndeplinirea a cel puțin unui criteriu de eligibilitate, proiectul devine neeligibil și se întocmește Notificarea de neîncheiere contract (formularul C0.2L), care se transmite solicitantului în termen de 1 zi de la data aprobării de către Directorul CRFIR.

În situaţia în care cel puţin un criteriu de selecţie primeşte un punctaj inferior faţă de evaluarea realizată la nivelul DGDR – AM PNDR, se va verifica dacă punctajul total rezultat este cel puţin egal cu punctajul minim stabilit în Ghidul solicitantului, în cazul în care în Raportul de selecție nu există cereri de finanțare eligibile fără finanțare.

În cazul în care vor exista Rapoarte de selecție în care există cereri de finanțare eligibile fără finanțare,  în situaţia în care cel puţin un criteriu de selecţie primeşte un punctaj inferior faţă de evaluarea realizată la nivelul DGDR – AM PNDR, se va verifica dacă punctajul total rezultat este cel puţin egal cu cel al ultimului proiect selectat din sesiunea aferentă respectivului proiect, conform Raportului de selecție aprobat de către Directorul General DGDR – AM PNDR:

- dacă acesta este mai mic, se va parcurge fluxul procedural privind neîncheierea Contractului  de finanţare;

- dacă acesta este egal sau mai mare, se trece la etapa de aprobare a Contractului de finanţare.

În cazul transmiterii Notificării de neîncheiere a Contractului de finanțare, solicitanții au dreptul de a depune contestații în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la confirmarea de primire a notificării, dar nu mai mult de 7 zile lucrătoare de la comunicarea notificării.

Totodată, în cazul în care, în urma procesului de reverificare a criteriilor de eligibilitate și selecție, sunt identificate și alte nereguli (ex. cheltuieli neeligibile) care conduc la diminuarea finanțării publice din Raportul de selecție aprobat de către DGDR – AM PNDR, comunicată prin notificarea E6.8.3L, solicitantul va fi notificat. În notificare se va menționa suma în euro cu care a fost diminuată valoarea finanţării publice, respectiv  valoarea finanţării publice rezultată şi care va fi menţionată în contractul de finanţare ce urmează a fi semnat de AFIR. Faţă de notificarea comunicată, solicitantul poate depune contestaţie la CRFIR/AFIR, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare.

Soluționarea contestațiilor depuse ca urmare a reverificării criteriilor de eligibilitate și de selecție se realizează în conformitate cu prevederile Manualului de procedură pentru implementare – Secțiunea I Contractarea și modificarea contractelor de finanțare/ deciziilor de finanțare (cod manual: M 01 – 02), în vigoare.

În cazul în care se confirmă respectarea tuturor criteriilor de eligibilitate și de selecție, se trece la etapa de aprobare a Contractului de finanțare.

5.3.2.2. Parcurgerea fluxului procedural în vederea încheierii Contractelor de finanţare

Contractele de finanțare, însoțite de dosarele administrative, parcurg etapa de aprobare respectând următoarul flux:

-     Întocmit, Expert CE SLIN  CRFIR (etapă deja parcursă);

- Reverificarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie, Expert CI SLIN – CRFIR (doar pentru proiectele incluse în eșantion);

- Generare (inclusiv PAC - ABI), Ofiţerul de proiect CI SLIN – CRFIR;

- Verificat, Şef Serviciu SLIN – CRFIR;

- Avizat, Director CRFIR;

- Avizat, Consilier Juridic CRFIR;

- Vizat, expert CCFPP;

- Aprobat, Director General Adjunct CRFIR.

Rezultatele verificărilor vor fi consemnate de experții CE și CI - SLIN CRFIR în Fi;a de verificare a Contractului de finanțare (formularul C1.4L) și de consilierul juridic în Fișa de avizare contract (formularul C1.4BL).

Toate Contractele de finanțare (C1.1L) se semnează de către beneficiar la sediul CRFIR, cu respectarea prevederilor și a termenelor prevăzute de Manualul de procedură pentru implementare – Secțiunea I Contractarea și modificarea contractelor de finanțare/ deciziilor de finanțare (cod manual: M 01 – 02), în vigoare.

Un exemplar original al Contractului de finanțare împreună cu anexele acestuia și documentele obligatorii prezentate la semnarea contractului sunt atașate Dosarului administrativ.

Atenţie!

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, la momentul semnării contractului de finanțare,  expertul SLIN – CRFIR va solicita beneficiarului declaraţia privind prelucrarea datelor cu caracter personal, semnată de reprezentantul legal sau,  după caz, de împuternicitul reprezentantului legal.

Odată cu semnarea Contractului de finanțare, se înmânează beneficiarului şi Nota de îndrumare (formular C1.1.1L), care se regăsește în cadrul prezentului manual de procedură, la Capitolul 10 - Formulare.

Expertul CI SLIN – CRFIR verifică dacă toate Contractele de finanţare sunt semnate de către beneficiari şi transmite electronic, prin e-mail, copii ale acestora către expertul cu atribuții de monitorizare de la nivelul CRFIR/ AFIR și către CCFE-CRFIR/ SCP-DECPFE. Termenul de transmitere a copiilor contractelor este de 3 (trei) zile lucrătoare de la data semnării de catre beneficiar a contractului.

Pentru proiectele necontractate, dosarele de finanţare sunt arhivate la nivel regional de către expertul SLIN - CRFIR care a instrumentat neîncheierea respectivului Contract de finanţare, prin numerotarea Dosarului administrativ şi a Cererii de finanţare şi predarea acestora în arhiva permanentă (pe baza unui Proces verbal de predare - primire), conform prevederilor Manualului de procedură pentru arhivare al AFIR.

În cazul proiectelor pentru care nu s-a încheiat Contract de finanțare, precum şi în cazul Contractelor de finanţare încetate, se vor returna solicitanților Cererile de finanțare depuse în original, în baza unui proces-verbal, la cererea acestora.

Activitatea se va realiza cu respectarea prevederilor Manualului de procedură pentru implementare – Secțiunea I „Contractarea și modificarea contractelor de finanțare/ deciziilor de finanțare” (Cod manual: M 01 – 02), ultima versiune aprobată prin OMADR.

    - Primirea, verificarea şi transmiterea Registrului unic C1.13L privind situația contractului către alte compartimente din cadrul AFIR

Concomitent cu predarea Dosarelor administrative ale cererilor de finanțare contractate, compartimentul evaluare (CE) din cadrul SLIN - CRFIR transmite electronic (prin e-mail, cu confirmare de primire), la compartimentul implementare (CI), Registrul unic privind situația Contractului de finanțare, în format excel.

Experții CI SLIN – CRFIR care au preluat proiectele pentru a fi contractate, au obligația de a verifica dacă Registrul este completat cu toate informațiile până la data predării acestuia. În cazul în care se constată date lipsă/ incomplete, experții înștiințează șeful de serviciu, în vederea completării documentului de către experții din cadrul CE SLIN - CRFIR.

Experții CI SLIN – CRFIR vor avea obligația de a completa în timp real Registrul unic cu date privind situaţia Contractului de finanţare (C1.13L) pentru orice tip de modificare adusă acestuia.

Managementul Agenţiei poate solicita situaţii şi raportări pe baza informaţiilor din Registrul C1.13L de la nivel AFIR/ CRFIR. Situațiile sunt avizate de către Şeful SLIN – CRFIR şi aprobate de către Directorul General Adjunct CRFIR. Șefii SLIN - CRFIR sunt direct responsabili pentru completitudinea și realitatea informaţiilor din cadrul situaţiilor și raportărilor transmise la nivel central, în cazul în care acestea sunt solicitate.

- MODIFICAREA  ȘI ÎNCETAREA  CONTRACTULUI  DE FINANȚARE

  - Modificarea Contractului de finanțare

Contractul de finanţare semnat de către Autoritatea Contractantă și de către beneficiar poate fi modificat, în conformitate cu dispoziţiile Articolului 9 din Anexa I – Condiții generale, dacă circumstanţele executării proiectului s-au schimbat începând de la data iniţială a semnării Contractului de finanțare.

Orice modificare a Contractului de finanțare se va face cu acordul ambelor părţi, cu excepţia situaţiei în care intervin modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile și a situației în care intervin modificări procedurale, când Autoritatea Contractantă va notifica în scris beneficiarul cu privire la aceste modificări, iar beneficiarul se obligă a le respecta întocmai.

Principiile generale care stau la baza modificării Contractului de finanțare sunt următoarele:

- Motive justificate și întemeiate de modificare a Contractului de finanţare;

- Respectarea criteriilor de eligibilitate și de selecție în baza cărora a fost evaluată și selectată Cererea de finanțare;

- Valoarea totală eligibilă aprobată şi prevăzută în Contractul de finanțare nu poate fi depăşită;

- Modificările Contractului de finanțare pot fi efectuate și aprobate numai în cursul duratei de execuție a Contractului de finanțare şi nu pot avea efect retroactiv.

Beneficiarul sau Autoritatea Contractantă trebuie să solicite în scris celeilalte părți orice modificare a Contractului de finanțare, inclusiv a anexelor acestuia, completând, după caz, „Notă explicativă pentru modificarea Contractului de finanțare” (formularul C3.1L)/ „Notificare privind modificarea Contractului de finanțare” (formularul C3.3.10L).

Modificarea Contractului de finanțare (C1.1L) se realizează prin:

- Act adițional (formularul C 3.3.4L) – aprobat la nivelul CRFIR;

- Notă de aprobare/ neaprobare privind modificarea Contractului de finanțare (formularul C 3.2.2L) – încheiată la nivelul CRFIR;

- Notificare privind modificarea Contractului de finanțare (formularul C 3.3.10L) – elaborată și transmisă de către CRFIR.

Beneficiarul va solicita modificarea Contractului de finanțare prin depunerea la OJFIR a Notei explicative completată, înregistrată și semnată de către beneficiar, în original (formularul C3.1L pentru notă de aprobare, respectiv act adițional, din cadrul prezentului manual) și a documentelor justificative. Experții SLIN – OJFIR vor transmite documentația la CRFIR în termen de maximum 2 (zile) lucrătoare.

Documentele de modificare a Contractului de finanțare (Actul adițional, Nota de aprobare, Notificarea) devin parte integrantă a Contractului de finanțare.

### Modificarea Contractului de finanțare prin Act adițional

Actul adițional se aprobă de către Directorul General Adjunct CRFIR.

Cazurile care fac obiectul modificării Contractului de finanțare (C1.1L) prin Act adițional sunt următoarele:

- Modificări care vizează criteriile de eligibilitate și selecție în baza cărora a fost selectat proiectul (ex.: înlocuirea experților implicați în derularea proiectului, nominalizați în cererea de finanțare);

- Modificări financiare de peste 20% din valoarea total eligibilă înscrisă inițial în cadrul fiecăruia din cele două subcapitole (1.1 și 1.2) ale bugetului indicativ, între subcapitolele bugetare de cheltuieli eligibile;

- Schimbarea denumirii beneficiarului sau a oricărui element de identificare a beneficiarului (cu excepţia celor pentru care se acceptă modificarea Contractului de finanțare prin Notă de aprobare);

- Cazul în care beneficiarul devine pe parcursul implementării Contractului de finanțare plătitor de TVA, caz în care trebuie să depună la Autoritatea Contractantă în termen de 10 zile documentul care atestă că este înregistrat ca şi plătitor de TVA, document eliberat în conformitate cu legislaţia în vigoare;

- Prelungirea duratei de implementare a Contractului de finanțare prevăzută la art. 2(2) din Contractul de finanțare, în baza unei justificări, fără a depăși termenul maxim impus prin Ghidul Solicitantului de 3 luni;

- Alte cazuri justificate şi fundamentate documentar care pot surveni pe parcursul implementării Contractului de finanțare și care nu fac obiectul modificării Contractului de finanțare prin Notă de aprobare.

În toate situaţiile menţionate mai sus, se verifică dacă beneficiarul demonstrează prin documente justificative oportunitatea și viabilitatea modificărilor.

În cazul modificării Contractului de finanțare prin Act adițional, beneficiarul va depune următoarele documente:

- nota explicativă completată, înregistrată, semnată de către beneficiar;

- formularul de buget actualizat propus (după caz);

- în situaţia în care Beneficiarul PNDR notifică AFIR că a devenit, pe parcursul derulării proiectului, plătitor de TVA, va depune Bugetul refăcut prin diminuarea acestuia cu valoarea TVA calculată de la data când devine plătitor de TVA;

- alte documente care fundamentează soluţia propusă (după caz).

### Modificarea Contractului de finanțare prin Notă de aprobare/ neaprobare privind modificarea Contractului de finanțare

Modificarea Contractelor de finanțare prin Notă de aprobare/ neaprobare se realizează în următoarele cazuri:

- Schimbarea reprezentantului legal al beneficiarului;

În cazul solicitării de înlocuire a reprezentantului legal al beneficiarului, beneficiarul va depune următoarele documente:

- statutul, actul constitutiv al persoanei juridice, Hotărârea Adunării Generale a Asociaților (AGA) a persoanei juridice, prin care se revocă vechiul reprezentant legal și decizia de desemnare a noului reprezentant legal (copie conform cu originalul);

- cazierul judiciar al noului reprezentant legal al proiectului care să ateste lipsa înscrierilor care privesc sancţiuni penale în domeniul economico-financiar (document valabil, în original). Dacă se regăsesc înscrisuri cu caracter penal în domeniul economico-financiar solicitarea de schimbare a reprezentantului legal nu se aprobă;

- specimenul de semnătură al noului reprezentant legal (în original);

- copie după actul de identitate (se acceptă inclusiv transmiterea de către beneficiar a actului de identitate în formă scanată, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative);

- declaraţia privind prelucrarea datelor cu caracter personal, semnată şi datată de noul Reprezentant legal (în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

- Schimbarea adresei sediului social al beneficiarului;

În cazul solicitării de schimbare a adresei sediului social, beneficiarul va  depune documente din care să reiasă noul sediu social al beneficiarului.

- Schimbarea contului bancar și/sau a instituției financiare bancare pentru proiectul PNDR;

În cazul solicitării de modificare a contului bancar și/sau a instituției financiare înscrise în Contractul de finanțare/Nota privind schimbarea contului bancar aprobată anterior, beneficiarul va  depune următoarele documente:

- acordul scris al instituției financiare înscrise în Contractul de finanțare/Nota de aprobare şi adresa de confirmare a noului cont şi a instituției financiare aferente, în original;

- în cazul în care instituția financiară bancară rămâne aceeaşi şi se modifică doar codul IBAN al contului (care reprezintă un şir de 24 de caractere ce identifică în mod unic la nivel internaţional contul unui client la o instituție financiară bancară, cod utilizat pentru procesarea plăţilor în lei sau valută), beneficiarul va depune adresa de la instituția financiară, din care să reiasă modificarea codului IBAN al contului, în original.

- Modificările financiare care nu depășesc 20% din valoarea totală eligibilă înscrisă iniţial în cadrul fiecăruia dintre cele două subcapitole (1.1 și 1.2) ale formularului de buget, între subcapitolele bugetare de cheltuieli eligibile;

Beneficiarul va depune bugetul actualizat. Totalitatea rectificărilor bugetare aplicate unui subcapitol (1.1 sau 1.2) nu trebuie să depășească 20% din valoarea totală eligibilă înscrisă iniţial în Contractul de finanțare la subcapitolul respectiv. În situația depășirii acestui plafon, beneficiarul va solicita modificarea Contractului de finanțare prin Act adițional. Nu se vor face modificări ale contractului pentru modificările bugetare din clasele bugetare (de ex. 1.2.1).

- Alte situații temeinic justificate şi fundamentate documentar care pot surveni pe parcursul implementării Contractului de finanțare (ex: schimbarea cărții de identitate a reprezentantului legal  etc.) și care nu fac obiectul modificării Contractului de finanțare  prin Act adițional.

Pentru toate cazurile de modificare a Contractului de finanțare prin Notă de aprobare, beneficiarul va depune nota explicativă completată, înregistrată la beneficiar și semnată de către reprezentantul legal, în original, și alte documente care să fundamenteze modificarea propusă, după caz.

### Modificarea Contractelor de finanțare prin Notificare privind modificarea Contractului de  finanțare

În cazul în care pe durata derulării Contractului de finanțare intervin modificări procedurale (inclusiv corelări procedurale) sau modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile (inclusiv modificări de PNDR)/ corelări cu legislația relevantă (inclusiv recomandări ale misiunilor de audit)/ simplificări incidente Contractului, Autoritatea Contractantă va iniția procesul de modificare a Contractului, prin transmiterea unei Notificări privind modificarea Contractului de finanțare (formular C 3.3.10L). Acestea se transmit beneficiarului cu confirmare de primire în maxim 2 (două) zile lucrătoare de la aprobarea lor. Transmiterea Notificării va fi precedată de o Notă aprobată de către Directorul General AFIR în care se constată necesitatea modificării contractelor existente și se precizează care sunt prevederile legislative/ modificările procedurale cu care acestea trebuie să se coreleze. În situaţia în care procedurile de lucru au fost corelate cu modificările legislative noi apărute, cu simplificări sau recomandări ale misiunilor de audit şi au fost aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, nu este necesară întocmirea notei de către serviciul responsabil de procedură din AFIR care gestionează această submăsură.

Beneficiarul are obligația de a se conforma modificărilor comunicate de CRFIR, la momentul demarării etapei de implementare la care prevederile notificării fac referire. Data intrării în vigoare a modificărilor este data aprobării prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, respectiv adoptării noilor prevederi legislative. În cazul modificării anexelor, parte integrantă din contractul de finanţare, în condiţiile în care acestea se actualizează datorită unor modificări legislative/ corelări cu legislaţia relevantă/ simplificări, beneficiarii vor primi anexele actualizate prin notificări  în termen de 2 zile lucrătoare de la data aprobării acestora.

### Procesarea documentelor în vederea modificării  Contractului de finanțare

Analizarea documentației de modificare a Contractului de finanțare se va realiza la nivelul SLIN – CRFIR.

Formularele generale utilizate de către experții CRFIR pe parcursul derulării procesului de amendare a Contractului de finanțare vor fi preluate din Manualul de procedură pentru implementare – Secțiunea I Contractarea și modificarea contractelor de finanțare/deciziilor de finanțare (cod manual: M 01 – 02) și adaptate, după caz.

Pentru punctele de verificare din cadrul fișelor de verificare utilizate, care nu vizează modificări ale Contractelor de finanțare aferente proiectelor implementate în cadrul acestei submăsuri, se va preciza ,,Nu este cazul”.

Pentru modificarea Contractelor de finanțare se vor utiliza următoarele formulare specifice din cadrul prezentului manual:

  - Formularul C3.1L – Notă explicativă pentru modificarea Contractului de finanțare (prin notă de aprobare/ act adițional);

  - Formularul C3.2.1L – Fișă de verificare a Notei de aprobare/ neaprobare privind modificarea Contractului de finanțare;

  - Formularul C3.2.2L – Notă de aprobare/neaprobare privind modificarea Contractului de finanțare;

  - Formularul C3.3.2L – Raport de analiză a cererii de amendare a Contractului de finanțare;

  - Formularul C3.3.10L – Notificare privind modificarea Contractului de finanțare.

### Instrumentarea contestațiilor privind modificarea  Contractului de finanțare

Beneficiarul poate depune contestație cu privire la decizia privind Actul adițional/Nota de aprobare. Contestația va fi depusă la structurile teritoriale ale AFIR/ AFIR central cu încadrarea în termenul de 10 (zece) zile lucrătoare de la data comunicării deciziei privind Actul adițional/ Nota de aprobare. Soluționarea contestațiilor depuse de beneficiari se va realiza în conformitate cu prevederile Manualului de procedură pentru implementare - Sectiunea I Contractarea și modificarea Contractelor de finanțare/Deciziilor de finanțare (cod manual M 01-02).

  - Încetarea contractului de finanțare

Dacă pe parcursul perioadei de implementare a proiectului Autoritatea Contractantă constată neîndeplinirea de către beneficiar a obligațiilor asumate la semnarea Contractului de finanțare, sau omisiunea notificării AFIR/ CRFIR în cazul operării unor modificări care afectează Contractul de finanțare, sau în cazul în care se constată deficiențe în implementare, se va demara procedura de încetare a Contractului de finanțare în conformitate cu prevederile Anexei I – Prevederi generale și recuperarea ajutorului financiar nerambursabil acordat.

Încetarea contractului de finanțare se va realiza în conformitate cu prevederile Manualului de procedură pentru implementare - Sectiunea I Contractarea și modificarea Contractelor de finanțare/Deciziilor de finanțare (cod manual M 01-02).

- RECONCILIEREA PRIVIND SITUAȚIA ANGAJAMENTELOR BUGETARE, A CONTRACTELOR  DE FINANȚARE ŞI A NOTELOR DE ÎNCETARE A CONTRACTELOR DE FINANȚARE

Scopul reconcilierii în cadrul AFIR este de verificare a datelor operate (înregistrate) în evidența SL/ CI SLIN - CRFIR cu datele operate în evidența contabilă ca urmare a încheierii angajamentelor legale (Contractelor de finanțare),  cu propunerile  de angajare a unei cheltuieli cât și cu datele existente în evidențele expertului cu atribuții de monitorizare de la CRFIR cât și la SMER-AFIR.

Reconcilierea privind situația angajamentelor bugetare, a contractelor  de finanțare şi a notelor de încetare a contractelor de finanțare se realizează de către CI SLIN – CRFIR și SL conform Manualului de procedură pentru implementare - Secțiunea I Contractarea și modificarea contractelor de finanțare/ deciziilor de finanțare  (cod manual M 01-02), ultima versiune aprobată prin OMADR.

# IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

  - Prevederi generale privind implementarea proiectelor

Beneficiarul are obligația să implementeze proiectul în conformitate cu descrierea acestuia cuprinsă în Cererea de finanțare așa cum a fost aprobată, împreună cu toate documentele anexate și în baza modificărilor și completărilor aprobate pe parcursul implementării. Acesta trebuie să respecte prevederile Contractului de finanțare (inclusiv anexele acestuia), cu toate modificările și completările ulterioare, legislația în vigoare și regulile emise de Autoritatea Contractantă.  În cazul în care Autoritatea Contractantă constată că beneficiarul nu respectă regulile de implementare, aceasta poate proceda la retragerea totală sau parțială a sprijinului financiar.

Implementarea acțiunilor prevăzute în Planul de acțiune se va realiza în termen de maximum 3 luni de la semnarea contractului de finanțare. În situația în care contractul de finanțare are o durată de implementare mai mică de 3 luni, beneficiarul poate solicita prelungirea duratei de implementare până la durata maximă admisă.

După încheierea Contractelor de finanțare, se va derula următorul flux de activități privind implementarea proiectelor:

- Beneficiarii realizează achizițiile necesare pentru implementarea proiectului, cu respectarea prevederilor legislației în materia achizițiilor publice și a regulilor emise de Autoritatea contractantă, respectiv  Manualul de proceduri pentru atribuirea contractelor de achiziție publică pentru proiectele finanțate prin PNDR, cod manual M 01-03.1;

- Beneficiarii desfășoară activitățile din cadrul proiectului în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare;

- Beneficiarii transmit la DGDR - AM PNDR (Serviciul SLIN) pentru avizare Raportul de activitate, după finalizarea acțiunilor proiectului; raportul de activitate va fi depus atât în varianta îndeplinirii acțiunilor din proiect, cât și în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii parțiale a acțiunilor din proiect;

- Beneficiarii depun dosarul cererii de plată la CI SLIN  – CRFIR, care verifică și autorizează plata/ respinge parțial sau integral cheltuielile solicitate; dosarul cererii de plată va cuprinde obligatoriu o copie a Raportului de activitate, însoțit de Fișa de verificare întocmită de către DGDR – AM PNDR;

- SL realizează verificările pe eșantion a cererilor de plată, inclusiv verificarea achizițiilor, conform prevederilor Manualului de procedură pentru implementare, Secțiunea II – autorizare plăți,  cod manual M 01 – 02 și cele ale Manualului de proceduri pentru atribuirea contractelor de achiziție publică pentru proiectele finanțate prin PNDR, cod manual M 01- 03.1;

- CRFIR întocmește certificatele de plată și efectuează plata cheltuielilor eligibile către beneficiar.

Pe durata de valabilitate a contractului, beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Autorităţii Contractante toate informațiile solicitate pentru realizarea monitorizării și verificării proiectului.

Principalele documente pe care trebuie să le transmită beneficiarul în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare sunt:

- Declarația de eșalonare a plăților;

- Documentația pentru avizarea achizițiilor, conform Instrucțiunilor de achiziții;

- Raportul de activitate avizat de către DGDR – AM PNDR;

- Dosarul cererii de plată.

## Achizițiile în cadrul proiectului

Achizițiile în cadrul proiectului vor fi realizate de beneficiar cu respectarea legislației în materia achizițiilor și a regulilor emise de Autoritatea contractantă, respectiv conform prevederilor Manualului operațional de achiziții pentru beneficiarii publici, cod manual M 01 – 03.1.

Beneficiarii vor depune documentele solicitate pentru avizarea achizițiilor efectuate în conformitate cu prevederile „Instrucțiunilor privind Achizițiile Publice pentru beneficiarii PNDR”, anexă la Contractul de finanțare.

Nu se vor deconta cheltuieli care depășesc plafoanele maximale prevăzute de baza de date LEADER, plafoane stabilite în legislația națională și care au un caracter nerezonabil.

În scopul diminuării riscului apariției de nereguli, se vor aplica următoarele reguli/ principii privind achizițiile:

- Beneficiarii au obligația de a depune/ transmite dosarele de achiziții (letric sau electronic - CD) la CRFIR în vederea avizării;

În vederea diminuării riscului de nereguli, beneficiarii vor transmite dosarele de achiziții la CRFIR înainte de demararea contractului.

Atenție! În cazul în care beneficiarul implementează contractul de achiziție înainte de avizarea acestuia de către CRFIR, beneficiarul își asumă riscul declarării cheltuielilor ca  neeligibile, în urma verificării achizițiilor de către CRFIR;

- Beneficiarii au obligația de a depune/ transmite în cadrul dosarelor de achiziții, oferte complete în care prețurile să fie defalcate clar pe activități/ componente pentru a se putea verifica rezonabilitatea prețurilor propuse (cu alte proiecte similare, cu baza de date, internet sau alte metode relevante);

- Contractele prezentate în cadrul dosarelor de achiziții trebuie să fie clare din punct de vedere al obiectului și obligațiilor prestatorului/ furnizorului;

- În contractele de achiziții care prevăd servicii, trebuie să se detalieze onorariile experților/ personalului auxiliar pe zi (8 ore) sau pe oră. Onorariile nu trebuie să depășească limitele prevăzute de baza de date LEADER;

- Achizițiile de materiale de informare trebuie să fie corelate cu numărul potențialilor beneficiari pentru care sunt desfășurate aceste acțiuni.

  - Depunerea și verificarea Dosarului cererii de plată

În cazul proiectelor finanțate în cadrul submăsurii 19.3 – Componenta A, decontarea cheltuielilor este condiționată de aprobarea Raportului de activitate de către DGDR - AM PNDR.

În termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data avizării de către DGDR AM PNDR a Raportului de activitate (inițial/ refăcut), beneficiarul trebuie să depună la CRFIR dosarul cererii de plată (DCP – tranșă unică), cu respectarea prevederilor Instrucțiunilor de plată (Anexa V la Contractul de finanțare).

Dosarul cererii de plată se va depune și în cazul în care proiectul nu s-a finalizat cu semnarea unui Acord de cooperare, cu condiția ca activitățile pentru care se solicită decontarea cheltuielilor să fie avizate de DGDR - AM PNDR.

Verificarea dosarului cererii de plată se va realiza în conformitate cu prevederile Manualului de procedură pentru implementare – secțiunea II: Autorizare plăți (cod manual M 01-02) și Instrucțiunile de plată, anexă la Contractul de finanțare.

Atenție !

Avizarea activităților de către DGDR AM PNDR nu conduce în mod obligatoriu la decontarea cheltuielilor aferente acestor activități.  Eligibilitatea cheltuielilor va fi verificată de către AFIR pe bază de baza documentelor justificative, atașate la dosarul cererii de plată, în conformitate cu prevederile Manualului de procedură pentru implementare – Secțiunea II: Autorizare plăți (cod manual M 01-02) și cele ale Instrucțiunilor de plată, anexă la Contractul de finanțare.

Nu se vor deconta cheltuieli care depășesc plafoanele maximale prevăzute de Baza de date cu prețuri de referință LEADER (pentru proiecte de servicii) a AFIR, plafoanele maximale stabilite în legislația națională pentru anumite categorii de costuri sau cele care au un caracter nerezonabil.

- DESCOPERIREA UNEI NEREGULI/ FRAUDE

În cazul descoperirii unei nereguli/ fraude, așa cum este definită în Contractul de finanțare și legislația aplicabilă în vigoare, personalul implicat în realizarea activităților prevăzute de prezentul manual de procedură va respecta prevederile Manualului de procedură pentru Constatare Nereguli și Recuperare Datorii, cod manual M 01-06.

- FORMULARE

submăsura 19.3 – componenta A

# E 6.8.3L  NOTIFICAREA BENEFICIARULUI PENTRU SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Număr de înregistrare/Data:

Numele beneficiarului:

Adresa beneficiarului:

Stimată doamnă/Stimate domnule (nume reprezentant legal),

Ca răspuns la apelul  de propuneri de proiecte nr. ……../…….. din cadrul submăsurii 19.3 – componenta A a PNDR 2014 - 2020, aţi depus cererea de finanţare cu titlul “.....................” înregistrată și verificată la DGDR - AM PNDR cu nr. F............................

După aprobarea Raportului de selecție nr …….. de către Directorul General al DGDR - AM PNDR, emis în urma finalizării procesului de evaluare și selecție derulat la nivelul Autorității de management, cererea dvs. de finanțare a fost aprobată pentru finanțare și transmisă, în vederea contractării, către Autoritatea Contractantă – AFIR.

Vă informăm că, în situația în care, ulterior verificărilor realizate la nivelul AFIR, se consideră îndeplinite toate condițiile pentru încheierea angajamentului legal, proiectul dumneavoastră va face obiectul Contractului de finanțare cu nr. C……………………………………., care  va fi semnat de Autoritatea Contractantă – AFIR, și  va avea următoarele anexe:

| Anexa I | Prevederi Generale |
| --- | --- |
| Anexa II | Cererea de finanțare |
| Anexa III | Formularul de buget |
| Anexa IV | Instrucţiuni privind achizițiile publice pentru beneficiarii PNDR |
| Anexa V | Instrucţiuni de plată |
| Anexa VI | Materiale și activități de informare de tip publicitar |

Valoarea finanțării acordate, conform Raportului de selecție nr. .........…., este compusă din:

|  |  | EURO |
| --- | --- | --- |
|  | Valoare totală eligibilă proiect: |  |
|  | Valoare eligibilă nerambursabilă, din care: |  |
|  | Valoare eligibilă nerambursabilă FEADR – TOTAL, din care: |  |
|  | - până la maxim .............% |  |
|  | - până la maxim ...............% |  |

Pentru stabilirea valorii în lei, la încheierea contractului de finanțare se va utiliza  cursul euro-leu stabilit de către Banca Centrală Europeană, publicat pe pagina web: http://www.ecb.int/index.html, valabil pentru data de 1 ianuarie a anului în cursul căruia se încheie Contractul de finanţare.

În vederea încheierii Contractului de finanțare, vă invităm ca, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la primirea prezentei notificări, să depuneţi la sediul CRFIR ….….  următoarele documente:

- Document de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR), deschis de beneficiar (original);

- Certificatul de cazier judiciar (fără înscrieri privind sancţiuni penale în domeniul economico-financiar)  al reprezentantului legal al beneficiarului, valabil la data încheierii contractului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (original);

- Certificate de atestare fiscală valabile, care să ateste lipsa datoriilor scadente fiscale şi sociale emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi de Primăriile pe raza cărora îşi au sediul social, puncte de lucru (după caz) şi graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat, valabile la data contractării;

- Documente statutare actualizate, în situația în care au survenit modificări de la data depunerii și selectării cererii de finanțare de către DGDR – AM PNDR (copie conform cu orginalul);

- Declaraţia privind prelucrarea datelor cu caracter personal, semnată şi datată de noul Reprezentant legal (în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

- Alte documente, după caz (ex: dovada achitării datoriilor, dobânzilor, penalităților în cazul solicitanților care figurează în Registrul debitorilor - IRD 3.2).

Vă informăm că aveți obligația de a depune toate documentele necesare în vederea încheierii Contractului de finanțare în termenul precizat în prezenta notificare, care curge de la data primirii notificării.

În cazul în care nu prezentați documentele la termenul solicitat și nici nu solicitați, în cadrul acestei perioade, justificat și în scris, Autorității Contractante un alt termen, care nu poate depăși cu mai mult de 10 zile (zece) lucrătoare termenul comunicat inițial prin prezenta notificare, se va considera că ați renunțat la ajutorul financiar și se inițiază procedura de neîncheiere a contractului.

Atenție!

După depunerea la CRFIR  a documentelor obligatorii necesare în vederea încheierii contractului de finanțare,  solicitate conform prezentei Notificări, pentru un eșantion lunar de cel puțin 5% (și astfel încât să fie verificat cel puțin un proiect pentru fiecare CDRJ) din proiectele declarate eligibile și selectate din cadrul fiecărui Raport de selecție aprobat de către DGDR – AM PNDR, CRFIR  reverifică  criteriile de eligibilitate și selecţie în vederea contractării.

Urmare reverificării criteriilor de eligibilitate și selecție, un proiect nu mai poate fi contractat dacă se constată neîndeplinirea a cel puţin unui criteriu de eligibilitate.

În situaţia în care cel puţin un criteriu de selecţie primeşte un punctaj inferior faţă de evaluarea realizată la nivelul DGDR – AM PNDR, se va verifica dacă punctajul total rezultat este cel puțin egal cu punctajul minim stabilit în Ghidul solictantului, în cazul în care în Raportul de selecție nu există cereri de finanțare eligibile fără finanțare.

În cazul în care în Raportul de selecție există cereri de finanțare eligibile fără finanțare,  în situaţia în care cel puţin un criteriu de selecţie primeşte un punctaj inferior faţă de evaluarea realizată la nivelul DGDR – AM PNDR, se va verifica dacă punctajul total rezultat este cel puţin egal cu cel al ultimului proiect selectat din sesiunea aferentă respectivului proiect, conform Raportului de selecție aprobat de către Directorul General DGDR – AM PNDR:

-	dacă acesta este mai mic, se va parcurge fluxul procedural privind neîncheierea Contractului  de finanţare;

-	dacă acesta este egal sau mai mare, se trece la etapa de aprobare a Contractului de finanţare.

În cazul în care proiectul va fi încadrat cu statut de contract neîncheiat, beneficiarul poate formula contestație în termen de 5 zile lucrătoare de la confirmarea de primire a notificării, dar nu mai mult de 7 zile lucrătoare de la comunicare.

În situaţia în care pe parcursul etapei de reverificare a condiţiilor de eligibilitate şi a criteriilor de selecţie, se constată cheltuieli neeligibile care modifică valoarea finanţării publice acordată de Autoritatea Contractantă, comunicată prin notificarea E6.8.3L, veți fi notificat cu privire la cheltuielile neeligibile constatate şi suma în euro care a fost diminuată din valoarea finanţării publice. Valoarea finanţării publice rezultată ca urmare a diminuării sumei, va fi inclusă în contractul de finanţare care va fi semnat cu Autoritatea Contractantă. Faţă de notificarea comunicată, beneficiarul poate depune contestaţie la CRFIR/ AFIR, în termen de 5 zile lucrătoare de la confirmarea de primire a notificării, dar nu mai mult de 7 zile lucrătoare de la comunicare.

În situația în care sunt îndeplinite toate condițiile pentru încheierea Contractului de finanțare, vă veți prezenta la sediul CRFIR pentru semnarea angajamentului legal în termen de 20 (douăzeci) de zile lucrătoare de la depunerea tuturor documentelor solicitate prin Notificare.

Finanțarea proiectului dumneavoastră se realizează din PNDR 2014-2020, Program cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Guvernul României.

Vă mulţumim pentru interesul manifestat Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală și vă rugăm să analizați cu atenție, modelul de Contract de finanțare și anexele acestuia, disponibile pe site-ul Agenției pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale – www.afir.info.

Cu  stimă,

Director CRFIR

Nume, prenume….......…..Semnătura…………Data

Am luat la cunoştinţă de prezenta Notificare*

Beneficiar

Reprezentant legal

Data

* Pentru confirmarea primirii Notificării, vă rugăm să transmiteți la CRFIR Noficarea semnată la rubrica “Am luat la cunoştinţă de prezenta Notificare“, în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la primire.

** Pe cel de al doilea exemplar al formularului E 6.8.3L vor fi menționate numele persoanelor care au întocmit și avizat documentul. Exemplarul pe care expertul CE SLIN - CRFIR îl transmite beneficiarului trebuie să aibă ştampila CRFIR şi o singură semnătură, cea a Directorului CRFIR.

Avizat, Șef SLIN CRFIR

Nume/prenume……....................…..Semnătura…………Data

Întocmit, Expert CE – SLIN CRFIR

Nume/prenume……….......................Semnătura…………Data

# C 0.1L - FIȘA DE VERIFICARE PRIVIND CRITERIILE DE ELIGIBILITATE ȘI SELECȚIE

FIȘA DE VERIFICARE PRIVIND CRITERIILE DE ELIGIBILITATE ȘI SELECȚIE

(În cazul în care expertul verificator nu se poate pronunța asupra punctelor de verificare a criteriilor/ condițiilor de eligibilitate/ selecție, va solicita punctul de vedere al DGDR – AM PNDR, în vederea finalizării verificării)

Beneficiar………………….…......................

Titlul proiectului………………..................

Cod CF.................................................

Sectiunea A1: Verificarea privind criteriile de eligibilitate

| Nr crt | Criteriile de eligibilitate conform Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte |  |  | Verificare respectare criteriu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cod | Măsura/ Submăsura | Denumire | Da | Nu | Nu este cazul | Observații |
| 1 | EG 1 | 19.3 – A | Solicitantul a depus maxim două Cereri de finanțare în cadrul componentei A pe durata unei sesiuni? |  |  |  |  |
| 2 | EG 2 | 19.3 – A | Solicitantul este un GAL autorizat de MADR pentru perioada de programare 2014-2020? |  |  |  |  |
| 3 | EG 3 | 19.3 – A | Intenția de cooperare se regăsește în SDL aprobat de MADR? |  |  |  |  |
| 4 | EG 4 | 19.3 – A | Potențialii parteneri sunt Grupuri de Acțiune Locală sau alte structuri similare cu acestea, care implementează o Strategie de Dezvoltare Locală din România sau Europa? |  |  |  |  |
| 5 | EG 5 | 19.3 – A | Este prezentat un plan de acțiune în cadrul cererii de finanțare pentru asistență pregătitoare – componenta A, cu o perioadă de implementare de maximum 3 luni? |  |  |  |  |
| 6 | EG 6 | 19.3 – A | Acțiunile pregătitoare sunt realizate pe teritoriul GAL sau pe teritoriul potențialilor parteneri? |  |  |  |  |
| 7 | EG 7 | 19.3 – A | Sunt prezentate documente justificative din care să reiasă intenția de a implementa un proiect concret de cooperare cu potențialii parteneri? |  |  |  |  |
| 8 | EG 8 | 19.3 – A | Experții implicați în proiectul de asistență tehnică pregătitoare fac parte din personalul propriu al GAL (inclusiv reprezentantul legal al GAL/ Președintele GAL)? |  |  |  |  |
| 9 | EG 9 | 19.3 – A | Cheltuielile eligibile corespund costurilor eligibile aferente componentei A? |  |  |  |  |
| 10 | EG 10 | 19.3 – A | Dacă cheltuielile efectuate depășesc valoarea acordată în cadrul asistenței tehnice pregătitoare, suma ce depășește valoarea maximă a sprijinului este suportată integral de către beneficiari? |  |  |  |  |

Observații ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Concluzii:

| SE MENȚINE STATUTUL DE PROIECT ELIGIBIL? | DA | NU |
| --- | --- | --- |

Întocmit de Expert 1 CI SLIN - CRFIR

(nume și prenume) …… .................

Semnătura și ștampila expertului ……………………Data ……../……/ 20...

Verificat de Expert 2 CI SLIN - CRFIR/ Șef serviciu SLIN - CRFIR

(nume și prenume) …………………

Semnătura și ștampila expertului/ Șef serviciu …….......Data …/…/ 20...

Secțiunea A2: Verificarea privind criteriile de selecție

| Nr crt | Criteriul de selecție conform prevederilor Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte |  |  | Punctaj acordat | Verificare respectare criteriu la Cererea de finantare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cod | Măsura/ Submăsura | Denumire |  | Da | Nu | Nu este cazul | Observatii |
| 1 | S1.1 | 19.3 - A | Principiul complexității acțiunilor propuse |  |  |  |  |  |
| 2 | S1.2 | 19.3 - A | Principiul selecției proiectelor care presupun mai muți potențiali parteneri |  |  |  |  |  |

Observatii......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

Concluzii:

| SE MENȚINE STATUTUL DE PROIECT SELECTAT? | DA | NU |
| --- | --- | --- |

Întocmit de Expert 1 CI SLIN - CRFIR

(nume și prenume) …… .................

Semnătura și ștampila expertului ……………………Data ……../……….…/ 20...

Verificat de Expert 2 CI SLIN - CRFIR/ Șef serviciu SLIN - CRFIR

(nume și prenume) …………………

Semnătura și ștampila expertului/ Șef serviciu ……………………Data ……../…..……/ 20.............

- Formular C1.1L  Contract de Finanţare (M 19 – submăsura 19.3 – componenta A)

CONTRACT DE FINANŢARE

Nr.  C………..

PENTRU

ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL ÎN CONDIŢIILE  PROGRAMULUI NAŢIONAL PENTRU  DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020

ROMÂNIA

Între:

AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE- România, cu sediul în str. Ştirbei Vodă nr. 43, sector 1, Bucureşti, Tel. 021.402.27.50/Fax 021.315.67.79; e-mail: cabinet@afir.info reprezentată legal de ................................................., în funcţia de Director General, prin mandatar ...................................................... – Director General Adjunct al Centrului Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale ...................................... în calitate de Autoritate Contractantă, pe de o parte,

și

Grupul de Acțiune Locală ……………………………….. recunoscut de către Autoritatea de Management (AM PNDR) în urma sesiunii de selecție din data de ……… (se va menționa data Raportului final de selecție), având Autorizația de funcționare nr........., persoană juridică  înfiinţată la data de……….., cod fiscal………… cu sediul în Localitatea…………. Str............................, Judeţul................, cod poştal...................., cod RO APIA ……………………………………, Tel......................,  Fax ......................., E-mail ………………………………………. și reprezentată prin ............................................. (nume și prenume) .................................. - reprezentant legal (calitatea de reprezentare potrivit  conform statutului/actului constitutiv al persoanei juridice respective), identificat prin B.I /C.I /PASS  Seria  .......... Nr................................CNP  ................... în calitate de Beneficiar pe de altă parte,

au convenit încheierea prezentului Contract de finanţare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil, în următoarele condiţii :

Articolul 1 – Obiectul Contractului de finanțare

1(1)	Obiectul prezentului Contract de finanțare îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către Autoritatea Contractantă, pentru punerea în aplicare a Cererii de finanțare nr. F .......................... pentru proiectul cu titlul „.......................“ în cadrul submăsurii 19.3 ”Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale grupurilor de acțiune locală”, Componenta A  - Asistenţă tehnică pregătitoare pentru proiectele de cooperare.

Cererea de finanțare depusă de beneficiar, împreună cu toate documentele anexate acesteia, rezultată în urma verificărilor, modificărilor și completărilor efectuate pe parcursul procedurii de evaluare – selectare, face parte integrantă din contract și este obligatorie pentru beneficiar pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului prevăzută la art. 2.

Bugetul proiectului pe categorii de cheltuieli (prezentat la Secțiunea F din Cererea de finanțare, incluzând eventualele modificări ale acestuia, survenite pe parcursul evaluării proiectului) devine Anexa III la prezentul contract.

1(2)	Beneficiarului i se va acorda finanţarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite în prezentul Contract de finanțare, care este constituit din Contractul de Finanțare şi anexele acestuia, pe care beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă.

1(3)	 Beneficiarul acceptă finanţarea nerambursabilă şi se angajează să desfăşoare activităţile specifice Contractului de finanțare, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul Contract şi cu legislaţia naţională şi comunitară în vigoare. Pe perioada de valabilitate a Contractului de finanțare, beneficiarul trebuie să-şi respecte toate angajamentele asumate prin documentele depuse în vederea obţinerii ajutorului financiar nerambursabil.

Articolul 2 – Durata de valabilitate, durata de implementare și durata de execuție a Contractului de finanțare

2(1) Durata de valabilitate a Contractului începe la data semnării acestuia de către părţile contractante și cuprinde durata de implementare la care se adaugă termenul pentru depunerea și avizarea raportului de activitate de către DGDR – AM PNDR, termenul de 10 zile lucrătoare de la avizarea raportului pentru depunerea dosarului de plată și cele maximum 90 de zile calendaristice pentru efectuarea plății.

2(2) Durata de implementare a activităților proiectului este de ………. luni, fiind cea prevăzută în Cererea de finanțare și nu include perioada de elaborare și depunere a Raportului de activitate.

2(3) În cazuri temeinic justificate, părţile pot conveni prin Act adiţional, prelungirea duratei de implementare a contractului de finanţare, fără a depăși termenul maxim impus prin Ghidul Solicitantului de 3 luni și cu respectarea termenului limită de efectuare a ultimei plăți.

Articolul 3 – Valoarea Contractului de finanţare

3(1) Valoarea totală eligibilă a proiectului care face obiectul finanţării nerambursabile de către Autoritatea Contractantă este de maximum..................... (suma în cifre şi litere) lei echivalentul a maximum................ (suma în cifre şi litere) Euro.

3(2) Autoritatea Contractantă se angajează să acorde un sprijin financiar nerambursabil în sumă de maximum............. (suma în cifre și litere) Lei echivalentul a maximum …………………….. (suma în cifre și litere) Euro.

3(3) Cursul de schimb utilizat pentru contractare și plată este cursul de schimb EURO – RON utilizat este cel  valabil la data de 01 ianuarie a anului în care a fost luată decizia de acordare a finanțării (anului semnării Contractului de finanțare), stabilit de către Banca Centrală Europeană, publicat pe pagina web: http://www.ecb.int/index.html, conform prevederilor de la art. 34, alin. (1) din Regulamentul Delegat UE nr. 907/2014.

3(4)  Suma finală acordată Beneficiarului  se va stabili în conformitate cu prevederile art. 15 din Anexa I la prezentul contract.

3(5) Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în calitate de Autoritate Contractantă va efectua plata TVA aferentă cheltuielilor eligibile prevăzute în formularul de buget - Anexa III la Contractul de finanţare (conform OUG nr. 49/2015, cu modificările și completările ulterioare), până la valoarea maximă de ……………… RON (………………) cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:

- Beneficiarul va depune Dosarul Cererii de Plată completat conform Instrucţiunilor de plată, anexă la Contractul de finanţare, în termenele prevăzute în Declaraţia de eşalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată.

- Contravaloarea TVA va fi rambursată numai pentru cheltuielile efectiv realizate şi declarate eligibile prin PNDR de către Autoritatea Contractantă.

Articolul 3(5) se menține în contractul de finanțare doar în cazul beneficiarilor care se încadrează în prevederile  OUG nr. 49/2015, cu modificările și completările ulterioare, și care au TVA, în formularul de buget al cererii de finanțare, încadrată în cheltuieli neeligibile. În cazul în care TVA este încadrată în cheltuieli eligibile, articolul 3(5) nu se introduce în contract.

Articolul 4 – Modalitatea de plată

4(1) După efectuarea acțiunilor din cadrul proiectului, beneficiarul va transmite către AM PNDR – SLIN un Raport de activitate în vederea avizării, conform prevederilor Ghidului solicitantului pentru accesarea componentei A din cadrul submăsurii 19.3, elaborat de către DGDR – AM PNDR. După aprobarea Raportului de activitate de către DGDR – AM PNDR, în termen de 10 zile lucrătoare beneficiarul poate depune Dosarul cererii de plată, însoțit de documente justificative, la CRFIR, în conformitate cu instrucțiunile de plată, Anexa V la prezentul contract.

4(2) Plata se va efectua pe baza cererii de plată depuse de beneficiar și autorizată de Autoritatea Contractantă. Autorizarea cererii de plată se face în urma verificării documentelor justificative prezentate de beneficiar conform cerinţelor Autorităţii Contractante prezentate în Instrucţiuni de plată, Anexa V la prezentul Contract de finanțare. Autorizarea cererilor de plată poate fi invalidată ulterior prin constatarea de nereguli.

4(3) Termenul limită pentru efectuarea plății este de maximum 90 de zile calendaristice de la data înregistrării Cererii de plată, fără a depăși data de 31 decembrie 2023.

4(4) Cererea de plată va fi însoțită de Raportul de asigurare emis de către un auditor financiar autorizat.

Articolul 5 – Dispoziţii de plată

5(1) Plata se va efectua pe baza declarației de cheltuieli și a Raportului de activitate avizat de către DGDR – AM PNDR, în conformitate cu Anexa V la Contractul de finanțare – Instrucțiuni de plată.

5(2)  Plăţile se vor efectua în lei în următorul cont:

număr cont IBAN:

titular cont :

denumire şi adresa Băncii:

Articolul 6 – Anexe

6(1) Următoarele documente sunt anexate la prezentul Contract de finanțare şi sunt parte integrantă a acesteia, având aceeaşi forţă juridică:

| Anexa I | Prevederi Generale |
| --- | --- |
| Anexa II | Cererea de finanțare |
| Anexa III | Formularul de buget |
| Anexa IV | Instrucţiuni privind achizițiile publice pentru beneficiarii PNDR |
| Anexa V | Instrucţiuni de plată |
| Anexa VI | Materiale și activități de informare de tip publicitar |

Articolul 7 – Dispoziții legale

7(1) Prezentul Contract obligă părţile să respecte întocmai şi cu bună credinţă fiecare dispoziţie a acestuia în conformitate cu principiul forței obligatorii a contractului între părţile contractante în temeiul articolului 1270 din Codul civil și al reglementărilor în vigoare.

7(2) Prezentul contract are natură administrativă în condiţiile dispoziţiilor legale aplicabile în materie de contencios administrativ, fiind încheiat în două exemplare originale, în limba română, un original fiind pentru Autoritatea Contractantă şi un original pentru beneficiar.

7(3) Prezentul contract constituie titlu executoriu.

7(4) Acest Contract intră în vigoare la data ultimei semnături menţionate în Contract.

7(5) Datele Beneficiarului vor fi făcute publice în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.1306/2013 din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului şi pot fi prelucrate de către organisme de audit și de investigare ale Comunităților sau ale statelor membre, în vederea protejării intereselor financiare ale Comunităților.

7(6) Datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

7(7) AFIR consultă și prelucrează, prin operațiunile prevăzute de lege, în vederea desfășurării activității specifice, datele cu caracter personal furnizate de către solicitant/beneficiar, pentru care acesta a declarat că a luat la cunoștință odată cu depunerea cererii de finanțare, în contextul acordului privind prelucrarea datelor cu caracter personal, luând la cunoștință despre dreptul de acces la date, de intervenție și de opoziție, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare, dreptul de a fi notificat de către operator, drepturi care pot fi exercitate în limitele legale, trimițând o adresa scrisă, datată și semnată către AFIR în care să se precizeze numele complet și domiciliul pentru identificare, cât și dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției.

7(8) Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea prezentului contract, în caz contrar, relația contractuală fiind în imposibilitate de a fi stabilită, contractul de finanțare având statut de contract neîncheiat.

7(9) Prezentul contract de finanțare constituie temei pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pe care AFIR le-a primit de la beneficiar. Termenul pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal, reprezintă durata contractuală pâna la expirarea obligațiilor contractuale, inclusiv termenele de arhivare.

Articolul 8. Notificări şi comunicări

8(1) Orice comunicare sau notificare adresată de una din părţi celeilalte va fi socotită ca valabil îndeplinită dacă este transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului Contract.

8(2) În cazul în care notificarea/comunicarea se face pe cale poştală, se va transmite prin intermediul unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

8(3) Dacă notificarea/comunicarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

8(4) Dacă notificarea/comunicarea se trimite prin e-mail, ea se consideră primită în momentul în care beneficiarul a luat la cunoștință prin confirmarea de primire transmisă prin e-mail.

8(5) Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una din părţi, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la alin.(1) – (4).

8(6) În cazul în care notificarea/comunicarea prin e-mail, fax sau pe cale poștală nu este posibilă, din motive neimputabile Autorității Contractante, notificarea/comunicarea se va realiza prin publicitate. Notificarea/comunicarea prin publicitate se va realiza prin afișarea, concomitent, la sediul Autorității Contractante și pe pagina de internet a Autorității Contractante, a unui anunț în care se menționează că a fost emis un act administrativ pe numele beneficiarului. Actul va fi considerat comunicat la expirarea termenului de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data afișării anunțului. Autoritatea Contractantă va menține afișarea anunțului timp de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data la care actul este considerat comunicat.

| Pentru Beneficiar | Pentru Autoritatea Contractantă |
| --- | --- |
| Reprezentant legal Nume/prenume............................. Data ................................................ Semnătura................................... | Aprobat, Director General Adjunct CRFIR Nume/prenume............................................. Data :............................................................ Semnătura................................................. |
|  | Vizat, Expert Compartiment Control Financiar Preventiv Propriu Nume/prenume............................................. Data :............................................................ Semnătura |
|  | Avizat, Consilier Juridic și Contencios CRFIR Nume/prenume............................................. Data :............................................................ Semnătura.......................................... |
|  | Avizat, Director CRFIR Nume/prenume............................................. Data :............................................................ Semnătura.......................................... |
|  | Verificat, Șef SLIN – CRFIR Nume/prenume............................................. Data :............................................................ Semnătura.......................................... |
|  | Întocmit, Expert CE SLIN - CRFIR Nume/prenume............................................. Data :............................................................ Semnătura.......................................... |

ANEXA I – Prevederi generale

PREVEDERI GENERALE

Articolul 1 – Obligaţii generale

1(1) Beneficiarul se obligă să execute proiectul în conformitate cu descrierea acestuia cuprinsă în Cererea de finanţare astfel cum a fost aprobată, împreună cu toate documentele anexate şi în baza modificărilor şi completărilor aprobate și efectuate pe parcursul implementării.

1(2) Beneficiarul finanţării nerambursabile este obligat să respecte legislaţia în vigoare şi regulile emise de Autoritatea Contractantă.

1(3) Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fata Autorităţii Contractante pentru implementarea proiectului.

1(4) Beneficiarul trebuie să implementeze proiectul cu maximum de profesionalism, eficienţă şi vigilenţă în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat şi în concordanţă cu acest contract.

Articolul 2 – Obligaţii privind informarea şi raportarea

2(1) După încheierea activităților aferente perioadei de implementare prevăzută la Art. 2(2) din Contractul de finanțare, beneficiarul are obligația de a depune la DGDR - AM PNDR Raportul de activitate.

2(2) Beneficiarul are obligația de a depune la Autoritatea Contractantă documentația privind achizițiile publice, conform Instrucțiunilor privind achizițiile pentru beneficiarii publici FEADR (Anexa IV la Contractul de finanțare).

2(3) Beneficiarul are obligația de a anexa la cererea de plată declarația de cheltuieli și Raportul de activitate avizat de către DGDR – AM PNDR, cu respectarea Instrucțiunilor de plată (Anexa V la Contractul de finanțare).

2(4) Beneficiarul are obligaţia să furnizeze orice alte informaţii de natură tehnică sau financiară solicitate de Autoritatea Contractantă.

În cazul nerespectării de către beneficiar a termenelor stipulate în prezentul Contract de finanțare, Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a înceta Contractul de finanțare în condițiile art. 10(3).

Articolul 3 – Obligaţii

3(1) Beneficiarul se obligă să respecte pe toată durata Contractului de finanțare, criteriile de eligibilitate și de selecție în baza cărora a fost selectat de către AM PNDR.

3(2) Beneficiarul se obligă să respecte Contractul de finanțare, inclusiv anexele acestuia, cu modificările și completările ulterioare.

3(3) Beneficiarul este obligat să depună documentația de achiziții în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv, în conformitate cu cerințele Autorității Contractante prevăzute în Instrucțiunile de achiziții pentru beneficiarii publici – Anexa nr. V la prezentul contract.

3(3) Dacă Autoritatea Contractantă constată că activitățile finanțate nu sunt folosite conform scopului destinat sau primesc altă destinație pe durata de valabilitate a Contractului de finanțare își rezervă dreptul de a recupera prejudiciul.

3(4) Beneficiarul îşi va asuma integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulării proiectului. Autoritatea Contractantă va fi degrevată de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa beneficiarului.

Articolul 4 – Conflict de interese

Beneficiarul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese,  definit conform legislației în vigoare.

Articolul 5 – Transparenţă, confidenţialitate, protecţia datelor cu caracter personal și publicarea datelor

5(1) Contractul de finanţare, inclusiv anexele sale, precum şi informaţiile şi documentele vizând executarea acestora constituie informaţii de interes public în condiţiile prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea excepţiilor prevăzute de aceasta şi a celor stabilite prin prezentul contract.

5(2) Următoarele elemente, aşa cum rezultă acestea din Contractul de finanţare şi anexele acestuia, inclusiv, dacă e cazul, din actele adiţionale prin care se aduc modificări contractului sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidenţial şi vor fi puse la dispoziţia solicitanţilor, la cerere, de către beneficiar:

- Denumirea proiectului, denumirea completă a beneficiarului şi, dacă aceştia există, a partenerilor, data de începere şi cea de finalizare ale proiectului, date de contact – minimum o adresă de e mail şi număr de telefon – funcţionale pentru echipa proiectului; locul de implementare a proiectului – localitate, judeţ, regiune şi, dacă proiectul include activităţi care se adresează publicului, adresa exactă şi datele de contact pentru spaţiile dedicate acestor activităţi în cadrul proiectului;

- Valoarea totală a finanţării nerambursabile acordate şi intensitatea sprijinului exprimate atât ca sumă concretă, cât şi ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi valoarea plăţilor efectuate.

- Dimensiunea şi caracteristicile grupului ţintă şi, după caz, beneficiarii finali ai proiectului;

- Informaţii privind resursele umane din cadrul proiectului: nume, denumirea postului, timpul de lucru;

- Rezultatele estimate şi cele realizate ale proiectului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât şi cele corespunzătoare activităţilor, cu referire la indicatorii stabiliţi;

- Denumirea prestatorilor de servicii, furnizorilor de produse,  contractaţi în cadrul proiectului, precum şi obiectul contractului, valoarea acestuia şi plăţile efectuate;

5(3) Autoritatea Contractantă, beneficiarul şi partenerii sunt exoneraţi de răspunderea pentru dezvăluirea de documente sau informaţii considerate ca fiind confidenţiale dacă:

- Informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire, sau

- Partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

5(4)

a. Datele cu caracter personal, aşa cum sunt acestea definite în Regulamentul (UE) nr. 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, colectate în cadrul proiectului sunt folosite în scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului, în scop statistic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare

b. Beneficiarul este de acord ca datele sale cu caracter personal să fie prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecţia datelor).

c. Datele cu caracter personal ale grupului ţintă şi, după caz, ale beneficiarilor finali ai proiectului nu pot fi prelucrate şi publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării şi obţinerea consimţământului acestora, în condiţiile legii.

5(5) Beneficiarul este de acord ca datele sale să fie făcute publice în conformitate cu articolul 111 din Regulamentul nr. 1306/2013 şi că datele pot fi prelucrate de către organisme de audit şi de investigare ale Uniunii şi ale statelor membre în vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii.

Articolul 6 – Publicitate

6 (1) Autoritatea Contractantă cere ca, prin orice notă sau publicare făcută de beneficiar privind obiectivele prevăzute în Contractul de finanțare, incluzând o conferinţă sau un seminar, să specifice că a primit fonduri de la Uniunea Europeană. Beneficiarul trebuie să facă referiri la contribuţia financiară a Comunităţii Europene în informaţia oferită şi în orice relaţie cu mass-media.

6(2) Toate materialele publicitare vor fi realizate de către beneficiar în conformitate cu prevederile Anexei VI – ”Materiale și activități de informare de tip publicitar” la prezentul Contract.

Articolul 7 – Dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor

7(1) Drepturile de proprietate intelectuală rezultate din aplicarea proiectului, sunt drepturi exclusive ale Beneficiarului, Beneficiarul fiind singurul răspunzător pentru drepturile de proprietate intelectuală revendicate de terţe persoane.

7(2) Prin derogare de la prevederile primului paragraf, Beneficiarul poate acorda Autorităţii Contractante dreptul de a utiliza în mod liber aşa cum crede de cuviinţă, toate documentele care derivă din Contractul de Finanțare, în orice formă a lor.

7(3) Beneficiarul se obligă să despăgubească Autoritatea Contractantă împotriva oricăror:

- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, studiile etc., folosite pentru sau în legătură cu serviciile achiziţionate;

- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Ghidului solicitantului pentru accesarea pentru accesarea submăsurii 19.3 – Componenta A , întocmit de către DGDR AM PNDR și aprobat prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Articolul 8 – Monitorizarea şi evaluarea obiectivelor pe durata de valabilitate a Contractului de finanțare

8 (1) Pe durata de valabilitate a prezentului Contract de finanțare, beneficiarul trebuie să îşi asume obligaţia furnizării Autorităţii Contractante, Comisiei Europene şi/sau agenţilor  autorizaţi, a oricărui document sau informaţie în măsură să ajute la realizarea rapoartelor de monitorizare şi evaluare ale obiectivelor prevăzute în Contractul de Finanțare şi să admită drepturile lor de acces descrise în art.13 (2).

8(2) Conform prevederilor art. 71 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare: „Beneficiarii sprijinului acordat în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală și grupurile de acțiune locală furnizează autorității de management și/sau evaluatorilor desemnați sau altor organisme delegate pentru a îndeplini funcții în numele acesteia, toate informațiile necesare pentru a permite monitorizarea și evaluarea programului, în special în ceea ce privește realizarea obiectivelor și priorităților specificate”.

Informatiile necesare monitorizării și evaluarii programului sunt prevăzute în sistemul comun de monitorizare și evaluare menționat la art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

8(3) Rezultatul oricărei evaluări va fi pus la dispoziţia părţilor contractante.

8(4) În cazul în care, pe parcursul perioadei de valabilitate a Contractului, se constată că Beneficiarul nu mai respectă condiţiile de implementare sau nu mai sunt îndeplinite obiectivele proiectului, Autoritatea Contractantă poate proceda, după caz (în funcţie de gradul de afectare, gravitatea faptelor etc.) la retragerea ajutorului financiar nerambursabil.

Articolul 9 – Modificarea Contractului de finanțare

9(1) Beneficiarul și Autoritatea Contractantă pot solicita modificarea Contractului de finanţare numai în cursul duratei de execuţie a acestuia, eventualele modificări neavând efect retroactiv.

9(2) Orice modificare la Contractul de finanțare se va face cu acordul ambelor părţi contractante, cu excepţia situaţiilor în care intervin modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile (inclusiv modificări de PNDR)/ corelări cu legislația relevantă (inclusiv recomandări ale misiunilor de audit)/ simplificări, când Autoritatea Contractantă va notifica în scris Beneficiarul cu privire la aceste modificări, iar Beneficiarul se obligă a le respecta întocmai.

9(3) Orice modificare a Contractului  de finanțare (inclusiv a anexelor acestuia) trebuie făcută în scris printr-un act adiţional/ notă de aprobare/ notificare privind modificarea Contractului de finanțare.

9(4) Scopul actelor adiționale/ notelor de aprobare/ notificărilor trebuie să fie strâns legat de natura proiectului acoperit prin contractul iniţial.

9(5) Valoarea ajutorului financiar nerambursabil aprobată şi prevăzută în Contract de finanțare nu poate fi majorată.

9(6) Următoarele cazuri fac obiectul modificării Contractului de finanțare prin act adițional:

- modificări care vizează criteriile de eligibilitate și selecție în baza cărora a fost selectat proiectul (ex.: înlocuirea experților implicați în derularea proiectului, nominalizați în cererea de finanțare);

- modificările financiare de peste 20% din valoarea total eligibilă înscrisă inițial în cadrul fiecăruia din cele două subcapitole (1.1 și 1.2) ale bugetului, între subcapitolele bugetare de cheltuieli eligibile;

- schimbarea denumirii beneficiarului sau a oricărui element de identificare a beneficiarului (cu excepţia celor pentru care se acceptă modificarea Contractului de finanțare prin Notă de aprobare);

- cazul în care beneficiarul devine pe parcursul implementării Contractului de finanțare plătitor de  TVA, caz în care trebuie să depună la Autoritatea Contractantă în termen de 10 zile documentul care atestă că este înregistrat ca şi plătitor de TVA, document eliberat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

- prelungirea duratei de implementare a Contractului de finanțare prevăzută la art. 2(2) din Contractul de finanțare, în baza unei justificări, fără a depăși termenul maxim impus prin Ghidul Solicitantului de 3 luni;

- alte cazuri justificate şi fundamentate documentar care pot surveni pe parcursul implementării Contractului de finanțare și care nu fac obiectul modificării Contractului de finanțare  prin Notă de aprobare.

9(7) Următoarele cazuri fac obiectul modificării Contractului de finanțare prin Notă de aprobare privind modificarea Contractului:

- schimbarea reprezentantului legal al beneficiarului;

- schimbarea adresei sediului social al beneficiarului;

- schimbarea contului bancar și/ sau a instituției financiare bancare pentru proiect;

- modificările financiare care nu depășesc 20% din valoarea total eligibilă înscrisă iniţial în cadrul fiecăruia din cele două subcapitole (1.1 și 1.2) din bugetul indicativ, între subcapitolele bugetare de cheltuieli eligibile; nu se vor face modificări ale contractului pentru modificările bugetare din clasele bugetare (de ex. 1.2.1);

- alte situații temeinic justificate şi fundamentate documentar care pot surveni pe parcursul implementătii Contractului de finanțare (ex: schimbarea cărții de identitate a reprezentantului legal etc.).

9(8) Următoarele cazuri fac obiectul modificării Contractului de finanțare prin Notificare privind modificarea Contractului:

- modificări ale legislației aplicabile finanțării nerambursabile (inclusiv modificări de PNDR/ corelări cu legislația relevantă (inclusiv recomandări ale misiunilor de audit)/ simplificări) care impun modificarea Contractului și/ sau a anexelor;

- modificări sau corelări procedurale, inclusiv actualizarea instrucţiunilor de plată şi de achiziţii/ prevederilor generale ale Contractului de finanțare, urmare modificării/ actualizării manualului de procedură aprobat prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Articolul 10 – Încetarea Contractului de finanțare

10 (1) În cazuri excepţionale şi temeinic dovedite, inclusiv cazurile de forţă majoră invocate şi comunicate între părţi în condiţiile legii, Autoritatea Contractantă poate decide încetarea Contractului de finanțare printr-o notificare scrisă, fără a fi cerută plata finanţării nerambursabile.

10 (2) Părţile pot decide, prin acord, încetarea Contractului de finanțare, ca urmare a solicitării scrise din partea Beneficiarului, aprobată de Autoritatea Contractantă, în cazul în care beneficiarului nu i-a fost efectuată plata.

10 (3) În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului de finanțare, în urma reverificării proiectului efecutată în oricare dintre etapale de implementare, inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată, precum şi în situaţia în care Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanţii săi, nu corespund realităţii sau documentele depuse în vederea obţinerii finanţării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevărate/ false/ incomplete/ expirate/ inexacte/ nu corespund realității sau în cazul în care beneficiarului i s-a retras Autorizația de funcționare de către Autoritatea de Management, Autoritatea Contractantă poate înceta valabilitatea Contractului de finanțare, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată Beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti.

În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă, împreună cu dobânzi și penalități în procentul stabilit conform dispozițiilor legale în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 16 din prezenta Anexă.

10 (4) Anterior încetării Contractului de finanţare, Autoritatea Contractantă poate suspenda Contractul de finanțare şi/sau plata ca o măsură de precauţie, fără o avertizare prealabilă.

În acest caz, este o măsură unilaterală la nivelul Autoritătii Contractante, în care se urmează procedura privind suspendarea contractului de finanțare și înștiințarea după caz a beneficiarului, fără ca beneficiarul să mai depună documente justificative pentru justificarea acestei măsuri.

Articolul 11 – Modificarea duratei de implementare a Contractului de finanțare

11(1) Beneficiarul trebuie să implementeze activitățile finanțate în termenul convenit la art. 2(2) din Contractul de finanțare.

11(2) Beneficiarul trebuie să informeze Autoritatea Contractantă fără întârziere despre orice circumstanţă probabilă să împiedice sau să întârzie executarea contractului, care nu se datorează Beneficiarului. Beneficiarul poate cere prelungirea duratei de implementare  a Contractului de finanțare înainte de finalizarea acesteia, în baza unei justificări, fără a depăși termenul maxim impus prin Ghidul Solicitantului de 3 luni. Toate dovezile de susţinere necesare pentru aprobare trebuie să însoţească cererea de modificare a Contractului de finanțare. Nerespectarea termenului de depunere a cererii de prelungire a duratei de implementare a Contractului de finanțare conferă Autorităţii Contractante dreptul de a nu prelungi durata de implementare şi de a proceda la încetarea contractului în condiţiile art. 10.

11(3) După aprobarea modificării duratei de implementare, Beneficiarul va depune la CRFIR declaraţia de eşalonare a depunerii dosarului cererii de plată rectificată.

Articolul 12 - Cesiunea Contractului

12(1) Contractul în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta, nu pot face obiectul cesiunii.

PREVEDERILE FINANCIARE

Articolul 13 – Eligibilitatea cheltuielilor

13(1)	Cheltuielile eligibile pentru finanţare, precum și categoriile de cheltuieli neeligibile, sunt prevăzute în Ghidul solicitantului pentru accesarea submăsurii 19.3 – Componenta A,  aprobat prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în fișa tehnică a submăsurii 19.3 și în cap. 8.1 al PNDR 2014 -2020.

Articolul 14 – Contabilitate şi controale tehnice şi financiare

14(1) Beneficiarul trebuie să ţină înregistrări contabile sistematice şi precise referitoare la executarea Contractului de finanțare. Sistemul contabil utilizat va urma procedurile dictate de uzanţele profesionale şi legale.

Pentru sprijinul financiar obținut prin accesarea submăsurii 19.3 – componenta A, trebuie ţinută o evidenţă separată, cu toate veniturile şi cheltuielile pe perioada de valabilitate a Contractului de finanțare.

14(2) Pe toată perioada de valabilitate a Contractului de finanțare, AFIR poate dispune reverificarea proiectului, dacă este semnalată o neregulă cu privire la respectarea condițiilor de conformitate și a criteriilor de evaluare și selecție.

14(3) Beneficiarul trebuie să consimtă la inspecţiile pe bază de documente sau la faţa locului efectuate de Autoritatea Contractantă, Comisia Europeană şi orice alt organism cu atribuţii în domeniu asupra modului de utilizare a finanţării nerambursabile pe durata de execuție a Contractului de finanțare. În acest scop, Beneficiarul se angajează să acorde personalului Autorităţii Contractante, Comisiei Europene sau al oricărui organism cu atribuţii în domeniu ori altor persoane mandatate de aceste instituţii, dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează obiectivele prevăzute în Contractul de finanțare, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate, astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze Autoritatea Contractantă de locul unde sunt arhivate documentele.

14(4) Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a face public, la cerere sau din proprie iniţiativă, informaţii privind atribuirea fondurilor acordate pentru proiectele finanţate, în vederea asigurării transparenţei implementării FEADR.

Articolul 15 – Suma finală a finanţării

15(1) Valoarea totală a ajutorului financiar care urmează a fi plătită de Autoritatea Contractantă nu va depăşi suma finanţării nerambursabile prevăzută în lei şi în euro la Articolul 3 din Contractul de finanțare.

14 (2) – În cazul în care la tranșa de plată, costurile eligibile sunt mai mici decât costul total estimat menţionat la Articolul 3(1) al Contractului de finanțare, valoarea contribuţiei financiare acordată de Autoritatea Contractantă se va limita la valoarea corespunzătoare cheltuielilor eligibile efectiv realizate de către Beneficiar.

Articolul 16 – Reduceri şi excluderi

16(1) În conformitate cu art. 63 alin (1) din Regulamentul CE nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, valoarea totală a ajutorului financiar care urmează a fi plătită de Autoritatea Contractantă se calculează în funcţie de cheltuielile eligibile.

1.1) Autoritatea Contractantă, urmare a verificării cererii de plată depusă de beneficiar, stabileşte:

- suma care trebuie plătită beneficiarului pe baza cererii de plată şi a deciziei de acordare a sprijinului;

- suma care trebuie plătită beneficiarului după examinarea eligibilităţii cheltuielilor incluse în cererea de plată.

Dacă suma stabilită în conformitate cu paragraful 1.1 litera (a) depăşeşte cu mai mult de 10 % suma stabilită în conformitate cu litera (b) din respectivul paragraf, se aplică o sancţiune administrativă pentru suma stabilită în conformitate cu respectiva literă (b). Cuantumul sancţiunii este diferenţa dintre cele două sume, însă sancţiunea nu trebuie să implice mai mult decât retragerea totală a sprijinului.

Totuşi, nu se aplică niciun fel de sancţiune dacă Beneficiarul poate demonstra, spre satisfacţia autorităţii competente, că nu este responsabil pentru includerea sumei neeligibile sau dacă autoritatea competentă este convinsă, din alte motive, că beneficiarul în cauză nu este vinovat.

1.2) Sancţiunea administrativă menţionată la paragraful 1.1 se aplică mutatis mutandis cheltuielilor neeligibile identificate în urma controalelor efectuate de către Autoritatea Contractantă.

16(2) În cazul în care Autoritatea Contractantă constată că un Beneficiar a făcut în mod deliberat o declaraţie falsă, operaţiunea în cauză se exclude de la acordarea sprijinului FEADR, iar orice sumă deja plătită pentru operaţiunea respectivă se recuperează şi Beneficiarul este exclus de la acordarea ajutorului în conformitate cu aceeaşi măsură pe durata anului FEADR în cauză şi a anului următor.

16(3) Sancţiunea prevăzută la alineatele (1) și (2) se aplică fără a aduce atingere sancţiunilor suplimentare prevăzute în prezentul contract.

Articolul 17 -  Neregularităţi, sume necuvenite şi restituirea finanţării

17(1a) Prin „neregulă” în accepțiunea legii și prezentului contract se înțelege orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile naţionale şi/sau europene, precum şi cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziţii, ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a Beneficiarului ori a autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaţionali şi/sau fondurile publice naţionale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit.

17(1b) Prin „fraudă” în accepţiunea legii speciale, se înţelege infracţiunea săvârşită în legătură cu obţinerea ori utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, încriminată de Codul penal ori de alte legi speciale.

17(2) Orice plată excedentară, efectuată de către Autoritatea Contractantă, constituie plată necuvenită, iar Beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire a Scrisorii de notificare cu privire la descoperirea unei plăți în exces din partea Autorităţii Contractante. Începând cu a 6 a zi calendaristică se vor calcula penalităţi, în procentul stabilit conform dispozițiilor legale în vigoare, la data respectivă, pentru fiecare zi de întârziere.

17(3)	În cazul înregistrării unei nereguli sau fraude, definite la alin. (1a) și (1b), Beneficiarul va restitui integral sau parțial valoarea finanţării necuvenite primite din partea Autorității Contractante, în termenele prevăzute în cuprinsul actelor de notificare transmise de Autoritatea Contractantă.

Dacă Beneficiarul nu se conformează acestei obligaţii, Autoritatea Contractantă va stabili penalităţi pentru întârziere şi va proceda la recuperarea sumei în conformitate cu prevederile legale legale in vigoare.

17(4)	În cazul în care neregula, frauda sau plata excedentară, după caz, este depistată înainte de efectuarea ultimei plăţi conform prezentului Contract de finanțare sau conform oricărui alt contract de finanțare încheiat de beneficiar pentru acordarea de ajutor financiar nerambursabil prin intermediul PNDR 2014-2020, Autoritatea Contractantă va proceda la diminuarea sumei rambursate începând cu tranşa următoare aferentă oricărui contract de finanţare, până la stingerea integrală a debitului la care se adaugă valoarea penalităţilor.

În cazul în care neregula, frauda sau plata excedentară, după caz, este depistată după efectuarea ultimei tranşe de plată aferentă prezentului Contract şi debitul nu poate fi recuperat în totalitate prin diminuarea sumei aferentă Contractului de finanţare încheiat de beneficiar pentru acordarea de ajutor financiar nerambursabil prin PNDR 2014-2020, Autoritatea Contractantă va sesiza instituția competentă în domeniu, în vederea declanșării executării silite, conform prevederilor legislației naționale în vigoare.

17(5) Comisioanele bancare ocazionate de rambursarea sumelor datorate Autorităţii Contractante cad în sarcina exclusivă a Beneficiarului.

17(6)	În cazul constatării unor indicii de fraudă sau de tentativă de fraudă, Autoritatea Contractantă va sesiza de îndată DLAF şi organele de urmărire penală.

17(7)	În cazul în care, ca urmare a sesizării menţionate la alin. (6), organul de urmărire penală transmite cazul spre soluţionare instanţelor de judecată, până la pronunţarea deciziei definitive a instanţei privind caracterul penal sau nepenal al faptei încriminate, Autoritatea Contractantă, suspendă aplicarea prevederilor Contractului de finanţare şi în mod subsecvent suspendă plata/rambursarea tuturor sumelor solicitate de beneficiar.

Articolul 18 – Forţă majoră

18(1) Prin forţă majoră se înţelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, independent de voinţa părţilor contractante, intervenit după data semnării Contractului de finanțare, care împiedică executarea contractului  şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.

În accepțiunea prevederilor art. 2 alin.(2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune, cazuri de „forţa majoră” şi „circumstanţe excepţionale”, în special următoarele cazuri:

a) decesul beneficiarului;

b) incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;

c) o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploataţia agricolă;

d) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţia agricolă;

e) o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parţial sau integral şeptelul sau, respectiv, culturile beneficiarului;

f) exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii.

Nu constituie forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi.

18(2) Partea contractantă care invocă Forţă Majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră, să transmită acte doveditoare emise de autorităţile competente în termen de cel mult 15 zile de la data producerii acesteia şi este obligată să-i comunice data încetării cazului de forţă majoră, în termen de 5 zile şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. În cazul decesului beneficiarului, succesorii în drepturi vor notifica AFIR cu privire la producerea evenimentului și vor transmite acte doveditoare emise de autorităţile competente nu mai târziu de 5 zile de la data acceptării succesiunii.

18(3) Dacă părţile nu procedează la anunţare, în condiţiile şi termenele prevăzute, a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.

18(4) Fiecare caz de forţă majoră trebuie dovedit şi va constitui obiectul verificărilor ce vor fi efectuate cu această ocazie de către Autoritatea Contractantă pentru stabilirea încadrării cazului respectiv ca eveniment exonerator de răspundere contractuală.

18(5) Îndeplinirea Contractului de finanțare va fi suspendată pe perioada de acţiune a Forţei Majore, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor, până la apariţia acesteia.

18(6) În cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract de finanțare pe o perioadă mai mare de 6 luni, părţile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile de la expirarea perioadei, pentru a conveni fie asupra modului de executare a Contractului de finanțare, fie asupra rezilierii acestuia.

18(7) Rambursarea ajutorului primit nu se solicită în cazuri de forță majoră și în circumstanțe excepționale, astfel cum sunt menționate la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

18(8) Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală.

Articolul 19 – Legea aplicabilă şi dispoziţii finale

19 (1) Prezentul Contract de finanţare este guvernat de legea română.

19 (2) În eventualitatea apariţiei unui diferend între Autoritatea Contractantă şi beneficiar, survenit din încheierea ori executarea acestui Contract de finanțare, se va încerca soluţionarea acestuia pe cale amiabilă. În situaţia în care nu se poate ajunge la o înţelegere pe cale amiabilă, partea interesată se va adresa instanţelor de contencios administrativ competente potrivit legii, pentru soluţionare potrivit dispoziţiilor legale aplicabile în materia contenciosului administrativ.

ANEXA II – FORMULAR DE BUGET AFERENT CONTRACTULUI DE FINANȚARE (SUBMĂSURA 19.3 – Componenta A )

FORMULAR DE BUGET

Beneficiar ............................................

| Denumirea capitolelor de cheltuieli pregătitoare | Cheltuieli eligibile |  | Cheltuieli neligibile |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Euro) | (Lei) | (Euro) | (Lei) | (Euro) | (Lei) |
| 1.1. Cheltuieli pentru realizarea de studii, analize, expertize |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Organizarea de întâlniri și seminarii |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.n. |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL Valoare (fără TVA) |  |  |  |  |  |  |
| Valoare TVA |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL inclusiv TVA |  |  |  |  |  |  |

Conversia valorii din euro în lei pentru fiecare Contract de finanțare, este cursul de schimb euro-lei valabil la data de 01 ianuarie a anului în care a fost luată decizia de acordare a finanțării (anului semnării Contractului de finanțare), stabilit de către Banca Centrală Europeană, publicat pe pagina web: http://www.ecb.int/index.html, conform prevederilor de la art. 34, alin. (1) din Regulamentul Delegat UE nr. 907/2014.

Reprezentant legal Beneficiar: ................................

Semnătura: …………………….

Data: …………………..

(anexă formular buget)

- Cheltuielile eligibile:

- Capitolul 1.1. - Cheltuieli pentru realizarea de studii, analize, expertize

În cadrul Capitolului 1.1 sunt eligibile cheltuielile externalizate pentru realizarea de studii, analize, expertize, inclusiv achiziția de date și informații necesare, cheltuieli pentru consumabile/ birotică sau traducere documente care să sprijine implementarea proiectelor de cooperare. Toate cheltuielile necesită aplicarea unei proceduri de achiziții, cu excepția cheltuielilor sub forma unor taxe pentru obținerea anumitor date sau informații.

- Capitolul 1.2. - Cheltuieli pentru organizarea de întâlniri și seminarii

În cadrul Capitolului 1.2 sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli aferente organizării de întâlniri și seminarii în teritoriul beneficiarului (GAL) și al posibililor parteneri de cooperare, dar nu în afara Europei.

În cadrul subcapitolului 1.2 sunt eligibile următoarele cheltuieli:

- pentru transportul membrilor echipei de proiect

Sunt eligibile cheltuielile de transport aerian, rutier, feroviar, maritim dus – întors pentru echipa de implementare a proiectului (angajați GAL). Cheltuielile de transport necesită aplicarea unei proceduri de achiziții, cu excepția costurilor de transport în comun sau a costurilor de transport justificate prin documente proprii, situație în care se vor aplica plafoanele maximale prevăzute de legislația națională (HG  nr. 1860/2006, respectiv HG nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului și HG nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în vigoare la momentul deplasării. În cazul în care deplasarea (atât pe teritoriul României, cât și în afara țării) se va realiza prin intermediul unui tour-operator/ unei agenții de turism, este necesară aplicarea unei proceduri de achiziții.

- pentru cazarea membrilor echipei de proiect

Sunt eligibile cheltuielile pentru cazarea membrilor echipei de proiect. Cheltuielile de cazare nu necesită aplicarea unei proceduri de achiziții, situație în care se vor aplica plafoanele maximale prevăzute de legislația națională, respectiv HG nr. 1860/2006, cu modificările și completările ulterioare (prețul fiind stabilit în funcție de prețul pieței), HG nr. 714/2018, respectiv HG nr. 518/1995 pentru deplasările externe, în vigoare la momentul deplasării. În cazul în care deplasarea (atât pe teritoriul României, cât și în afara țării) se va realiza prin intermediul unui tour-operator/ unei agenții de turism, este necesară aplicarea unei proceduri de achiziții. Costurile de cazare pe teritoriul României vor respecta plafoanele maximale pentru cazare din Baza de date cu prețuri de referință LEADER (pentru proiecte de servicii) a AFIR.

- pentru masa membrilor echipei de proiect

Sunt eligibile cheltuielile pentru masa membrilor echipei de proiect și necesită obligatoriu aplicarea unei proceduri de achiziții. Costurile de masă pe teritoriul României vor respecta plafoanele maximale pentru masă din Baza de date cu prețuri de referință LEADER (pentru proiecte de servicii) a AFIR. Plafonul maximal prevăzut pentru costurile de masă în Baza de date cu prețuri de referință reprezintă costul tuturor meselor și consumațiile oferite în pauzele de cafea prevăzute în orarul/ agenda din timpul unei zile.

- pentru diurna membrilor echipei de proiect

Sunt eligibile cheltuielile pentru diurna participanților, care se vor deconta în limitele prevăzute pentru valorile neimpozabile conform Codului Fiscal stabilite de legislația în vigoare la momentul realizării activității (HG nr. 1860/2006, cu modificările și completările ulterioare, până la 1 ianuarie 2019, respectiv HG nr. 714/2018 începând cu 1 ianuarie 2019 – pentru deplasările efectuate în România și HG nr. 518/1995, cu modificările și completările ulterioare – pentru deplasările efectuate în afara teritoriului României). Cheltuielile pentru diurnă sunt eligibile numai în situația în care membrii echipei de proiect nu beneficiază de masă pentru ziua respectivă.

- aferente organizării de misiuni tehnice, întâlniri, ateliere de lucru

Sunt eligibile cheltuielile aferente serviciilor pentru implementarea sprijinului pregătitor (servicii de interpretariat, organizare întâlniri etc.). Cheltuielile efectuate în cadrul acestui subcapitol necesită aplicarea unei proceduri de achiziții, cu excepția cheltuielilor de protocol în valoare de maximum 100 euro/ deplasare (inclusiv TVA).

- alte cheltuieli

Sunt eligibile cheltuielile cu auditul proiectului. De asemenea, sunt eligibile cheltuielile pentru consumabile/ birotică, închiriere echipamente sau multiplicare documente în scopul implementării sprijinului pregătitor. Toate cheltuielile necesită aplicarea unei proceduri de achiziții.

Atenție! În cazul în care cheltuielile efectuate depășesc valoarea acordată în cadrul asistenței tehnice pregătitoare, suma ce depășește valoarea maximă a sprijinului va fi suportată integral de către beneficiar.

Reguli specifice de eligibilitate

- Cheltuielile din cadrul capitolelor 1.1 și 1.2 pot fi efectuate numai după semnarea Contractului de finanțare – Componenta A cu AFIR, ;

- Vor fi decontate doar cheltuielile aferente activităților avizate de  către DGDR - AM PNDR în Raportul de activitate ;

- Dosarul cererii de plată se va depune și în cazul în care proiectul nu s-a finalizat cu semnarea unui Acord de cooperare, cu condiția ca activitățile pentru care se solicită decontarea cheltuielilor să fie avizate de DGDR - AM PNDR;

- Avizarea activităților de către DGDR AM PNDR nu conduce în mod obligatoriu la decontarea cheltuielilor aferente acestor activități. Eligibilitatea cheltuielilor va fi verificată de către AFIR pe bază de baza documentelor justificative, atașate la dosarul cererii de plată, în conformitate cu prevederile Manualului de procedură pentru implementare – Secțiunea II: Autorizare plăți (cod manual M 01-02) și cele ale Instrucțiunilor de plată, anexă la Contractul de finanțare.

# C1.1.1L - NOTĂ DE ÎNDRUMARE

NOTĂ DE ÎNDRUMARE

Prezenta Notă de îndrumare oferă orientare beneficiarilor proiectelor finanțate în cadrul măsurii 19 – submăsura 19.3 – Componenta A privind derularea proiectului după semnarea Contractului de finanțare, pentru a fi respectate cerințele Autorității Contractante prevăzute de Contractul de finanțare și manualele  de proceduri aplicabile.

- PREVEDERI GENERALE

  - Beneficiarul va implementa proiectul cu respectarea cerințelor Autorității Contractante prevăzute de Contractul de finanțare, împreună cu toate documentele anexate (inclusiv Cererea de finanțare) și în baza modificărilor și completărilor aprobate și efectuate pe parcursul implementării.

  - Beneficiarul trebuie să respecte versiunea în vigoare a Manualului de procedură pentru implementarea submăsurii 19.3, componenta A, disponibil pe site-ul AFIR.

  - Beneficiarul are obligația de a transmite documentele și informațiile cu privire la implementarea proiectului, în formatul și la termenele prevăzute de Contractul de finanțare, respectiv Manualul de procedură pentru implementarea submăsurii 19.3 – Componenta A.

- MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

  - Beneficiarul poate să solicite modificarea Contractului de finanțare pe baza unei Note explicative, însoțită de documente justificative, numai în perioada de valabilitate a Contractului. Modificările solicitate nu trebuie să afecteze respectarea criteriilor de eligibilitate și de selecție și nu pot avea caracter retroactiv. Valoarea totală eligibilă aprobată și prevăzută de Contractul de finanșare nu poate fi depășită; Documentele de modificare a Contractului de finanțare (Actul adițional/ Nota de aprobare) devin parte integrantă a Contractului de finanțare.

  - Beneficiarul trebuie să se conformeze modificărilor Contractului de finanțare comunicate de CRFIR prin Notificarea privind modificarea Contractului de finanțare.

- ACHIZIȚIILE ÎN CADRUL PROIECTULUI

  - Beneficiarul are obligația de a derula achizițiile în cadrul proiectului cu respectarea legislației naționale specifice achizițiilor publice și a regulilor emise de Autoritatea contractantă, respectiv conform prevederilor Manualului operațional de achiziții pentru beneficiarii publici (cod manual M 01 – 03.1) și a Instrucţiunilor privind achizițiile publice pentru beneficiarii PNDR (Anexa IV la Contractul de finanțare) și cele ale Manualului de procedură pentru implementare – Componenta A.

  - Beneficiarul va transmite documentația privind achizițiile la Autoritatea Contractantă – CRFIR, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor privind achizițiile publice pentru beneficiarii PNDR (Anexa IV la Contractul de finanțare), în vederea avizării.

  - Se recomandă beneficiarului să transmită la CRFIR documentația de avizare a contractelor de achiziții înainte de implementarea acestora, în vederea diminuării riscului de declarare a unor cheltuieli efectuate ca fiind neeligibile. Beneficiarul poate realiza achiziția și implementarea contractului pe propia răspundere înaintea obținerii avizării din partea AFIR, dar dacă dosarul de achiziție nu va fi avizat înaintea solicitării sumelor la plată, cheltuiala aferentă contractului în cauză devine neeligibilă.

  - Beneficiarul va încheia contractele de achiziții în baza unei oferte detaliate și fundamentate, care să permită analiza rezonabilității costurilor de către AFIR, ținând seama de costurile ofertate de alți prestatori/ furnizori și Baza de date cu prețuri de referință LEADER (pentru proiecte de servicii) a AFIR.

- DERULAREA ACTIVITĂȚILOR PREVĂZUTE DE PROIECT

  - Beneficiarul are obligația de a derula activitățile proiectului în conformitate cu descrierea din Cererea de finanțare astfel cum a fost aprobată, împreună cu toate documentele anexate (Anexa II.1 a  Contractului de finanțare) și în baza modificărilor și completărilor aprobate și efectuate pe parcursul implementării.

  - După finalizarea acțiunilor din proiect,beneficiarul va întocmi și transmite spre avizare la DGDR - AM PNDR Raportul de activitate.

- EFECTUAREA PLĂȚILOR ÎN CADRUL PROIECTULUI

  - Beneficiarul are obligația de a depune/ redepune Declarația de eșalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare, Anexa V – Instrucțiuni de plată și cu respectarea prevederilor Manualului de procedură pentru implementare - Secțiunea II – Autorizare Plăți, cod manual  M 01 – 02.

  - Beneficiarul are obligația de a depune dosarul cererii de plată, completat conform Instrucţiunilor de plată (Anexa V la Contractul de finanţare), la CRFIR, în termenul prevăzut în Declaraţia de eşalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată, fără a depăși 10 zile lucrătoare de la avizarea Raportului de activitate de către DGDR – AM PNDR.

  - Beneficiarul are obligația de a utiliza formularele de plată specifice submăsurii 19.3 – Componenta A, preluate de pe site-ul AFIR, disponibile la  adresa  http://www.afir.info/ -  Acasă >> Informații Generale >> INFORMAȚII UTILE >> Tipizate.

  - Verificarea și autorizarea cererii de plată se va realiza de către CRFIR cu respectarea prevederilor Manualului de procedură pentru implementare - Secțiunea II – Autorizare Plăți.

  - Beneficiarul are obligația de a răspunde la solicitarea de informații suplimentare transmisă de CRFIR/AFIR – sediul central (în cazul în care proiectul este inclus în eșantionul central), la termenele solicitate.

  - Dacă suma solicitată la plată de beneficiar depășește cu mai mult 10% suma care trebuie plătită beneficiarului, rezultată în urma verificărilor efectuate de Autoritatea contractantă, se vor aplica prevederile Regulamentului (UE) 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea -  Art. 63, respectiv o sancțiune administrativă de 10% din suma care trebuie plătită beneficiarului.

  - Beneficiarul este notificat de către CRFIR privind plata efectuată și, dacă este cazul,  poate depune contestație privind efectuarea plăților conform prevederilor Manualului de procedură pentru implementare - Secțiunea II – Autorizare Plăți, cod manual M 01-02.

- ALTE PREVEDERI

  - Manualele de proceduri relevante pentru implementarea proiectelor de servicii finanțate în cadrul submăsurii 19.3 – Componenta A sunt disponibile pe site–ul AFIR la  adresa  http://www.afir.info/ -  Acasă >> Informații Generale >> INFORMATII UTILE >> PROCEDURI de lucru pentru PNDR, respectiv >> Informatii Generale >> PNDR >> Investitii prin PNDR >> M 19 - LEADER >> sM19.3 - Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală.

Lista completă a obligaţiilor dumneavoastră o gasiţi în prevederile Contractului de Finanţare.

Nota de îndrumare se înmânează beneficiarului împreună cu Contractul de finanțare semnat în conformitate cu prevederile Manualului de procedură pentru implementarea submăsurii 19.3 – Componenta A.

Mi-a fost prezentată Nota de îndrumare a căror prevederi

le-am luat la cunoștință,

Data.................................................

Nume și prenume Reprezentant legal ..........................................................

Semnătura ......................................

- C1.4L   FIȘĂ DE VERIFICARE CONTRACT DE FINANȚARE

Număr de înregistrare a Contractului de finanțare:

Localitate:

Județ:

Denumire solicitant:

Secțiunea A – Verificarea condițiilor în vederea întocmirii Contractului de finanțare

| Nr. crt. | DENUMIRE ACTIVITATE VERIFICATĂ / MONITORIZATĂ | Expert CE SLIN CRFIR |  |  | Verificat Șef serviciu SLIN-CRFIR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NU | NU ESTE CAZUL | DA | NU | NU ESTE CAZUL |
| 1 | Beneficiarul figurează în Registrul Debitorilor IRD 3.2 înaintea întocmirii Contractului de finanțare? (dacă figurează cu debit neplătit, nu se contractează și se întocmește nota de neîncheiere contract, cu notificarea solicitantului) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Beneficiarul figurează în Registrul unic C1.13L înaintea întocmirii Contractului de finanțare? (se verifică dacă Solicitantul figurează în registru cu nota de neîncheiere a contractului cu AFIR, pentru neprezentarea documentelor obligatorii menționate în Notificarea E6.8.3L. Dacă se regăsește în această situație, se întocmește nota de neîncheiere contract și notificarea solicitantului și se atașează la dosar extras din registru). |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Notificarea E6.8.3L a fost transmisă beneficiarului? |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Beneficarul a transmis toate documentele solicitate în scopul încheierii Contractului de finanțare, conform prevederilor procedurale? |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Beneficiarul a respectat termenul din Notificarea E6.8.3L, de depunere a documentelor, conform prevederilor procedurale? |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Toate documentele depuse de solicitant în scopul încheierii Contractului de finanțare sunt conforme și respectă prevederile procedurale? |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Datele de identificare ale beneficiarului din Contractul de Finantare corespund cu cele din Cererea de finantare și cu documentele oficiale depuse de acesta (Actul constitutiv, Registrul fundațiilor)? |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cazierul judiciar al responsabilului legal (în original) este valabil și atestă lipsa sancțiunilor penale în domeniul economico - financiar? |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Contractul de Finantare are toate anexele și corespunde versiunii procedurale în vigoare aprobate prin Ordin? |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Numărul de înregistrare al contractului este același cu numărul de înregistrare al cererii de finanțare înregistrată și selectată ? |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Calculele aritmetice din bugetul proiectului sunt corecte? |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Solicitantul a prezentat Certificate de atestare fiscală valabile emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi de Primăriile pe raza cărora îşi au sediul social, puncte de lucru şi graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat, valabile la data contractării? |  |  |  |  |  |  |
| 15 | La data depunerii documentelor solicitate prin Notificarea E6.8.3L în vederea încheierii Contractului de finanțare, solicitantul a dovedit că nu înregistrează obligații bugetare nete a. mai mari de 1/12 din obligaţiile datorate în ultimele 12 luni - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală b. mai mari de 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autorităţile publice locale? |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Cursul de schimb utilizat pentru transformarea din euro în lei este cel valabil la data de 01 ianuarie a anului semnării Contractului de finanțare? |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Contractul de finanţare a fost înregistrat în Registrul Unic (C1.13L)? |  |  |  |  |  |  |

| Verificat, Șef SLIN CRFIR Nume ......... prenume......... Semnătura....................Data............... | Întocmit, Expert CE SLIN CRFIR Nume ..........prenume .......... Semnătura...................Data............... |
| --- | --- |

C1.4L           FIȘĂ DE VERIFICARE CONTRACT DE FINANȚARE

Secțiunea B - Verificarea condițiilor după întocmirea Contractului de finanțare

| Nr. crt. | DENUMIRE ACTIVITATE VERIFICATĂ / MONITORIZATĂ | Expert CI SLIN-CRFIR |  |  | Verificat Șef serviciu SLIN-CRFIR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NU | NU ESTE CAZUL | DA | NU | NU ESTE CAZUL |
| 1 | Reverificarea privind criteriile de eligibilitate și de selecție în vederea contractării (C0.1L) a concluzionat că proiectul este eligibil și selectat? (doar pentru proiectele incluse în eșantion) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | S-a depus contestaţie de către solicitant? (doar pentru proiectele incluse în eșantion) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | În urma soluţionării contestaţiei, proiectul a devenit eligibil şi selectat? (doar pentru proiectele incluse în eșantion) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Reprezentantul legal are calitatea de reprezentare potrivit statutului/ actului constitutiv al persoanei juridice? |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Numărul de înregistrare al Contractului este acelaşi cu numărul de înregistrare al cererii de finanţare înregistrată şi selectată ? |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Contractul de Finanțare are toate anexele? |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Calculele aritmetice din Anexa III – Formularul de Buget sunt corecte? |  |  |  |  |  |  |
| 9 | În cadrul Anexei III – Formularul de Buget, pentru calcularea valorilor în lei s-a utilizat cursul de schimb prevăzut de art. 34, alin. (1) din Regulamentul Delegat UE nr. 907/2014 al CE ? |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Valoarea totală eligibilă a proiectului şi finanţarea nerambursabilă corespunde/ se încadrează în limita valorii aprobate din Raportul de selecţie? |  |  |  |  |  |  |
| 11 | A fost acordată viza Directorului CRFIR? |  |  |  |  |  |  |
| 12 | A fost acordată viza de catre Consilierul Juridic-CJC-CRFIR? |  |  |  |  |  |  |
| 13 | În situația neacordării vizei de către Consilierul Juridic-CRFIR, este atașat documentul justificativ/ sunt solicitate informații suplimentare? |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Contractul are viza CFPP-CRFIR? |  |  |  |  |  |  |
| 15 | În situația neacordării vizei de către CFPP-CRFIR, este atașat documentul justificativ/ sunt solicitate informații suplimentare? |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Contractul de finanțare a fost semnat de către Directorul General Adjunct CRFIR? |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Contractul de finanţare a fost înregistrat în Registrul Unic (C1.13L)? |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Contractul de Finantare a fost semnat de beneficiar ? |  |  |  |  |  |  |

- Se înscrie NU ESTE CAZUL în cazul în care nu se impune depunerea unui document, efectuarea unei verificări etc.

- Atenție! Nu se încheie contractul în lipsa unuia dintre documentele obligatorii!

Observații ........................................................................................................................................

Verificat, Șef SLIN CRFIR

Nume ......... prenume.........

Semnătura....................Data...............

Întocmit, Expert CI SLIN CRFIR

Nume  ..........prenume ..........

Semnătura...................Data...............

C1.4B  FIȘĂ DE AVIZARE CONTRACT*

Număr de înregistrare a Contractului de finanțare:

Localitate:

Județ:

Denumire solicitant:

* Fișa C1.4BL însoțește contractul de finanțare și se completează la nivel CRFIR la momentul acordării vizei de către consilierul juridic din cadrul Compartimentului Juridic și Contencios.

| Nr. crt. | DENUMIRE ACTIVITATE VERIFICATĂ / MONITORIZATĂ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NU |
| 1 | Contractul de finanțare are atașate toate anexele conform versiunii procedurale în vigoare aprobate prin Ordin? |  |  |
| 2 | Contractul de finanțare și anexele acestuia sunt conform versiunii procedurale în vigoare aprobate prin Ordin? |  |  |
| 3 | Reprezentantul legal are calitatea să reprezinte beneficiarul în relația contractuală cu AFIR, conform legislației în vigoare? |  |  |

Termenul privind avizarea de către consilierului juridic din cadrul Compartimentului juridic este de 2 (două) zile (la care se adaugă 1 zi după primirea informaţiilor suplimentare de la beneficiar, în cazul solicitării acestora).

Verificat Consilier juridic

Compartiment Juridic și Contencios,

Nume prenume..............................

Semnătura.......................................

Dată.................................................

- C 3.1L  NOTĂ EXPLICATIVĂ PENTRU AMENDAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

prin act adițional

Nr............/Data...............

| Numărul contractului de finanţare: |  |
| --- | --- |
| Titlul proiectului: |  |
| Numele beneficiarului: |  |
| Numele Responsabilului legal: |  |

|  | Contractul de finanțare original | Act adițional |
| --- | --- | --- |
| Bugetul (RON) |  |  |
| Durata |  |  |
| Data expirării |  |  |

| Obiectivul contractului |  |  |
| --- | --- | --- |
| Informaţii de bază | <Procedura stabilită, actul aditional anterior, motivul pentru acest Act adiţional, etc, în mod corespunzător> Declar ca modificarile propuse nu afectează condițiile criteriilor de eligibilitate și selecția în baza cărora proiectul a fost selectat |  |
| Acţiunea cerută şi termenul limită (cu explicaţii) | Semnarea actului aditional, acţiunea cerută, etc, în mod corespunzător> |  |
| Semnătura reprezentantului legal | Semnătura | Data |

Documente depuse:

| Tipul modificării propuse: ……………………………………… | Documente justificative: ………………………………………………………………………………………………….. |
| --- | --- |

În cazul modificării bugetului, completaţi tabelul de mai jos:

| Capitol din buget | Buget inițial din Contractul de finanțare | Alte modificări bugetare anterioare |  | Bugetul revizuit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Act adiţional nr. … | Notă de aprobare nr…. |  |

Beneficiar:

Nume şi prenume………

Semnătura…….............

Data...........................

C 3.1L NOTĂ EXPLICATIVĂ PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

prin notă de aprobare

Contract de finanțare nr. C................................/.......................

Titlul proiectului ........................................................................

Denumirea beneficiarului ........................................................

Numele reprezentantului legal ................................................

Durata Contratului de finanțare  ………/Data expirării……..……

- Acțiunea solicitată:

- Schimbarea reprezentantului legal al beneficiarului;

- Schimbarea adresei sediului social al beneficiarului;

- Schimbarea contului bancar și/ sau a instituției financiare bancare pentru proiectul PNDR;

- Modificările financiare care nu depășesc 20% din valoarea totală eligibilă înscrisă iniţial în cadrul fiecăruia dintre cele două subcapitole (1.1 și 1.2) ale bugetului, între subcapitolele bugetare de cheltuieli eligibile;

- Alte situații temeinic justificate şi fundamentate documentar care pot surveni pe parcursul implementării Contractului de finanțare (ex: schimbarea cărții de identitate a reprezentantului legal  etc.) și care nu fac obiectul modificării Contractului de finanțare  prin Act adițional.

- Detalierea motivației modificării solicitate:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

- Documentele justificative:

- Schimbarea reprezentantului legal al beneficiarului:

- Statutul, actul constitutiv al persoanei juridice, Hotărârea Adunării Generale a Asociaților (AGA) a persoanei juridice prin care se revocă vechiul reprezentant legal și  decizia de desemnare a noului reprezentant legal (copie conform cu originalul);

- Cazierul judiciar al noului reprezentant legal al proiectului care să ateste lipsa înscrierilor care privesc sancțiuni penale în domeniul economico – financiar (document valabil, în original);

- Specimenul de semnătură al noului reprezentant legal (în original);

- Copia actului de identitate (se acceptă inclusiv transmiterea de către beneficiar a actului de identitate în formă scanată, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative);

- Declaraţia privind prelucrarea datelor cu caracter personal, semnată şi datată de noul Reprezentant legal ( în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

- Schimbarea sediului social al beneficiarului:

- Documentul/ documentele care atestă și fundamentează modificarea, inclusiv datele actualizate

- Schimbarea contului bancar și/ sau a instituției financiare bancare pentru proiectul PNDR:

- Acordul scris al instituției financiare înscrise în Contractul de finanțare/Nota de aprobare şi adresa de confirmare a noului cont şi a instituției financiare aferente, în original;

- În cazul în care instituția financiară bancară rămâne aceeaşi şi se modifică doar codul IBAN al contului (care reprezintă un şir de 24 de caractere ce identifică în mod unic la nivel internaţional contul unui client la o instituție financiară bancară, cod utilizat pentru procesarea plăţilor în lei sau valută), beneficiarul va depune adresa de la instituția financiară, din care să reiasă modificarea codului IBAN al contului, în original.

- Modificările financiare care nu depășesc 20% din valoarea totală eligibilă înscrisă iniţial în cadrul fiecăruia dintre cele două subcapitole (1.1 și 1.2) ale bugetului, între subcapitolele bugetare de cheltuieli eligibile.

- Formularul de buget actualizat

Totalitatea rectificărilor bugetare aplicate unui subcapitol (1.1 sau 1.2) nu trebuie să depășească 20% din valoarea totală eligibilă înscrisă iniţial în Contractul de finanțare la subcapitolul respectiv.

În situația depășirii acestui plafon, beneficiarul va solicita modificarea Contractului de finanțare prin Act adițional. Nu se vor face modificări ale contractului pentru modificările bugetare din clasele bugetare (de ex. 1.2.1).

- Alte situații temeinic justificate şi fundamentate documentar care pot surveni pe parcursul implementării Contractului de finanțare și care nu necesită întocmirea de act adițional (ex: schimbarea cărții de identitate, înlocuirea experților propuși în cererea de finanțare cu alte persoane care îndeplinesc aceleași cerințe, etc.);

- Documentul/ documente care fundamentează modificarea propusă (după caz);

- ..........................................................

Beneficiar (nume si prenume)…………………

Semnătura …………………….

Data ……………….

- C 3.2.1L FIȘA DE VERIFICARE PRIVIND APROBAREA/ NEAPROBAREA MODIFICĂRII CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Număr Contract de finanțare:

Denumire proiect:.....................................................................................

- Denumire beneficiar: ………………………………………………………………………………

| Nr. crt. | DENUMIRE ACTIVITATE VERIFICATĂ | Verificare Expert 1 CI-SLIN CRFIR | Verificare Expert 2/ Şef Serviciu SLIN CRFIR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Beneficiarul a transmis Nota explicativă pentru modificarea Contractului de finanțare prin Notă de aprobare? |  |  |
| 2 | Documentația de modificare a Contractului de finanțare a fost depusă în perioada de valabilitate a Contractului de finanțare? |  |  |
| 4 | Nota explicativă depusă de beneficiar este fundamentată și justifică modificarea solicitată? |  |  |
| 5 | Modificarea solicitată respectă criteriile de eligibilitate și de selecție în baza căruia a fost selectată cererea de finanțare? |  |  |
| 6 | Înlocuirea reprezentantului legal al beneficiarului |  |  |
| 6.1 | - Există Hotărârea AGA pentru revocarea din funcție a vechiului reprezentant legal ? |  |  |
| 6.2 | - Noul reprezentant legal are calitatea de reprezentare potrivit statutului/ actului constitutiv? |  |  |
| 6.3 | A fost prezentată copia actului de identitate al noului reprezentant legal? (se acceptă inclusiv transmiterea de către beneficiar a actului de identitate în formă scanată, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative) |  |  |
| 6.4 | Cazierul judiciar atestă lipsa înscrierilor care privesc sancţiuni penale in domeniul economico-financiar ? |  |  |
| 6.5 | - A fost prezentat specimen de semnătură al noului reprezentant legal? |  |  |
| 6.6 | A fost prezentată declaraţia privind prelucrarea datelor cu caracter personal, semnată de noul reprezentant legal? |  |  |
| 7 | Schimbarea adresei sediului social al beneficiarului |  |  |
| 7.1 | Au fost prezentate documentele din care rezultă noul sediu social? |  |  |
| 8 | Schimbarea contului bancar și/ sau a instituției financiare bancare pentru proiectul PNDR |  |  |
| 8.1 | A fost prezentat acordul scris al instituției bancare înscrise în Contractul de finanțare? |  |  |
| 8.2 | A fost transmisă în original adresa de confirmare a noului cont bancar și/ sau a instituției financiare? |  |  |
| 8.3 | A fost transmisă adresa de la instituția financiară în original, în care se specifică modificarea codului IBAN al contului (în cazul în care instituția financiară bancară rămâne aceeaşi şi se modifică doar codul IBAN al contului, care reprezintă un şir de 24 de caractere ce identifică în mod unic la nivel internaţional contul unui client la o instituția financiară bancară, cod utilizat pentru procesarea plăţilor în lei sau valută)? |  |  |
| 9 | Modificările financiare care nu depășesc 20% din valoarea totală eligibilă înscrisă iniţial în cadrul fiecăruia dintre cele două subcapitole (1.1 și 1.2) ale bugetului indicativ, între subcapitolele bugetare de cheltuieli eligibile |  |  |
| 9.1. | Prin modificarea solicitată nu se depășeste valoarea eligibilă a proiectului ? |  |  |
| 9.2 | Modificările financiare solicitate de beneficiar nu depășesc 20% din valoarea totală eligibilă înscrisă iniţial la subcapitolul respectiv? |  |  |
| 10 | Alte situații temeinic justificate care nu fac obiectul amendării Contractului de finanțare prin Act adițional (ex: schimbarea cărții de identitate a reprezentantului legal etc.) |  |  |
| 10.1 | A fost prezentată noua carte de identitate a reprezentantului legal? (se acceptă inclusiv transmiterea de către beneficiar a actului de identitate în formă scanată, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative) |  |  |
| Observații: ..................................................................................................................................................... Concluzii: În urma analizării solicitării beneficiarului ................, conform Notei explicative și a documentelor justificative, înregistrate la CRFIR cu nr. ……………….., propunem spre: - aprobare modificarea/ modificările următoare: - ................................. - neaprobare modificarea/ modificările următoare: - ................................., deoarece............. Avizat, Șef SLIN CRFIR Numele/ prenume: ......................................................... Semnătura:......................................................................... Data:.................................................................................... Întocmit, Expert 1 SLIN - CRFIR Nume/prenume………………………………………………………….. Semnătura:....................................................................... Data:.................................................................................. |  |  |  |

## C3.3.2L - Raport de analiză a cererii de  amendare a Contractului de finanţare

Nr......../Data..............

Număr Contract de finanțare:

Denumire proiect:

- Denumire beneficiar:

RAPORT DE ANALIZĂ A CERERII DE  AMENDARE

A CONTRACTULUI DE FINANŢARE

Prin Nota explicativă și documentele justificative anexate acesteia, înregistrate la CRFIR sub nr…../……, beneficiarul <numele beneficiarului> a solicitat modificarea Contractului de Finanțare nr. C………………/……………, respectiv  ……………..<se precizează tipul modificării>.

- Data efectuării conformității documentelor la nivel CRFIR:……………………………

- Data primirii documentelor la nivel CRFIR: .....................................

| Nr. crt. | Verificarea CRFIR | Expert 1 SLIN - CRFIR |  |  | Expert 2/Șef SLIN - CRFIR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NU | NU este cazul | DA | NU | NU este cazul |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Beneficiarul a transmis Nota explicativă și documentele justificative pentru modificarea Contractului de finanțare prin Act adițional, cu respectarea cerințelor Autorității Contractante? |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Datele de identificare ale beneficiarului corespund cu cele din Contractul de finanțare, cu modificările și completările ulterioare? |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Documentația de modificare a Contractului de finanțare a fost depusă în perioada de valabilitate a Contractului ? |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nota explicativă depusă de beneficiar și documentele anexate susțin modificarea propusă? |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Modificarea propusă respectă regulile de eligibilitate a cheltuielilor în cadrul proiectului finanțat din submăsura 19.3 – componenta A ? |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Modificările financiare aplicate unui subcapitol (1.1 sau 1.2) depășesc 20% din valoarea totală eligibilă înscrisă inițial în subcapitolul respectiv? |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Valoarea totală eligibilă a proiectului propusă prin act adițional se încadrează în valoarea maximă angajată prin Contractul de finanțare? |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Modificările solicitate respectă criteriile de eligibilitate și selecție în baza căruia a fost selectată cererea de finanțare? |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sunt îndeplinite toate prevederile procedurale pentru acceptarea modificării Contractului de finanțare prin Act adițional? |  |  |  |  |  |  |

Observații:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Concluzii:

În urma analizării solicitării beneficiarului  ................, conform Notei explicative și  documentelor justificative, înregistrate la CRFIR cu nr. ……………….., propunem spre:

- aprobare modificarea/ modificările următoare:

- .................................

- .......................

- neaprobare modificarea/ modificările următoare:

- ................................., deoarece.............

Aprobat,  Director  CRFIR

Nume/prenume…………………………………………………………..

Semnătura:.......................................................................

Data:..................................................................................

Verificat, Expert 2/ Șef SLIN - CRFIR

(Nume/ prenume): .........................................................

Semnătura:.........................................................................

Data:....................................................................................

Întocmit, Expert 1 SLIN - CRFIR

Nume/prenume…………………………………………………………..

Semnătura:.......................................................................

Data:..................................................................................

În cazul în care, conform verificărilor efectuate la pct. 1-9, sunt îndeplinite prevederile procedurale pentru modificarea Contractului de finanțare prin Act adițional se va bifa  ”DA”.

În cazul în care, conform verificărilor efectuate la pct. 1-9, nu sunt îndeplinite prevederile procedurale pentru modificarea Contractului de finanțare prin Act adițional (inclusiv după transmiterea informațiilor suplimentare) se va bifa  ”NU”.

O singură bifă ”NU” va conduce la neaprobarea modificării Contractului de finanțare.

- C 3.2.2L NOTĂ DE APROBARE/ NEAPROBARE A MODIFICĂRII CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Aprobat,

Director General Adjunct CRFIR

Nume/ prenume/ ștampilă

Referitor la Contractul de finanțare nr. ................./............

Beneficiar: .............................................................................................

Titlul proiectului: ....................................................................................

NOTĂ DE APROBARE/ NEAPROBARE A MODIFICĂRII CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Având în vedere Nota explicativă nr.  ......... /  ............, depusă de ...................... (nume și prenume), în calitate de reprezentant legal al ...................... (denumire beneficiar), în urma analizării solicitării de modificare a Contractului de finanțare nr. .........../...............:

Se aprobă modificarea Contractului de finanțare sus-menționat, în ceea ce privește:

- Schimbarea reprezentantului legal al beneficiarului;

- Schimbarea adresei sediului social al beneficiarului;

- Schimbarea contului bancar și/ sau a instituției financiare bancare pentru proiectul PNDR;

- Modificările financiare care nu depășesc 20% din valoarea totală eligibilă înscrisă iniţial în cadrul fiecăruia dintre cele două subcapitole (1.1 și 1.2) din Bugetul indicativ, între subcapitolele bugetare de cheltuieli eligibile;

- Alte situații temeinic justificate şi fundamentate documentar care pot surveni pe parcursul implementării Contractului de finanțare (ex: schimbarea cărții de identitate a reprezentantului legal etc.).

Se va bifa tipul modificării aprobate. De asemenea, se vor specifica explicații detaliate pentru fiecare modificare menționată.

În urma analizării Notei explicative și a documentelor justificative atașate privind modificarea Contractului de finanțare nr. .........……/ data …....... înregistrată la CRFIR cu nr........../ data......, prin care se solicită ………………...............…………, propunem spre aprobare/ neaprobare modificarea solicitată, pentru următoarele considerente:

- .................................

- .......................

Acordul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale reprezentată prin CRFIR, însoțit de documentația menționată anterior, devin parte integrantă din Contractul de finanțare.

În cazul in care nu sunteti de acord cu decizia de neaprobare a modificărilor, puteți depune contestație la sediul CRFIR/ AFIR central ..... în termen de maximum 10 (zece) zile  lucrătoare de la data primirii prezentului document.

Avizat, Director CRFIR

Nume/prenume...................Semnătura......Data

Verificat, Șef SLIN CRFIR

Nume/prenume...................Semnătura......Data

Întocmit, Expert CI SLIN - CRFIR

Nume/prenume.................Semnătura.......Data

- C3.3.10L – NOTIFICARE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

NOTIFICARE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Nr. înregistrare/ Data:

Beneficiar:...................................................

Contract de finanţare nr. ................../........

Titlul proiectului: ...................................

Stimată doamnă/ Stimate domnule (nume reprezentant legal al beneficiarului),

Având în vedere Nota AFIR nr. ................../..............., prin care se constată necesitatea modificării contractului în vederea corelării cu .... (se vor detalia motivele care conduc la modificarea Contractului de finanțare: modificări/ corelări procedurale, modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile, corelarea cu versiunea PNDR, recomandarea misiunii de audit etc.), în baza articolului 9 din Anexa I – Prevederi generale, Contractul de finanțare nr. ............./............ este modificat din inițiativa AFIR, astfel:

........................................ (se vor detalia modificările necesare ca urmare a situației identificate).

Vă înștiințăm că aveți obligația de vă conforma modificărilor comunicate prin prezenta la momentul demarării etapei de implementare la care prevederile notificării fac referire. Data intrării în vigoare a modificărilor este data aprobării prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, respectiv adoptării noilor prevederi legislative.

Modificările şi completările din prezenta Notificare fac parte integrantă din Contractul de finanţare.

Cu stimă,

Director  General Adjunct CRFIR

Nume prenume……….......................

Semnătura…………

| Avizat, Director CRFIR Nume şi prenume………....................... Semnatura………… Data.............. | Am luat la cunoştinţă şi mă oblig a respecta noile prevederi contractuale, Beneficiar Nume şi prenume............................. Semnătura........................................ Data................................................. |
| --- | --- |
| Avizat, Compartiment Juridic şi Contencios Nume şi prenume………....................... Semnatura………… Data.............. |  |
| Verificat, Șef SLIN CRFIR Nume şi prenume………....................... Semnatura………… Data.............. |  |
| Întocmit, Expert CI SLIN CRFIR Nume şi prenume………....................... Semnatura………… Data.............. |  |

în cazul în care notificarea se face pe cale poştală, se va transmite prin intermediul unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. Dacă notificarea este transmisă prin e-mail sau fax, aceasta se consideră primită în prima zi lucrătoare după ziua în care a fost expediată.

în cazul în care notificarea se face pe cale poştală, se va transmite prin intermediul unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. Dacă notificarea este transmisă prin e-mail sau fax, aceasta se consideră primită în prima zi lucrătoare după ziua în care a fost expediată.

în cazul în care notificarea se face pe cale poştală, se va transmite prin intermediul unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. Dacă notificarea este transmisă prin e-mail sau fax, aceasta se consideră primită în prima zi lucrătoare după ziua în care a fost expediată.

În etapa de contractare, pentru un eșantion de minim 5% (și astfel încât să fie verificat cel puțin un proiect pentru fiecare CDRJ) din proiectele declarate eligibile și selectate din cadrul fiecărui Raport de selecție aprobat de către DGDR – AM PNDR se reverifică criteriile de eligibilitate și selecție în baza cărora proiectul a fost selectat.

în cazul în care notificarea se face pe cale poştală, se va transmite prin intermediul unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. Dacă notificarea este transmisă prin e-mail sau fax, aceasta se consideră primită în prima zi lucrătoare după ziua în care a fost expediată.

Se vor verifica criteriile de eligibilitate din Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate din cadrul Manualului de procedură operațională pentru evaluare și selecția componentei A, elaborat de către DGDR – AM PNDR, conform metodoloogiei din cadrul aceluiași manual

Se vor verifica criteriile de selecție din Fișa de verificare a criteriilor de selecție din cadrul Manualului de procedură operațională pentru evaluare și selecția componentei A, elaborat de către DGDR – AM PNDR, conform metodoloogiei din cadrul aceluiași manual